## Tabla 13 - Guia ST
Tercer seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018
Fiduciaria La Previsora S.A.
Responsable:_Juan David Lemus Pacheco - Auditor Corporativo__
Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Cronograma MRC |  |  | Acciones
Causa | Observaciones de las causas | Riesgo | Observaciones del riesgo | Control | Observaciones de los controles | Elaboración | Publicación | Observaciones | Efectividad de los controles | Acciones adelantadas | Observaciones
Desconocimiento intencional por parte del funcionario. | Sin observaciones. | Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros | Sin observaciones. | Cada vez que se requiera el Director de Talento Humano verifica la información y tramita firma del acuerdo de confidencialidad la cual es suministrada por el Profesional 5 de la Dirección de Talento Humano, el profesional solicita e informa al candidato firmar el acuerdo al momento del ingreso, con lo cual se garantiza la confidencialidad de la información de la fiduciaria y que prevalece por dos (2) años una vez el funcionario se retire, si por omisión del Profesional 5 no pasa el acuerdo del candidato al Director de Talento Humano, este solicita al profesional 5 llamar al candidato para realizar el proceso de firmar y autorizarlo el cual permite formalizar el contrato. como evidencia del control se encuentra el formato de confidencialidad FR-ESC-05-012. | a) Propósito de la actividad de control: Tramitar la firma del acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta la causa asociada al riesgo (asegurar que el funcionario conozca y cumpla las directrices en materia de seguridad de la información), y el control no tiene cobertura para el personal en misión y contratistas. b) Tratamiento de las desviaciones: El Director de Talento Humano solicita al profesional 5 llamar al candidato para realizar el proceso de firmar y autorizarlo el cual permite formalizar el contrato. Sin embargo, el control no menciona los mecanismos que utiliza el Director de Talento Humano para identificar la desviación. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Presiones por parte de la alta dirección. |  |  |  | Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices) al ingresar a la entidad, con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023. | a) Periodicidad: No es claro si se ejecuta al momento del ingreso o posterior vinculación, teniendo en cuenta que se podría proceder a desistir de los servicios del funcionario. b) Propósito de la actividad de control: Notificación del Código de Conducta Ética. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta las causas que pueden dar origen al riesgo. c) Tratamiento de las desviaciones: En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios, no es claro el tratamiento de la desviación teniendo en cuenta que se menciona que el control se ejecuta al ingresar a la entidad.
Extralimitación en la ejecución de las actividades. |  |  |  | El Directivo 1 de la Unidad de Control Interno Disciplinario evalúa cada vez que se requiera los informes suministrados por los servidores de la entidad respecto de posibles casos de presiones indebidas por parte de funcionarios con cargos de mayor jerarquía, en donde revisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y determina el merito para dar inicio a una investigación disciplinaria. En caso de no aperturarse, se solicita al servidor la ampliación de los hechos presentados o la Unidad puede inhibirse de iniciar la actuación correspondiente. Como evidencia del control se encuentra las decisiones que adopta la Unidad | a) Propósito de la actividad de control: Iniciar una investigación disciplinaria. Control de tipo detectivo - correctivo, por lo que por sí solo no mitiga la causa que puede dar origen al riesgo. b) Evidencia de ejecución: Decisiones que adopta la Unidad. Pero, no se menciona el medio a través del cual se documenta la decisión de iniciar la investigación disciplinaria (comunicación, acta, etc.)
Accesos no autorizados. |  |  |  | El Directivo de Software, Infraestructura y Oficial de Seguridad de la Información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades a nivel de infraestructura, desarrollo del módulo de seguridad, módulo de parametrización, aplicación ( desarrollo), red y/o servicios donde se encuentra publicada la aplicación, en caso de encontrar vulnerabilidades estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibles modificaciones y daños en los sistemas de información y datos contenidos en los mismos; si esto ocurre se notifica al Gerente de Tecnología e información, al Oficial de seguridad de información, al proveedor de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia del control se encuentra el informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguimiento por el oficial de seguridad de la información. | a) Propósito de la actividad de control: Establecer la necesidad de ejecutar un plan de remediación de vulnerabilidades. Control de tipo detectivo, por lo que por sí solo no previene las causas que pueden dar origen al riesgo. Se recomienda dividir el control en dos, uno sobre el diseño del plan de remediación de vulnerabilidades y el otro sobre el seguimiento a la ejecución del mismo. b) Evidencia de ejecución: El informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguimiento por el oficial de seguridad de la información. Los informes de vulnerabilidades,y de prueba de hacking ético son el insumo para el diseño del plan de remediación de vulnerabilidades y el seguimiento al mismo podría ser la evidencia de otro control.
|  |  |  | El Gerente Administrativo cada vez que se requiera notificará a la Gerencia de Tecnología el retiro definitivo de los funcionarios de planta, temporal, practicantes, aprendices y contratistas con el fin que la Gerencia de Tecnología realice los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos, esto se debe realizar a todos sin omitir a ningún funcionarios de la entidad, con el propósito de evitar el robo de información confidencial, activos u otros que puedan afectar la reputación de la entidad, en caso de observar que la Gerencia de Tecnología no realice los bloqueos correspondientes se re enviara el correo informado la inconsistencia. Como evidencia del control se cuenta con el correo enviado por el Gerente Administrativo. Referencia Documental: ML-ESC-05-001 -Manual de Políticas de Seguridad de la Información. | a) Responsable: El Gerente Administrativo y Gerencia de Tecnología (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control). b) Propósito de la actividad de control: Realizar los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos. El control no tiene cobertura en caso de cambio de funciones solo contempla el retiro de funcionarios. c) Fuente de información: El control no menciona la fuente de la información para la ejecución del control. d) Tratamiento de las desviaciones: En caso de observar que la Gerencia de Tecnología no realice los bloqueos correspondientes se re enviara el correo informado la inconsistencia. Sin embargo, el control no menciona los mecanismos que utiliza el Gerente Administrativo para identificar la desviación. e) Evidencia de ejecución: Correo enviado por el Gerente Administrativo. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a la ejecución de los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos.
|  |  |  | El Oficial de Seguridad de la Información y Profesional Gestor de Identidades cada vez que se requiera solicita a La Dirección de Talento Humano el reporte de las novedades sobre la planta de personal (retiros, ingresos, cambio de funciones, etc.) a la Gerencia de Tecnología e información y a la Dirección de Seguridad de Información. Mensualmente Seguridad de la Información solicita el reporte de los usuarios activos a la Dirección de Talento Humano (plante, practicantes y temporales de Ocupar) y a la VAF (temporales PEC y contratistas de negocio) y a la Dirección de Infraestructura el QUERY de usuarios activos en directorio activo y realizar los cruces con la base de empleados y en caso de existir diferencias solicita la actualización de los permisos o inactivaciones; así mismo se solicita a los administradores funcionales de las aplicaciones CORE de la entidad, los reportes de los usuarios activos, con el fin de comparar si estos usuarios obedecen a las mismas novedades reportadas por la Dirección de Infraestructura y Dirección de Talento Humano; esto con el fin de solicitar las inactivaciones en el evento de existir diferencias, En caso de presentar inconsistencias puede ocasionar un acceso no autorizado o modificación de datos por usuarios que no pertenecen a la entidad o usuarios que tienen privilegios en los sistemas de información que exceden sus funciones. Como evidencia del control se encuentran el correo de la Dirección de Talento Humano, los Help Desk enviados a la Gerencia de Tecnología de Información, y correos enviados a los diferentes lideres administradores de los Sistemas de Información. | a) Responsable: El Oficial de Seguridad de la Información y Profesional Gestor de Identidades, Dirección de Talento Humano (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), Gerencia de Tecnología e información (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), VAF (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), Dirección de Infraestructura (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), y Administradores funcionales de las aplicaciones CORE de la entidad (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control). b) Periodicidad: No es clara la periodicidad de ejecución del control debido a que primera se menciona que solicita la información cada vez que se requiera y luego se establece que es mensualmente c) Propósito de la actividad de control: Identificar si se presentan usuarios que tienen privilegios en los sistemas de información que exceden sus funciones. Es de tipo detectivo - correctivo y el control preventivo sería el C-RFC-05 (Notificación a la Gerencia de Tecnología del retiro definitivo de los funcionarios). d) Tratamiento de las desviaciones: Solicitar las inactivaciones en el evento de existir diferencias. Recomendamos se defina el cargo del funcionario o mecanismo utilizado para solicitar las inactivaciones. e) Evidencia de ejecución: Correo de la Dirección de Talento Humano, los Help Desk enviados a la Gerencia de Tecnología de Información, y correos enviados a los diferentes lideres administradores de los Sistemas de Información. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a ejecutar cruces de información para identificar si se presentan usuarios que tienen privilegios en los sistemas de información que exceden sus funciones.
Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar | Se evidenció que son debilidades de control las siguientes: • Debilidades en las condiciones del contrato. | Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos omitiendo o adulterando información privilegiada con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. | En la redacción del riesgo se observa una debilidad de control: "inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos". | Los Jefes, Directores, Gerentes, Vicepresidentes o el auditor Corporativo del área solicitante cada vez que se requiera son los encargados de designar la supervisión del contrato u orden de adquisición de bienes y/o servicios derivado, en caso de no encontrar una persona idónea para supervisar el contrato la ejercerá el mismo. Así mismo, será responsable de la designación que realice de acuerdo a las características idóneas que deba tener el supervisor. Como evidencia del control se encuentra la notificación formal escrita al supervisor. Referencia documental: MP-GNE-05-009. | a) Propósito de la actividad de control: Designar la supervisión del contrato u orden de adquisición de bienes y/o servicios derivado. Se recomienda dividir el control en dos, uno sobre el perfil o requisitos de idoneidad que debe cumplir el supervisor del contrato y el otro sobre su notificación. b) Fuente de información: El control no menciona la fuente de la información para la ejecución del control. c) Tratamiento de las desviaciones: El control no indica quien es responsable de notificar a los Jefes, Directores, Gerentes, Vicepresidentes o el auditor Corporativo cuando cumplan con las características de idoneidad para supervisar el contrato. d) Evidencia de ejecución: Notificación formal escrita al supervisor. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a designar al supervisor del contrato de acuerdo con las características idóneas. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Presiones por parte de la alta dirección |  |  |  | Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes ejecutan la supervisión del contrato de tercerización de servicios que consiste en realizar el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, en caso de no presentar una debida supervisión se presentara una pérdida de recursos al realizar pagos al contratista por servicios no prestados o prestados sin cumplimiento de lo definido en las cláusulas contractuales. Como evidencia elaboran en conjunto con el contratista el acta de la reunión de seguimiento del contrato y diligencia el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa y la certificación de cumplimiento del contrato. | a) Responsable: Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes. Sin embargo, no es coherente con el control C-RFC-07 que establece que la supervisión puede ser delegada a otro funcionario. b) Fuente de información: El control no menciona la fuente de la información para la ejecución del control.
Debilidades en las condiciones del contrato |  |  |  | Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices) al ingresar a la entidad, con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023. | a) Periodicidad: No es claro si se ejecuta al momento del ingreso o posterior vinculación, teniendo en cuenta que se podría proceder a desistir de los servicios del funcionario. b) Propósito de la actividad de control: Notificación del Código de Conducta Ética. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta las causas que pueden dar origen al riesgo. c) Tratamiento de las desviaciones: En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios, no es claro el tratamiento de la desviación teniendo en cuenta que se menciona que el control se ejecuta al ingresar a la entidad.
Desconocimiento intencional por parte del funcionario. |  |  |  | El Directivo 1 de la Unidad de Control Interno Disciplinario evalúa cada vez que se requiera los informes suministrados por los servidores de la entidad respecto de posibles casos de presiones indebidas por parte de funcionarios con cargos de mayor jerarquía, en donde revisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y determina el merito para dar inicio a una investigación disciplinaria. En caso de no aperturarse, se solicita al servidor la ampliación de los hechos presentados o la Unidad puede inhibirse de iniciar la actuación correspondiente. Como evidencia del control se encuentra las decisiones que adopta la Unidad | a) Propósito de la actividad de control: Iniciar una investigación disciplinaria. Control de tipo detectivo - correctivo, por lo que por sí solo no mitiga la causa que puede dar origen al riesgo. b) Evidencia de ejecución: Decisiones que adopta la Unidad. Pero, no se menciona el medio a través del cual se documenta la decisión de iniciar la investigación disciplinaria (comunicación, acta, etc.) c) Tratamiento de las desviaciones: En el control no se incluye el tratamiento en caso tal que el supervisor no cumpla con sus funciones.
|  |  |  | El Director de Contratos y Jefe de Contratos de Negocios Especiales, cada vez que se requiera ingresan al aplicativo ORION y realizan la validación de los documentos y soportes necesarios para la elaboración de los contratos asi como el cumplimiento a todos los requisitos legales, evitando posibles irregularidades que se pueden materializar con sanciones y multas; si el contrato no cumple con todas las condiciones se devolvera hasta que suministren todos los requisitos, esto se realiza por el aplicativo juridico ORION. Como evidencia del control se cuenta con el cargue de la información en el aplicativo ORION, asi mismo como su constancia de devolución. | a) Evidencia de ejecución: Cargue de la información en el aplicativo ORION, asi mismo como su constancia de devolución. Se recomienda verificar si una vez se surten las validaciones el aplicativo tiene un check de aprobación o notificación, debido a que el cargue por si solo no evidencia que los documentos fueron verificados.
|  |  |  | Cada vez que se requiera el Director de Talento Humano verifica la información y tramita firma del acuerdo de confidencialidad la cual es suministrada por el Profesional 5 de la Dirección de Talento Humano, el profesional solicita e informa al candidato firmar el acuerdo al momento del ingreso, con lo cual se garantiza la confidencialidad de la información de la fiduciaria y que prevalece por dos (2) años una vez el funcionario se retire, si por omisión del Profesional 5 no pasa el acuerdo del candidato al Director de Talento Humano, este solicita al profesional 5 llamar al candidato para realizar el proceso de firmar y autorizarlo el cual permite formalizar el contrato. como evidencia del control se encuentra el formato de confidencialidad FR-ESC-05-012. | a) Propósito de la actividad de control: Tramitar la firma del acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta la causa asociada al riesgo (asegurar que el funcionario conozca y cumpla las directrices en materia de seguridad de la información), y el control no tiene cobertura para el personal en misión y contratistas. b) Tratamiento de las desviaciones: El Director de Talento Humano solicita al profesional 5 llamar al candidato para realizar el proceso de firmar y autorizarlo el cual permite formalizar el contrato. Sin embargo, el control no menciona los mecanismos que utiliza el Director de Talento Humano para identificar la desviación.
Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función. | No se evidencia que la siguiente causa esté relacionada con el riesgo dado que el mismo hace alusión a la etapa precontractual: • Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función. | Contratación de recursos necesarios para la ejecución de la actividad empresarial sin el cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos por la normatividad interna y externa con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio | En la redacción del riesgo se observa una debilidad de control: "sin el cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos por la normatividad interna y externa". | Los Jefes, Directores, Gerentes, Vicepresidentes o el auditor Corporativo del área solicitante cada vez que se requiera son los encargados de designar la supervisión del contrato u orden de adquisición de bienes y/o servicios derivado, en caso de no encontrar una persona idónea para supervisar el contrato la ejercerá el mismo. Así mismo, será responsable de la designación que realice de acuerdo a las características idóneas que deba tener el supervisor. Como evidencia del control se encuentra la notificación formal escrita al supervisor. Referencia documental: MP-GNE-05-009. | a) Propósito de la actividad de control: Designar la supervisión del contrato u orden de adquisición de bienes y/o servicios derivado. Se recomienda dividir el control en dos, uno sobre el perfil o requisitos de idoneidad que debe cumplir el supervisor del contrato y el otro sobre su notificación. b) Fuente de información: El control no menciona la fuente de la información para la ejecución del control. c) Tratamiento de las desviaciones: El control no indica quien es responsable de notificar a los Jefes, Directores, Gerentes, Vicepresidentes o el auditor Corporativo cuando cumplan con las características de idoneidad para supervisar el contrato. d) Evidencia de ejecución: Notificación formal escrita al supervisor. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a designar al supervisor del contrato de acuerdo con las características idóneas. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Presiones por parte de la alta dirección |  |  |  | El Director de Contratos y Jefe de Contratos de Negocios Especiales, cada vez que se requiera ingresan al aplicativo ORION y realizan la validación de los documentos y soportes necesarios para la elaboración de los contratos asi como el cumplimiento a todos los requisitos legales, evitando posibles irregularidades que se pueden materializar con sanciones y multas; si el contrato no cumple con todas las condiciones se devolvera hasta que suministren todos los requisitos, esto se realiza por el aplicativo juridico ORION. Como evidencia del control se cuenta con el cargue de la información en el aplicativo ORION, asi mismo como su constancia de devolución. | a) Evidencia de ejecución: Cargue de la información en el aplicativo ORION, asi mismo como su constancia de devolución. Se recomienda verificar si una vez se surten las validaciones el aplicativo tiene un check de aprobación o notificación, debido a que el cargue por si solo no evidencia que los documentos fueron verificados.
Accesos no autorizados |  |  |  | Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices) al ingresar a la entidad, con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023. | a) Periodicidad: No es claro si se ejecuta al momento del ingreso o posterior vinculación, teniendo en cuenta que se podría proceder a desistir de los servicios del funcionario. b) Propósito de la actividad de control: Notificación del Código de Conducta Ética. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta las causas que pueden dar origen al riesgo. c) Tratamiento de las desviaciones: En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios, no es claro el tratamiento de la desviación teniendo en cuenta que se menciona que el control se ejecuta al ingresar a la entidad.
Desconocimiento intencional por parte del funcionario. |  |  |  | El Directivo 1 de la Unidad de Control Interno Disciplinario evalúa cada vez que se requiera los informes suministrados por los servidores de la entidad respecto de posibles casos de presiones indebidas por parte de funcionarios con cargos de mayor jerarquía, en donde revisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y determina el merito para dar inicio a una investigación disciplinaria. En caso de no aperturarse, se solicita al servidor la ampliación de los hechos presentados o la Unidad puede inhibirse de iniciar la actuación correspondiente. Como evidencia del control se encuentra las decisiones que adopta la Unidad | a) Propósito de la actividad de control: Iniciar una investigación disciplinaria. Control de tipo detectivo - correctivo, por lo que por sí solo no mitiga la causa que puede dar origen al riesgo. b) Evidencia de ejecución: Decisiones que adopta la Unidad. Sin embargo, no se menciona el medio a través del cual se documenta la decisión de iniciar la investigación disciplinaria (comunicación, acta, etc.)
|  |  |  | El Gerente Administrativo cada vez que se requiera notificará a la Gerencia de Tecnología el retiro definitivo de los funcionarios de planta, temporal, practicantes, aprendices y contratistas con el fin que la Gerencia de Tecnología realice los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos, esto se debe realizar a todos sin omitir a ningún funcionarios de la entidad, con el propósito de evitar el robo de información confidencial, activos u otros que puedan afectar la reputación de la entidad, en caso de observar que la Gerencia de Tecnología no realice los bloqueos correspondientes se re enviara el correo informado la inconsistencia. Como evidencia del control se cuenta con el correo enviado por el Gerente Administrativo. Referencia Documental: ML-ESC-05-001 -Manual de Políticas de Seguridad de la Información. | a) Responsable: El Gerente Administrativo y Gerencia de Tecnología (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control). b) Propósito de la actividad de control: Realizar los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos. El control no tiene cobertura en caso de cambio de funciones solo contempla el retiro de funcionarios. c) Fuente de información: El control no menciona la fuente de la información para la ejecución del control. d) Tratamiento de las desviaciones: En caso de observar que la Gerencia de Tecnología no realice los bloqueos correspondientes se re enviara el correo informado la inconsistencia. Sin embargo, el control no menciona los mecanismos que utiliza el Gerente Administrativo para identificar la desviación. e) Evidencia de ejecución: Correo enviado por el Gerente Administrativo. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a la ejecución de los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos.
|  |  |  | El Oficial de Seguridad de la Información y Profesional Gestor de Identidades cada vez que se requiera solicita a La Dirección de Talento Humano el reporte de las novedades sobre la planta de personal (retiros, ingresos, cambio de funciones, etc.) a la Gerencia de Tecnología e información y a la Dirección de Seguridad de Información. Mensualmente Seguridad de la Información solicita el reporte de los usuarios activos a la Dirección de Talento Humano (plante, practicantes y temporales de Ocupar) y a la VAF (temporales PEC y contratistas de negocio) y a la Dirección de Infraestructura el QUERY de usuarios activos en directorio activo y realizar los cruces con la base de empleados y en caso de existir diferencias solicita la actualización de los permisos o inactivaciones; así mismo se solicita a los administradores funcionales de las aplicaciones CORE de la entidad, los reportes de los usuarios activos, con el fin de comparar si estos usuarios obedecen a las mismas novedades reportadas por la Dirección de Infraestructura y Dirección de Talento Humano; esto con el fin de solicitar las inactivaciones en el evento de existir diferencias, En caso de presentar inconsistencias puede ocasionar un acceso no autorizado o modificación de datos por usuarios que no pertenecen a la entidad o usuarios que tienen privilegios en los sistemas de información que exceden sus funciones. Como evidencia del control se encuentran el correo de la Dirección de Talento Humano, los Help Desk enviados a la Gerencia de Tecnología de Información, y correos enviados a los diferentes lideres administradores de los Sistemas de Información. | a) Responsable: El Oficial de Seguridad de la Información y Profesional Gestor de Identidades, Dirección de Talento Humano (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), Gerencia de Tecnología e información (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), VAF (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), Dirección de Infraestructura (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control), y Administradores funcionales de las aplicaciones CORE de la entidad (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control). b) Periodicidad: No es clara la periodicidad de ejecución del control debido a que primero se menciona que se solicita la información cada vez que se requiera y luego se establece que es mensualmente. c) Propósito de la actividad de control: Identificar si se presentan usuarios que tienen privilegios en los sistemas de información que exceden sus funciones. Es de tipo detectivo - correctivo y el control preventivo sería el C-RFC-05 (Notificación a la Gerencia de Tecnología del retiro definitivo de los funcionarios). d) Tratamiento de las desviaciones: Solicitar las inactivaciones en el evento de existir diferencias. Recomendamos se defina el cargo del funcionario o mecanismo utilizado para solicitar las inactivaciones. e) Evidencia de ejecución: Correo de la Dirección de Talento Humano, los Help Desk enviados a la Gerencia de Tecnología de Información, y correos enviados a los diferentes lideres administradores de los Sistemas de Información. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a ejecutar cruces de información para identificar si se presentan usuarios que tienen privilegios en los sistemas de información que exceden sus funciones.
|  |  |  | Los Vicepresidentes, Directivos y Gerentes de todas las áreas, cada vez que se requiere solicita a la Dirección de adquisiciones la contratación de un proveedor para satisfacer las necesidades que se tiene en el momento, esta realiza un estudio de mercado para seleccionar cual es el candidato idóneo para prestar el servicio o bien solicitado por el área demandante, se define cuales son las actividades de supervisión de cada uno de los delegados y responsables de cada contrato, Si el comité de contratación no aprueban la adquisición del bien o servicio, se sustenta en un nuevo comité de acuerdo a las observaciones entregados por los miembros de esta. como evidencia del control se tiene el acta de contratación y ficha de solicitud. FR-GAD-01-046 | a) Propósito de la actividad de control: El control describe levemente casi toda la etapa precontractual, por lo que no es claro cuál es el objetivo del mismo. Se recomienda dividir el control para atender cada propósito (plan anual de compras, inteligencia de mercado, pliego de condiciones, etc). b) Fuente de la información: no es posible de evaluar teniendo en cuenta la debilidad del propósito de la actividad de control. c) Tratamiento de las desviaciones: no es posible de evaluar teniendo en cuenta la debilidad del propósito de la actividad de control. d) Evidencia de ejecución: no es posible de evaluar teniendo en cuenta la debilidad del propósito de la actividad de control.
Presiones por parte de la alta dirección | Sin observaciones. | Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. | Sin observaciones. | Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices) al ingresar a la entidad, con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023. | a) Periodicidad: No es claro si se ejecuta al momento del ingreso o posterior vinculación, teniendo en cuenta que se podría proceder a desistir de los servicios del funcionario. b) Propósito de la actividad de control: Notificación del Código de Conducta Ética. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta las causas que pueden dar origen al riesgo. c) Tratamiento de las desviaciones: En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios, no es claro el tratamiento de la desviación teniendo en cuenta que se menciona que el control se ejecuta al ingresar a la entidad. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Desconocimiento intencional por parte del funcionario. |  |  |  | El Directivo 1 de la Unidad de Control Interno Disciplinario evalúa cada vez que se requiera los informes suministrados por los servidores de la entidad respecto de posibles casos de presiones indebidas por parte de funcionarios con cargos de mayor jerarquía, en donde revisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y determina el merito para dar inicio a una investigación disciplinaria. En caso de no aperturarse, se solicita al servidor la ampliación de los hechos presentados o la Unidad puede inhibirse de iniciar la actuación correspondiente. Como evidencia del control se encuentra las decisiones que adopta la Unidad | a) Propósito de la actividad de control: Iniciar una investigación disciplinaria. Control de tipo detectivo - correctivo, por lo que por sí solo no mitiga la causa que puede dar origen al riesgo. b) Evidencia de ejecución: Decisiones que adopta la Unidad. Pero, no se menciona el medio a través del cual se documenta la decisión de iniciar la investigación disciplinaria (comunicación, acta, etc.)
Extralimitación en la ejecución de las actividades. | Sin observaciones. | Negociar y/o pactar operaciones por fuera de mercado para la Fiduciaria con un interés particular, desviando la gestión de lo público. | Sin observaciones. | El área de riesgos emite al vicepresidente de inversiones un informe trimestral en el cual se le informa si se ha evidenciado operaciones o acciones sospechosas través del sistema transaccional electrónico de la bolsa (MEC) o las que se realizan OTC dejando el registro telefónico el cual es grabado y revisado por el área de riesgos, si el registro telefónico de las Operaciones OTC falla se solicita la grabación de llamada a la contraparte. como evidencia del control se tiene el registro de MEC y llamadas telefónicas grabadas. | a) Responsable: El área de riesgos (no se menciona el cargo que debe ejecutar el control) y el Vicepresidente de inversiones. b) Periodicidad: Trimestral. Se recomienda revisar la periodicidad del control teniendo en cuenta que todos los días se negocian y/o pactan operaciones (riesgo). c) Propósito de la actividad de control: Informar si se ha evidenciado operaciones o acciones sospechosas través del sistema transaccional electrónico de la bolsa (MEC) o las que se realizan OTC. Control de tipo detectivo, por lo que por sí solo no mitiga las causas que pueden dar origen al riesgo ni las correcciones de mitigación a ejecutar. d) Tratamiento de las desviaciones: En el control no se incluye el tratamiento en caso tal que el área de riesgos no emita al vicepresidente de inversiones el informe. e) Evidencia de ejecución: El registro de MEC y llamadas telefónicas grabadas. No es coherente la evidencia del control con el objetivo del mismo que corresponde a informar si se ha evidenciado operaciones o acciones sospechosas. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Desconocimiento intencional por parte del funcionario.
Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad. | Se evidenció que son debilidades de control las siguientes: • Deficiencias para determinar incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de interés. | Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros | Sin observaciones. | El Director de Talento Humano por medio del profesional 5 notifica al los aspirantes de las áreas Front, Middle y Back Office al inicio, sobre el diligenciamiento del formato Revelación de la Información, donde deberá revelar antes de su ingreso la información relacionada con personas que tengan algún tipo de parentesco o relación fuera de lo laboral entre otros. Así mismo los funcionarios del Front, Middle y Back Office deberán actualizar una vez al año la información requerida en el formato revelación de la información. Si la actividad no se cumple se incurre en el incumplimiento de la normatividad y ante el reglamento AMV (Auto regulador del Mercado de Valores de Colombia) lo cual se puede incurrir en multas s y/o sanciones. Como evidencia del control se encuentra el formato FR-GTH-01-035 Formato Revelación de la Información. | a) Periodicidad: Al inicio de la relación contractual y anualmente. b) Propósito de la actividad de control: El control describe dos actividades de control: diligenciamiento del formato "Revelación de la Información" al inicio de las funciones y su actualización anual, por lo que se recomienda dividir el control para atender cada propósito. c) Tratamiento de las desviaciones, d) Evidencia de ejecución y e) Evidencia de ejecución: no es posible evaluar estos atributos teniendo en cuenta la debilidad del propósito de la actividad de control. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Desconocimiento intencional por parte del funcionario. | Sin observaciones. | Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular. | Sin observaciones. | El Gerente Administrativo diariamente revisa y aprueba los pagos correspondientes a los servicios y bienes adquiridos por la entidad, valida que el valor de la factura corresponda los soportes entregados por el área usuaria como ( facturas e informe de supervisión),vs lo registrado en el aplicativo Tecnológico, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada y/o memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del pago se encuentra las facturas, informe de supervisión el comprobante de egreso y la aprobación en el aplicativo tecnológico | Sin observaciones. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Extralimitación en la ejecución de las actividades. |  |  |  | Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices) al ingresar a la entidad, con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023. | a) Periodicidad: No es claro si se ejecuta al momento del ingreso o posterior vinculación, teniendo en cuenta que se podría proceder a desistir de los servicios del funcionario. b) Propósito de la actividad de control: Notificación del Código de Conducta Ética. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta las causas que pueden dar origen al riesgo. c) Tratamiento de las desviaciones: En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios, no es claro el tratamiento de la desviación teniendo en cuenta que se menciona que el control se ejecuta al ingresar a la entidad.
Presiones por parte de la alta dirección |  |  |  | El Directivo 1 de la Unidad de Control Interno Disciplinario evalúa cada vez que se requiera los informes suministrados por los servidores de la entidad respecto de posibles casos de presiones indebidas por parte de funcionarios con cargos de mayor jerarquía, en donde revisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y determina el merito para dar inicio a una investigación disciplinaria. En caso de no aperturarse, se solicita al servidor la ampliación de los hechos presentados o la Unidad puede inhibirse de iniciar la actuación correspondiente. Como evidencia del control se encuentra las decisiones que adopta la Unidad | a) Propósito de la actividad de control: Iniciar una investigación disciplinaria. Control de tipo detectivo - correctivo, por lo que por sí solo no mitiga la causa que puede dar origen al riesgo. b) Evidencia de ejecución: Decisiones que adopta la Unidad. Pero, no se menciona el medio a través del cual se documenta la decisión de iniciar la investigación disciplinaria (comunicación, acta, etc.)
Desconocimiento intencional por parte del funcionario. | Se evidenció que la ejecución u omisión de funciones asociadas al rol organizacional de cada funcionario es una debilidad de control. | Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares | Sin observaciones. | Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices) al ingresar a la entidad, con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023. | a) Periodicidad: No es claro si se ejecuta al momento del ingreso o posterior vinculación, teniendo en cuenta que se podría proceder a desistir de los servicios del funcionario. b) Propósito de la actividad de control: Notificación del Código de Conducta Ética. Sin embargo, la firma del formato por sí sola no previene o detecta las causas que pueden dar origen al riesgo. c) Tratamiento de las desviaciones: En caso de que un funcionario no firma la notificación de lineamientos en donde se encuentra el código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios, no es claro el tratamiento de la desviación teniendo en cuenta que se menciona que el control se ejecuta al ingresar a la entidad. | Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción del 27 de septiembre al 14 de noviembre de 2018. | El 28 de diciembre de 2018 fue actualizada la Matriz de riesgos de Corrupción en la página Web, donde se eliminaron, modificaron e incluyeron nuevos riesgos, causas, consecuencias y controles. | No se informó que la publicación correspondía a una actualización ni se divulgaron los cambios efectuados en la vigencia 2018, incumpliendo con lo definido en el numeral 6 del Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción , el numeral 2.3 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y las generalidades acerca de los riesgos de corrupción de la Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 4. | No se ha efectuado la medición de la efectividad de los controles. | El coordinador SARO informó mediante comunicación N° 20180020191683 del 28 de diciembre de 2018 que "Durante el último trimestre del año 2018, se realizó la reingeniería de la matriz de corrupción basado en la última guía publicada por el DAFP "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", versión 4, sobre la cual nos encontramos trabajando en fortalecer las metodologías para el monitoreo en pro de obtener la efectividad de controles. Dicha evaluación se ejecutará durante el primer semestre del año 2019". | Debido a la actualización del mapa de riesgo de corrupción que efectuó la Unidad de Riesgo Operativo, se observó que al 31 de diciembre de 2018 no se ha realizado el monitoreo para determinar si los controles están funcionando en forma oportuna y eficaz. Así mismo, se evidencia que están pendientes por definir las directrices sobre cada cuánto y cómo deben la primera y segunda línea de defensa monitorear la gestión del riesgo de corrupción y la efectividad de los controles, incumpliendo lo relacionado en el Anexo I -Aplicación de la metodología de riesgos de corrupción en donde "se sugiere elaborar una matriz para el monitoreo periódico. Este monitoreo será en los tiempos que determine la entidad".
Presiones por parte de la alta dirección |  |  |  | El Directivo 1 de la Unidad de Control Interno Disciplinario evalúa cada vez que se requiera los informes suministrados por los servidores de la entidad respecto de posibles casos de presiones indebidas por parte de funcionarios con cargos de mayor jerarquía, en donde revisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar y determina el merito para dar inicio a una investigación disciplinaria. En caso de no aperturarse, se solicita al servidor la ampliación de los hechos presentados o la Unidad puede inhibirse de iniciar la actuación correspondiente. Como evidencia del control se encuentra las decisiones que adopta la Unidad | a) Propósito de la actividad de control: Iniciar una investigación disciplinaria. Control de tipo detectivo - correctivo, por lo que por sí solo no mitiga la causa que puede dar origen al riesgo. b) Evidencia de ejecución: Decisiones que adopta la Unidad. Sin embargo, no se menciona el medio a través del cual se documenta la decisión de iniciar la investigación disciplinaria (comunicación, acta, etc.)
Ejecución u omisión de funciones asociadas al rol organizacional de cada funcionario |  |  |  | Los Vicepresidentes, Directores y Gerentes, cada vez que se requiera realiza a través de una ficha de solicitud (FR-GAD-01-046), la revisión de todos los requerimientos técnicos y funcionales de las necesidades remitidas por los usuarios funcionales, como también los casos especiales de proveedor único, patentes, que tengan exclusividad de distribución o sector. Con el propósito de delimitar el estudio de mercado realizado por el área de abastecimiento evitando que el estudio de mercado de la adquisición del servicio o bien sea a beneficio propio, para los casos especiales el área solicitante presenta los soportes requeridos, si no suministrar los soportes respectivos el área de Abastecimiento rechaza la contratación de ese proveedor. Como evidencia del control se tiene la Ficha de Solicitud (FR-GAD-01-046) y soporte de casos especiales | a) Propósito de la actividad de control: El control describe varias actividades de control: delimitar las necesidades de los usuarios, el estudio de mercado que debe realizar el área de abastecimiento y el rechazo de contratación de un proveedor por parte del área de abastecimiento, por lo que se recomienda dividir el control para atender cada propósito. b) Fuente de la información, c) Tratamiento de las desviaciones y d) Evidencia de ejecución: no es posible evaluar estos atributos teniendo en cuenta la debilidad del propósito de la actividad de control.
Extralimitación en la ejecución de las actividades.
Fecha:_16 de enero de 2019__
Nota: El presente formato ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en la tabla 13 de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, emitida por la Secretaria de Transparencia en el 2015. Es de resaltar, que con el fin de cumplir con el procedimiento de Auditorías al Sistema de Control Interno, código MP-ESC-01-006, se emitirá el informe definitivo de auditoría, en donde se recopilan los objetivos, el alcance y los resultados de la auditoría efectuada, que incluyen los hallazgos evidenciados junto con los planes de acción diseñados para subsanarlos y los respectivos responsables de implementarlos.

## Anexo 6 - Guia DAFP
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
Entidad: _Fiduciaria La Previsora S.A.__________________________
Responsable:_Juan David Lemus Pacheco - Auditor Corporativo___
Seguimiento N°: _Tercer seguimiento vigencia 2018_____________
Fecha de publicación: _16 de enero de 2019____________________
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
| SI | NO
X
Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Observaciones | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | Observaciones | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Observaciones | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Observaciones | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [26 empty] | SI | NO | SI | NO | 0
[37 empty] | X |  |  | X
|  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) | [6 empty] | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO |  | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO |  | Observaciones: Mediante correos electrónicos del 28 de diciembre de 2018, la Unidad de Control Interno Disciplinario le informó a la Gerencia de Riesgos que "para la vigencia 2018 no se materializaron casos de corrupción"… "Para el caso en comento solo hemos remitido 4 casos de presuntos casos de corrupción". |  | Observaciones: No se debían ejecutar actividades del Plan de Mejoramiento porque la Unidad de Control Interno Disciplinario informó a la Gerencia de Riesgos de cuatro (4) denuncias radicadas de temas de corrupción (presuntas), pero aún no han concluido las investigaciones adelantadas por la UCID para confirmar si se materializó o no el riesgo de corrupción. |  |  | Para mayor entendimiento, las observaciones fueron incluidas para cada uno de los aspectos incluidos en el formato de seguimiento.
Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros. | X | [9 empty] | No es posible de determinar, debido a que se observó que los riesgos de corrupción fueron valorados por macroproceso , vicepresidencia o gerencias y no por proceso como lo establece la guía. Ver el detalle de las observaciones de los riesgos en la hoja "Tabla 13 - Guia ST". | C1 | El Manual de procedimientos de Gestión de Riesgos de Corrupción. Código: MP-GRI-03-012, versión 0, no contempla la metodología de priorización de causas con el objetivo de identificar claramente la causa principal del riesgo. |  | X |  |  |  | X | Ver el detalle de las observaciones de los controles y de las acciones para determinar su efectividad en la hoja "Tabla 13 - Guia ST" . |  | X |  | X |  | X | Ver el detalle de las observaciones de los controles en la hoja "Tabla 13 - Guia ST" . | X |  |  | X |  |  |  |  | Los controles son nuevos por lo tanto aún no se puede concluir sobre su evolución.
Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos omitiendo o adulterando información privilegiada con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares. | X | [10 empty] | C2 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Contratación de recursos necesarios para la ejecución de la actividad empresarial sin el cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos por la normatividad interna y externa con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio | X | [10 empty] | C3 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público. | X | [10 empty] | C4 |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Negociar y/o pactar operaciones por fuera de mercado para la Fiduciaria con un interés particular, desviando la gestión de lo público. | X | [10 empty] | C5 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros | X | [10 empty] | C6 |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular. | X | [10 empty] | C7 |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares | X | [10 empty] | C8 |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [8 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [15 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? |  | Observaciones
SI | NO
X |  | Durante los seguimientos de la vigencia 2018, se generaron recomendaciones para mejorar la administración de los riesgos de corrupción en la entidad, para las mismas la administración diseñó planes de acción que se encuentran en proceso de implementación, a los que Auditoría Corporativa efectúa seguimiento.
Nota: El presente formato ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en el anexo 6 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el 2018. Es de resaltar, que con el fin de cumplir con el procedimiento de Auditorías al Sistema de Control Interno, código MP-ESC-01-006, se emitirá el informe definitivo de auditoría, en donde se recopilan los objetivos, el alcance y los resultados de la auditoría efectuada, que incluyen los hallazgos evidenciados junto con los planes de acción diseñados para subsanarlos y los respectivos responsables de implementarlos.