## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 176
| Fecha | 2014-06-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Obligaciones de Agente retenedor ICA La Fiduciaria en calidad de agente retenedor del impuesto de industria y comercio, no realizo las retenciones del impuesto ICA al contratista Ernest & Young Audit Ltda.[1], para las vigencias 2012 y 2013 El contratista argumentó que al ostentar la calidad de autoretenedor de este impuesto, lo practicó, declaró y pago, para tal efecto certificó y adjuntó los “formularios de autoliquidación electrónica asistencia del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros” cancelados por los períodos gravables 2012 y 2013 (bimensual), respecto a los ingresos percibidos en su actividad económica principal (69201), como una sociedad comercial prestadora de servicios profesionales en Revisoría Fiscal. | Lo anterior se origina por desconocimiento al momento de la causación del respectivo pago respecto de las obligaciones impositivas que recaen sobre los proveedores y/o contratistas y la falta de un manual de procedimientos actualizados. | Capacitar y actualizar periodicamente al funcionario responsable de liquidar pagos de la Gerencia Administrativa | Realizar actualizaciones tributarias a los funcionarios de la gerencia Administrativa encargados de liquidar pagos. | Capacitaciones | 4 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | 24
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Obligaciones de Agente retenedor ICA La Fiduciaria en calidad de agente retenedor del impuesto de industria y comercio, no realizo las retenciones del impuesto ICA al contratista Ernest & Young Audit Ltda.[1], para las vigencias 2012 y 2013 El contratista argumentó que al ostentar la calidad de autoretenedor de este impuesto, lo practicó, declaró y pago, para tal efecto certificó y adjuntó los “formularios de autoliquidación electrónica asistencia del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros” cancelados por los períodos gravables 2012 y 2013 (bimensual), respecto a los ingresos percibidos en su actividad económica principal (69201), como una sociedad comercial prestadora de servicios profesionales en Revisoría Fiscal. | Lo anterior se origina por desconocimiento al momento de la causación del respectivo pago respecto de las obligaciones impositivas que recaen sobre los proveedores y/o contratistas y la falta de un manual de procedimientos actualizados. | Efectuar revisión mensual por muestreo de los pagos tramitados | Elaborar informe mensual | Informe | 12 | 2014-06-30 | 2015-06-30 | 52.1429
3 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato No 1-900-051-2013 Revisoría Fiscal ERNEST & YOUNG El Parágrafo tercero de la cláusula séptima del contrato 1-900-051-2013 suscrito con la firma ERNEST & YOUNG establece: “ El Supervisor del contrato deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de ejecución del mismo, incluido el informe final, los cuales deberá reposar dentro de la carpeta correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula tercera” Por otra parte, el Supervisor no revisó los requisitos tributarios tal como lo señala el artículo 17 del manual de contratación de la entidad; por cuanto se evidenció que para el contrato en mención Fiduprevisora en calidad de agente retenedor del impuesto de industria y comercio, no realizo las retenciones del impuesto ICA al contratista Ernest & Young Audit Ltda[1].,Si bien es cierto, la firma contratista está calificada por la Administración de Impuestos Nacionales DIAN como Gran Contribuyente según Resolución Número 10520 de 2003, no es menos cierto que Fiduprevisora como entidad pública, entraría dentro de la excepción señalada en el párrafo anterior, y por consiguiente operaría la retención correspondiente. | Es así como se reflejan debilidades en las funciones de Supervisión por cuanto se evidencian deficiencias en los informes mensuales en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula cuarta contractual, así como al seguimiento financiero del contrato | Elaborar un informe mensual que conforme el cumplimiento de las obligaciones y entregables de acuerdo con el clausado del contrato por servicios profesionales de Revisoría Fiscal. | Elaborar informe mensual y cumplir con las obligaciones del supervisor y seguimiento financiero del contrato | Informe | 12 | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 52
4 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pagos sin afectación presupuestal (D) FIDUPREVISORA, realizo un pago por concepto de Multas y Sanciones por $1.9 millones sin afectación presupuestal, es decir sin el correspondiente Certificado de Disponibilidad ni el registro presupuestal situación soportada por la entidad así: “La Gerencia Administrativa efectúo el pago constatando que la solicitud de pago cumpliera con lo establecido en numeral 6.2.4 del manual de Procedimiento –Pagos de Empresa (Código MPGAD-01-014.- 6.2.4. Otros…cuando el pago no afecte el presupuesto en la solicitud firmada por el Vicepresidente indicar en la solicitud del pago el motivo por el cual no afecta presupuesto y justificar el uso de recursos no presupuestados” | Situación que contraviene las normas antes citadas y el principio de universalidad contemplado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto en concordancia con el numeral 33 Vacíos Normativos del Acuerdo 02 de 1997 que se fundamenta en la obligatoriedad que todo gasto tenga certificado de disponibilidad y registro presupuestal, antes del pago, indistintamente de su afectación contable. | Modificar el Manual de Procedimiento Pagos Empresa | Actualizar el manual. | Manual Actualizado de Procedimiento Pagos empresa | 1 | 2014-06-03 | 2014-08-30 | 12.5714
5 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pagos sin afectación presupuestal (D) FIDUPREVISORA, realizo un pago por concepto de Multas y Sanciones por $1.9 millones sin afectación presupuestal, es decir sin el correspondiente Certificado de Disponibilidad ni el registro presupuestal situación soportada por la entidad así: “La Gerencia Administrativa efectúo el pago constatando que la solicitud de pago cumpliera con lo establecido en numeral 6.2.4 del manual de Procedimiento –Pagos de Empresa (Código MPGAD-01-014.- 6.2.4. Otros…cuando el pago no afecte el presupuesto en la solicitud firmada por el Vicepresidente indicar en la solicitud del pago el motivo por el cual no afecta presupuesto y justificar el uso de recursos no presupuestados” | Situación que contraviene las normas antes citadas y el principio de universalidad contemplado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto en concordancia con el numeral 33 Vacíos Normativos del Acuerdo 02 de 1997 que se fundamenta en la obligatoriedad que todo gasto tenga certificado de disponibilidad y registro presupuestal, antes del pago, indistintamente de su afectación contable. | Modificar el Manual de Procedimiento Pagos Empresa | Actualizar el manual. | Manual Actualizado de Procedimiento Pagos empresa | 1 | 2014-06-03 | 2014-08-30 | 12.5714
6 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pago de Multas, Sanciones e Intereses de mora (F) (D) En en lo corrido de los años 2012 y 2013 FIDUPREVISORA S.A canceló por concepto de multas sanciones e intereses de mora: - TESORERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA: FIDUPREVISORA S.A según comprobante de egreso No. 12004114 del 04-10-2012 canceló sanción por enviar de manera extemporánea la información exógena en medio magnético de las retenciones aplicadas en el año 2011, lo anterior en virtud del pliego de cargos No. 020 proferido contra FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en su calidad de agente retenedor. Valor de la sanción cancelada fue de $ 402.000. - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: Con resolución No. 312412013000095 del 8 de octubre de 2013 la DIAN impuso sanción a FIDUPREVISORA S.A por valor de $ 10.167.000, lo anterior con fundamento en el suministro de información exógena inconsistente (con errores) por el año gravable 2009 en cuanto a lo reportado frente a dos (2) contribuyentes, esto conforme pliego cargos No. 312382013000038 del 14 de marzo de 2013. La sanción reducida en valor fue cancelada según comprobante de egreso No. 13001509 del 22-04-2013 por valor de $ 1.017.000. - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS: La Gerencial de contabilidad de FIDUPREVISORA evidenció que sí hubo lugar a retenciones GMF en la semana 50 de años 2012 las cuales no habían sido declaradas de la DIAN procediendo a presentar la declaración de forma voluntaria. FIDUPREVISORA S.A canceló por extemporaneidad en la declaración del GMF periodo 50 del año 2012 y según comprobante de egreso No. 13003032 del 31-07-2013 la suma de $ 272.000. - SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BOGOTÁ: Según requerimiento especial No. RE- 2013EE141313 expedido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Oficina de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda Distrital el día 14 de junio de 2013 se sancionó a FIDUPREVISORA S.A por inexactitud en las declaraciones del impuesto predial año 2012 respecto seis (6) predios identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 50C1175982, 50C1175983, 50C1175984, 50C1175988, 50C1175989 y 50C1176001. Según comprobante de egreso No. 13003850 del 26-09-2013 FIDUPREVISORA S.A canceló valor de $23.424.000 discriminados así: $ 9.813.000 obedecen a la sanción y $ 13.611.000 son intereses de mora, lo anterior certificado por el gerente de contabilidad de la fiduciaria el día 8 del mes de abril de 2014. | las situaciones antes descritas refleja deficiencias e inobservancia de las normas que rigen cada uno de los asuntos en particular, situación que involucra diferentes áreas de la entidad auditada como son la administrativa, impuestos e inversiones | Automatizar el proceso de generacion de informacion exogena. | Generación de la información Exogena del año 2014 directamente del sistema financiero (people) | Reporte de transmisión | 1 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | 8.5714
7 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pago de Multas, Sanciones e Intereses de mora (F) (D) En en lo corrido de los años 2012 y 2013 FIDUPREVISORA S.A canceló por concepto de multas sanciones e intereses de mora: - TESORERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA: FIDUPREVISORA S.A según comprobante de egreso No. 12004114 del 04-10-2012 canceló sanción por enviar de manera extemporánea la información exógena en medio magnético de las retenciones aplicadas en el año 2011, lo anterior en virtud del pliego de cargos No. 020 proferido contra FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en su calidad de agente retenedor. Valor de la sanción cancelada fue de $ 402.000. - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: Con resolución No. 312412013000095 del 8 de octubre de 2013 la DIAN impuso sanción a FIDUPREVISORA S.A por valor de $ 10.167.000, lo anterior con fundamento en el suministro de información exógena inconsistente (con errores) por el año gravable 2009 en cuanto a lo reportado frente a dos (2) contribuyentes, esto conforme pliego cargos No. 312382013000038 del 14 de marzo de 2013. La sanción reducida en valor fue cancelada según comprobante de egreso No. 13001509 del 22-04-2013 por valor de $ 1.017.000. - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS: La Gerencial de contabilidad de FIDUPREVISORA evidenció que sí hubo lugar a retenciones GMF en la semana 50 de años 2012 las cuales no habían sido declaradas de la DIAN procediendo a presentar la declaración de forma voluntaria. FIDUPREVISORA S.A canceló por extemporaneidad en la declaración del GMF periodo 50 del año 2012 y según comprobante de egreso No. 13003032 del 31-07-2013 la suma de $ 272.000. - SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BOGOTÁ: Según requerimiento especial No. RE- 2013EE141313 expedido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Oficina de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda Distrital el día 14 de junio de 2013 se sancionó a FIDUPREVISORA S.A por inexactitud en las declaraciones del impuesto predial año 2012 respecto seis (6) predios identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 50C1175982, 50C1175983, 50C1175984, 50C1175988, 50C1175989 y 50C1176001. Según comprobante de egreso No. 13003850 del 26-09-2013 FIDUPREVISORA S.A canceló valor de $23.424.000 discriminados así: $ 9.813.000 obedecen a la sanción y $ 13.611.000 son intereses de mora, lo anterior certificado por el gerente de contabilidad de la fiduciaria el día 8 del mes de abril de 2014. | las situaciones antes descritas refleja deficiencias e inobservancia de las normas que rigen cada uno de los asuntos en particular, situación que involucra diferentes áreas de la entidad auditada como son la administrativa, impuestos e inversiones | Elaborar Manual el procedimiento e incluir los controles empleados para reportar la información exogena de la vigencia respectiva. | Generación de la información Exogena del año 2014 directamente del sistema financiero (people) | Manual | 1 | 2014-07-31 | 2014-12-31 | 21.8571
8 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pago de Multas, Sanciones e Intereses de mora (F) (D) En en lo corrido de los años 2012 y 2013 FIDUPREVISORA S.A canceló por concepto de multas sanciones e intereses de mora: - TESORERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA: FIDUPREVISORA S.A según comprobante de egreso No. 12004114 del 04-10-2012 canceló sanción por enviar de manera extemporánea la información exógena en medio magnético de las retenciones aplicadas en el año 2011, lo anterior en virtud del pliego de cargos No. 020 proferido contra FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en su calidad de agente retenedor. Valor de la sanción cancelada fue de $ 402.000. - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: Con resolución No. 312412013000095 del 8 de octubre de 2013 la DIAN impuso sanción a FIDUPREVISORA S.A por valor de $ 10.167.000, lo anterior con fundamento en el suministro de información exógena inconsistente (con errores) por el año gravable 2009 en cuanto a lo reportado frente a dos (2) contribuyentes, esto conforme pliego cargos No. 312382013000038 del 14 de marzo de 2013. La sanción reducida en valor fue cancelada según comprobante de egreso No. 13001509 del 22-04-2013 por valor de $ 1.017.000. - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS: La Gerencial de contabilidad de FIDUPREVISORA evidenció que sí hubo lugar a retenciones GMF en la semana 50 de años 2012 las cuales no habían sido declaradas de la DIAN procediendo a presentar la declaración de forma voluntaria. FIDUPREVISORA S.A canceló por extemporaneidad en la declaración del GMF periodo 50 del año 2012 y según comprobante de egreso No. 13003032 del 31-07-2013 la suma de $ 272.000. - SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BOGOTÁ: Según requerimiento especial No. RE- 2013EE141313 expedido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Oficina de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda Distrital el día 14 de junio de 2013 se sancionó a FIDUPREVISORA S.A por inexactitud en las declaraciones del impuesto predial año 2012 respecto seis (6) predios identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 50C1175982, 50C1175983, 50C1175984, 50C1175988, 50C1175989 y 50C1176001. Según comprobante de egreso No. 13003850 del 26-09-2013 FIDUPREVISORA S.A canceló valor de $23.424.000 discriminados así: $ 9.813.000 obedecen a la sanción y $ 13.611.000 son intereses de mora, lo anterior certificado por el gerente de contabilidad de la fiduciaria el día 8 del mes de abril de 2014. | las situaciones antes descritas refleja deficiencias e inobservancia de las normas que rigen cada uno de los asuntos en particular, situación que involucra diferentes áreas de la entidad auditada como son la administrativa, impuestos e inversiones | Previo a la trasmisión verificar la calidad de la información a través de validaciones por muestreo. | Generación de la información Exogena del año 2014 directamente del sistema financiero (people) | Informe | 1 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | 8.5714
9 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pago de Multas, Sanciones e Intereses de mora (F) (D) En en lo corrido de los años 2012 y 2013 FIDUPREVISORA S.A canceló por concepto de multas sanciones e intereses de mora: - TESORERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA: FIDUPREVISORA S.A según comprobante de egreso No. 12004114 del 04-10-2012 canceló sanción por enviar de manera extemporánea la información exógena en medio magnético de las retenciones aplicadas en el año 2011, lo anterior en virtud del pliego de cargos No. 020 proferido contra FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en su calidad de agente retenedor. Valor de la sanción cancelada fue de $ 402.000. - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: Con resolución No. 312412013000095 del 8 de octubre de 2013 la DIAN impuso sanción a FIDUPREVISORA S.A por valor de $ 10.167.000, lo anterior con fundamento en el suministro de información exógena inconsistente (con errores) por el año gravable 2009 en cuanto a lo reportado frente a dos (2) contribuyentes, esto conforme pliego cargos No. 312382013000038 del 14 de marzo de 2013. La sanción reducida en valor fue cancelada según comprobante de egreso No. 13001509 del 22-04-2013 por valor de $ 1.017.000. - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS: La Gerencial de contabilidad de FIDUPREVISORA evidenció que sí hubo lugar a retenciones GMF en la semana 50 de años 2012 las cuales no habían sido declaradas de la DIAN procediendo a presentar la declaración de forma voluntaria. FIDUPREVISORA S.A canceló por extemporaneidad en la declaración del GMF periodo 50 del año 2012 y según comprobante de egreso No. 13003032 del 31-07-2013 la suma de $ 272.000. - SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BOGOTÁ: Según requerimiento especial No. RE- 2013EE141313 expedido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Oficina de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda Distrital el día 14 de junio de 2013 se sancionó a FIDUPREVISORA S.A por inexactitud en las declaraciones del impuesto predial año 2012 respecto seis (6) predios identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 50C1175982, 50C1175983, 50C1175984, 50C1175988, 50C1175989 y 50C1176001. Según comprobante de egreso No. 13003850 del 26-09-2013 FIDUPREVISORA S.A canceló valor de $23.424.000 discriminados así: $ 9.813.000 obedecen a la sanción y $ 13.611.000 son intereses de mora, lo anterior certificado por el gerente de contabilidad de la fiduciaria el día 8 del mes de abril de 2014. | las situaciones antes descritas refleja deficiencias e inobservancia de las normas que rigen cada uno de los asuntos en particular, situación que involucra diferentes áreas de la entidad auditada como son la administrativa, impuestos e inversiones | Exigir a los abogados internos y externos, la importancia de radicar las decisiones judiciales y/o administrativas en la Entidad inmediatamente después de que se notifiquen de los fallos proferidos dentro de los procesos a su cargo, resaltándoles que, en virtud de la naturaleza jurídica de la Fuduciaria y los recursos de ésta, los pagos que por intereses de mora deba reconocer la Entidad por el no pago inmediato de la sanción u obligación, podrían considerarse como un daño al patrimonio de la Entidad y en consecuencia tendrían que estar sujetos a las sanciones Disciplinarias y/o Fiscales que ello conlleva. | Informar mediante oficio a los abogados externos, radicar oportunamente las respuestas de los fallos, | Oficio | 1 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 13
10 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Pago de Multas, Sanciones e Intereses de mora (F) (D) En en lo corrido de los años 2012 y 2013 FIDUPREVISORA S.A canceló por concepto de multas sanciones e intereses de mora: - TESORERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA: FIDUPREVISORA S.A según comprobante de egreso No. 12004114 del 04-10-2012 canceló sanción por enviar de manera extemporánea la información exógena en medio magnético de las retenciones aplicadas en el año 2011, lo anterior en virtud del pliego de cargos No. 020 proferido contra FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en su calidad de agente retenedor. Valor de la sanción cancelada fue de $ 402.000. - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: Con resolución No. 312412013000095 del 8 de octubre de 2013 la DIAN impuso sanción a FIDUPREVISORA S.A por valor de $ 10.167.000, lo anterior con fundamento en el suministro de información exógena inconsistente (con errores) por el año gravable 2009 en cuanto a lo reportado frente a dos (2) contribuyentes, esto conforme pliego cargos No. 312382013000038 del 14 de marzo de 2013. La sanción reducida en valor fue cancelada según comprobante de egreso No. 13001509 del 22-04-2013 por valor de $ 1.017.000. - GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS: La Gerencial de contabilidad de FIDUPREVISORA evidenció que sí hubo lugar a retenciones GMF en la semana 50 de años 2012 las cuales no habían sido declaradas de la DIAN procediendo a presentar la declaración de forma voluntaria. FIDUPREVISORA S.A canceló por extemporaneidad en la declaración del GMF periodo 50 del año 2012 y según comprobante de egreso No. 13003032 del 31-07-2013 la suma de $ 272.000. - SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BOGOTÁ: Según requerimiento especial No. RE- 2013EE141313 expedido por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Oficina de Fiscalización de la Secretaria de Hacienda Distrital el día 14 de junio de 2013 se sancionó a FIDUPREVISORA S.A por inexactitud en las declaraciones del impuesto predial año 2012 respecto seis (6) predios identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 50C1175982, 50C1175983, 50C1175984, 50C1175988, 50C1175989 y 50C1176001. Según comprobante de egreso No. 13003850 del 26-09-2013 FIDUPREVISORA S.A canceló valor de $23.424.000 discriminados así: $ 9.813.000 obedecen a la sanción y $ 13.611.000 son intereses de mora, lo anterior certificado por el gerente de contabilidad de la fiduciaria el día 8 del mes de abril de 2014. | las situaciones antes descritas refleja deficiencias e inobservancia de las normas que rigen cada uno de los asuntos en particular, situación que involucra diferentes áreas de la entidad auditada como son la administrativa, impuestos e inversiones | Incluir de ahora en adelante en todos los contratos de abogados externos, una clausula con la obligación de radicar las decisiones judiciales y/o administrativas en la Entidad, inmediatamente después de que se notifiquen de los fallos proferidos dentro de los procesos a su cargo. | Incluír en el contrato una clúsula donde se especifique que los pagos de los fallos se realice entre los términos | Clausula | 1 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 13
11 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Elaboración y envio de informe con el detalle de los Certificados de Registro Presupuestal de Vigencias Anteriores por Dependencia, solicitando se informe sobre la continuidad o no de cada registro. | Informe para Depuración de Registros Presupuestales | Informe | 9 | 2014-03-01 | 2014-03-06 | 0.16667
12 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de Informe y envio de Certificaciones para anulación de CRP de vigencias anteriores. | Depuración de Certificados de Vigencias Anteriores. | Certificación | 9 | 2014-03-06 | 2014-03-12 | 0.2
13 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas frente a los Certificados de Registro Presupuestal vigentes, con el fin de proceder con su anulación en el Sistema o a la ratificación de vigencia. | Depuración de Certificados de Vigencias Anteriores. | Certificación | 30% | 2014-03-12 | 2014-03-31 | 0.63333
14 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas frente a los Certificados de Registro Presupuestal vigentes, con el fin de proceder con su anulación en el Sistema o a la ratificación de vigencia. | Certificados Presupuestales Vigencia 2013 | Certificación | 20% | 2014-03-12 | 2014-03-31 | 0.63333
15 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Análisis con Líder de Area para establecer si debe mantener los Certificados Presupuestal de Vigencias Anteriores y definir las acciones Presupuestales y Contractuales a seguir | Acta de Reunión | Acta | 5 | 2014-05-02 | 2014-05-31 | 0.96667
16 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Informe de Registros Presupuestales | Informe | Informe | 10 | 2014-06-01 | 2014-06-20 | 0.63333
17 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 43 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
18 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 10 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
19 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 7 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
20 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 6 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
21 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 4 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
22 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 51 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
23 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 72 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
24 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 8 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
25 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 5 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
26 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 2 | 2014-06-21 | 2014-12-20 | 6.0667
27 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a 2013 | Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a 2013 | 61 | 2014-07-01 | 2014-12-20 | 5.7333
28 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Registro Presupuestal Vigencia 2013 | Registro Presupuestal Vigencia 2013 | 147 | 2014-07-01 | 2014-12-20 | 5.7333
29 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Registro Presupuestal | Registro Presupuestal | 208 | 2014-07-15 | 2014-12-31 | 5.6333
30 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Documentar las acciones a seguir con los Certificados Presupuestales de Vigencias Anteriores en los Procedimientos de MP-GFI-03-002 Registro y Control Presupuestal de Gastos, y MP-GFI-03-004 Cierre Presupuestal. | Procedimiento | Procedimiento | 2 | 2014-06-15 | 2014-08-30 | 2.5333
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO