## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 176
| Fecha | 2016-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | ESE RUU. Al Analizar las vtas de las UH Víctor Cárdenas Jaramillo,Santa María del Rosario y León XIII, de propiedad de la ESE, que estaban en operación y luego de su vta continuaron prestando servicios de salud, se evidenció que se vendieron por separado bienes Inmuebles y muebles y no como UE que corresponden a una empresa en operación;desconociendo las variables requeridas para la vta, | No se realizo los ajustes necesarios e incorporaron las variables requeridas para venta de unidades económicas que corresponde a empresas sociales en operación | Obtener informe del apoderado general sobre el procedimiento utilizado para la venta de los activos de las UH Víctor Cárdenas Jaramillo, Santa María del Rosario y León XIII y el soporte normativo de estas. | Obtener informe | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 1 | Durante el periodo del periodo del plan de mejoramiento se dio aplicación de la politica en los casos en que se inició el un proceso liquidatorio | 0 | 0
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | ESE RUU. Al Analizar las vtas de las UH Víctor Cárdenas Jaramillo,Santa María del Rosario y León XIII, de propiedad de la ESE, que estaban en operación y luego de su vta continuaron prestando servicios de salud, se evidenció que se vendieron por separado bienes Inmuebles y muebles y no como UE que corresponden a una empresa en operación;desconociendo las variables requeridas para la vta, | No se realizo los ajustes necesarios e incorporaron las variables requeridas para venta de unidades económicas que corresponde a empresas sociales en operación | Obtener del Ministerio de Salud y Protección Social copia de avaluos de los bienes muebles e inmuebles vendidos de las UH Víctor Cárdenas Jaramillo, Santa María del Rosario y León XIII | Obtener avaluos | Avaluos | 6 | 2013-08-23 | 2014-03-31 | 31.4286 | 6 | El día 26 de septiembre de 2013, la apoderada general del proceso liquidatorio del la E.S.E Francisco de Paula Santander remitió vía correo electrónico ante esta Sociedad Fiduciaria el informe de venta de activos de la ESE | 0 | 0
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | ESE RUU. Al Analizar las vtas de las UH Víctor Cárdenas Jaramillo,Santa María del Rosario y León XIII, de propiedad de la ESE, que estaban en operación y luego de su vta continuaron prestando servicios de salud, se evidenció que se vendieron por separado bienes Inmuebles y muebles y no como UE que corresponden a una empresa en operación;desconociendo las variables requeridas para la vta, | No se realizo los ajustes necesarios e incorporaron las variables requeridas para venta de unidades económicas que corresponde a empresas sociales en operación | Incluir dentro del poder general que se otorga a los apoderados de las liquidaciones, la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente en la realización de los activos de la entidad en liquidación. | Modificar Minuta de Poder General | Poder | 1 | 2013-08-23 | 2013-10-31 | 9.8571 | 1 | Se obtuvó avalúo de las Unidades Hospitalarias Clinica de Cúcuta y Clinica Comuneros | 0 | 0
2 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Realizado el cálculo del Costo Beneficio a los CAA Costa de Oro,Comercial-San Juan de Dios, Occidente - Sede Administrativa, Rionegro y Apartadó de la ESE RUU,vendidos por el Liq. aplicando la metodología establecida mediante Resol. 001326 de 2007,conllevó a que se generara un déficit en la vta de 5 inmuebles como resultado en la aplicación de dicha metodología de aproxi $999.2 millones | Lo anterior, debido a que la Metodología Costo - Beneficio implementada por el Liquidador para determinar el valor de enajenación de los activos inferior al avalúo de los mismos, no fue utilizada como una herramienta que permitiera una enajenación de los activos de forma eficiente | Obtener informe del apoderado general sobre el procedimiento utilizado para la venta de los activos de los Centros de Atención Ambulatoria CAA de la ESE Rafael Uribe Uribe y el soporte normativo de estas. | Obtener informe | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 1 | En el mes de noviembre se llevo a cabo los poderes del Dr. Felipe Negret Mosquera quien es el apoderado general de las liquidaciones de las ESE´s Hospital San Vicente de Paul de Palmira y Hospital Departamental de Bolívar, Liquidación la cual iniciaron el pasado 30 de octubre y 5 de noivembre respectivamente; igualmente se remite el poder dado al Dr. Jose David Morales Villa quien actua como apoderado general de la Liquidación de la ESE Hospital Regional de Bolívar; para lo cual en las minutas de los poderes en la clausula cuarta literal F y en el contrato en la Clausula 4 numeral 6, se incluyo la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente de los activos de la entidad. | 0 | 0
3 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Realizado el cálculo del Costo Beneficio a los CAA Costa de Oro,Comercial-San Juan de Dios, Occidente - Sede Administrativa, Rionegro y Apartadó de la ESE RUU,vendidos por el Liq. aplicando la metodología establecida mediante Resol. 001326 de 2007,conllevó a que se generara un déficit en la vta de 5 inmuebles como resultado en la aplicación de dicha metodología de aproxi $999.2 millones | Lo anterior, debido a que la Metodología Costo - Beneficio implementada por el Liquidador para determinar el valor de enajenación de los activos inferior al avalúo de los mismos, no fue utilizada como una herramienta que permitiera una enajenación de los activos de forma eficiente | Obtener del Ministerio de Salud y Protección Social copia de avaluos de Centros de Atención Ambulatoria CAA. De la ESE Rafael Uribe Uribe | Obtener avaluos | Avaluos | 5 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | 5 | El día 26 de septiembre de 2013, la apoderada general del proceso liquidatorio del la E.S.E Francisco de Paula Santander remitió vía correo electrónico ante esta Sociedad Fiduciaria el informe de venta de activos de la ESE | 0 | 0
4 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Realizado el cálculo del Costo Beneficio a los CAA Costa de Oro,Comercial-San Juan de Dios, Occidente - Sede Administrativa, Rionegro y Apartadó de la ESE RUU,vendidos por el Liq. aplicando la metodología establecida mediante Resol. 001326 de 2007,conllevó a que se generara un déficit en la vta de 5 inmuebles como resultado en la aplicación de dicha metodología de aproxi $999.2 millones | Lo anterior, debido a que la Metodología Costo - Beneficio implementada por el Liquidador para determinar el valor de enajenación de los activos inferior al avalúo de los mismos, no fue utilizada como una herramienta que permitiera una enajenación de los activos de forma eficiente | Incluir dentro del poder general que se otorga a los apoderados de las liquidaciones, la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente en la realización de los activos de la entidad en liquidación. | Modificar Minuta de Poder General | Poder | 1 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 1 | En el mes de septiembre se relacionaron los avaluos de Centro de Atención Ambulatoria Bucarica, Girón, Santa Ana De Ocaña y Pamplona. | 0 | 0
3 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Antes del proceso, durante el proceso y después del proceso liquidatorio de la ESE Rafael Uribe Uribe se estableció un total de medicamentos vencidos de $476,06 millones | las comunicaciones a los proveedores de medicamentos para realizar los cambios por vencimiento que se produjeron durante el 2007 no fueron atendidas, algunos de ellos realizaron cruce con notas crédito con la ESE RUU, documentos que no fueron aceptados por la Coordinación Financiera, como resultado no se logro realizar cambios por medicamentos vencidos, estos fueron incinerados | Se incluirá dentro de las políticas del proceso denominado "Procesos Liquidatorios" dar prioridad en la gestion a realizar con activos perecederos o que tengan fechas de vencimiento inmediatas. | Ajuste Proceso | Proceso ajustado | 1 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 1 | En el mes de noviembre se llevo a cabo los poderes del Dr. Felipe Negret Mosquera quien es el apoderado general de las liquidaciones de las ESE´s Hospital San Vicente de Paul de Palmira y Hospital Departamental de Bolívar, Liquidación la cual iniciaron el pasado 30 de octubre y 5 de noivembre respectivamente; igualmente se remite el poder dado al Dr. Jose David Morales Villa quien actua como apoderado general de la Liquidación de la ESE Hospital Regional de Bolívar; para lo cual en las minutas de los poderes en la clausula cuarta literal F y en el contrato en la Clausula 4 numeral 6, se incluyo la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente de los activos de la entidad. | 0 | 0
4 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | Para efectos de la comercialización de los vehículos de la ESE Rafael Uribe Uribe, el valor del avalúo ascendió a $540 millones y fueron vendidos en $296 millones. | No se evidenció documento que soporte la diferencia entre el valor de venta y el valor del avalúo por $256 millones, aspecto que genera incertidumbre sobre el procedimiento utilizado para la venta de dichos bienes. | Se obtenderan los soportes de los avaluos realizados y los soportes del proceso de comercialización de los vehículos de la ESE Rafael Uribe Uribe | Obtener avaluos y soportes de venta | Avalúo y Soportes de venta | 100% | 2013-08-23 | 2014-03-31 | 31.4286 | 100% | Se adjunta los soportes de venta de los activos encontrados por parte de esta Sociedad Fiduciaria en los cuales se relaciona: A. CAA Santa Ana de Ocaña se encontró, oferta de compra de los bienes muebles – CORRES 12647, formato de oferta de compra de bienes muebles, factura de venta No. UHIC 3030076, Recibo No. NC 4490, y comprobante de consignación, documentos en los cuales se refleja el valor de la venta por $20.000.000.oo a la Sociedad Inversiones y Negocios Ltda B. CAA Pamplona, remitimos formato de oferta comercial para compra de bienes muebles CORRES-244, recibo No. NC 4283, No. NC 4284, No. NC 4153, recibo de consignación y acta de entrega al señor José Fernando Torres Hernández, comprador de dichos bienes por valor de $20.000.000,00 E. Ventas al menudeo (Sede Administrativa, insumos médico quirúrgico sede administrativa, consumo Sede Administrativa), con su respectiva consignación, recibo de caja y en algunos casos oferta de la venta; igualmente se remiten los citados documentos para el CAA, Girón, CAA Bucaramanga y CAA San Gil, por valor de $154.665.794.oo. F. Vehículos, nos permitimos remitir comprobante de consignación por valor de $900.000 de la venta del vehículo de placas OSJ- 617, modelo 1981 a la señora Yolima Reyes Sánchez y por la venta del campero de placas OSA428 a la señora Sandra Prettel Vanegas, remitimos el formato de oferta comercial para compra de bienes muebles CORRES – 00100 en el cual se encuentra dentro de los bienes de la venta el citado vehículo, recibo No. NC 4150 y factura de venta No. UHIC 30229924. | 0 | 0
5 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | ESE FPS Que en cumplimiento del art.30 y 31 del Dto-ley254 de 2000, modificados por los art.16 y 17 de la Ley1105 y del art. 2 del Dto 4848 de 2007,la Apoderada General de la ESE FPS mediante Resol.117 del 22/07/2008, adoptó la metodología de FOGAFIN para determinar el valor de vta inferior al avalúo de los activos; sin considerar que se estaban realizando vtas de entidades en operación. | Al desconocer otras variables para el cálculo del costo beneficio afectó directamente el precio real de las clínicas y centros de atención ambulatorios y conllevó a que el estado dejara de percibir cuantiosos recursos en su venta, | Obtener informe del apoderado general sobre el procedimiento utilizado para la venta de los activos de las Unidades Hospitalarias Clinica Cucuta y Climica Comuneros y el soporte normativo de estas. | Obtener informe | Informe | 1 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 1 | Octubre: El día 26 de septiembre de 2013, la apoderada general del proceso liquidatorio del la E.S.E Francisco de Paula Santander remitió vía correo electrónico ante esta Sociedad Fiduciaria el informe de venta de activos de la ESE Noviembre: El día 26 de septiembre de 2013, la apoderada general del proceso liquidatorio del la E.S.E Francisco de Paula Santander remitió vía correo electrónico ante esta Sociedad Fiduciaria el informe de venta de activos de la ESE | 0 | 0
4 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | ESE FPS Que en cumplimiento del art.30 y 31 del Dto-ley254 de 2000, modificados por los art.16 y 17 de la Ley1105 y del art. 2 del Dto 4848 de 2007,la Apoderada General de la ESE FPS mediante Resol.117 del 22/07/2008, adoptó la metodología de FOGAFIN para determinar el valor de vta inferior al avalúo de los activos; sin considerar que se estaban realizando vtas de entidades en operación. | Al desconocer otras variables para el cálculo del costo beneficio afectó directamente el precio real de las clínicas y centros de atención ambulatorios y conllevó a que el estado dejara de percibir cuantiosos recursos en su venta, | Obtener del Ministerio de Salud y Protección Social copia de avaluos de las Unidades Hospitalarias Clinica Cucuta y Clinica Comuneros | Obtener avaluos | Avaluos | 2 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 2 | Octubre: En el mes de septiembre se relacionaron los avaluos de Centro de Atención Ambulatoria Bucarica, Girón, Santa Ana De Ocaña y Pamplona. | 0 | 0
5 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | ESE FPS Que en cumplimiento del art.30 y 31 del Dto-ley254 de 2000, modificados por los art.16 y 17 de la Ley1105 y del art. 2 del Dto 4848 de 2007,la Apoderada General de la ESE FPS mediante Resol.117 del 22/07/2008, adoptó la metodología de FOGAFIN para determinar el valor de vta inferior al avalúo de los activos; sin considerar que se estaban realizando vtas de entidades en operación. | Al desconocer otras variables para el cálculo del costo beneficio afectó directamente el precio real de las clínicas y centros de atención ambulatorios y conllevó a que el estado dejara de percibir cuantiosos recursos en su venta, | Incluir dentro del poder general que se otorga a los apoderados de las liquidaciones, la obligación de cumplir con la normatividad vigente en la realización de los activos de la entidad en liquidación. | Modificar Minuta de Poder General | Poder | 1 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 1 | Octubre: Se llevó a cabo el poder del Dr. Jose David Morales Villa quien es el apoderado general de la liquidación de la ESE San Francisco Javier de Margarita Bolívar, Liquidación la cual inició el pasado 19 de septiembre de 2013, para lo cual en la minuta del poder en la clausula cuarta literal F y en el contrato en la Clausula 4 numeral 6, se incluyo la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente de los activos de la entidad. En el mes de noviembre se llevo a cabo los poderes del Dr. Felipe Negret Mosquera quien es el apoderado general de las liquidaciones de las ESE´s Hospital San Vicente de Paul de Palmira y Hospital Departamental de Bolívar, Liquidación la cual iniciaron el pasado 30 de octubre y 5 de noivembre respectivamente; igualmente se remite el poder dado al Dr. Jose David Morales Villa quien actua como apoderado general de la Liquidación de la ESE Hospital Regional de Bolívar; para lo cual en las minutas de los poderes en la clausula cuarta literal F y en el contrato en la Clausula 4 numeral 6, se incluyo la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente de los activos de la entidad. | 0 | 0
6 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 02 002 | Realizado el cálculo Costo Beneficio al 100% de los inmuebles según Resol.004/2004 de FOGAFIN, se tomó para el cálculo la DTF a 07/31/2008,que corresponde a la tasa 9.61% EA.Como resultado, se encontró que la variable tiempo de comercialización fue superior al tiempo efectivamente transcurrido para su vta, afectando el precio. Conllevando a un déficit en la vta de aprox. $462.987millones | Como resultado de la verificación, se encontró que la variable tiempo de comercialización fue superior al tiempo efectivamente transcurrido para su venta, lo cual afectó directamente el precio del inmueble. | Obtener informe del apoderado general sobre el procedimiento utilizado para la venta de los activos de los Centros de Atención Ambulatoria CAA de la ESE Francisco de Paula Santander y el soporte normativo de estas. | Obtener informe | Informe | 1 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 1 | Octubre: Se adjunta los soportes de venta de los activos encontrados por parte de esta Sociedad Fiduciaria en los cuales se relaciona: A. CAA Santa Ana de Ocaña se encontró, oferta de compra de los bienes muebles – CORRES 12647, formato de oferta de compra de bienes muebles, factura de venta No. UHIC 3030076, Recibo No. NC 4490, y comprobante de consignación, documentos en los cuales se refleja el valor de la venta por $20.000.000.oo a la Sociedad Inversiones y Negocios Ltda B. CAA Pamplona, remitimos formato de oferta comercial para compra de bienes muebles CORRES-244, recibo No. NC 4283, No. NC 4284, No. NC 4153, recibo de consignación y acta de entrega al señor José Fernando Torres Hernández, comprador de dichos bienes por valor de $20.000.000,00 E. Ventas al menudeo (Sede Administrativa, insumos médico quirúrgico sede administrativa, consumo Sede Administrativa), con su respectiva consignación, recibo de caja y en algunos casos oferta de la venta; igualmente se remiten los citados documentos para el CAA, Girón, CAA Bucaramanga y CAA San Gil, por valor de $154.665.794.oo. F. Vehículos, nos permitimos remitir comprobante de consignación por valor de $900.000 de la venta del vehículo de placas OSJ- 617, modelo 1981 a la señora Yolima Reyes Sánchez y por la venta del campero de placas OSA428 a la señora Sandra Prettel Vanegas, remitimos el formato de oferta comercial para compra de bienes muebles CORRES – 00100 en el cual se encuentra dentro de los bienes de la venta el citado vehículo, recibo No. NC 4150 y factura de venta No. UHIC 30229924. Noviembre: se adjuntan los soportes de los activos por parte de esta Sociedad Fiduciaria en los cuales se relaciona: B. UH Comuneros se remite factura de venta No. UHIC 3029892 por valor de $3.829.361.100 a favor de los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga por concepto de venta de muebles y vehículos de la U.H Comuneros según certificación expedida por la Sociedad Colombiana de Avaluadores; comprobante de contabilidad No. CI-NC-4093 en el cual se refleja el saldo final por concepto de consignación de venta de viene muebles pro valor de $3.596.009.836; nota contable No. 004 por valor de $137.600.000 por ajuste de Factura No. UHIC 3029892 y certificación de la Sociedad Colombiana de Avaluadores en los cuales consolidan el valor de los bienes muebles y vehículos de la UH Comuneros. C. CAA Bucarica, nos permitimos remitir recibo No. NC 3897 por valor de $324.751.777 por el anticipo del 20% de la venta de bienes inmuebles y muebles con su respectiva consignación, comunicación LIQ – 9850 en la cual la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación en la cual informan a la Representante Legal de Salud Total que a la fecha se encuentran cancelados los bienes muebles del CAA Bucarica por valor de $148.848.230 y fueron respectivamente entregados mediante acta de entrega No. 2. (se anexa) F. Con relación a los vehículos vendidos a los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga, informamos que dentro de los soportes de venta de bienes muebles de UH Comuneros relacionados en el literal B de la presente comunicación se encuentra los soportes de pago de los vehículos de la Unidad Hospitalaria. Diciembre: se adjuntan los soportes de los activos por parte de esta Sociedad Fiduciaria en los cuales se relaciona: F. Certificación No. 7 expedida por la Coordinadora de Comercialización de Venta de Activos de la ESE Francisco de Paula Santander en liquidación, en la cual manifiesta que la venta de los vehículos de la UH Cúcuta a la Universidad de Pamplona – Gobernación de Norte de Santander se encuentra incluida dentro de la venta de bienes muebles, valor que se refleja en la certificación No. 6 citada en el numeral 1 de la presenta comunicación; certificaciones las cuales se anexan a la presente comunicación. | 0 | 0
5 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 02 002 | Realizado el cálculo Costo Beneficio al 100% de los inmuebles según Resol.004/2004 de FOGAFIN, se tomó para el cálculo la DTF a 07/31/2008,que corresponde a la tasa 9.61% EA.Como resultado, se encontró que la variable tiempo de comercialización fue superior al tiempo efectivamente transcurrido para su vta, afectando el precio. Conllevando a un déficit en la vta de aprox. $462.987millones | Como resultado de la verificación, se encontró que la variable tiempo de comercialización fue superior al tiempo efectivamente transcurrido para su venta, lo cual afectó directamente el precio del inmueble. | Obtener del Ministerio de Salud y Protección Social copia de avaluos de los Centros de Atención Ambulatoria CAA de la ESE Francisco de Paula Santander (Bucarica, San Gil, Ocaña, Planplona, y Giron) | Obtener avaluos | Avaluos | 5 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 5 | Octubre: Se remite promesa de compraventa Noviembre: Se remite promesa de compraventa Diciembre: Se remite promesa de compraventa | 0
6 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 02 002 | Realizado el cálculo Costo Beneficio al 100% de los inmuebles según Resol.004/2004 de FOGAFIN, se tomó para el cálculo la DTF a 07/31/2008,que corresponde a la tasa 9.61% EA.Como resultado, se encontró que la variable tiempo de comercialización fue superior al tiempo efectivamente transcurrido para su vta, afectando el precio. Conllevando a un déficit en la vta de aprox. $462.987millones | Como resultado de la verificación, se encontró que la variable tiempo de comercialización fue superior al tiempo efectivamente transcurrido para su venta, lo cual afectó directamente el precio del inmueble. | Incluir dentro del poder general que se otorga a los apoderados de las liquidaciones, la obligación de cumplir estrictamente con la normatividad vigente en la realización de los activos de la entidad en liquidación. | Modificar Minuta de Poder General | Poder | 1 | 2013-08-23 | 2013-12-31 | 18.5714 | 1 | Octubre: El día 26 de septiembre de 2013, la apoderada general del proceso liquidatorio del la E.S.E Francisco de Paula Santander remitió vía correo electrónico ante esta Sociedad Fiduciaria el informe de venta de activos de la ESE Noviembre: El día 26 de septiembre de 2013, la apoderada general del proceso liquidatorio del la E.S.E Francisco de Paula Santander remitió vía correo electrónico ante esta Sociedad Fiduciaria el informe de venta de activos de la ESE | 0
6 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2302005 | Sistema de información Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta que integre los diferentes mecanismos de participación ciudadana como son: usuarios, defensor del consumidor financiero, servicio al cliente, entre otros, por tanto se tiene que recurrir a diferentes aplicativos para verificar y efectuar su seguimiento. | Las situaciones descritas denotan debilidades en la identificación de los riesgos relacionados con el plan de continuidad y los controles a implementar a fin de mitigarlos | Mesas de trabajo para identificar los riesgos asociados al sitio alterno de operación. | Plan de acción | Plan de acción | 1 | 2014-02-01 | 2015-01-31 | 52 | 1 | Las mesas de trabajo se realizaro a partir de julio, con el propósito de identificar riesgos adicionales a los ya solucionados por el contratista en el Sitio Alterno de Operaciones. | 0
7 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato No 1-900-051-2013 Revisoría Fiscal ERNEST & YOUNG El Parágrafo tercero de la cláusula séptima del contrato 1-900-051-2013 suscrito con la firma ERNEST & YOUNG establece: “ El Supervisor del contrato deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de ejecución del mismo, incluido el informe final, los cuales deberá reposar dentro de la carpeta correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula tercera” Por otra parte, el Supervisor no revisó los requisitos tributarios tal como lo señala el artículo 17 del manual de contratación de la entidad; por cuanto se evidenció que para el contrato en mención Fiduprevisora en calidad de agente retenedor del impuesto de industria y comercio, no realizo las retenciones del impuesto ICA al contratista Ernest & Young Audit Ltda[1].,Si bien es cierto, la firma contratista está calificada por la Administración de Impuestos Nacionales DIAN como Gran Contribuyente según Resolución Número 10520 de 2003, no es menos cierto que Fiduprevisora como entidad pública, entraría dentro de la excepción señalada en el párrafo anterior, y por consiguiente operaría la retención correspondiente. | Lo anterior se origina por desconocimiento al momento de la causación del respectivo pago respecto de las obligaciones impositivas que recaen sobre los proveedores y/o contratistas y la falta de un manual de procedimientos actualizados. | Efectuar revisión mensual por muestreo de los pagos tramitados | Elaborar informe mensual | Informe | 12 | 2014-06-30 | 2015-06-30 | 52.1429 | 12 | Se realizó revisión a las obligaciones tributarias en forma aleatoria y dejando conclusiones en el informe (6 archivos pdf) | 0
8 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 43 | 2014-06-21 | 2016-09-30 | 118.8571 | 35 | La Vicepresidencia Jurídica viene adelanatando la correspondiente depuración y de explica que cuentan con CDP los cuales dependen de fallos judiciales los cuales pueden prolongarse por varios años. Se solcito el concepto a la CGR al respecto de esta situación y la opinión del ente de control es que la entidad es autonoma en el anejo de los planes de mejora, por tal razón se continuará realizando la depuración hasta concluirla en el lapso de tiempo que determinen los fallos. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - Jurídica. Carta respueta de CGR
7 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 7 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 7 | La Vicepresidencia Financiera adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - Financiera | 0
8 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 6 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 6 | La Vicepresidencia del Fondo adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - Financiera | 0
9 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 4 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 4 | La Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
8 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 51 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 51 | La GNP y GTI adelantaron la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
9 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 72 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 72 | La Gerencia Administrativa adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
10 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 8 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 8 | La Gerencia de Operaciones adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
9 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 5 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 5 | La Gerencia de Riesgos adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
10 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 2 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 2 | La Gerencia Asesora de Gestión y Enlace adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
11 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a 2013 | 61 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 12.1333 | 61 | Se recibieron memorandos por parte de 5 de las dependencias emitiendo su pronunciamiento sobre el trámite que se debía dar a los CRP's de vigencias anteriores, con el fin ratificar su vigencia. | 0
10 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal Vigencia 2013 | 147 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 12.1333 | 147 | Se recibieron memorandos por parte de 5 de las dependencias emitiendo su pronunciamiento sobre el trámite que se debía dar a los CRP's de vigencias anteriores, con el fin ratificar su vigencia. | 0
11 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 1. Establecer un cronograma de capacitaciones del módulo de indicadores con el proveedor del aplicativo I-Solución, y asegurar que los adminitradores del módulo de indicadores asistan. | Lograr adquirir y complementar los conocimientos sobre del módulo de indicadores, garantizando así el óptimo uso de la herramienta de I-solución. | Conocimiento del uso adecuado del módulo estandar de indicadores. | 2 | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 1.9333 | 2 | VERIFICAR A TRAVES DEL APLICATIVO ISOLUCION | 0
12 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 2. Validar la herramienta estandar de I- Solución - Módulo de Indicadores frente a los procesos internos para la creación, modificación, sustitución y/o eliminación de indicadores. | Detectar posibles brechas entre la herramienta estandar y los procedimientos actuales para la administración de los indicadores. Con el objetivo de efectuar los ajustes tanto en la herramiento como en los procedimientos. | Documento diagnóstico para proceder a efectuar un plan de acción que permita corregir la metodología y contar con trazabilidad de la información. | 1 | 2015-04-01 | 2015-05-30 | 1.9667 | 1 | VERIFICAR A TRAVES DEL PALICATIVO ISOLUCION | 0
11 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 3. Documentar los cambios requeridos en la herramienta Isolucion y/o procedimientos para asegurar la trazabilidad de la información. | Contar con un documento claro sobre como se resuelve el problema de guardar la trazabilidad de la información y proceder a ejecutar el plan de acción para la corrección del hallazgo. | Documento consolidado con los cambios requeridos tanto en la herramienta como en los procedimientos. | 1 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 0.96667 | 1 | SE ACTUALIZÓ EL MÓDULO VERIFICAR A TRAVES DEL APLICATIVO ISOLUCION | 0
12 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 4. Ejecutar los cambios requeridos en el aplicativo y/o procedimientos y socializar los mismos a la organización. | Mejorar el uso de la herramienta, si es el caso, y/o actualizar los procedimientos relacionados con indicadores, de tal forma que se tenga la claridad sobre el cómo se administrara la información relacionada con los cambios de los indicadores. | Procedimientos y Herramientas ajustadas y alineadas para guardar la trazabilidad de la información. | 1 | 2015-07-01 | 2015-10-30 | 4.0333 | 1 | EL APLICATIVO DE CORRESPONDENCIA DENOMINADO ORFEO ENTRO EN PRODUCCIÓN | 0
13 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Obtener la información correspondiente al detalle de contratos celebrados durante las vigencias 2014 y 2013 . | Identificar la población, rango o número de contratos que se han suscrito durante las vigencias 2014-2013, con el fin de medir y calcular aspectos de tiempo y modo que se involucraran frente al plan de acción de completitud y organización del archivo. | Enviar el listado de los contratos celebrados en los años 2013 y 2014 a la Dirección de Recursos Fisicos. | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 0.46667 | 1 | LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA ENVIO EL LISTADO DE LOS CONTRATO. (1 ARCHIVO EXCEL) | 0
12 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Enviar a los Supervisores el listado de los contratos a su cargo, para que realicen revisión y complementen la documentación contractual, y así certifiquen la completitud de los contratos | Crear conciencia institucional para que en el archivo repose la totalidad de los documentos que hacen parte de la contratación, para ello los supervisores deberán solicitar las carpetas de los contratos, con el fin de revisar y certificar la completitud de estos , desde la etapa precontractual hasta la liquidación (si aplica), esto para los años 2014 y 2013. | Enviar oficio a la totalidad de supervisores informando la necesidad de que los contratos que se encuentran a cargo sean revisados y así se pueda certificar la completitud de la documentación requerida. | 100% | 2015-02-17 | 2015-05-30 | 3.4 | 100 | SE ENVIO MEMORANDO EN FEBRERO DE 2015 A LOS SUPERVISORES CON EL FIN DE REITERAR SUS OBLIGACIONES. (1 ARCHIVO PDF) | -99
13 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Coordinar con los supervisores de contratos y con el proveedor en materia de custodia y administración de archivo -Suppla S.A.- la organización cronológica de los contratos, y la inclusión de lista de chequeo de la doucmentación. Aquellos contratos que se encuentren liquidados serán objeto de foliación. | Administrar y organizar adecuadamente todos los contratos de empresa y que su custodia cuente con la técnica necesaria en cuanto a orden cronológico, lista de chequqo y foliación. Lo anterior, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la gestión archivística. | Organizar el archivo correspondiente a los contratos de empresa de las vigencias 2014 y 2013, teniendo en cuenta los estandares de técnica archivistica y de ley. | 100% | 2015-06-01 | 2016-03-31 | 10.1333 | 52 | SE HAN INCLUIDO EN LAS CARPETAS DE CONTRATOS LAS LISTAS DE CHEQUE Y DOCUMENTOS SOPORTES PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | -51
14 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Implementar en el aplicativo Jurídico Orión un control en el cual se exija el formato de remisión de los documentos precontractuales a la casa del archivo, este será establecido previó al envió de el contrato firmado a Jurídica. | Contar con un control en el aplicativo Orion, que garantice la existencia del formato de remisión de los documentos a la casa del archivo. | Implementar un control en el aplicativo Orion que permita verficar la exstencia del formato de remisión de documentos previo envió a la casa del archivo. | 100% | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 1.9 | 100 | Se realizaron la inclusiones respectivas, las cuales quedaron obligatorias en aplicativo Orión y Suppla en cuanto a los soportes contractuales y entrega de los mismos completos. se adjunta el procedimiento actualizado | -99
13 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Documentar los cambios requeridos en la herramienta Orion, actualizando los procedimientos que intervienen. | Garantizar que la totalidad de los procedimientos que intervienen en el proceso contractual esten actualizados respecto a la inclusión del control en el aplicativo Orion. | Actualizar la totalidad de los procedimientos que intervienen en el proceso contractual, respecto a la inclusión del control en el aplicativo Orion. | 100% | 2015-04-01 | 2015-07-31 | 4.0333 | 100 | Se realizaron la inclusiones respectivas, las cuales quedaron obligatorias en aplicativo Orión y Suppla en cuanto a los soportes contractuales y entrega de los mismos completos. se adjunta el procedimiento actualizado | -99
14 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro documental Supervisión Contractual | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Ejecutar los cambios requeridos en el aplicativo Orion y socializar los mismos a la organización. | Divulgar y socializar con las areas responsables los cambios realizados en el aplicativo Orion y en los procedimientos que intervienen en el proceso. | Garantizar que el 100% de las areas involucradas conozcan los cambios realizados. | 1 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 1 | 1 | Se envío atraves de SOMOS piezas publicitarias en las cuañes se informaron los cambios en el palicativo ORION. | 0
15 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro documental Supervisión Contractual | Deficiencias en el registro documental de la supervisión de la Fiduprevisora, lo que podría afectar la efectividad del control de la ejecución contractual | Emitir comunicación a los supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones | Emitir comunicación a los supervisores indicando el cumplimiento de sus obligaciones con relación en el Manual de Contratación y el registro documental de la supervisdión. | Oficio Memorando | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 1 | 1 | Se emitio memorando general en enero de 2016, donde indican las obligaciones del supervisor | 0
14 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro documental Supervisión Contractual | Deficiencias en el registro documental de la supervisión de la Fiduprevisora, lo que podría afectar la efectividad del control de la ejecución contractual | Realizar capacitación a supervisores de contratos. | Realizar capacitación a los supervisores de contratos sobre el cumplimiento de su función y redefinir el manejo y control documental de la supervision para su archivo. | Planilla de control de asistencia | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 1 | 1 | Se adelanto en enero la capacitación alos supervisores, con el fin de fortalecer las responsabilidades que se tienen cuando se es supervisor | 0
15 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Rendición de cueta Formato 8.1 compromisos presupuestales de la vigencia para ctividades ambientales | Deficiencias en el registro documental de la supervisión de la Fiduprevisora, lo que podría afectar la efectividad del control de la ejecución contractual | Adoptar, documentar e implementar las medidas definidas en el registro documental en la capacitación. | Adoptar las medidas definidas para el manejo y control documental producto de la supervisión y archivo en carpetas. | Implementación de Medidadas - Documentar | 100% | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 2.9667 | 100% | Se actualizo el manual donde esta plenamente identificado los aspectos detallados. | 0
16 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Oportunidad en la sustanciación de los procesos de cobro coactivo | Debilidad en el sistema de control interno, falta de control y seguimiento de la información rendida, afectando la confiabilidad de la información reportada de la cuenta, generando imprecisiones de la determinación de la inversión ambiental | Implementar medida de control mediante la revisión de la suficiencia y consistencia de la información de la inversión ambiental realizada en la vigencia respectiva a contener el formato de Rendición de Cuenta. | La Dirección de Recursos Fisicos efectuará revisión sobre la suficiencia y consistencia de la información relaciona con la inversión ambiental realizada en la vigencia en el formato de rendición de cuenta, la cual debe ser fiel copia de los registros y soportes a cargo del rubro presupuestal del Sistema de Gestión Ambiental. | Evidencia sobre la revisión de la calidad de la información registrada en el formato Rendición de Cuenta. | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 3.0333 | 1 | Se reporto anexo al formulario de la rendición de cuentas 2015 a CGR, un detalle de los valores y registros contables que integrasn este item | 0
15 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Oportunidad en la sustanciación de los procesos de cobro coactivo | Se presentan deficiencias que evidencian atrasos de la gestión procesal de los litigios de cobro coactivo, así como debilidades en la gestión de investigación y decreto de las medidas cautelares para la normalización de las acreencias | Actualizar la Resolución introduciendo la actividad de cobro coactivo. | Actualizar la Resolución incluyendo las acciones de cobro coactivo, indicará el área competente, plazos y forma para adelantar las diferentes instancias de los expedientes de Cobro Coactivo. | Emisión Resolución Interna | 1 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 9.1 | 0.4 | En la actualiadad se estan adelantando los manuales (estan en borrador para revisión), para con ello proyectar la resolución. | #VALUE!
16 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Acuerdos de pagos cobro coactivo | Se presentan deficiencias que evidencian atrasos de la gestión procesal de los litigios de cobro coactivo, así como debilidades en la gestión de investigación y decreto de las medidas cautelares para la normalización de las acreencias | Elaborar, revisar y publicar el Manual de Procedimiento sobre la actividad de Cobro Coactivo | Elaborar, revisar y publicar el manual de procedimiento de cobro coactivo | Manual de Procedimiento de Cobro Coactivo | 1 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 6.0667 | 0.6 | En la actualiadad se estan adelantando los manuales (estan en borrador para revisión). | #VALUE!
17 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Acuerdos de pagos cobro coactivo | Debilidad e la gestión de control interno sobre la materia de sustanciación, podría ponerse en riesgo la recuperación del monto de la sanción más sus intereses, lo que podría redundar en posibles nulidades y perdida de oportunidad de recuperación de la mencionada cartera | Indicar en el Manual de Procedimiento de cobro coactivo prohibición acuerdos de pago | Incluir política en el Manual de Procedimiento que indique la prohibición de suscribir acuerdos de pago por menor valor a la sanción disciplinaria impuesta. | Politica en el Manual de Procedimiento de Cobro Coactivo | 1 | 2016-04-01 | 2016-09-30 | 6.0667 | 0.6 | En la actualiadad se estan adelantando los manuales (estan en borrador para revisión). | #VALUE!
16 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Información Rendida sobre la ejecución presupuestal de ingresos de Fiduprevisora 2014. | Debilidad en el sistema de control interno, falta de control y seguimiento de la información presupuestal rendida, afectando la confiabilidad de la información reportada de la cuenta, generando imprecisiones de la determinación del presupuesto de ingresos efectivamente ejecutado por la entidad | Implementar medida de control mediante la revisión de la suficiencia y consistencia de la información financiera del presupuesto de ingresos de la vigencia respectiva a contener en el formato de Rendición de Cuenta. | La Gerencia de Contabilidad realizará verificación sobre la suficiencia y consistencia del presupuesto de ingresos ejecutado en la vigencia a reportar en el formato respectivo de Rendición de Cuenta, la cual debe ser fiel copia de los registros y soportes con que se alimento los estados financieros. | Evidencia sobre la revisión de la calidad de la información registrada en el formato Rendición de Cuenta. | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 3.0333 | 1 | Se reporto anexo al formulario de la rendición de cuentas 2015 a CGR, un detalle de los valores y registros contables que integrasn este item | 0
0
0
0
0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H54: JORGE GOMEZ: Nidia Por favor revisemos esto. Esta repetido?