## Prestación de servicios
ANÁLISIS DE RIESGOS EN CONTRATOS
Solicitud de contrato: |  | Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | Valor maximo estimado: SETECIENTOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS $ 703.133.622 | Contextualización del contrato: El alcance de los trabajos objeto de este proceso de contratación y del contrato que de él resulte, comprende la ejecu-ción planeada, controlada, sistemática, oportuna y documentada de la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, social, contable y financiera para los contratos suscritos para el desarrollo de las siguientes obras: • Optimización del sistema de acueducto del municipio de Apartadó El alcance de la Interventoría incluye: La prestación de los servicios de interventoría, con el alcance definido en el anexo técnico. La representación ante las diferentes entidades, relacionadas con las obras y trabajos a ejecutar. Ejecución de actividades propias de los procesos de la administración de contratos: inicio, planeación, ejcución, cierre y de control y seguimiento, que componen los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, sociales, financieros, contables y contractuales de los CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN, para lo cual debe tener en cuenta toda la información necesaria que le garantice su cumplimiento. Las obras y trabajos que serán objeto de la interventoría, CONTRATOS BAJO SUPERVISIÓN, se detallan en los documentos correspondientes a los procesos de contratación de los cuales se derivan los contratos de construcción de obra que serán objeto de la interventoría.
Duración estimada del contrato: 330 dias calendario |  | Fecha del análisis: 26/06/2018 | Responsable: Claudia Cardona
Contrato de prestación de servicios
Riesgo | Causas | Consecuencias | Control |  | Probabilidad | Consecuencias | Nivel de Riesgo | Solo para riesgos con probabilidad alta |  | Tratamientos propuestos | Observaciones
|  |  | A cargo de la Entidad Nacional Competente, el contratante o el Gerente | A cargo del contratista |  |  |  | Los asume la empresa | Los asume el contratista
Incumplimiento del contratista | Incumplimiento por calidad: ´- Errores o imprecisiones en la definición del alcance o las especificaciones técnicas. - Diferencia de interpretaciones en el alcance de las actividades entre el contratista y el contratante - Cumplimiento defectuoso del contrato por causas atribuibles al contratista. - Falta de capacidad técnica o financiera del contratista - | ´- Sobrecostos para el contrato - Dificultades en el relacionamiento con el contratista. - Demoras en la ejecución de las actividades - Retrasos en proyectos o afectación a la operación - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante. - Incumplimiento de las obligaciones a cargo del contribuyente de conformidad con lo consagrado en el Decreto 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1915 de 2017 | ´- Definir especificaciones técnicas claras respecto a las condiciones de calidad de los entregables o del servicio - Surtir en la etapa precontractual una adecuada solución de inquietudes y aclaraciones solicitadas por los oferentes, realizar reuniones de aclaración y visitas en sitio. - Estipulación de ANS´s y medidas de apremio - Supervisión por parte de la Enitdad Nacional competente y control y seguimiento por parte del Gerente del Proyecto - Definir formas de pago parciales contra entregables recibidos a entera satisfacción, o cumplimiento de hitos en el contrato. - Hacer requerimientos al contratista, por escrito, con el fin de lograr los objetivos de calidad y hacer seguimiento a su implementación | ´- Una vez publicados los términos de referencia, el oferente deberá analizar y evidenciar las posibles imprecisiones en las especificaciones técnicas y comunicarlas oportunamente al contratante en la etapa respectiva - Realizar seguimiento al cronograma de actividades y dar señales oportunas a la empresa contratante, indicando acciones preventivas y correctivas - Presentar y mantener vigentes planes de calidad e implementar planes de mejoramiento cuando apliquen - Acatar las recomendaciones de la supervisión (Entidad Nacional Competente y Gerente del Proyecto) - Constitución de garantía de cumplimiento por un 30% del valor del contrato - Garantía de calidad del servicio por un 30% del valor del contrato | Bajo | Alto | Alto | x | x |  | Se mide la consecuencia para el contribuyente en caso que se materialice el riesgo
| Incumplimiento en tiempo Atraso o mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista Incumplimiento de los ANS´s |  |  |  | Bajo | Alto | Alto | x | x
Manejo inadecuado de información clave, confidencial y estratégica | Entrega de información clave, estratégica o relevante al contratista para la ejecución de las actividades. | Pérdida de los atributos de la información. | ´- Cláusulas de confidencialidad de la información - Realizar una adecuada clasificación de la infomación a la que tendrá acceso el contratista. | ´- Firmar las cláusulas de confidencialidad de la información | Bajo | Medio | Medio |  | x
Reclamaciones en contra de la empresa contratante por perjuicios en ejecución de las actividades del contrato | Daños a bienes de terceros Daños a personas (Muerte o lesiones) | Pérdidas económicas Dificultades en el relacionamiento con el contratista Exposición reputacional para la empresa contratante y del contribuyente | Gestión social, cuando así se requiera, para la ejecución del contrato (Se debe establecer si esta actividad estará a cargo del contratista, el contratante o ambos) Exigir al contratista el cumplimiento de normas para evitar daños a terceros: señalización, comunicación, entre otras, cuando sea requerido. Realizar o exigirle al contratista estudios tendientes a identificar posibles afectaciones a terceros, con el fin de disminuir la probabilidad de daños a terceros | Gestión social Exigir al contratista el cumplimiento de normas para evitar daños a terceros: señalización, comunicación, entre otras, cuando sea requerido. Realizar o exigirle al contratista estudios tendientes a identificar posibles afectaciones a terceros, con el fin de disminuir la probabilidad de daños a terceros RCE 10% del valor del contrato | Bajo | Medio | Medio | x | x |  | Se considera necesario que se reconsidere la solicitud de la póliza de RCE
| Muerte o lesiones de empleados del contratista que ejecuten el contrato por: - Condiciones de orden público en las zonas en las que se prestan los servicios (ZOMAC) - Descuido o falta de experiencia en la ejecución de actividades. |  | ´- Exigir la presentación de los certificados necesarios vigentes para la ejecución de los trabajos (Por ejemplo trabajo en alturas) - Validar la afiliación de los trabajodres del contratista a la seguridad social. - Exigir el cumplimiento de la normatividad en SST | ´- Designar personal con conocimiento, experiencia y certificaciones vigentes para la ejecución de las actividades encomendadas. - Estar al día con la seguridad social de los empleados. - Cumplir con las normas SST. - Cumplir con los protocolos de seguridad y operación necesarios para las actividades contratadas | Bajo | Bajo | Bajo |  | x |  | Se considera necesario que se reconsidere la solicitud de la póliza de vida Grupo
| Incumplimiento en el pago de salarios prestaciones e indemnizaciones a los trabajadores del contratista |  | ´-Control al pago de los salarios, prestaciones y parafiscales. -Retención de pagos al contratista sujeta a paz y salvos por los conceptos laborales a sus contratistas. | ´-Constitución de la garantía de salarios, prestaciones e indemnizaciones 20%. | Bajo | Bajo | Bajo |  | x
| Reclamaciones del contratista al contratante por actuaciones u omisiones atribuibles a éste. | Pérdidas económicas para la empresa contratante | Entregar de forma oportuna estudios, diseños, permisos, licencias y demás que se requieran para la ejecución de las actividades | ´- Una vez publicados los términos de referencia, el oferente deberá analizar y evidenciar las posibles imprecisiones en las especificaciones técnicas y comunicarlas oportunamente al contratante en la etapa respectiva | Bajo | Bajo | Bajo |  | x
Retrasos en proyectos | La interventoría es una actividad fundamental para la adecuada ejecución de las actividades de obra | ´- Sobrecostos para el contrato - Dificultades en el relacionamiento con el contratista. - Demoras en la ejecución de las actividades - Retrasos en proyectos o afectación a la operación - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante. - Incumplimiento de las obligaciones a cargo del contribuyente de conformidad con lo consagrado en el Decreto 1625 de 2016, adicionado por el Decreto 1915 de 2017 | ´-Control y seguimiento al cronograma de actividades. Hacer efectivas medidas de apremio y las pólizas que se consideren necesarias | ´- Realizar seguimiento al cronograma de actividades y dar señales oportunas a la empresa contratante, indicando acciones preventivas y correctivas - Presentar y mantener vigentes planes de calidad e implementar planes de mejoramiento cuando apliquen - Acatar las recomendaciones de la supervisión (Entidad Nacional Competente y Gerente del Proyecto) - Constitución de garantía de cumplimiento por un 30% del valor del contrato - Garantía de calidad del servicio por un 30% del valor del contrato | Bajo | Alto | Alto |  | x
Bajo
Medio
Alto
Note on E3: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Describa en términos generales que se va a contratar, si hace parte de un proyecto o no, si es un bien, servicio o producto crítico para la operación o para un proyecto; información relevante del estudio de mercados tal como el número de posibles proponentes, diferencias importantes respecto al presupuesto, si existe interés o no por parte de los proponentes; si se trata de un bien o servicio estandar, si la empresa ha contratado o no bienes o servicios semejantes antes, si hay un contrato vigente que se pueda ampliar en caso que este proceso se retrase o no se lleve a cabo, si se le entregarán anticipos al contratsita, si es un contrato intensivo en mano de obra, en qué lugar se ejecutarán las actividades, si existe riesgo de causarle daños a terceros, y en general todo lo que contribuya a hacerse una idea lo más aproximada posible al proceso de contratación. Adicionalmente consigne las principales preocupaciones que le surjan respecto al proceso en cualquiera de sus etapas (planeación, contratación o en la etapa poscontractual).
Note on A6: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué le preocupa respecto a este proceso de contratación, en su planeación, ejecución y en la etapa poscontractual?
Note on B6: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué da origen a ésta preocupación?
Note on C6: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué implicaciones tiene para el contrato que lo que le preocupa se materialice?
Note on K6: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Tiene alguna sugerencia de acciones que contribuyan a mejorar la condición del riesgo?
Note on D7: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué acciones tiene implementada la empresa para disminuir la probabilidad o la consecuencia si esto llegara a pasar?
Note on E7: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué acciones quedarán contractualmente, a cargo del contratista para disminuir la probabilidad de ocurrencia o la consecuencia del evento?