## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | EL PATROMONIO | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
3 | General | Externo | Selección | operacional | Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | En la etapa precontractual: - Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierto o inconveniente el proceso. - Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. -Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los consultores. -Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación En la etapa contractual: - Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante - Sobrecostos al contrato - Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas - Retrasos en proyectos o afectación a la operación | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | EL PATRIMONIO Y CONTRIBUYENTE | Evitar el Riesgo | procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 1 | 1 | 1 | riesgo bajo | si | EL PATRIMONIO Y CONTRIBUYENTE | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE | Permanente
4 | General | Externo | Selección | operacional | Declarar desierto el proceso | demora en la iniciación de los contratos con relación a los contratos a los que se les hará el acompañamiento y apoyo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | INDETERMINADO | Aceptar el Riesgo | procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | EL PATRIMONIO Y CONTRIBUYENTE | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Supervisión | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el CONTRIBUYENTE a través del supervisor del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA EL PATROMONIO | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA EL PATROMONIO | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento | permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Dificultad en acceso de Información | Demoras en los procesos propios del servicio a contratar | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | EL PATROMONIO | Evitar el Riesgo | disponer de los documentos antes del inicio de la ejecución | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | PATRIMONIO | Revisión de los documentos contractuales a verificar | permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de Orden Público | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | INDETERMINADO | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la mantenencia de personal durante periodos mas largos que los programados en la oferta. | Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Financiero | el contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Verificar este indicador cuando se requiera | Permanente
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Contratista. | Falta de obtención del objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de procedimientos de entrada conjuntamente con las herramientas necesarias para su implementación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato. | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir la Posibilidad | Plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas | Semanales
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato. | Incumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir Impacto. | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | PATRIMONIO | Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato | Permanente.