## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Periodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación | Falta de interesados declaratoria desierta Dificutal en la consecusión del personal | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA | Aceptar el Riesgo | Seguimiento extricto a las actividades y posibles observaciones de los oferentes para dar solucion de forma oportuna | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | EL PATROMONIO | Mediante el cumplimiento de cada actividad y revisión de los medios por los cuales los oferentes pueden presentar observaciones | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o daviva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | EL PATROMONIO | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
4 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantias que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantia de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Supervisión | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la intervención por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logisticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades de la interventoria | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el INPEC a traves del supervisor del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA EL PATROMONIO | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen implementosa requeridos para la ejecución dentro de los TDR | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios de interventoria | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA EL PATROMONIO | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Dificultad en acceso de Información | Demoras en los procesos propios de interventoria | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | EL PATROMONIO | Evitar el Riesgo | disponer de los documentos antes del inicio de la ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de Orden Público | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias de la intervención | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | INDETERMINADO | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente