## Matriz de riesgos
ANEXO No. 15 - MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado, de acuerdo con el manual de contratación del FCP | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | FCP | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. Tener justificada la modalidad de contratación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
2 |  |  |  | Riesgos Regulatorios | No se presentan propuestas dentro del proceso de selección. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | FCP | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. Tener justificada la modalidad de contratación directa. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
3 |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Los requisitos para participar establecidos en el Análisis Preliminar son apropiados de acuerdo con la modalidad de selección escogida, los cuales deberán ser consistentes con el sector económico en el que actúan los posibles interesados. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | FCP | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. Tener justificada la modalidad de contratación directa. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
4 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | FCP | Verificar estudios del sector. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
5 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | FCP | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
6 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | FCP | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | FCP | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
7 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificar antecedentes y mecanismos anticorrupción. SARLAFT/ CONFLINCTOS DE INTERÉS | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
8 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | FCP | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | FCP | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
10 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | FCP | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en el proceso de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | FCP | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
11 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | FCP | Verificar la exclusividad del contratista que conlleva la modalidad de contratación directa. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | FCP | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
13 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por falta de personal o capacidad organizacional. No contar con el personal mínimo requerido, así como con los recursos físicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades de auditoría. | Demora en el inicio de la auditoría y entrega de los informes periódicos y final de auditoría. | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Disponer de personal de reemplazo, cercano al sitio de aplicación, para atender la eventualidad | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Semanal
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por demora en la entra de productos y resultados | Incumplimiento en la aplicación, según fecha y hora programada | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Realizar aplicación extemporánea a costa del contratista incumplido | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Quincenal
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los informes de ejecución mensual. | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Quincenal
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo reputacional, derivado de percepciones con información cierta o infundada. (Incluye Riesgo de Selección; Riesgo de Introducción; Riesgo de Contagio) | Efectos desfavorables que resultan en el deterioro de la imagen de la institución | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el riesgo. Trabjo conjunto con el contratista y establecimiento de deberes de confidencialidad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Inmediato
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Revelación de la información – protección de datos personales y a la información de carácter confidencial de del PA-FCP y del Administrador Fiduciario. Riesgo que la información obtenida a partir de las actividades de auditoría, es extraída para actividades en otras entidades. Ausencia de confidencialidad en la información obtenida en el servicio. | Intercambio de información entre entidades, ofrecimiento de dadivas por la base de datos, ausencia de controles y políticas.Perdida de confiabilidad, Sanciones, demandas por parte de los usuarios, afectación de la imagen del CDA | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el riesgo. Trabjo conjunto con el contratista y establecimiento de deberes de confidencialidad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Inmediato
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riego Conflicto de interés, amenaza la imparcialidad. Cuestionamientos sobre la validez del proceso. | Efectos desfavorables que resultan en el deterioro de la imagen de la institución | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el riesgo. Trabjo conjunto con el contratista y establecimiento de deberes de confidencialidad y declaratoria manifestación de conflictos de interés. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Inmediato
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cargos y sobrecostos por la prestación del servicio de auditoría relacionados con la entrega de los productos. | Aumento en el valor de contraot. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia de aplicación o aplicación inadecuada de los procesos y procedimientos establecidos en la metodología a implementar para la realización de la auditoría. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Manipulación indebida de la información que pueda llegar a generar un reconocimiento o apropiación de recursos | Incumplimiento y efectos desfavorables que resultan en el deterioro de la imagen de la institución | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fraude en la documentación o en la información que sirve de soporte al proceso de auditoría, entendido como la acción por la cual el contratista o el personal a su servicio adultera por cualquier medio la documentación y/o información que sirve de soporte al proceso de auditoría, a fin de inducir al FCP a un error en su procesamiento para obtener beneficio económico para sí o para un tercero. | Incumplimiento y efectos desfavorables que resultan en el deterioro de la imagen de la institución | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el riesgo. Trabjo conjunto con el contratista y establecimiento de deberes de confidencialidad y declaratoria manifestación de conflictos de interés. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Inmediato
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Robo o perdida de documentos relacionados con el objeto del contrato. | Incumplimiento y efectos desfavorables que resultan en el deterioro de la imagen de la institución | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación oficial al contratista sobre el riesgo. Trabjo conjunto con el contratista y establecimiento de deberes de confidencialidad y declaratoria manifestación de conflictos de interés. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Inmediato
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inconvenientes en la ejecución del objeto contractual a causa de bloqueos, manifestaciones, vandalismos y actos terroristas. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Agresiones o afectaciones a la integridad física de los miembros del personal del contratista destinados para la prestación del servicio. | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de liquidez o insolvencia financiera del contratista que afecte la normal ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación

## PROBABILIDAD DEL RIESGO
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%