## ANEXO 2.3 - San Martín
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL - ZOMAC
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
ANEXO 2.3
Construcción y pavimentación de la calle 17 entre la vía Nacional y La Villa Olímpica del municipio de San Martín, Meta
BPIN: 20181719000062
No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO (Incluye FM) | ETAPA 1. PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | ETAPA 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS |  |  |  | ETAPA 3. LIQUIDACIÓN
|  |  |  | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 1 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 2 | CANT | % DEDICACIÓN | TIEMPO MES | VALOR PARCIAL ETAPA 3 | TOTAL
1. Tarifas de perfiles
1.1 | Director de Interventoría Técnica | Mes |  | 1 | 20% | 0.5 | 0 | 1 | 25% | 3 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
1.2 | Especialista en Vías | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 40% | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.3 | Especialista en Geotécnia | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 30% | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.4 | Especialista Ambiental | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 30% | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.5 | Especialista Estructuras | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 30% | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.6 | Especialista Hidráulica e Hidrología | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 40% | 1.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.7 | Ingeniero Residente Interventoria/ Profesional Civil Vías / Geotécnia | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0
1.8 | Abogado | Mes |  | 1 | 20% | 0.5 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
1.9 | Topógrafo | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.10 | Profesional Gestión Social | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.11 | Profesional Gestión Ambiental | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 20% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.12 | Inspector Siso | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.13 | Ingeniero Auxiliar | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.14 | Técnico Soporte Documental (Secretaria) | Mes |  | 1 | 20% | 0.5 | 0 | 1 | 80% | 3 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
1.15 | Laboratorista | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 30% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.16 | Cadenero | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. Equipo Informático y comunicaciones
2.1 | Alquiler Impresora multifuncional blanco y negro | Mes |  | 1 | 20% | 0.5 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
2.2 | Alquiler de Software Project Professional 2016 o mejor | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2.3 | Alquiler licencia software AutoCAD ultima versión | Mes |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3. Oficinas y transporte (dedicación exclusiva)
3.1 | Alquiler de contenedor para oficinas (20 a 40 pies) | Un |  | 0 | 0% | 0.5 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
3.2 | Servicio de Transporte Camioneta 4 puestos 4X4 2016 – o modelo más reciente (Todo Costo) | Un |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (SIN IVA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
IVA DEL SERVICIO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR (CON IVA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Nota: | 1- El Personal con dedicación del 100% al Proyecto, debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente, lo anterior aplica para la Etapa 2. 2- El Contratista irá vinculando el personal a medida que se requiera, así como los demás recursos (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el supervisor de la Entidad Nacional Competente. 3- Las cantidades y tiempos referenciados para cada una de las Etapas, podrán variar de acuerdo a los requerimientos del proyecto, y serán aprobados por el supervisor de la Entidad Nacional Competente.