## 1. Identif_ evaluac amenaza
Matriz de análisis de riesgo
Nombre del proyecto | MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYÚU DE LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA | [9 empty] | Código BPIN
Responsable del diligenciamiento | Juan Manuel Flechas | [9 empty] | Cargo |  | Coordinador Grupo de Políticas Sectoriales
E-mail | jflechas@minvivienda.gov.co | [9 empty] | Teléfono de contacto |  | 3323434
El proyecto contempla dentro de sus componentes:
Construcción, mejoramiento o adecuación de infraestructura |  |  | Si | Dotaciones | [5 empty] | Si
Compra de predios |  |  | No | Entrega de servicios: procesos de formación, alimentación escolar, etc. | [5 empty] | Si
Identificación de las amenazas
¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¿Cuáles? |  | Tipo de evento |  | Indique si el evento asociado a la amenaza se ha presentado en la zona donde se ejecutará el proyecto. |  |  | Nombre del documento / Fuente de información |  |  | Otro. ¿Cuál? | ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto? |  |  |  | Nombre del documento / Fuente de información |  | Otro. ¿Cuál? | Indique si el evento podría llegar a presentarse en un futuro, de acuerdo a información técnica
Sismos | No
Tsunami | No
Erupción volcánica | No
Huracanes | No
Vendavales | No
Erosión costera | Si | Natural |  | No |  |  | Diagnósticos |  |  |  | No |  |  |  | Diagnósticos |  |  | Si
Aumento del nivel del mar | No
Olas de calor | Si | Natural |  | Si |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  |  | No |  |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  | Si
Movimientos en masa | No
Avenidas torrenciales (avalanchas) | No
Inundaciones | No
Incendios forestales | No
Incendios estructurales | No
Derrames de hidrocarburos | No
Contaminación | No
Otro.¿Cuál? | Si
Sequías |  | Natural |  | Si |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  |  | Si |  |  |  | Información de pronósticos meteorológicos |  |  | Si
Indique el nombre de la otra amenaza
Indique el nombre de la otra amenaza
Indique el nombre de la otra amenaza
¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas anteriores? | [10 empty] | Si
¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo?
¿Qué se puede inferir de la identificación de amenazas?
Se adjunta análisis de la vunerabilidad del pozo
Evaluación de las amenazas
Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad
Amenaza por tipo de evento | [5 empty] | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo |  |  |  |  | Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta |  |  |  |  | Valoración Amenaza
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | (Alta-Media-Baja)
Naturales |  |  |  |  | Sismos | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Tsunami | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Erupción volcánica | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Huracanes | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Vendavales | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 3; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 3 | 3
[5 empty] | Erosión costera | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 4; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 4 | 4
[5 empty] | Aumento del nivel del mar | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Olas de calor | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 4; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 3 | 3.5
Socio naturales |  |  |  |  | Movimientos en masa | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Avenidas torrenciales (avalanchas) | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Inundaciones | [10 empty] | 1 | bar: Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0
[5 empty] | Incendios forestales | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
Antrópicos |  |  |  |  | Incendios estructurales | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Derrames de hidrocarburos | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 0; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 0 | 0
[5 empty] | Contaminación | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 1; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 2 | 1.5
Otras: |  |  |  |  | Sequías | Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo 0: 4; Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta 0: 4 | 4
Note on C4: Insertar el mismo nombre registrado en la MGA-WEB.
Note on C6: Nombre completo.
Note on C7: Indicar correo institucional, si este está disponible.
Note on B9: Indique la totalidad de componentes, conforme a las siguientes tipologías: Marque Sí o No en cada uno de los componentes.
Note on B14: Diligencie los campos correspondientes a las amenazas identificadas. Los espacios sobrantes, deben dejarse en blanco. Si identifica amenazas que no se encuentran en el listado, por favor digítelas en la parte inferior de la tabla.
Note on B34: Puede consultar el listado de fenómenos amenazantes en el link:http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.11762/20761/2/ Terminologia-GRD-2017.pdf
Note on B45: La respuesta se genera de manera automática, de acuerdo a los componentes que contemple el proyecto.
Note on B50: Diligencie lo correspondiente a las amenazas identificadas. Los espacios sobrantes deben dejarse en blanco.

## 2. Análisis de vulnerabilidad
Cuadro 4. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad
Vulnerabilidad por exposición (localización) | SI/NO | Escala | Nivel
¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas? | No | 1 | Está expuesto
Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) | SI/NO
¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0 | Fragilidad baja
¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0
¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0
¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de fenómenos naturales y/o climáticos extremos durante la vida útil del proyecto? | Si | 0
¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las características, climáticas, geográficas y físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto? | Si | 0
Vulnerabilidad por resiliencia | SI/NO
¿El diseño y propuesta del proyecto dispone de seguros ante desastres? | No | 1 | Resiliente
¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos (plan de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre? (Aplica para proyectos que se enmarquen en el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012) | N/A
Total susceptibilidad |  | 1
Note on B2: Seleccione Sí o No en cada una de las siguientes preguntas:
Note on B14: Si el proyecto no se enmarca en el Artículo 42, seleccione N/A

## 3. Evaluación del riesgo
Cuadro 8. Valoración del nivel de riesgo del proyecto
|  |  | Fragilidad | Resiliencia | Total
Total susceptibilidad |  |  | 0 | 1 | 1
|  |  | Exposición | Susceptibilidad | Total
Total vulnerabilidad |  |  | 1 | 1 | 2
|  |  | Amenaza | Vulnerabilidad | Total
Índice de riesgo |  |  | 17 | 2 | 34
Nivel de riesgo | Valoración de la escala | Interpretación
Bajo | 25 | El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución.
Medidas de reducción de vulnerabilidad
Evaluación de la zona hidrogeológica, capacidad y caracterización del pozo
Incorpore las medidas de reducción de vulnerabilidad
Incorpore las medidas de reducción de vulnerabilidad
Incorpore las medidas de reducción de vulnerabilidad
Incorpore las medidas de reducción de vulnerabilidad
mx | 136
mn | 0
rango | 136
Note on B5: Susceptibilidad=fragilidad + resiliencia
Note on B8: Vulnerabilidad = susceptibilidad + exposición
Note on B28: Johan: Estos datos solo nos sirven para estandarizar las puntuaciones.

## Listas (hidden)
Sismos | Natural | Si | Cartografía de la zona | 0
Tsunami | Socio-natural | No | Diagnósticos | 1
Erupción volcánica | Antrópico | N/A | POT | 2
Huracanes |  |  | POMCAS | 3
Vendavales |  |  | Estudios de zonificación de amenazas | 4
Erosión costera |  |  | Información de pronósticos meteorológicos
Aumento del nivel del mar |  |  | Otros
Olas de calor
Movimientos en masa
Avenidas torrenciales (avalanchas)
Inundaciones
Incendios forestales
Incendios estructurales
Derrames de hidrocarburos
Contaminación
Otra, ¿Cuál?