## EPSA -CELSIA
EMPRESA | GL | CODIGO SUPER | FIC | NOMBRE DE PATRIMONIO | FIDEICOMITENTES | PROYECTO | RECURSOS INGRESADOS | FECHA INGRESO RECURSOS | MINISTERIO ADSCRITO
CELSIA | 535 | 77507 | 1648 | P.A EPSA REHABILITACIÓN VÍA SUÁREZ | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P | REHABILITACIÓN VÍA SUAREZ - MINDALA | $ 2.876.367.605 | 2018-05-24 | Transporte
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | NUEVO CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | [6 empty] | RESPONSABLE
ETAPA DE PREPARACIÓN
FECHA MAXIMA DE PRESENTACIÒN DE COMUNICADO ANTE ART Y DIAN | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-05-29
FECHA MAXIMA DE PRESENTACIÒN DE CRONOGRAMA ANTE MINISTERIO COPIA ART | [6 empty] | FIDEICOMITENTE | 2018-05-31
FECHA MAXIMA DE PRESENTACIÒN TERMINOS DE REFERENCIA DE INTERVENTORIA ANTE EL MINISTERIO ADSCRITO | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-05-31
FECHA MAXIMA DE AJUSTES A TERMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DEL MINISTERIO Y/O VISTO BUENO | [6 empty] | MINISTERIO TRANSPORTE | 2018-06-06
FECHA MAXIMA DE AJUSTES A CRONOGRAMA ANTE MINISTERIO Y/O APROBACIÒN | [6 empty] | FIDEICOMITENTE | 2018-06-06
INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN INTERVENTORES | [6 empty] | CONTRIBUYENTE / FIDUCIA | 2018-07-24
INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DE GERENTE | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-07-24
FINALIZACION DE PROCESO DE SELECCIÓN INTERVENTORES | [6 empty] | CONTRIBUYENTE / FIDUCIA | 2018-08-08
FIRMA CONTRATO DE INTERVENTORIA | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-08-13
ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA (INICIO DEL CONTRATO INTERVENTORIA) | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-08-16
FINALIZACION DE PROCESO DE SELECCIÓN GERENCIA DE OBRA | [6 empty] | CONTRIBUYENTE / FIDUCIA | 2018-08-02
FIRMA CONTRATO DE GERENCIA DE OBRA | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-08-02
ACTA DE INICIO CONTRATO DE GERENCIA (INICIO DEL CONTRATO DE GERENCIA) | [6 empty] | FIDUCIA | 2018-08-16
INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN CONSTRUCTOR DE OBRA | [6 empty] | CONTRIBUYENTE / FIDUCIA | 2018-07-19
FIRMA CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (EJECUCIÓN OBRA) | [6 empty] | GERENCIA - CONTRIBUYENTE -FIDUCIA (PAGO) | 2018-08-17
ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA (INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA) | [6 empty] | GERENCIA - INTERVENTORIA - EJECUTOR | 2018-08-21
FINALIZACION CONTRATO DE OBRA (FIN DE EJECUCIÓN DE OBRAS) | [6 empty] | GERENCIA - INTERVENTORIA - EJECUTOR | 2019-01-21
ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y ENTREGA AL MINISTERIO
LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA (CIERRE FINANCIERO - TECNICO - LEGAL) | [6 empty] | GERENCIA - INTERVENTORIA - EJECUTOR - FIDUCIA | 2019-02-20
ENTREGA DE OBRA AL MINISTERIO | [6 empty] | GERENCIA - INTERVENTORIA - FIDUCIA -FIDEICOMITENTE | 2019-03-06
ENTREGA DE OBRA A ART | [6 empty] | MINISTERIO TRANSPORTE - FIDEICOMITENTE | 2019-03-18