## Instrucciones
Insertar logo ejecutor | IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS
OBRAS POR IMPUESTOS
INTRODUCCIÓN La identificación de involucrados "consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y en documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones (p.ej., clientes, patrocinadores, la organización ejecutante o el público) que están activamente involucrados en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación del proyecto. Ellos también pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización y poseer diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la organización ejecutante del proyecto. Para el éxito del proyecto, resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del mismo y analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Se puede elaborar entonces una estrategia para abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación, a fin de maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos negativos potenciales" (Project Management Institute, Inc., 2008).
PALABRAS CLAVE Involucrados: Todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa.
TIPO DE INVOLUCRADO Sociedad y Comunidad: - Sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente. - Comunidad es el conjunto de individuos que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Reguladores: Organismos que definen, establecen y monitorean los parámetros reglamentarios que se deben tener en cuenta para el proyecto. Contratistas: Se involucrarán en actividades por medio de una relación contractual con la organización. Clientes: Quienes requieren, acceden y esperan un producto o servicio que satisfaga sus expectativas. Usuarios: Quienes utilizarán o se beneficiarán directamente del producto o servicio. Otros: Involucrados que no pertenezcan a ninguna de las categorias anteriores.
LISTA DE INVOLUCRADOS Revisar hoja Involucrados e incluir dependiendo del contrato Nombre o Nº de Personas: Nombre completo del involucrado (Persona) o Número de Personas, sólo en caso de no tener los nombres al momento de diligenciar el formato. Rol y/o Cargo: Se puede registrar uno o los dos elementos (Rol y cargo) según las necesidades y estructuración especifica del proyecto. En caso de no requerirse una especificación a nivel de rol o cargo, éste corresponderá al Tipo de Involucrado. Los roles y cargos para el Equipo de trabajo de el proyecto, deben correspponder con los roles establecidos previamente en la organización.
INTERNO/EXTERNO Interno: Involucrado perteneciente al esquema de Obras por Impuestos Externo: Involucrado que al esquema de Obras por Impuestos
INFLUENCIA: Capacidad que tiene el involucrado de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre el proyecto. Alta (A), Media (M), Baja(B) Alto: Involucrado cuyo poder podría afectar significativamente el proyecto. Medio: Involucrado cuyo poder sobre el proyecto no es crítico. Bajo: Involucrados cuyo poder es mínimo sobre el proyecto. - Objetivo: Grado de influencia de los involucrados en la definición de los objetivos de el proyecto (para diligenciamiento en las fases tempranas de la maduración) o en el cumplimiento de los objetivos del proyecto (para diligenciamiento en las fases posteriores de la maduración en las cuales ya se han definido los objetivos). - Alcance: Grado de influencia de los involucrados en la definición del alcance de el proyecto (para diligenciamiento en las fases tempranas de la maduración) o en el cumplimiento del alcance del proyecto (para diligenciamiento en las fases posteriores de la maduración en las cuales ya se ha definido el alcance). - Obtención del Beneficio: Grado de influencia de los involucrados frente a la obtención de los beneficios del Programa. - Toma de Decisiones: Grado de poder que los involucrados ejercen sobre la toma de decisiones de el proyecto. GRADO DE INFLUENCIA Nota: De acuerdo a los valores anteriores, se sugerirá automáticamente un valor para la columna GRADO DE INFLUENCIA, este valor se puede cambiar de acuerdo al criterio de quién está realizando la Identificación y Gestión de Involucrados. TIPO DE INFLUENCIA Positiva: Apalanca el proyecto. Negativa: En desacuerdo con el proyecto. Indiferente: No toma partirda ni positiva, ni negativa sobre el proyecto.
IMPACTO: Efectos potenciales que produciría el desarrollo de la Pograma/Proyecto sobre los Involucrados. GRADO DE IMPACTO Alto: Involucrado que puede verse afectado significativamente por el proyecto. Medio: Involucrado que puede verse afectado medianamente por el proyecto. Bajo: Involucrado que puede verse afectado mínimamente por el proyecto.
EXPECTATIVA Registrar la expectativa principal de cada involucrado o grupo, según Tipo de Involucrado. Nota: Tenga en cuenta, que para registrar esta información es NECESARIO que, según un análisis del IMPACTO y la INFLUENCA, se identifiquen los involucrados a los cuáles se les va a realizar la actividad específica para la recopilación de sus expectativas.
INTERACCIÓN CLAVE Identificar por cada involucrado, si es necesario, o por grupo de involucrados cuál es la razón fundamental de la participación del involucrado en el proyecto. Nota: Se puede asignar más de una interacción clave a cada involucrado o grupo, para lo cual se pueden agregar filas en la plantilla. Aprobaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es realizar aprobaciones sobre documentos, continuación de actividades, entre otros, que de no obtenerse se detiene el normal desarrollo de el proyecto. Validaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es realizar validaciones que enriquecen y aseguran el éxito de el proyecto. Asingnación de recursos: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es la aprobación de presupuestos o la asignación de cualquier otro recurso requerido para el proyecto. Toma de decisiones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es decidir sobre puntos claves de el proyecto. Permisos, licencias y autorizaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es la de otorgar permisos, licencias o autorizaciones para ejecutar actividades, que de no obtenerse se detiene el normal desarrollo de el proyecto. Información: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es suministar datos o información requerida durante el desarrollo de el proyecto. Ejecuciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es ejecutar actividades durante el desarrollo del proyecto. Comunicaciones: Indica que la razón fundamental de la participación del involucrado es recibir información producto del desarrollo de el proyecto.
GESTIÓN DEL INVOLUCRADO Acciones a realizar para cada involucrado orientadas al logro de los objetivos del proyecto. Se pueden tener en cuenta las siguientes acciones predeterminadas: Sensibilización y acompañamiento: Es el conjunto de acciones encaminadas a la concienciación e influencia del involucrado para que perciba y respalde la importancia del proyecto. Comunicación: Todas las acciones encaminadas a facilitar la comprensión del proyecto, conseguir involucramiento y compromiso de las personas que van a jugar un papel clave y a posibilitar la existencia de canales de comunicación para facilitar la participación de todos los involucrados. Capacitación: Es el conjunto de acciones encaminadas a la transferencia de conocimiento para el éxito del proyecto, involucra actividades de capacitación y entrenamiento orientadas a desarrollar nuevas competencias técnicas y organizacionales y preparar a los involucrados en las nuevas prácticas o formas de hacer las cosas. Gestión de Patrocinio: Es el conjunto de aciones encaminadas a comprometer las decisiones y gestión de los patrocinadores del proyecto, a fin de lograr su desarrollo y cumplimiento de objetivos. Gestión Directa: Es el conjunto de intervenciones realizadas con involucrados claves generalmente referidas a actividades específicas invididuales o grupales para reducir las resistencias y movilizar acciones requeridas de cara al proyecto. Facilitación del Cambio: Acciones encaminadas a trabajar con aquellos involucrados que por su perfil de liderazgo no solo técnico sino social han comprado el proyecto y tienen una actitud muy positiva frente al cambio, se les facilita comprender e influenciar a otros y pueden jugar un rol mas activo dentro del proyecto y luego de su cierre.

## Matriz
Insertar logo ejecutor | IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS | [13 empty] | INTERNO/EXTERNO | INTERACCIÓN CLAVE | GRADO DE IMPACTO | INFLUENCIA | TIPO DE INFLUENCIA
| OBRAS POR IMPUESTOS | [13 empty] | Interno | Aprobaciones | Alto | A | Positiva
[15 empty] | Externo | Asignación de Recursos | Bajo | B | Indiferente
NOMBRE ON/PROYECTO/PROGRAMA: |  |  |  | LÍDER DE PROTECTO: | [6 empty] | COORDINADOR DE CONTRATO |  |  |  |  | Toma de Decisiones
[16 empty] | Permisos, licencias y autorizaciones |  | Alto
TIPO DE INVOLUCRADO | LISTA DE INVOLUCRADOS |  | INTERNO /EXTERNO | INFLUENCIA |  |  |  |  | GRADO IMPACTO | INTERACCIÓN CLAVE | INFORMACIÓN DE CONTACTO |  |  | GESTIÓN DEL INVOLUCRADO |  | Información |  | Medio
| Nombre o Nº de Personas | Rol y/o Cargo |  | Objetivo | Alcance | Toma de Decisiones | Grado de Influencia | Tipo de Influencia |  |  | Nº Telefónico | Correo Electrónico | Ubicación física |  |  | Ejecuciones |  | Bajo
CONTRIBUYENTE | Erika Contreras | Comunicaciones | Interno |  |  |  | Alto | [8 empty] | Otra |  |  |  | 2 | WO APIAY-5 | UN | 1 | 1129838
|  |  | Interno |  |  |  | Alto | [12 empty] | 3 | WO APIAY-10 | UN | 1 | 1125773
|  |  | Interno |  |  |  | Alto | [12 empty] | 3 | WO APIAY-10 | UN | 1 | 1125773
|  |  | Interno |  |  |  | Alto | [12 empty] | 6 | WO SURIA SUR-1 | UN | 1 | 1314256
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
SOCIEDAD Y COMUNIDAD |  |  | Interno |  |  |  | Alto | [15 empty] | SURIA K1 - T2 | #REF!
REGULADORES |  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
CONTRATISTAS |  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
CLIENTE |  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
OTROS |  |  | Interno |  |  |  | Alto
|  |  | Interno |  |  |  | Alto
Interno
Interno
Note on O6: TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENES ACCIONES PREDETERMINADAS, ENTRE OTRAS PARTICULARES DE LA ON/PROGRAMA/PROYECTO: - Sensibilización y acompañamiento - Comunicación - Capacitación - Gestión de Patrocinio - Gestión Directa - Facilitación del Cambio
Note on E7: TENGA EN CUENTA: Diligenciar sólo para Oportunidades de Negocio y Proyectos.
Note on F7: TENGA EN CUENTA: Diligenciar sólo para Oportunidades de Negocio y Proyectos.

## Involucrados
INVOLUCRADO GENERALES Detallar en matriz
Comunidades
Alcaldias y Gobernaciones
Transportadores (terrestre o fluvial)
Proveedores de materia prima
Fiduciaria
Centros de acopio
Fuerzas militares
Asociaciones
Medios de comunicación
Subcontratistas
Servicio publico de empleo
Reguladores (Ministerios, ENC)
Contribuyente (Por competencias)