## Hoja1
Anexo No 1: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRIBUYENTE CONTRATISTA PATRIMONIO | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | CONTRATANTE | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATANTE | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | CONTRATANTE | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente
3 | General | Externo | Selección | operacional | Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | En la etapa precontractual: - Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierto o inconveniente el proceso. - Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. -Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los consultores. -Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación En la etapa contractual: - Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante - Sobrecostos al contrato - Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas - Retrasos en proyectos o afectación a la operación | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | CONTRATANTE | Evitar el Riesgo | procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 1 | 1 | 1 | riesgo bajo | si | CONTRATANTE | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE | Permanente
4 | General | Externo | Selección | operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratos con relación a los contratos a los que se les hará el acompañamiento y apoyo | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | INDETERMINADO | Aceptar el Riesgo | procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | si | CONTRATANTE | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE | Permanente
5 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATANTE | Supervisión | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la consultoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la consultoría y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y el supervisor | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA CONTRATANTE | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA CONSTRATANTE | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento | permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones de Orden Público | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | INDETERMINADO | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la necesidad de mantener el personall durante periodos mas largos a los costeados | Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el consultor las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente
10 | General | Interno | Ejecución | Financiero | El contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el Consultor las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Verificar este indicador cuando se requiera | Permanente
11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Consultor. | Falta de obtención del objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de procedimientos de entrada conjuntamente con las herramientas necesarias para su implementación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato. | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir la Posibilidad | Bitácoras de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Informes de ejecución de la consultoría. | Semanales
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato. | Incumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir Impacto. | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATANTE | Haciendo el debido proceso. | Permanente.