## Hoja4
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Imacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  |  |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Lista | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fechas estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Incumplimiento de la normatividad aplicable a los procesos de contratación | Acciones disciplinarias en contra de la Entidad Terminación anticipada del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Evitar | Cumplimiento y monitoreo permanente del Manual de Contratacion del FOMAG | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Fiduprevisora Experto Juridico y de Contratación | En la etapa de planeación del proceso | Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato | Los expertos jurídico y de contratación deberán verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable durante el presente proceso de selección | Permanente,
2 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Inadecuado cáculo del valor del contrato vs precios de mercado. | Sobrecostos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Evitar | Contratación de un experto financiero que determine el valor de la UPCM a partir del cual se establezca el valor del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Fiduprevisora Experto financiero | En la etapa de planeación del proceso | Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato | El experto financiero realizará la revisión de los componentes de la UPCM existente, su actualización y propuesta de ajuste con el fin de establecer el valor requerido para cubrir los servicios de salud a contratar. | Etapa precontractual
3 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio | Falta de capacidad de la Entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | No poder adjudicar el proceso dentro de los terminos de ley, y que no se púeda garantizar la prestación del servicio | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Evitar | Contratacion de expertos para la asesoria en los diferentes requisitos habilitantes y ponderables del proceso de selección para contratar los servicios de salud | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | FIDUPREVISORA | Etapa de planeación del proceso | Una vez se adjudique el proceso | A través del equipo de expertos interdisciplinarios, quienes desde su experticia determinaran la viabilidad de la contratación y la elaboración de los requisitos habilitantes y ponderables a exigir en el proceso de selección. Adicionalmente se contará con un equipo especializado para la evaluación de ofertas. | Etapa precontractual
4 | Específico | Interno | Selección | Corrupción | Riesgo de colusión entre proponentes. | Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 2 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Evitar | Establecer requisitos de participación que guarden proporcionalidad con el objeto a contratar, garantizando la independencia entre regiones. Creación de políticas internas para evitar la colusión. Establecer campañas de sensibilizaciónpor parte de la Fiduprevisora, acerca de lo que se entiende por colusión, sus repercusiones en la competencia, así como de las causales de rechazo por incurrir en esta conducta. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Comité evaluador | Una vez se entreguen las ofertas | Una vez se adjudique el proceso | En el documento de selección de contratistas, numeral 3.1.19 se establece como "causales de rechazo" en el literal f, lo siguiente: "Cuando se presente mas de una oferta para la misma región por un mismo oferente, por si o por interpuesta persona, en consorcio y/o unión temporal y/o promesa de sociedad futura. | Etapa precontractual
5 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | No poder adjudicar el proceso dentro de los terminos de ley, y que no se púeda garantizar la prestación del servicio | 4 | 2 | 6 | Medio | Entidad | Evitar | Contratacion de un experto en contratacion y de un equipo de evaluación que realicen una evaluación rigurosa de cada oferta y que resuelva de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Comites Evaluadores y experto en contratación | Una vez se publiquen las evaluaciones | Una vez se adjudique el proceso | La evaluación de cada temática será realizada por personal con el conocimiento y experiencia específica en la materia. Revisión integral del informe de evaluación antes de ser dado a conocer a los proponentes. Resolver de fondo cada una de las observaciones formuladas al informe de evaluación. Atender y dar solución a las observaciones presentadas en la audiencia de adjudicación. Acompañamiento de órganos de control durante todo el proceso de contratación. | Etapa precontractual
6 | Específico | Interno | Contratación | Corrupción | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. | Daño reputacional. Acciones penales en contra de la Entidad que puedan dar origen a la términaciòn del contrato y afectaciòn del servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Evitar | Aplicación y sensibilizacion del personal de Codigo de Etica, Estatutos anticorrupcion de la entidad y principios Codigos de Buen Gobierno Contratacion de un experto en contratacion y de un equipo de evaluación que realicen una evaluación rigurosa de cada oferta y que resuelva de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comites Evaluadores | Una vez se entreguen las ofertas | Una vez se adjudique el proceso | La evaluación de cada temática será realizada por personal con el conocimiento y experiencia específica en la materia. Revisión integral del informe de evaluación antes de ser dado a conocer a los proponentes. Resolver de fondo cada una de las observaciones formuladas al informe de evaluación. Atender y dar solución a las observaciones presentadas en la audiencia de adjudicación. Acompañamiento de órganos de control durante todo el proceso de contratación. | Etapa precontractual
7 | Específico | Interno | Contratación | Regulatorio | Riesgo de que no se firme el contrato. | Demora en el inicio de la ejecución de la prestación del servicio. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Evitar | Establecer en los documentos de selección un plazo maximo para suscribir el contrato por parte del proponente selelccionado so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Fiduprevisora - Vicepresidencia Jurídica | En la etapa de planeación del proceso | Una vez se adjudique el proceso | Verificar que el proponente seleccionado ha suministrado toda la documentación requerida para la elaboración del contrato. Remitir minuta del contrato y verificar que fue recibida por parte del proponente seleccionado, especificando la fecha límite en la que debe ser enviada a Fiduprevisora S.A. debidamente suscrita. Hacer seguimiento a la entrega de la minuta debidamente firmada. En caso de no entregar el contrato debidamente suscrito hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | Etapa contractual
8 | Específico | Interno | Contratación | Regulatorio | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía. | Demora en el inicio de la ejecución de la prestación del servicio. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad - Contratista | Aceptar y Reducir Probabilidad | Seguimiento y asignacion de responsables, planeacion de actividades, realizacion de cronogramas para garantizar el cumplimiento de tiempos y del proceso mismo. Establecer en los documentos de selección un plazo maximo para presentar las garantías, una vez Fiduprevisora S.A. entregue el contrato debidamnete suscrito por las partes, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Asesores Jurìdicos | Una vez se perfeccione el contrato | Una vez se Cumplan los requisitos de ejecución del contrato | Remitir copia del contrato debidamente suscrito por las partes y verificar que fue recibida por el contratista, especificando la fecha límite en la que deben ser enviadas las garantías a Fiduprevisora S.A. para su aprobación. Hacer seguimiento a la entrega de las garantías por parte del contratista. Verificar y aprobar garantías. En caso de no presentar la garantía dentro del plazo establecido hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. | Etapa contractual
9 | Específico | Interno | Contratación | Financiero | Riesgos asociados al incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato. | Demora en el inicio de la ejecución de la prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Evitar | Verificar que en la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación existen recursos del Sistema General de Participaciones asignados por la Nación con destino al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para financiar la prestación de servicios de salud. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Una vez se perfeccione el contrato | Una vez se Cumplan los requisitos de ejecución del contrato | Verificar al inicio de cada año que en el presupueto aprobado para el Fondo existan los recursos destinados a financiar la prestación de servicios de salud. | Etapa contractual
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato | - Problemas en la prestaciòn de servicios de salud, inoportunidad, ausencia, o mala calidad. - Incremento en el número de quejas. - Requerimientos por parte del Consejo Directivo del Fondo, del Ministerio de Educcaiòn Nacional, y de los organismos de control - Acciones juridicas en contra de la Entidad | 4 | 2 | 6 | Medio | Contratista | Aceptar y Reducir Probabilidad | Estructuración de un esquema de supervisión del contrato, en las cuales se garantice el control y seguimiento efectivo del mismo, de tal manera que se verifique de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Aplicación del procedimiento extraordinario para garantizar el cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Fiduprevisora Supervisor del contrato | En la etapa de planeación, se define el esquema de supervisión | Hasta la finalización del contrato | Verificación del cumplimiento de obligaciones a través de trabajo de campo y análisi de informaciòn. Comitès de seguimiento con los contartistas. Informes de PQR Reportes del Defensor del Usuario en Salud Con los informes de supervisión del contrato. | Mensual
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Aumento en los eventos de salud y mayor demanda de servicios | Reducción de la disponibilidad de servicios médicos – Insuficiencia de red Problemas de oportunidad en la asignación de citas y entrega de medicamentos Incremento en el gasto médico | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Aceptar y Reducir Probabilidad | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta el Modelo de Contratacion, la caracterizacion y perfil epidemiodologico de la poblacion | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Fiduprevisora Contratista | A partir del perfecciona miento del contrato | Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato | Perfiles epidemiológicos Frecuencia de uso Costos de servicios Demanda atendida, | Mensual
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Modificaciones ordinarias o extraordinarias de precios de los servicios, condiciones del mercado y cambios en la normatividad | Insuficiencia de recursos para financiar la prestación del servicio de salud | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar y Reducir Probabilidad | seguimiento de la utilizacion, frecuencia y costos de los servicios prestados por los contratistas a través de la nota técnica para tomar las decisiones pertinentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | contratante | A partir del perfeccionamiento del contrato | Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato | A través de los informes que presente el supervisor o interventor del contrato | Anual
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incrementos en las demandas o tutelas por parte de docentes y beneficiarios, debido a situaciones relacionadas con la inadecuada prestacion del servicio de salud | Posibles sanciones legales Requerimientos por parte de los organismos de control Incremento de la carga operativa para atender quejas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista Entidad | Aceptar y Reducir Probabilidad | Adecuado seguimiento de las quejas y reclamos, monitoreo y evaluación de las intervenciones, generación de información sistemática y continua para la toma de decisiones en diferentes niveles de la operación | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | A partir de la elaboración del proyecto de pliego de condiciones | Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato | Indicadores de resultados en salud Cantidad de quejas formuladas Calidad de la respuesta a quejas Fallos en contra del prestador Informes presentados por el contratista | Mensual
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento en el valor de las cuentas de alto costo | Insuficiencia de los recursos disponibles en el Fondo de redistribución | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y contratante | Aceptar y Reducir Probabilidad | Reajustar el porcentaje de la UPCM que soporta los gastos de alto costo, hasta igualar los ingresos y los gastos | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Fiduprevisora - Supervisor | A partir del perfeccionamiento del contrato | Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato y 180 días más | Informes de auditoría - supervisión | Permanente