## MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 2
ANEXO 12.2-MATRIZ DE RIESGOS GRUPO 2 (TRAMO VIAL PUENTE 9)
“CONSTRUCCIÓN DE TRAMO VIAL PUENTE 9 CON OBRAS DE ACCESO Y COMPLEMENTARIAS, AMPLIACIÓN DE BANCA EXISTENTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ASTILLEROS - TIBÚ SOBRE LAS ABCISAS PR K39 + 290 AL K39 + 740.”
Matriz de Riesgos del Proyecto Fases de Definición, Ejecución y Cierre
No. Riesgo | Título del Riesgo | Descripción del riesgo | Categoría | Fecha Identificación | Riesgo |  |  | Estrategia de manejo y mitigación |  | Valoración Riesgo Residual
[5 empty] | Resultado RAM | Prioridad | Estado | Estrategia Primaria
Riesgo 2 | Materiales o insumos que no se encuentren disponibles dentro del área de influencia del proyecto | Debido a que se pueden presentar variaciones representativas en las condiciones de oferta y demanda de insumos y recursos en el mercado, ocurre el evento de que no se encuentren disponibles materiales o insumos dentro del área de influencia del proyecto y tiene como consecuencia la desviación del cronograma, así como la alteración en el flujo de inversión. | Ejecución y Montaje | 2019-11-12 | 23 | MEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 30
Riesgo 3 | Variación de precios y ajustes durante la ejecución del contrato (RIESGO ECONÓMICO) | Debido a la variación de la oferta y demanda de insumos o materias primas en del mercado asociada a la misma dinámica del mercado o eventos de fuerza mayor como alteraciones del orden público, ocurre el evento de que los precios varíen y se realicen ajustes al presupuesto del contrato y tiene como consecuencia la alteración del flujo de inversión del proyecto. | Ejecución y Montaje | 2019-11-12 | 23 | MEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 30
Riesgo 4 | Oposición y/o negativa por parte de la comunidad frente a las obras menores del proyecto | Debido a que eventualmente se pueden presentar afectación a los predios dentro del área de influencia del proyecto, ocurre el evento en el que la comunidad y los propietarios de los predios presenten oposición y/o negativa frente a las obras menores del proyecto y como consecuencia se soliciten realizar reajustes, modificaciones y/o adiciones a las obras, lo cual implica una desviación al alcance, tiempo y costo del proyecto. | Ejecución y Montaje | 2019-11-12 | 17 | INTERMEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 26
Riesgo 5 | Orden Público (RIESGO SOCIAL O POLÍTICO) | Debido a la eventual presencia de actos terroristas y extorsiones que puedan ocurrir en el área de influencia del proyecto, ocurre el riesgo de alteración del orden público y tiene como consecuencia la pérdida de bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interfiriendo de manera directa en los costos, disponibilidad de insumos, materiales y recursos y mayores tiempos de ejecución. | Ejecución y Montaje | 2019-11-12 | 9 | ALTA | Latente | Controlar | Incluir en el presupuesto el costo de controlar el riesgo | 16
Riesgo 6 | Accidentalidad (RIESGO OPERACIONAL) | Debido a una deficiente implementación del Plan de Manejo de Tránsito por parte del contratista, como insuficiencia en señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales y demás señalización, ocurre el evento de accidentalidad y tiene como consecuencia la afectación de la seguridad física de los usuarios de la vía. | Logística y Transporte | 2019-11-13 | 23 | MEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 30
Riesgo 8 | Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. (RIESGO DE LA NATURALEZA) | Debido a la presencia de eventos geológicos o geotécnicos naturales o inherentes a la ejecución de la obra, ocurre el evento de presentarse inestabilidades geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas en taludes, en excavaciones a cielo abierto y efecto de erosión de márgenes de los ríos y tiene como consecuencia el incremento de costos por mayores cantidades de obra, incremento en los plazos de ejecución y sobrecostos en la implementación de las obras de contingencia. | Ejecución y Montaje | 2019-11-13 | 14 | INTERMEDIA | Latente | Controlar | Incluir en el presupuesto el costo de controlar el riesgo | 26
Riesgo 9 | Mayores costos y tiempos derivados de la ubiación de las fuentes de materiales (RIESGO OPERACIONAL) | Debido a la falta de planeación, revisión e identificación de las fuentes de materiales, ocurre el evento de mayores costos y tiempos derivados de la ubicación de las fuentes de materiales y tiene como consecuencia un impacto en el rubro presupuestal del proyecto por cambio de materiales, afectación directa en los precios unitarios por incremento de la tarifa de transporte y afectación en los estándares de calidad de la obra. | Ejecución y Montaje | 2019-11-13 | 14 | INTERMEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 30
Riesgo 10 | Interferencia con las redes de servicios públicos existentes. (RIESGO OPERACIONAL) | Debido a la presencia de redes existentes que pueden interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras, pueden ocurrir eventos de corte o ceses en la prestación de servicios públicos para las comunidades inmersas en el área de influencia del proyecto; generando como consecuencia malestar social a las comunidades, afectaciones al comercio y a las actividades cotidianas en el sector. El contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan con el acompañamiento técnico de la interventoría. | Ejecución y Montaje | 2019-11-13 | 23 | MEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 36
Riesgo 11 | Cambios en la normatividad | Debido a cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación, pueden ocurrir afectaciones a las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas, generando como consecuencias incertidumbres en el desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección. | Compras y Contratación | 2015-11-13 | 23 | MEDIA | Latente | Controlar | Incluir en el presupuesto el costo de controlar el riesgo | 30
Riesgo 14 | Incumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en los permisos | Debido a la deficiente identificación de los factores ambientales directos e indirectos, así como de los accesos a los Zodmes, plantas de producción y dificultad logística y técnica para fabricación de concreto en sitio, ocurre el evento de incumplirse las obligaciones ambientales establecidas por los permisos y como consecuencia se pueden acarrear sanciones ambientales, sobrecostos en el transporte de materiales e insumos, así como afectaciones a los estándares de la calidad del proyecto. | HSE | 2019-11-14 | 23 | MEDIA | Latente | Controlar | Incluir en el presupuesto el costo de controlar el riesgo | 30
Riesgo 15 | Oposiciones, manifestaciones y acciones de hecho por parte de la comunidad. | Debido al proceso de gestión social que debe realizar el contratista a la comunidad, paros, huelgas u otros eventos que ocurran en el área de influencia del proyecto, ocurre el evento de la inconformidad de la comunidad y como consecuencia genera atrasos en la ejecución y normal desarrollo del proyecto. | Ejecución y Montaje | 2019-11-14 | 16 | INTERMEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 23
Riesgo 16 | Posible presencia de hallazgos arqueológicos | Debido a la incertidumbre de ocurrencia de hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. Esta posible ocurrencia genera consecuencias como la interferencia en la normal ejecución del proyecto, detrimento del patrimonio arqueológico de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños, lo cual representa un posible riesgo que afecta directamente la línea base de alcance, tiempo y costos concebida inicialmente para el desarrollo del proyecto. | Ejecución y Montaje | 2019-11-14 | 25 | MEDIA | Latente | Controlar | Incluir en el presupuesto el costo de controlar el riesgo | 31
Riesgo 20 | Resistencia por parte de las comunidades frente al desmantelamiento del puente provisional. | Debido a la posibilidad que las comunidades dentro del área de influencia del proyecto presente resistencia u oposición frente al desmantelamiento del puente provisional, ocurre el evento que no se pueda retirar el puente provisional y como consecuencia se presente afectación al alcance, tiempo y costo del proyecto. | Ejecución y Montaje | 2020-01-17 | 25 | MEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 30
Riesgo 21 | Oposición de la comunidad frente a la eventual necesidad de trabajos nocturnos | Debido a la eventual necesidad de realizar trabajos nocturnos por parte del contratista, ocurre el evento que la comunidad se oponga a estos turnos nocturnos y como consecuencia se generen atrasos al cronograma del proyecto y sobrecostos. | Ejecución y Montaje | 2020-01-17 | 23 | MEDIA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 30
Riesgo 22 | Dificultades en la expropiación predial | Debido a que se pueden presentar procesos complejos en la gestión predial, ocurre el evento de presentarse dificultades en la expropiación de predios por resistencia y negativa por parte de los propietarios y como consecuencia se puede presentar impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, afectación en la línea base del cronograma y presupuesto. | Inmobiliario | 2020-01-17 | 9 | ALTA | Latente | Mitigar | Incluir en el presupuesto la medida de mitigación | 26
Note on A20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente revisar las causas e impactos de este riesgo Respuesta: Se reivsaron y ajustaron las causas e impactos del riesgo.