## Sheet1
MATRIZ DE RIESGO
OBJETO: |  |  |  |  | Contratar el análisis, diseño e implementación de la plataforma tecnológica de la Central de Información PDET
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoria |  | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La definición de la necesidad y el objeto establecido en las caracteristicas técnicas, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Agencia | Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los linamientos legales establecidos. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad Grupo de Gestion Contractual | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | Imposibilidad para que se presenten oferentes y puede generarse la declaratoria de desierta del proceso. | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Agencia | Se debe efectuar Analisis del Sector y estudio de Mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de la solución a entregar. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Eventualmente | Área Técnica que genera la necesidad | Inicio etapa precontractual | Hasta la ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de planeación
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma | Improbable | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Contratista | Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requerirá al contratista. Se requerirá para el pago de las cuentas el Vb del Supervisor de contar con la aprobación de garantias. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Genera retrasos | Dependencia que genera la necesidad. Subdirección de Contratación | Inicio etapa precontractual | Finalización Ejecución y Términación | Registro en la lista de verificación | Finalizada la Etapa de Ejecución y Términación.
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interventoría y/o supervisión. | El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Agencia | Realizar la designación y comunicación del Supervisor | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Genera retrasos | Dependencia que establece la necesidad Subdirección de Contratación | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa contractual | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de contratación
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en la definición de la necesidad, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Agencia | Verificar desde la elaboración de la necesidad que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban. | Raro | Menor | 3 | Bajo | Eventualmente | Dependencia que establece la necesidad Subdirección de Contratación Supervisor y/o interventor | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la Agencia en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Alto | 6 | Agencia | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Eventualmente | Supervisor y/o Interventor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista por causas inherentes a las actividades pactadas en la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y, posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Agencia/Contratistas | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausualas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma | Improbable | Moderado | 5 | Medio | Eventualmente | Contratista Supervisor y/o Interventor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución y terminación
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | 4 | Agencia/Contratistas | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Agencia. | Improbable | Insignificante | 3 | Bajo | Eventualmente | Contratista y Agencia | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los contratistas y/o proveedores en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfaccion, que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Contratista | Revisión de documentos radicados por el Contratista y/o proveedor para solicitar los ajustes correspondientes. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Eventualmente | Contratista y Supervisor | Ejecución Contractual | Finalización etapa de ejecución | Registro en la lista de verificación | Finalizada la etapa de ejecución
10 | General | Interno | Planeación | Operacional | Ausencia de un análisis estadístico que permita validar el cumplimiento de requisitos técnicos de los Bienes y/o Servicios basados en Sondeo de mercado | Que la estimación de Precios e interpretación de la cifra sean erradas y conlleven a establecer valores y comportamientos (estadísticos) errados en el proceso | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Agencia | Identificar con el análisis de sector que el mercado tiene pluralidad de oferentes que pueden satisfacer la necesidad de la Agencia y establecer las condiciones más favorables para la Agencia | Raro | Mayor | 5 | Medio | si | área técnica y Grupo de Subdirección de Contratación | Etapa precontractual | Elaboración de la versión final de la ficha tecnica | Revisión del estudio previo por parte de las áreas encargadas e involucradas | Durante la etapa de planeación
11 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Baja calidad en la prestación de los servicios e incumplimiento de las con las condiciones técnicas contempladas dentro del proceso, por lo cual no se satisface la necesidad completamente / incumplimiento contractual que podría afectar la ecuación económica | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | Riesgo Extremo | 8 | Agencia | Especificar detalladamente los requerimimentos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | si | área técnica y Subdirección de Contratación | Desde la elaboración del estudio del mercado y del sector | en la adjudicación del contrato. | análisis del estudio previos, sector y mercado | Durante el periodo de selección
12 | General | interno | selección | operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y legalización del contrato | investigaciones disciplinarias a los servidores públicos | Posible | 3 | Mayor | 4 | Riesgo Alto | 7 | Agencia | elaboración detallada de los anexos técnicos y jurídicos | Improbable | Menor | 4 | Bajo | si | área técnica y Subdirección de Contratación | desde la aprobación del comité de contratación | hasta la adjudicación del contrato | reuniones de las áreas involucradas en la elaboración del estudio previo y del análisis del sector | durante la etapa de planeación y selección, hasta la adjudicación del contrato
13 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de proponentes | Poca competencia en la operación principal | Improbable | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | 2 | Agencia | Socialización del proceso de selección | Raro | Moderado | 4 | Bajo | no | área técnica y Subdirección de Contratación | desde la planeación del proceso de contratación | a la fecha del cierre de presentación de ofertas | revisando el interés de proveedores | Permanente durante la etapa de selección
14 | General | externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | suspensión de la ejecución del objeto contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Agencia/Contratistas | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigacion | Posible | Menor | 5 | Medio | si | Agencia/proveedor | a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | del proveedor | en la ocurrencia del hecho
15 | Especifico | externo | Ejecución | Económico | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 4 | Contratista | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | si | Contratista y supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | la del vencimiento del plazo del contrato | Seguimientoy control detallado de flujo de recursos del contrato. | Mensual
16 | Especifico | externo | Ejecución | Económico | Diseño de la solución que exceda las capacidades de licencimiento oferecido por la Agencia. | Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5 | Contratista | Monitoreando que el diseño de la solución esté alineado a la infraestructura técnologica que dispone la Agencia | Raro | Insignificante |  | Bajo | Eventualmente | Contratista Supervisor y/o Interventor del contrato | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación | reuniones de seguimiento técnico | Semanal
17 | General | externo | Selección | Naturaleza | Situación de salud actual | Imposibilidad de presentación la documentación requerida en los tiempos establecidos debido a las medidas de aislamiento impartidas por el Gobierno Nacional | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5 | Contratista | Permitir la presentación de ofertas por medios electronicos | Raro | Insignificante |  | Bajo | No | Contratante y Contratista | Inicio etapa precontractual | Finalización etapa precontractual | Seguimiento a la normatividad aplicable | Semanal
18 | General | externo | Ejecución | Naturaleza | Situación de salud actual | Imposibilidad de entrega del bien o servicio en los tiempos establecidos debido a las medidas de aislamiento impartidas por el Gobierno Nacional | Raro | 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | 3 | Contratista | Contar con as herramientas tecnologicas que permitan la entrega y cargue del licenciamiento en la plataforma de la Agencia | Raro | Insignificante |  | Bajo | No | Contratista | Ejecución contractual | Finalización etapa ejecución y terminación | reuniones de seguimiento técnico | Semanal