## Hoja1
Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Revisión de documentos contratista
Diagnóstico Contratista
Revisión de informe interventoría
Levantamiento topográfico contratista
Revisión de topografía Interventoría
Estudio de suelos Contratista
Diseño hidráulico Constratista
Revisión de estudios y diseños Interventoría
Correcciones y ajustes Contratista
Firma del acta de acpetación y apropiación de estudios y diseños