## El Castillo
ANEXO 1.4. - CRONOGRAMA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DEL BARRIO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DE EL META, ASIGNADO A ECOPETROL S.A., DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
Actividad | Duración (Días) | MES 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Inicio | 0
Levantamiento Topográfico | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio Geológico y Geomorfológico | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio Hidrológico e Hidráulico | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio de Tránsito | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio de Suelos | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Revisión y Ajuste de Diseño de Pavimento | 10 | bar: MES 1 6 to MES 1 15
Revisión de Cantidades y Presupuesto | 3 | bar: MES 1 18 to MES 1 20
Edición de Informe | 2 | bar: MES 1 20 to MES 1 21
Revisión de la Interventoría | 6 | bar: MES 1 16 to MES 1 18; MES 1 22 to MES 1 24
Ajuste Observaciones de la Interventoría | ( plazo asignado por la interventoría según el caso concreto)
Aprobación de Ajuste de Estudios y Diseños | 3 | bar: MES 1 28 to MES 1 30
Fin | 0
[5 empty] | Actividad Crítica | [12 empty] | Actividades Interventoría | [7 empty] | Hito