## El Castillo
ANEXO 1.4. - CRONOGRAMA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS VEREDAS SALITRE, ALTO LINDO, LAURELES, SAN IGNACIA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Actividad | Duración (Días) | MES 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Inicio | 0
Levantamiento Topográfico | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio Geológico, Geomorfológico y Geotécnico | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio Hidrológico e Hidráulico | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio de Tránsito | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Estudio de Suelos | 10 | bar: MES 1 1 to MES 1 10
Revisión y Ajuste de Diseño de Pavimento | 10 | bar: MES 1 6 to MES 1 15
Revisión de Cantidades y Presupuesto | 3 | bar: MES 1 18 to MES 1 20
Edición de Informe | 2 | bar: MES 1 20 to MES 1 21
Revisión de la Interventoría | 6 | bar: MES 1 16 to MES 1 18; MES 1 22 to MES 1 24
Ajuste Observaciones de la Interventoría | ( plazo asignado por la interventoría según el caso concreto)
Aprobación de Ajuste de Estudios y Diseños | 3 | bar: MES 1 28 to MES 1 30
Fin | 0
[5 empty] | Actividad Crítica | [12 empty] | Actividades Interventoría | [7 empty] | Hito