## Duraciones máximas Putu
Anexo 1.3.3 Duraciones máximas aprobadas Ejecutor Putumayo Dotaciones escolares departamento de Putumayo AG 2019 Nota importante: Por las restricciones del Decreto 1915 de 2017 que rige el mecanismo de Obras por Impuestos no habrá posibilidad de ampliación de plazos en tiempo a las duraciones máximas aquí establecidas, salvo que se presente y se evidencie un caso de fuerza mayor demostrable ante la ley Colombiana, que sea avalado por la interventoria.
# | Actividad | Duración | Tipo de días | Predecesoras
1 | Firma de Acta de Inicio
2 | Presentación del plan operativo del contrato (Incluye propuesta de plan de producción y entregas) a la INTERVENTORIA | 5 días | hábiles | Actividad 1 + 5d
3 | Aprobación ó Solicitud de ajustes plan operativo por parte de la INTERVENTORIA* | 3 días | hábiles | Actividad 2+3d
4 | Ajuste plan operativo por parte del CONTRATISTA y envio a la INTERVENTORIA | 2 días | hábiles | Actividad 3+2d
5 | Aprobación definitiva plan operativo por parte de la INTERVENTORIA; envio de versión final al Contribuyente* | 3 días | hábiles | Actividad 4+3d
6 | Presentación de prototipos de producción a la INTERVENTORIA | 10 días | hábiles | Actividad 5 +10d
7 | Aprobar prototipos por parte de la INTERVENTORIA* | 10 días | hábiles | Actividad 6+10d
8 | Inicio de producción, despacho y entregas** | 120 días | Calendario | Actividad 7+120 d
9 | Recibo a satisfacción por parte de la Interventoria (350 sedes educativas)*** | 150 días | Calendario | Inicio Actividad 8+150d
10 | Presentación de informe final del proyecto con recibo a satisfacción de Interventoria, última factura y entrega del proyecto a la ENC en conjunto con el Contribuyente | 30 dias | Calendario | Actividad 9+30d
11 | Cierre y liquidación del contrato adquisición, suministro y entrega de dotación escolar con la Fiduciaria | 30 días | Calendario | Actividad 10+30d
Ejemplo de como interpretar la columna predecesoras: La Actividad # 2 requiere haber finalizado la Actividad 1 y tiene 5 diás hábiles para realizarse.
* En caso de no aprobarse se deberán realizar los ajustes correspondientes hasta lograr el VoBo.
** Dado que los plazos establecidos son máximos y no son sujetos a modificaciones ni ampliaciones (salvo un caso de fuerza mayor demostrado ante la ley colombiana), tanto la Interventoria como el ejecutor del suministro deben dotar las sedes educativas (acordarlo asi en el plan de entregas), teniendo en cuenta el cruce con las vacaciones del calendario escolar y el cese de actividades en las instituciones oficiales en Diciembre 2020.
*** Se debe tener en cuenta el receso de vacaciones del calendario escolar en las Instituciones Educativas oficiales beneficiadas, pues no se podrán realizar entregas durante parte de Diciembre 2020 y Enero 2021, por encontrarse cerradas las sedes, caso en el cual la INTERVENTORIA deberá acordar con el CONTRATISTA ejecutor del suministro la forma a proceder, analizando la posibilidad de mantener en bodega en el territorio parte del mobiliario producido para recuperar rapidamente el tiempo perdido por el cierre de las sedes y cumplir con los plazos establecidos contractualmente, por la reglamentación de Obras por Impuestos no hay posibilidad de pedir plazos adicionales dado que las vacaciones del calendario escolar son un hecho previsible.