## CRONOGRAMA
ANEXO 1.4. - CRONOGRAMA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES
MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA RAMAL LAS BRISAS EN EL CORREGIMIENTO COFANÍA JARDINES DE SUCUMBÍOS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE IPIALES
ACTIVIDAD | Duración (dias) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Levantamiento Topográfico | 10 | bar: 1 to 10
Estudio de Tránsito | 15 | bar: 1 to 15
Diseño Geométrico, incluye diseño de planta y perfil, peraltes, secciones transversales, cartera de volúmenes de corte y relleno, memorias de cálculo. | 15 | bar: 11 to 25
Estudio Geológico y Geotécnico (incluye ensayos de laboratorio para caracterización de la subrasante) | 15 | bar: 1 to 15
Estudio de Pavimentos | 15 | bar: 16 to 30
Estudio de Hidrológico. | 15 | bar: 11 to 25
Plan de Manejo de Tránsito | 10 | bar: 21 to 30
Estudio de Fuentes de Materiales y Escombreras | 5 | bar: 1 to 5
Memorias de Cantidades, Presupuesto, APU y desglose del AIU | 5 | bar: 31 to 35
Cronograma de Obra | 5 | bar: 36 to 40
Revisión Interventoría | 13 | bar: 16 to 20; 26 to 30; 41 to 43
Aprobación de Ajustes de Estudios y Diseños | 2 | bar: 44 to 45
[9 empty] | Actividades E&D | [12 empty] | Tiempo revisión Interventoría | [11 empty] | Hito
1