## T2 07 27 20 (3)
Entidad: | Fiduciaria la Previsora S.A.
Vigencia: | 2020
Fecha Publicación: | 11 de Septiembre de 2020
Componente: | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Seguimiento: | Segundo Cuatrimestre 2020
COMPONENTE | SUB COMPONENTES | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIPO DE AJUSTE | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | Observaciones – Auditoria Corporativa | Avance según evidencia | Estado II Q | Avance de la gestión
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos | Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | N/A | Actividad Inicia el 1 de noviembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de noviembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
| 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ejecución del plan de trabajo | Modificación | La Gerencia de Riesgos estableció el Cronograma de trabajo para el año 2020, con el fin de actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021. Teniendo en cuenta los entregables definidos para esta actividad (29), para el seguimiento del primer cuatrimestre se cuenta únicamente con el cronograma de trabajo (1), puesto que las reuniones establecidas inician a partir del segundo semestre del año. Avance: 3.44% Soportes: Cronograma de trabajo.xls Memorando Cronograma de Trabajo.doc | La Gerencia de Riesgos estableció el Cronograma de trabajo para el año 2020, con el fin de actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021. Teniendo en cuenta los entregables definidos para esta actividad (29), para el seguimiento del primer cuatrimestre se entregó únicamente el cronograma de trabajo (1). De acuerdo con lo que se habia programado, la Gerencia de Riesgos a la fecha ha ejecutado 11 mesas de trabajo durante el inicio del segundo semestre del año. Avance: 41,38% Soportes: Memorando Cronograma de Trabajo.doc Correos - Actualización matriz de riesgo 2020 | Se evidencia el cronograma de las 32 mesas de trabajo. Se evidencian los correos contextualizando las reuniones lideradas por el área de riesgos, por Teams con 11 de mesas de trabajo con los diferentes procesos de las 13 programadas para el II Q . | 41.38% | En proceso
|  | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Modificación | Actividad Inicia el 1 de diciembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de diciembre de 2020 | Se evidencia el Log de modificaciones del 9/04/2020 y del 28/08/2020 | 0% | Por Iniciar
| 1.3 Consulta y divulgación | Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | N/A | Los mecanismo utilizados en la socialización del mapa de riesgos de corrupción (interno - Externo),se realizó mediante el boletín SOMOS publicado en el correo institucional, Banner en la página web y en redes sociales de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en relación a la comunicación al ciudadano. Avance: 100% Soportes: Publicaciones Mapa.doc | FINALIZADA | No aplica seguimiento, pues la actividad se cerró en el primer cuatrimestre de la vigencia | 100% | Finalizada
|  | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 | N/A | El mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de enero de 2020, fue publicado en la página web de la entidad https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ Avance: 100% Soportes: Mapa de riesgos de corrupción 31-01-2020.xls Publicaciones Mapa.doc | FINALIZADA | No aplica seguimiento, pues la actividad se cerró en el primer cuatrimestre de la vigencia | 100% | Finalizada
| 1.4 Monitoreo y revisión | Seguimiento al Mapa de Riesgos | Modificación | El mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2020, fue publicado en la página web de la entidad.https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ Avance: 33.3% Soportes: Planes Plan Anticorrupcion.xls Planes Anticorrupcion.pdf | El mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2020 y 31 de agosto de 2020, fue publicado en la página web de la entidad https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ Avance: 66,67% Soportes: Planes Anticorrupcion.pdf Archivos Log´s | Se observa la publicación del mapa con ajustes y modificaciones a 29 de abril de 2020, de igual forma se observa la publicación del log de modificaciones, en un archivo adicional | 66.67% | En proceso
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2.1 Racionalización de Trámites | Levantar inventario de todos los trámites de la entidad | Actualización Nombre dependencia | Se envió Memorando a cada una de las áreas de la entidad, con el fin de realizar inventario de cada uno de los trámites que se realizan atendiendo los parámetros de Función Pública. Lo anterior para actualizar los ya existentes y así poder identificar cada uno de estos, para posteriormente priorizar cuáles se racionalizarán. Cumplimiento: El plazo es a 31 de agosto, se cumplirá al 100% para esa fecha. Avance: 0% Soporte: MEMORANDO RACIONALIZACION DE TRAMITES 20200130067433.dpf Correo: Solicitud Información de Trámites | Durante el segundo cuatrimestre se socializó el proyecto de racionalización de trámites y se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas con el fin de contruir un inventario completo de trámites de la entidad. Avance: 100% Soporte: Matriz consolidada de trámites | Se evidencia cuadro de Excel; denominado “Matriz Consolidada de Trámites” el archivo contiene el inventario de los tramites de la entidad por cada proceso, la priorización y racionalización de los mismos. | 100% | Finalizada
|  | Priorizar los trámites que se racionalizarán por parte de la entidad | Actualización Nombre dependencia | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
|  | Racionalizar los trámites priorizados | Actualización Nombre dependencia | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Actualización Nombre dependencia | Se realizaron publicaciones para mantener informados a los públicos de interés, sobre los resultados de gestión de la entidad. Soporte: Se entrega la parrilla propuesta de publicaciones del mes de febrero y marzo de 2020. Avance: 15% Soportes: Copia de 1ra parrilla Febrero.xls Parrilla marzo hasta 15 marzo.xls | Se realizaron publicaciones para mentener informados a los públicos de interés, sobre los resultados de gestión de la entidad. Soporte: Se entrega la parrilla propuesta de publicaciones del mes de Agosto de 2020. Avance: 100% Soportes: Parrilla Comunicaciones Agosto Soporte 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | En la actividad se indica que se realizaran publicaciones mensuales, sin embargo, solo se observan parrillas para el mes de agosto, de igual forma no se evidencia soporte de las publicaciones, mencionadas en las parrillas, respecto a las comunicaciones para los grupos de interés sobre los resultados de gestión. En virtud de lo anterior, evidenciamos que el entregable no permite establecer un porcentaje de avance y cumplimiento de la actividad, como tampoco permite establecer un criterio del diseño de la actividad, respecto a la estrategia de rendición de cuentas. El porcentaje que se incorpora corresponde al suministrado por la Vicepresidencia de Planeación, sin embargo, se recomienda que las comunicaciones para los grupos de interés, sobre los resultados de gestión se continue desarrollando hasta culminar la vigencia. | Indeterminado | En proceso
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Identificar los grupos de interés de diálogo de doble vía que tiene la entidad | Actualización Nombre dependencia | Se identifican cada uno de los grupos de interés que tienen interacción con la fiduciaria, lo anterior, con el fin de crear mecanismos de comunicación con cada uno de ellos de manera, oportuna, apropiada y acorde con cada una de las necesidades. Avance: 100% Soportes: Acta reunión Grupos de Interés. | FINALIZADA | No aplica seguimiento, pues la actividad se cerró en el primer cuatrimestre de la vigencia | 100% | Finalizada
|  | Establecer los mecanismos de acceso con los diferentes grupos de interés | Actualización Nombre dependencia | Actividad Inicia el 1 de mayo de 2020 | Se publicó en la página web los mecanismos de accesos de los grupos de interés. Avance: 100% Soporte: Ver publicación en la página principal de la web en "enlaces de interés" https://www.fiduprevisora.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2020/ | Se evidencia archivo de socialización a nivel externo de la entidad (publicado en la página web). en “Información de Interés” ítem 2.10 Criterio diferencial de accesibilidad a la información, así como en inicio de la página Web, en la parte de “Enlaces de Interés” –Centro de Relevo. | 100% | Finalizada
|  | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Actualización Nombre dependencia | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Actualización Nombre dependencia | Actividad Inicia el 1 de noviembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de noviembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar informes de seguimiento y control | Modificación | Se presenta el informe trimestral correspondiente al periodo enero - marzo de 2020. Avance: 16.6% Soporte: Informe Trimestral Ene - Mar 2020 1.pdf | Se entregan los informes de seguimiento y control de Solicitudes del primer y segundo trimestre del año y el informe semestral del Sistema de atención al consumidor financiero. Avance: 75% Soportes: Informe Trimestral Ene - Mar 2020 Informe Trimestral Abr - May 2020 Informe SAC I Sem 2020 | Se observa el informe de comportamiento de solicitudes del primer y segundo trimestre de 2020 y el informe semestral del Sistema de Atención al Consumidor Financiero. | 50% | En proceso
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actualización permanente de la página web | Modificación | Se realizó la primera revisión el día 03 de marzo de 2020, por lo que se remite informe detallado de las gestiones realizadas en la página web. Avance: 25% Soporte: EVIDENCIA REVISION Y ACTUALIZACION PAGINA WEB | Se entrega informe de gestión de revisión y comprobanción de funcionaiento de los links de la página web y las actualizaciones que se han realizado. Avance: 66,7% Soportes: Evidencia Actualización Página Web Evidencia Revisión Página Web | Se imposibilita determinar la totalidad de la información que debe ser validada y la cantidad de links que se deben verificar, lo cual no permite establecer si la actividad es cumplida total o parcialmente. Se observa la verificación de que el link esté funcionando y no se generen errores, sin embargo, se debe establecer evidencia suficiente de verificación, para determinar si la información es actual o no. El porcentaje que se incorpora corresponde al suministrado por la Vicepresidencia de Planeación, sin embargo, la verificación de los links y el contenido de la página web, se recomienda se continuen desarrollando hasta culminar la vigencia. | Indeterminado | En proceso
|  | Revisión y modificación de la estructura de los canales de atención de Atención telefónica, Atención presencial y solicitudes radicadas | Modificación | Actividad Inicia el 1 de mayo de 2020 | Se realizó la revisión de los canales de atención para el periodo Enero a Julio de 2020. Avance: 100% Soportes: INFORME CANALES DE ATENCIÓN | Se evidencia el informe correspondiente al periodo de enero-julio vigencia 2020, sin embargo, no se puede determinar con claridad si se cumplió con el propósito de optimizar tiempos de respuesta y mejorar el servicio por cada uno de los canales, debido a que la medida del entregable no señala si son informes trimestrales o semestrales y el periodo señalado para la actividad es a corte del II cuatrimestre, por lo tanto las falencias en la definición del entregable no permiten establecer el cumplimiento de la actividad. El porcentaje que se incorpora corresponde al suministrado por la Vicepresidencia de Planeación, sin embargo, se recomienda continuar con el desarrollo de la actividad para determinar si se cumplió con el propósito de optimizar tiempos de respuesta y mejorar el servicio por cada uno de los canales hasta culminar la vigencia. | Indeterminado | En proceso
|  | Control de canales de atencion - poblacion beneficiaria | Creación | N/A | Sin reporte Avance: 0% Soportes: - | La actividad iniciaba el 1 de julio de 2020 y tiene fecha de finalización al 30 de septiembre, sin embargo, no se observa evidencia soporte de avance de gestión a 31 de agosto de 2020. | 0% | En proceso
| 4.3 Talento Humano | Ejecución de la capacitación normativa anual del SAC | Modificación | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
|  | Promover espacios de sensibilización para fortalecer el servicio y atención al ciudadano | Actualización Nombre dependencia | No se han ejecutado actividades de capacitación o sensibilización que permitan desarrollar habilidades y competencias de servicio al ciudadano dado que se encuentra en proceso la aprobación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2020, esta pendiente la presentación ante presidencia para su aprobación. Avance: 0% Soporte: A1.Proyección PIC 2020 | No se han ejecutado actividades de capacitación o sensibilización relacionada con el fortalecimiento de Competencias de Servicio al Cliente, dado que se encuentra en proceso la contratación con una institución educativa para que, a través de esta, se realicen todas las capacitaciones del Plan aprobado en lo que resta del año, actualmente se está desarrollando el estudio de mercado y adelantando todo lo respectivo para agilizar el contrato. El Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2020, fue aprobado mediante Resolución 037 de 2020, el 31 de agosto. Avance: 0% Soportes: PIC 2020 APROBADO | El PIC fue aprobado y se encuentra en proceso para ser desarrollado en el transcurso del III cuatrimestre de la vigencia. | 0% | En proceso
|  | Fortalecer las competencias de servicio a los colaboradores que atienden directamente a los ciudadanos | Modificación | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de información en SECOP II | Actualización Nombre dependencia | Sin reporte. Avance:0% Soporte: | Durante los primerios cuatrimestres del 2020, se dió inicio a 31 contratos, todos estos se encuentran publicados en la plataforma de SECOP II. Avance: 100% Soportes: Base da datos contratos SECOP II | Se evidencia cuadro de Excel; denominado “Base de datos Contratos SECOP” el archivo contiene la relación detallada de los contratos de la entidad, numero de constancia del cargue en el SECOP II y fecha. | 100% | Finalizada
| 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización de los instrumentos de gestión de la información | Actualización Nombre dependencia | La matriz de Ley de transparencia se compone de los siguiente campos “REGISTRO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN” entre la celda A hasta I “INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA” entre la celda J hasta Q “ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN” entre la celda R hasta S La actualización se realizo de acuerdo a los instrumentos aprobados en el 2020, por lo que a continuación se relacionan las actividades desarrolladas: 1) Construcción matriz ley de transparencia de acuerdo a las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación 2) Se realizó Mesas de trabajo con las áreas Gerencia Nacional de Planeación, Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones y Vicepresidencia Jurídica 3) Levantamiento de información por cada una de las áreas de la entidad 4) Consolidación y Elaboración Matriz Índice De Información Clasificada Y Reservada 5) Aprobación Matriz por Vicepresidencia Jurídica 6) Publicación Matriz Índice De Información Clasificada Y Reservada el día 31 de marzo Avance:100% Soporte: Matriz Ley de Transparencia.xlsx RE Solicitud publicación en pagina web RE Verificación aprobación y velicación matriz Ley de Transparencia Carpetas: ACTAS ENTREGA DE AREAS TRD- APROBADAS | FINALIZADA | No aplica seguimiento, pues la actividad se cerró en el primer cuatrimestre de la vigencia | 100% | Finalizada
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Capacitación de los Centros de Relevo | Actualización Nombre dependencia | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | Actividad Inicia el 1 de septiembre de 2020 | N/A | N/A | Por Iniciar
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de solicitudes de acceso a información pública | Modificación | Se publicó informe del I Trimestre del año 2020 en la pagina Web. Avance: 25% Soporte: https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/ | Se publicó informe del II Trimeste del año 2020 en la pagina Web. Avance: 66,7% Soporte: https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/ | Se evidencia archivo en PDF con el informe de gestión quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información II Trimestre, socializado a nivel externo de la entidad (publicado en la página web). en “Tramites y servicios”- Informes de Gestión Quejas y Reclamos-documentos. | 66.7% | En proceso
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 6.1 Otras Iniciativas | Crear y formalizar el comité anticorrupción | N/A | Se llevó a cabo el proceso de creación del Comité Anticorrupción de Fiduprevisora S.A., oficializado mediante Resolución No. 002 de 2020. Avance: 100% Soporte: Resolución 002 de 2020 Comité Anticorrupción | FINALIZADA | No aplica seguimiento, pues la actividad se cerró en el primer cuatrimestre de la vigencia | 100% | Finalizada
|  | Atencion oportuna de quejas, anominos e informes | Creación | N/A | Para el II cuatrimestre (mayo - agosto) la Unidad de Control Interno Disciplinario recibió 16 trámites que fueron atendidos en su totalidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación. Avance: 100% Soporte: Atención oportuna de quejas UCID | Se evidencia cuadro de Excel en el que se relacionan las quejas recibidas por la Unidad de Control Interno Disciplinario para los meses de mayo, junio, julio y agosto de la presente vigencia. En total se radicaron 16 quejas. Sin embargo, la meta y entregable no son claros para determinar el avance y la gestión de la actividad, dado que no se indica si los tramites atendidos son por mes, o por el periodo completo de realización de la actividad. El porcentaje que se incorpora corresponde al suministrado por la Vicepresidencia de Planeación, sin embargo, se recomienda continuar con la gestión oportuna de las quejas anónimas, hasta culminar la vigencia. | Indeterminado | En proceso
|  | Realizar campañas para disminuir el uso de intermediarios en tramites que no se requieren y son gratuitos | Modificación | Se crearon piezas publicitarias 1 en el mes de febrero, 2 en el mes de marzo y 2 en el mes de abril de 2020. Avance: 25% Soporte: Soportes de componentes | Se entregan las piezas que se utilizaron para la campaña de disminuir el uso de intermediarios. Avance: 40% Soporte: Piezas comunicación I Trimestre Piezas comunicación II Trimestre | Se observa la evidencia de las piezas digitales publicadas en los meses de junio, julio y agosto. | 40% | En proceso
Componente No 1 |  | No
Estatus actividades | Proceso | 1
| Finalizada | 2
| Por Iniciar | 3
Total actividades programadas |  | 6
Actividades retiradas |  | 0
% Avance de gestión |  | 61.61%
Componente No 2 |  | No
Estatus actividades | Proceso | 0
| Finalizada | 1
| Por Iniciar | 2
Total actividades programadas |  | 3
Actividades retiradas |  | 0
% Avance de gestión |  | 100%
Componente No 3 |  | No
Estatus actividades | Proceso | 1
| Finalizada | 2
| Por Iniciar | 2
Total actividades programadas |  | 5
Actividades retiradas |  | 0
% Avance de gestión |  | 100%
Componente No 4 |  | No
Estatus actividades | Proceso | 5
| Finalizada | 0
| Por Iniciar | 2
Total actividades programadas |  | 7
Actividades retiradas |  | 0
% Avance de gestión |  | 16.67%
Componente No 5 |  | No
Estatus actividades | Proceso | 1
| Finalizada | 2
| Por Iniciar | 1
Total actividades programadas |  | 4
Actividades retiradas |  | 0
% Avance de gestión |  | 88.9%
Componente No 6 |  | No
Estatus actividades | Proceso | 2
| Finalizada | 1
| Por Iniciar | 0
Total actividades programadas |  | 3
Actividades retiradas |  | 0
% Avance de gestión |  | 70%