## MATRIZ RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS - LICITACIÓN PÚBLICA OBRA PROYECTO INTEGRADOR
CUALQUIER OBJETO CONTRACTUAL
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | ART | CONTRATISTA
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como ficha de solicitud contractual, analisis preliminar, entre otros, que puedan afectar la donación. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la donación, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | CONSORCIO FCP | Desde la publicación del proceso | Hasta el plazo máximo de la expedición de adendas al Análisis preliminar | Revisión de las condiciones del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no | Diario
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se declare desierto el proceso. | Imposibilidad de suscribir el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Garantizar la participación amplia y oportuna a través de requisitos claros | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO FCP | Desde la publicación del proceso | Hasta el plazo máximo de la expedición de adendas al Análisis preliminar | Revisión de las condiciones del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no | Diario
3 | General | Externo | Contractal | Operacional | El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y ejecución del contrato en el término establecido por el consorcio | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Exigir el cumplimiento del término establecido en el Análisis preliminar para la presentación de los documentos necesarios para la legalización del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO FCP | Desde la suscripción del contrato | Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato | Requerimientos al contratista | Diario
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación inesperada en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de proyecto | dificultad para la realización de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | El contratista donatario deverá contar con las apropiociones presupuestales necesarias para adelantar los proyectps | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Durante la ejecución del proyecto | Revisión de la fluctuación de los precios del mercado | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Daños a terceros tanto a propiedades como daños a pesonas durante la ejecución de los proyectos donados | pleitos y demandas en contra del FCP | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | exigir mantener Indemne al FCP frente a reclamaciones que presenten ante el conratista donatario | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Durante la ejecución del proyecto | Correcta ejecución de los proyectos donado | permanente