## Integración_PAA
Versión X - Fecha
01
05
Integración
Plan de Acción Anual 2021
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción Anual
07
Plan de Incentivos Institucionales
FIDUPREVISORA S.A.
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.

## Plan_de_Acción_Anual
PLAN DE ACCION ANUAL 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa | Nombre de la tarea | Descripción | Política de Gestión y Desempeño | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Plan | Entregable
Ser la opción preferida de los clientes por la experiencia ofrecida por la fiduciaria | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Satisfacción del Cliente | Evaluar de manera permanente la satisfaccion del cliente mediante la implementacion de difrenetes herramientas de medicion como lo son: Ejecucion de encuestas Evaluar la oportunidad en la atencion de requerimientos (Pagos, informes, extractos, etc.) Atención oportuna de PQRs | Servicio al ciudadano | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Institucional | Resultados de las encuestas realizadas % de Requerimientos atendidos con oportunidad y calidad % de atencion oportuna de pQRs
Ser la opción preferida de los clientes por la experiencia ofrecida por la fiduciaria | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Reducción de Quejas y Reclamos | Implementar acciones que propendan por la reduccion de las quejas y reclamos | Servicio al ciudadano | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Institucional | % de reduccion de quejas y reclamos
Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada, y desarrollar los productos y servicios necesarios para el crecimiento de fondos de inversión colectiva y el mejoramiento de negocios pensionales | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Proyecto Gestor de Contenido Empresarial | Ejecutar con oportunidad y calidad las actividades asociadas al proyecto de gestor de contenido empresaril | Política Gestión documental | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL- Dirección de Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Institucional | Cumplimiento con avance del cronograma establecido
Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada, y desarrollar los productos y servicios necesarios para el crecimiento de fondos de inversión colectiva y el mejoramiento de negocios pensionales | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Optimización de los productos objetivo: pagos, recaudos y contratación derivada | Llevar a cabo las gestiones necesarias a nivel transversal en la entidad para lograr la optimizacion de los productos de pago, recaudo y contratación derivada, acorde a los cronogramas establecidos | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Institucional | Cumplimiento con avance de los cronogramas establecidos
GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera) | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia
GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia
GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Participar en dos mesas de trabajo lideradas por el MHCP relacionadas con la política de participación ciudadana y transparencia | Participar en las mesas de trabajo lideradas por el MHCP, para identificar acciones que permitan fortalecer las políticas de participación ciudadana y transparencia. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia
GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano. | Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas. | TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia
GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano | Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso. | TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia
GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Analizar los resultados de la política de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2020. | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Talento Humano y de integridad. | TALENTO HUMANO | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.
GCI1. Fortalecer las capacidades de Gestión de Conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2020. | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2020, que realiza el DAFP en la vigencia 2021. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados.
GCI1. Fortalecer las capacidades de Gestión de Conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación | Participar en dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre. | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia
GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento. | Participar mínimo en seis (6) de las sesiones programadas para la vigencia 2021 por la ANDJE dentro de la iniciativa de Comunidad jurídica del conocimiento, ya sea en forma presencial o virtual la participación es sin mínimo número determinado de apoderados judiciales de la entidad. Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Sectorial | Certificación emitida por la ANDJE
GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda | Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Defensa Jurídica del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas. | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Sectorial | Registros de asistencia Entrega de la informacion requerida

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable
Dirección de Gestión Documental | Programa. Tablas de Valoracion Documental | Presentación de las TVD ajustadas al AGN | Dirección de Gestión Documental | 2021-01-15 | 2021-04-15 | Recursos Propios | Gestión Documental | Memorando de envio y acuse de recibido del archivo
|  | Proyecto de Resolución Adopción de las TVD en la entidad | Dirección de Gestión Documental | 2021-04-16 | 2021-07-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | resolucion firmada por la presidente
|  | Solicitud de inscripción del Instrumento Archivístico TVD en el Registro Único de Series Documentales. | Dirección de Gestión Documental | 2021-06-16 | 2021-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Radicado de la inscripcion rusd
|  | Elaborar el Plan de Trabajo Archivístico para la Intervención del Fondo Documental. | Dirección de Gestión Documental | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Recursos Propios | Gestión Documental | Plan de trabajo Archivístico para la Intervención del Fondo Documental.plan de trabajo

## Plan_Anual_Adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones 2021
UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Fecha máxima de inicio de ejecución del contrato | Duración estimada del contrato | Intérvalo Duración | Modalidad de selección (Abierta, Cerrada, Mínima Cuantía, Contratación Directa) | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de Contacto del responsable
80101503 | El CONTRATISTA, con plena autonomía técnica y administrativa, se obliga con el CONTRATANTE, a prestar los servicios para adelantar los trámites para el saneamiento y liquidación de los diecisiete (17) negocios fiduciarios que hacen parte de los Fideicomisos de Vitrina Inmobiliaria promovidos por el extinto Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero – FOREC. Lo anterior, de conformidad con la propuesta presentada por el CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente CONTRATO, en lo que no convenga al presente documento | FEBRERO | MARZO | 10 Meses | 1 | Contratación Directa | Otras asesorias | 13539672 | 13539672 | NO | N/A | sbeltran@fiduprevisora.com.co
80101500 | Diseño, implementación y administración de sistema confidencial de denuncias | ENERO | FEBRERO | 10 meses | 1 | Invitación Cerrada | ASESORÍAS - GESTIÓN (OTRAS ASESORÍAS) | 41451116 | 41451116 | NO | N/A | jlemus@fiduprevisora.com.co
81112204 | Suscripción Pagina Licitacionesinfo.com | ENERO | ENERO | 6 MESES | 1 | Mínima Cuantía | Recursos Propios | 500000 | 500000 | NO | N/A | msuarez@fiduprevisora.com.co
84121801 | Proveedor de precios para valoración | ENERO | MARZO | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | AFIL SIST DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 134780000 | 111980000 | SI | SOLICITADAS | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121802 | Miembro Liquidador ante la CRCC | ENERO | MARZO | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | AFIL SIST DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 8000000 | 6551200 | SI | SOLICITADAS | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121801 | Cifin | FEBRERO | NOVIEMBRE | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | AFIL SIST DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 7000000 | 4622632 | SI | SOLICITADAS | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121806 | Custodio Internacional | N/A | N/A | INDEFINIDO |  | Contratación Directa | CUSTODIO DE VALORES | 193012800 | 193012800 | NO | N/A | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121806 | Custodio Local FIC | ABRIL | JULIO | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | CUSTODIO DE VALORES | 664800000 | 277000000 | SI | SOLICITADAS | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121806 | Depósito Centralizado de Valores Deceval | ENERO | MARZO | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | CUSTODIO DE VALORES | 1249360000 | 1038360000 | SI | SOLICITADAS | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121806 | Banco de la República CUD | N/A | N/A | INDEFINIDO |  | Contratación Directa | CUSTODIO DE VALORES | 79404000 | 79404000 | NO | N/A | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121806 | Banco de la República DCV | N/A | N/A | INDEFINIDO |  | Contratación Directa | CUSTODIO DE VALORES | 59640467 | 59640467 | NO | N/A | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121806 | Banco de la República SEN | N/A | N/A | INDEFINIDO |  | Contratación Directa | CUSTODIO DE VALORES | 23210400 | 23210400 | NO | N/A | osaidiza@fiduprevisora.com.co
84121800 | Primera Pagina | ENERO | ENERO | 12 Meses | 1 | Contratación Directa | GASTOS FINANCIEROS | 9152816 | 9152816 | NO | N/A | ccristancho@fiduprevisora.com.co
80120000 | Vigilancia Judicial- os procesos judiciales promovidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG | MAYO | AGOSTO | 12 meses | 1 | Invitación Abierta | Vigilancia Judicial | 895999735 | 330275586 | SI | NO SOLICITADAS | t_lasanabria@fiduprevisora.com.co
80120000 | Vigilancia Judicial- en los procesos judiciales en los que se vincula la Entidad | FEBRERO | FEBRERO | 5 meses | 1 | Invitación Cerrada | Vigilancia Judicial | 152114549 | 152114549 | NO | N/A | t_lasanabria@fiduprevisora.com.co
80120000 | Defensa Judicial Empresa- Demanda laborales ex funcionarios (12 demandas apróximadamente). | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |  | Invitación Cerrada | Defensa Judicial Empresa | 198735408 | 198735408 | NO | N/A | dmateus@fiduprevisora.com.co
80120000 | Defensa Judicial Empresa- Asesor en materia penalista y representación Judicial (masivo), comprendido del 11 septiembre de 2021 al 11 de septiembre de 2022. | JUNIO | SEPTIEMBRE | 12 meses | 1 | Invitación Abierta | Defensa Judicial Empresa | 302953104 | 100984368 | SI | NO SOLICITADAS | dmateus@fiduprevisora.com.co
80120000 | Defensa Judicial Empresa - Investigación de Bienes | Indeterminado | N/A | Indeterminado |  | Mínima Cuantía | Defensa Judicial Empresa | 5366900 | 5366900 | NO | N/A | dmateus@fiduprevisora.com.co
80121503 | Asesorías Jurídicas FOMAG- en Derecho y Derecho Procesal y Derecho Contractual | Indeterminado | N/A | Indeterminado |  | Contratación Directa | Asesorías Jurídicas- FOMAG | 26651240 | 26651240 | NO | N/A | mjforero@fiduprevisora.com.co
80101510 | Calificación de riesgos en Administración de Portafolios y Riesgo de Contraparte VALUE | ABRIL | JULIO | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | CALIFICACIÓN DE RIESGO | 66624942 | 66624942.31 | NO | N/A | djaimes@fiduprevisora.com.co
25101503 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA | MARZO | JUNIO | 8 MESES | 1 | Mínima Cuantía | Recursos Propios | 3081179 | 3081179 | No | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80121500 80121600 80121700 | CONTRATO NOTARIA | ENERO | ABRIL | 11 MESES | 1 | Mínima Cuantía | Recursos Propios | 14000000 | 14000000 | No | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
78111502 | TIQUETES AÉREOS | ENERO | ENERO | 11 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 641500000 | 641500000 | No | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
56111500 | IIMPERMEABILIZACIÓN EN LA TERRAZA | MARZO | JUNIO | 4 MESES | 1 | Invitación Cerrada | Recursos Propios | 96811800 | 96811800 | No | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - BODEGA FONTIBON | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 25114523 | 20928770 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - BODEGA FONTIBON | JULIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 10864800 | 3621600 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - TERRAZA EDIFICO CALLE 72 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 76248400 | 57186300 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 601 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 202447970 | 168706642 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 603 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 51436140 | 38577105 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 602 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 49678944 | 41399120 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - AVISOS EDIFICIO CALLE 72 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 27333821 | 20500366 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 1202 DAVIVIENDA | MAYO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 89430107 | 44715054 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 1102 DAVIVIENDA | JUNIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 140623956 | 58593315 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA RIOHACHA | JUNIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 25599000 | 10666250 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA CARTAGENA | MAYO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 278517120 | 116048800 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA MONTERIA | JUNIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 34259142 | 14274643 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 206 | JUNIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 60450000 | 25187500 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - LOCAL 108 | ENERO |  | 11 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 34752853 | 31856782 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA POPAYAN | JUNIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 43518300 | 18132625 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 903 | JULIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 73152000 | 24384000 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 301 | ENERO |  | 11 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 153148536 | 140386158 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINAS DEFENSA JUDICIAL FOMAG | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 262208939 | 262208939 | NO | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA CALI | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 50492035 | 50492035 | NO | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 801, 802, 803 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 261651456 | 239847168 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 201 | ENERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 175023698 | 160438390 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA PEREIRA | AGOSTO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 32967000 | 8241750 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 306 | OCTUBRE |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 102245340 | 8520445 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 304 | ABRIL |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 57814044 | 33724859 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 302 | JUNIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 18135000 | 7556250 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 204 | OCTUBRE |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 76823254 | 0 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA 203 | ABRIL |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 63273663 | 36909637 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - LOCAL 109 | AGOSTO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 36342000 | 9085500 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - LOCAL 105 | FEBRERO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 33030293 | 24772720 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA IBAGUE | MAYO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 34238400 | 17119200 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA MEDELLIN | JULIO |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 115779379 | 9648282 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA VILLAVICENCIO | OCTUBRE |  | 12 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 26795645 | 2232971 | NO | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
80131502 | LOCALES Y OFICINAS - OFICINA BUCARAMANGA | ENERO |  | 11 MESES | 1 | Contratación Directa | Recursos Propios | 84854221 | 77783036 | SI | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
81112304 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | FEBRERO | MAYO | 8 MESES | 1 | Invitación Cerrada | Recursos Propios | 57668058 | 57668058 | NO | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
26131501 | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | ENERO | ABRIL | 10 MESES | 1 | Mínima Cuantía | Recursos Propios | 5087116 | 5087116 | NO | N/A | wmerchan@fiduprevisora.com.co
81112502 | TRANSMISIÓN DE DATOS FORMATO XBRL | FEBRERO | MARZO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | ARRENDAMIENTO SOFTWARE | 15911368 | 11933526 | SI | EN TRAMITE | lfandino@fiduprevisora.com.co
81112502 | GESTOR DE SERVICIOS - REENVIADOR DE CORREOS | MARZO | MAYO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | ARRENDAMIENTO SOFTWARE | 30000000 | 22500000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112502 | CANALES DE ATENCIÓN VIRTUAL PAV | FEBRERO | ABRIL | 12 meses | 1 | Invitación Abierta | ARRENDAMIENTO SOFTWARE | 933333333.3333 | 700000000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jbarrera@fiduprevisora.com.co; msossa@fiduprevisora.com.co
81112304 | SOPORTE ALARMAS CONTRA INCENDIOS | ENERO | ABRIL | 12 meses | 1 | Mínima Cuantía | MANTENIMIENTO HARDWARE | 8856600 | 8856600 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112304 | SOPORTE SERVIDORES S7 | MARZO | JUNIO | 12 meses | 1 | Invitación Cerrada | MANTENIMIENTO HARDWARE | 87684772 | 87684772 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112304 | SOPORTE UPS | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 12 meses | 1 | Invitación Cerrada | MANTENIMIENTO HARDWARE | 63456207.36 | 10576034.56 | SI | SIN TRAMITE | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112204 | FABRICA DE APLICACIONES PROPIAS | JUNIO | NOVIEMBRE | 24 Meses | 1 | Invitación Abierta | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 4064911657 | 300000000 | SI | SIN TRAMITE | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jgonzalez@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE DE TERCER NIVEL - BASE DE DATOS | FEBRERO | MAYO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 110000000 | 70000000 | SI | SIN TRAMITE | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE VIGIA | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 12 meses | 1 | Mínima Cuantía | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 14628224.2773 | 3657056.0693 | SI | SIN TRAMITE | ycalderon@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE CERO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 32902228.8 | 8225557.2 | SI | SIN TRAMITE | kgras@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE LICENCIAS FRL | MARZO | ABRIL | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 29700884 | 29700884 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jbarrera@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE ISOLUCION | FEBRERO | MAYO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 12437577 | 7255254 | SI | SIN TRAMITE | eferro@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE SERVICIO VPN | FEBRERO | JUNIO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 9679210 | 9679210 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE PLATAFORMA E-LEARNING | MARZO | MAYO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 30000000 | 20000000 | SI | SIN TRAMITE | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jgonzalez@fiduprevisora.com.co
81112204 | SUSCRIPCION y SOPORTE BUS | JUNIO | SEPTIEMBRE | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 393966000 | 393966000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jbarrera@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE HERRAMIENTA QUEST | FEBRERO | ABRIL | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 24490875 | 24490875 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE CODIGO DE BARRAS | FEBRERO | MARZO | 10 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 12000000 | 12000000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jbarrera@fiduprevisora.com.co
81112204 | SOPORTE SOBRE PORFIN | FEBRERO | MAYO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | 78882305 | 78882305 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jgonzalez@fiduprevisora.com.co
81112204 | VALIDADOR DE IDENTIDADES | MARZO | JUNIO | 7 meses | 1 | Invitación Cerrada | NUEVA FUNCIONAL-OUTSOURCING FS | 160000000 | 160000000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jbarrera@fiduprevisora.com.co
81112204 | DESARROLLO DE INTEGRACIONES - BUS DE INTEGRACIONES | MAYO | 2021-06-15 | 6 meses | 1 | Contratación Directa | NUEVA FUNCIONAL-OUTSOURCING FS | 200000000 | 200000000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jgonzalez@fiduprevisora.com.co; jbarrera@fiduprevisora.com.co
81112204 | SINGLE SIGN ON - PUNTO UNICO DE LOGUEO DE APLICACIONES | ABRIL | JUNIO | 7 meses | 1 | Contratación Directa | NUEVA FUNCIONAL-OUTSOURCING FS | 150000000 | 150000000 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jgonzalez@fiduprevisora.com.co
81112501 | MICROSOFT OFFICE- MPSA | FEBRERO | ABRIL | 12 meses | 1 | Contratación Directa | RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO | 1306355713.57 | 1306355713.57 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
81112501 | PROFITABILITY | FEBRERO | ABRIL | 12 meses | 1 | Contratación Directa | RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO | 148193336 | 111145002 | SI | SIN TRAMITE | mmanosalva@fiduprevisora.com.co; yvivenes@fiduprevisora.com.co
81112501 | ORACLE BASE DE DATOS | ENERO | MARZO | 12 meses | 1 | Contratación Directa | RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO | 1407261162.22 | 1407261162.22 | NO | N/A | t_wdiaz@Fiduprevisora.com.co; jplazas@fiduprevisora.com.co
80101500 | ASESORIA TRIBUTARIA - Consultas (Crowe 2021) | DICIEMBRE 2020 | ENERO | 12 Meses | 1 | Contratación Directa | OTRAS ASESORÍAS | 56691600 | 56691600 | NO | N/A | ssotelo@fiduprevisora.com.co
80101500 | ASESORIA TRIBUTARIA - Complemento Tx Territoriales | FEBRERO | FEBRERO | 12 Meses | 1 | Invitación Abierta | OTRAS ASESORÍAS | 295000000 | 245833333 | SI | PENDIENTE POR SOLICITAR | ssotelo@fiduprevisora.com.co
Note on A15: Morales Rojas Mariana: En la página https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios podrá encontrar los códigos
Note on B15: Morales Rojas Mariana: Breve descripción del objeto del contrato

## Plan_de_Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). Para el cubrimiento de vacantes correspondiente a Trabajadores Oficiales, el proceso establecido se realiza por medio del Empleo.com, Link Trabaje con Nosotros de la pagina de Fiduprevisora y por medio del proveedor contratado para el proceso de reclutamiento y selección de personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. No aplica a la Entidad puesto que no se tienen definidos cargos de Carrera Administrativa y el plan es el instrumento de planificación, administración y actualización de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. | Dirección de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A

## Plan_de_Previsión
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | "Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). No aplica a la Entidad dado que Fiduprevisora tiene una planta de personal fija establecida por el decreto 2295 de 2012 de 273 trabajadores oficiales y 2 empleados públicos; cuando se presenta una novedad administrativa cuya consecuencia sea la vacancia de un cargo, se aplica el procedimiento de selección y contratación establecido en la entidad, el cual contempla las actividades y tiempo para el cubrimiento de las vacantes y disponibilidad del personal, también se cuenta con el procedimiento de Movimientos de planta de personal y estructura organizacional en que se establecen las políticas para los ascensos o cambios en el personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. | Dirección de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A | N/A

## PIC
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia |  | Actividad/Capacitación | Perspectiva y Programa de Capacitación | Descripción de la tarea/Objetivo | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación | Entregable
Asegurar el talento humano competente, enfocado en una cultura fundamentada en los valores institucionales, para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Tendencias actuales en los procesos de talento humano | Aprendizaje y crecimiento 8. Asegurar el talento humano competente, enfocado en una cultura fundamentada en los valores institucionales, para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | Estar a la vanguardia en materia de buenas practicas en relación a: remuneración, compensación, evaluación del desempeño, desarrollo y cierre de las brechas y retención del personal y felicidad en el trabajo. | VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Actualización de Herramientas archivísticas | Procesos internos 6. Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Conocer los procedimientos y actividades para la actualización de las herramientas archivísticas con el fin de apoyar el cumplimiento del plan de trabajo de Gestión Documental para el año 2021. |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | AUDITORIA CORPORATIVA | Normas internacionales de Auditoría. | Procesos internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Impulsar la optimización de la función de auditoría interna y dar cumplimiento a las recomendaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, de continuar fortaleciendo los conocimientos en normas de auditoría y afines. Mejores prácticas en ejecución de trabajos de auditoría o metodologías de evaluación de riesgos y controles | AUDITORIA CORPORATIVA - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | GERENCIA DE RIESGOS | Cumplimiento regulatorio en ciberseguridad y protección de datos personales. | Procesos internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Conocer, comprender y saber cómo aplicar los diferentes controles que se deben aplicar obligatoriamente por regulación expedida a nivel nacional e internacional (si aplica), por solicitud de los diferentes entes de vigilancia y control. Fortalecer conocimientos en temas relacionados con Protección de Datos Personales. | GERENCIA DE RIESGOS - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Riesgos de contraparte de derivados | Procesos internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Formación en riesgos relacionados con derivados y gestionar el riesgo de la contraparte. |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Evaluación efectiva de controles Sarlaft | Procesos internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Controles efectivos para la gestión del riesgo LAFT, incluye mecanismos de control en la vinculación virtual de clientes y web transaccional. Modelos de valoración integral del riesgo. Contexto jurídico de la administración de riesgos SARLAFT. Actualización en la CE 027 de 2020 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Preparatorio ISO 31000 | Procesos internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Actualización en ISO 31000 y Construcción de indicadores de Riesgo Operativo y Modelos de valoración de riesgo operativo |  | 2021-07-01 | 2021-07-20 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA COMERCIAL | II Formación en habilidades de negociación y ventas | Cliente , producto y mercado 4. Fortalecer la Imagen y la participación en el mercado de la Fiduciaria | Fortalecer los conocimientos para el manejo efectivo de las negociaciones, con el fin de propiciar acuerdos para los posibles problemas o conflictos que se deba asumir. Analizar el conflicto desde un contexto objetivo, mediante la consideración de la cultura y características de cada negociador para lograr consensuar estratégicamente. | VICEPRESIDENCIA COMERCIAL - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | Certificación en Competencias de Servicio al Cliente | Cliente, producto y mercadeo 5. Ser la opción preferida de los clientes por la experiencia ofrecida por la fiduciaria | Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de Servicio al Cliente en relación a aspectos normativos, estrategias, procedimientos y servicio, con el fin de brindar un mejor servicio al cliente. Certificación de competencias laborales en servicio al cliente. | VIC. TRANSFORMACION Y ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-10-01 | 2021-10-30 | SENA | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA JURIDICA | Actualización juridica y cambios normativos por cuenta de la emergencia sanitaria | Procesos Internos 6. Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Profundizar en las nuevas tendencias legales y jurisprudenciales en el enfoque procedimental basados en la ley 1437 y enfocado en el decreto 806 del 2020 que adopta las medidas del estado de emergencia actual . | VICEPRESIDENCIA JURIDICA - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Normatividad en contrataciòn de entidades estatales y organismos Internacionales. | Procesos Internos 6. Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Se requiere profundizar en la normatividad de contratación de proyectos financiados en su totalidad o en parte por préstamos den Banco Internacional de Reconstrucción y fomento , Banco mundial y Banco Interamericano de Desarrollo que permita que la fiduciaria pueda realizar un acompañamiento integral a los Fideicomitentes que cuenten con este tipo de recursos y así lograr una debida selección y contratación de consultores , bienes , bienes obras y servicios distintos a la consultoría que se deriven del negocio . |  | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA | Normatividad NIIF - Enmiendas efectuadas por la IASB en el año 2019 y 2020. | Financiera 2. Incrementar la eficiencia operativa y administrativa | Fortalecer conocimientos de los marcos normativos contables en Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7), publicada por IASB en septiembre de 2019;Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes (modificaciones a la NIC 1), publicada por IASB en enero de 2020 y julio de 2020; Referencia al Marco Conceptual (modificaciones a la NIIF 3), publicada por IASB en mayo de 2020; | VICEPRESIDENCIA FINANCIERA - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 1/04/2021 01/09/2021 | 30/04/2021 30/09/2021 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN | Formación Auditores HSEQ: NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 e NTC ISO 27001:2013 | Procesos Internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Certificar a auditores internos para que participen en procesos de auditoría del SIG y sean multiplicadores del principio de autocontrol en cada una de sus dependencias. Incluye por primera vez, la norma NTC ISO 45001:2018 de Seguridad y Salud en el Trabajo | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Modelos para la integración de Sistemas de Gestión | Procesos Internos 7. Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | Conocer diferentes modelos de integración que permitan formular las herramientas necesarias para la planificación del enfoque por procesos en un Sistema de Gestión Integrado. Conocer el enfoque y las etapas de gestión de riesgos y oportunidades bajo las normas certificadas |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Capacitación Pólizas y seguros | Calidad, producto y mercadeo 5. Ser la opción preferida de los clientes por la experiencia ofrecida por la fiduciaria | Tener conocimiento avanzado de procedimiento de aviso de siniestro y demás temas relacionados con seguros y pólizas . | VICEPRESIDENCIA NEGOCIOS FIDUCIARIOS - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Capacitación normatividad de liquidación de nómina pensional | Calidad, producto y mercadeo 5. Ser la opción preferida de los clientes por la experiencia ofrecida por la fiduciaria | Fortalecer aspectos relevantes y precisos en materia de liquidación de nómina pensional conforme a la normatividad vigente. |  | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA DE INVERSIONES | Estructuración, Gestión y Administración de Fondos de Capital Privado. | Financiera 3. Aumentar y diversificar nuestros ingresos operacionales | La fiduciaria debe estar en línea con las tendencias del mercado, y una de las grandes oportunidades y objetivos es ampliando su portafolio con FCP, por lo cual es importante profundizar en temáticas relacionadas. | VICEPRESIDENCIA DE INVERSIONES - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Inversión Responsable , Sostenible y principios ASG en la inversión | Financiera 3. Aumentar y diversificar nuestros ingresos operacionales | La nueva tendencia en inversión es la que se rige bajo los principios de responsabilidad y sostenibilidad, la fiduciaria debe estar en línea con estos principios y ser pionera en este tipo de gestión. |  | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION | Transformación Digital: Metodologias ágiles y tecnologías asociadas de última generación II Módulos. | Procesos Internos 6. Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Módulo I: Innovación, metodologías agiles, big Data, Inteligencia artificial, Servicios/Apificacion, Design Thinking, DevOps etc. - Gestión de proyectos ágiles y tradicionales, Automatización de tareas y procesos (Rpa) Módulo II: Tecnologías asociadas a la transformación digital, como APIs, Chatbots, lenguajes de programación de ultima generación, etc | VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  | VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES | Modelo integral de salud y gestión integral de riesgos | Procesos Internos 6. Asegurar una operación óptima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pago, recaudo, contratación derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Fortalecer el conocimiento de las políticas nacionales que son el marco para el desarrollo del plan de atención integral en salud del Magisterio para lograr una articulación y despliegue de su contenido en los informes de evaluación y supervisión de los operadores y de las firmas de auditoria bajo el modelo integral salud -Maite y reglamentación que lo sustenta. Para la gestión integral de riesgos se requiere analizar las clasificadores de los riesgos y poder generar estrategias para anticiparse a las enfermedades, para que no se presenten o si se tienen, detectarlos y tratarlos precozmente para impedir o acortar su evolución y sus consecuencias y su aplicación evidenciada en los informes de supervisión y de evaluación de los operadores y de las firmas de auditoria | VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES - GERENCIA DE TALENTO HUMANO | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
| Capacitaciones con impacto Transversal |  | Presentaciones efectivas y poderosas | Capacitaciones de apoyo para todas las áreas en la gestión institucional. | Conocer las herramientas de comunicación oral, visual, personal, profesional y ambiental para la elaboración de presentaciones de alto impacto. | Capacitaciones internas | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Gestión del cambio II FASE |  | Segunda fase del programa de gestión del cambio, relacionado con las tendencias actuales y el rápido cambio del entorno y como estos cambios afectan los procesos de la entidad. |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Servicio y atención a clientes |  | Fortalecer las competencias y habilidades basado en las técnicas de servicio al cliente y manejo de clientes difíciles . |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Comunicación y Trabajo en equipo: potenciar equipos de alto desempeño |  | Adquirir herramientas y metodología para desarrollar un trabajo en equipo cohesionado y ser capaces de organizar el trabajo diario en función de los objetivos y planteamientos organizacionales, resolviendo de manera adecuada los conflictos que surgen y adaptándose a las necesidades diarias, a través del desarrollo de habilidades personales y de comunicación asertiva |  | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 'Presupuesto de Capacitación | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Inducción Corporativa |  | Dar a conocer al funcionario nuevo y antiguo un conocimiento general de la entidad proporcionándole información de cada una de las dependencias de Fiduprevisora S.A |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Formaciones Internas sin costo | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Objetivo de la gestión documental en la organización y nuestra responsabilidad como servidores públicos - Dos (2) sesiones |  | Asegurar el adecuado manejo de la información física o electrónica desde su producción hasta su conservación por cada una de las áreas productoras de información , teniendo en cuenta los procedimientos establecidos de acuerdo a norma. |  | 2021-02-01 | 2021-08-01 |  | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Actualización de Aplicativos Internos |  | Actualización de las aplicaciones internas que tiene la fiduciaria para los diferentes procesos y áreas . (Aranda, Orfeo , Peoplesoft, Isolución) |  | 2021-06-01 | 2021-08-01 |  | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Reforzamiento supervisión de contratos y adquisiciones |  | Se han detectado deficiencias significativas en el desarrollo de la supervisión de contratos y hay algunos vacíos en los procesos de adquisiciones, los cuales afectan negativamente el cumplimiento de objetivos, adicional de el riesgo que conlleva esta situación para la entidad y para los supervisores de contratos |  | 2021-02-01 | 2021-11-01 |  | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Planes de mejoramiento |  | Fortalecer los conocimientos en metodología de análisis de causas, definición de acciones correctivas y cierre eficaz de planes de mejoramiento |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Indicadores de Gestión |  | Socializar e implementar los lineamientos de seguimiento, monitoreo y toma de decisiones al interior de la entidad. |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)
|  |  | Mejora continua en las organizaciones |  | Ganar aliados en las diferentes áreas para fortalecer la optimización de los procesos |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | Lista de asistencia y temas tratados en la capacitacion - Cobertura de De funcionarios objetivo (Universo inicial / Funcionarios que recibieron la capacitacion) - Resultados de evaluacion y/o certificado (si aplica)

## PLAN DE BIENESTAR INCENTIVOS
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Estaciones de Binestar | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable
Fomentar un ambiente laboral que promueva la motivación el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia | Gerencia de Talento Humano - Ruta de Bienestar Institucional | Beneficios a la Carta | Gana y Redime Experiencias - Programa de beneficios y reconocimiento | Fiduprevisora establecerá un catálogo de “experiencias” que abarquen beneficios integrales: salud, cultura, familia, hogar, educación y que el funcionario, pueda redimir de forma virtual a la medida de su necesidad. (beneficio + cercano + dinámico + inmediato), a través de un modelo de Fidupuntos. | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Presupuesto de Bienestar | Gestión estrategica del talento humano | Soporte de las actividades realizadas en el periodo: *Publicación de las actividades *Listado de los funcionarios participantes
|  | Calidad de vida personal –familiar y Laboral | Fidufamilias con Talento | Reconocimiento a los talentos que tengan los funcionarios y sus familias, generar espacio de integración. |  | 2021-07-01 | 2021-08-30 | Alianzas, Convenios y Caja de Compensación |  | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes
|  |  | Viernes de BienEstar | Feria bimestral de servicios: ofertas educativas, Vivienda, emprendimientos salud, entre otros. |  | 2021-02-01 | 2021-12-01 |  |  | *Publicación/ Promoción de los servicios a ofrecer en la feria
|  | Prácticas y Hábitos Saludables | Talleres de salud emocional y social | Sensibilización sobre trabajo bajo presión, manejo de emociones y administración del tiempo. |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  |  | *Listado de los funcionarios participantes de la sensibilización
|  |  | Tele orientación psicológica | A través de las ARL llevar a cabo actividades de acompañamiento personalizado de psicología o trabajo social. |  | 2021-03-01 | 2021-12-01 |  |  | * Difusión periódica de la actividad en los medios de comunicación internos
|  |  | Semana de la Felicidad | Promover la salud y bienestar de los trabajadores, para generar estilos de vida saludable |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes
|  |  | Taller para pre-pensionados | Programa para funcionarios que se encuentran próximos a pensionarse, orientaciones, proyecto de vida y desvinculación laboral. |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 |  |  | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes
|  | Convivencia Social | Divulgación código de integridad | Actividades a toda la Entidad para asegurar la interiorización de los valores Corporativos en todos los funcionarios. |  | 2021-05-01 | 2021-10-01 |  |  | *Soportes de los mecanismos utilizados para la divulgación de manera periódica
|  |  | Responsabilidad Social Empresarial | Promover espacios de conciliación entre la vida familiar, personal y laboral. *Familias & Empresas Socialmente Responsables. |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Presupuesto Responsabilidad Social |  | *Soporte de los espacios de conciliación generados entre la vida familiar, personal y laboral
|  |  | Promoción y sensibilización Social | Talleres de sensibilización a los funcionarios sobre temas: equidad de genero, acoso laboral y sexual – Inclusión y Discapacidad. |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Alianzas, Convenios y Caja de Compensación |  | *Listado de los funcionarios que participaron en los diferentes talleres

## PLAN SGSST
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PSST 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable
Fomentar un ambiente laboral que promueva la motivación el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia. | POLITICAS DEL SGSST | [5 empty] | Recursos propios Presupuesto Disponible para SGSST | Gestión estrategica del talento humano
| Seguridad y salud en el trabajo | Revision de la politica del SG-SST | Establecer los controles necesarios para Proteger la seguridad y salud en todos los funcionarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | Líder SST | Febrero | Febrero |  |  | Registro de las conclusiones de la revision de la politica
|  | Reinducccion en el SG-SST (politicas, normas, peligros, controles, procediminentos y plan de emergencias) |  |  | Junio | junio |  |  | Lista de asistencia de los participantes de la reinducción
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
| Seguridad y salud en el trabajo | Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2021 | Conocer y entender los riesgos de la organización, orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión. | Líder SST | Febrero | Febrero |  |  | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada
REQUISITOS LEGALES
| Seguridad y salud en el trabajo | Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales | Cumplir con la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Líder SST | Abril / Octubre | Abril / Octubre |  |  | Registro del instrumento de verificación de requisitos legales actualizado
|  | Plan de acción, requisitos legales incumplidos (acciones de mejora) | [6 empty] | Lista de las acciones de mejora a implementar y su porcentaje de avance
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del Programa (Semestral: Extintores y Gabinetes Botiquines y estaciones de emergencia, condiciones de seguridad). Informes de los resultados de las inspecciones. | Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Líder SST | Marzo / Septiembre | Marzo / Septiembre |  |  | Soporte de la ejecución de las inspecciones acorde a su programación
|  | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. | [6 empty] | Informes periódicos de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas
PLAN DE TRABAJO
| Seguridad y salud en el trabajo-ARL | Elaborar diagnóstico de estándares mínimos | Diagnóstico y verificación de documentos del Sistema SG-SST | Líder SST-ARL | Enero | Enero |  |  | Diagnóstico de estándares mínimos
| Seguridad y salud en el trabajo | Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2021 | Contar con un plan de trabajo para la implementación de las acciones del SG-SST | Líder SST | Enero | Enero |  |  | Plan de Trabajo Anual del SGSST para la vigencia 2021
| Seguridad y salud en el trabajo | Teletrabajo | implementar el Proyecto teletrabajo 2021 | Líder SST | Enero | Diciembre |  |  | Porcentaje de avance del proyecto de teletrabajo
COMITES DEL SG-SST
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar convocatoria y conformacion del COPASST Vigiencia 2021-2023 | El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto Promover una cultura de prevención en todas las áreas de la Fiduprevisora. Promover la ejecución de trabajos seguros y saludables. | Líder SST | Mayo | Mayo |  |  | COPASST Vigiencia 2021-2023 formalizado
| Seguridad y salud en el trabajo | Reuniones mensuales Copasst |  | Líder SST | Enero | Diciembre |  |  | Actas de las reuniones mensuales del COPASST
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Resolucion 2013/86 Copasst |  | Líder SST | Mayo | Mayo |  |  | Listado de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Investigacion de ATEL Copasst |  | Líder SST | Julio | Julio |  |  | Listado de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Inspecciones locativas y de emergencias Copasst |  | Líder SST | Septiembre | Septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar convocatoria y conformacion del COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021-2023 | El comité de convivencia laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la Institución, procurando generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas. | Líder SST | Junio | Junio |  |  | COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021-2023 formalizado
| Seguridad y salud en el trabajo | Reuniones trimestrales Comité de convivencia |  | Líder SST | Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre | Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre |  |  | Actas de los comités trimestrales del comité de convivencia
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Resolucion 652/2012 Funciones y responsabilidades |  | Líder SST | Julio | Julio |  |  | Listado de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Ley 1010/2006 Acoso laboral |  | Líder SST | septiembre | septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Resolucion de Conflictos |  | Líder SST | diciembre | diciembre |  |  | Listado de funcionarios participantes
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
| Seguridad y salud en el trabajo | Simulacro de evacuacion | Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una emergencia. Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Soportes de la publicación en medios internos de la actividad y de su ejecución
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitación a brigadistas (primeros auxilios, contrafuego y evacuacion) |  | Lider SST | Abril / Agosto | Abril / Agosto |  |  | Listado de los temas tratados y de los funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitación a brigadistas (funciones y responsabilidades) |  | Lider SST | Febrero / Octubre | Febrero / Octubre |  |  | Listado de los temas tratados y de los funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Actualización Plan de emergencias y publicación de planos de evacuación |  | Lider SST | Mayo | Mayo |  |  | Plan de emergencias actualizado Planos de evacuación publicados
INCIDENTES / ACCIDENTES DE TRABAJO / ENFERMEDADES LABORALES
| Seguridad y salud en el trabajo | Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. (de acuerdo a ocurrencia) | Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de medidas y actividades que permitan la eliminación de las causas con el fin de evitar la repetición del mismo evento o de hechos similares. | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Registro de los reportes de Investigación de Incidentes y Accidentes, si aplica
| Seguridad y salud en el trabajo | Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido.(somos) (de acuerdo a ocurrencia) |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Soporte del medio de divulgación utilizado
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar Exámenes médicos ocupacionales periodicos y Solicitar Informe de condiciones de salud | Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Lider SST | Noviembre | noviembre |  |  | Lista de funcionarios a quienes se les realizo los exámenes médicos ocupacionales Conclusiones generales
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar recomendaciones de las evaluaciones medicas ocupacionales |  | Lider SST | Noviembre | noviembre |  |  | Documentación de las recomendaciones de las evaluaciones medicas
| Seguridad y salud en el trabajo | Análizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica. |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Documentación de los seguimientos realizados a casos de ausentismo
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica. |  | Lider SST | Mayo / Septiembre | Mayo / Septiembre |  |  | Soporte de las actividades realizadas y lista de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Soporte de la ejecución del seguimiento y bases de datos actualizadas
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar campañas (poster somos) de prevencion - estilos de vida saludable - salud mental - Covid19 entre otros. |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Soporte de la ejecución de las campañas en el somos
| Seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento a condiciones de salud, casos medicos y casos positivos Covid-19 |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Documentación del seguimiento realizado
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
| Seguridad y salud en el trabajo | Inspeccion de puestos de trabajo (Proyecto teletrabajo) | Mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud, condiciones y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Soporte documental de la ejecución de la inspección a puestos de trabajo
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. |  | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Soporte documental de los informes de seguimiento y % de avance
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar entrega de Elementos Ergonomicos y de Bioseguridad. (por demanda) |  | Lider SST | enero | diciembre |  |  | Planilla y/o soporte de recibido de los elementos ergonómicos y de bioseguridad
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Higiene Postural |  | Lider SST | Mayo | Mayo |  |  | Temas tratados y lista de asisitencia de los funcionarios que participaron
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Manejo seguro de cargas |  | Lider SST | Abril | Abril |  |  | Temas tratados y lista de asisitencia de los funcionarios que participaron
| Seguridad y salud en el trabajo | Actividad de pausas activas |  | Lider SST | enero | diciembre |  |  | Soporte docuemntal de las actividades realizadas
| Seguridad y salud en el trabajo | Semana Feliz (Talleres Ergonomicos, Talleres de salud mental, salud publica, estilos saludables de vida) |  | Lider SST | Octubre | octubre |  |  | Soportes documentales de los temas previstos en la sema feliz
| Seguridad y salud en el trabajo | Aplicación de bateria de Riesgo Psicosocial | Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presenten durante ejecución de las labores de toda la población trabajadora de la empresa. Con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y física de los trabajadores. | Lider SST | Febrero | Febrero |  |  | Soporte documental de la aplicación de bateria de Riesgo Psicosocial
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. | Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral. | Lider SST | Agosto | agosto |  |  | Soporte de la ejecución de las sensibilizaciones
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar encuestas de riesgo cardiovascular | Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través del fomento de estilos de vida saludable. | Lider SST | Agosto | agosto |  |  | Listado de funcionarios participantes y conclusiones del ejercicio
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en estilos de vida y trabajo saludable |  | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Listado de funcionarios participantes
| Seguridad y salud en el trabajo | Jornada de salud visual |  | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Soporte de la ejecución de la jornada y listado de funcionarios participantes
INFORMES
| Seguridad y salud en el trabajo | Rendición de cuentas SG-SST (comité primario) | Verificar e informar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Líder SST | Enero | diciembre |  |  | Acta de comité primario donde se evidencia la rendición de cuentas del SG-SST
| Seguridad y salud en el trabajo | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorías del SG para la vigencia - 2021 |  | Líder SST | Septiembre | Septiembre |  |  | Soporte de la ejecución de la auditoria, reporte y documentación de los resultados
| Seguridad y salud en el trabajo | Revisión Gerencial del sistema de SG-SST (indicadores del SGSST Decreto 1072/2015 y Resolucion 0312/2019) |  | Líder SST | Noviembre | noviembre |  |  | Soporte documental de los resultados de los indicadores del sisitema

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2021
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales
Para ver las actividades programadas por componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dar clic sobre cada botón.

## 1
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
1.1 Política de Administración de Riesgos | Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2021 | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de agosto 2021 | 30 de septiembre 2021 | (1) En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. (1) En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electronico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo al plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2022 de acuerdo al mapa de riesgos vigente | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 1 de febrero de 2021 | 15 de diciembre 2021 | (1) Plan de Trabajo (Cronograma) entregado antes del 15/02/2021 (28) Mesas de trabajo
| Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril 2021 | 30 de diciembre 2021 | (3) Publicación Log´s pagina web - cuatrimestral
1.3 Consulta y divulgación | Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 15 de enero 2021 | 31 de enero 2021 | (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa
| Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2020 y publicado para la vigencia 2021 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 25 de enero 2021 | 31 de enero 2021 | (1) Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB
1.4 Monitoreo y revisión | Seguimiento al Mapa de Riesgos | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a cronograma interno establecido, haciendo publicaciones cuatrimestrales sobre actualización del mapa 2021. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril 2021 | 30 de diciembre 2021 | (3) Publicaciones del mapa de riesgos en la página web con los ajustes generados
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTES PAAC

## 2
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
2.1 Racionalización de Trámites | Priorizar los trámites que se racionalizarán por parte de la entidad | Con el inventario de trámites levantado; resultado de la matriz de priorización identificar los trámites a priorizar en la vigencia que generan mayor impacto en la entidad (la matriz de priorización analizó las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo, objetivo final de la fase de priorización) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 1 de febrero de 2021 | 31 de marzo de 2021 | No de tramites priorizados / No total de tramites identificados No de tramites a racionalizados / Total de tramites priorizados
| Optimizar los trámites a racionalizar en la entidad | Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 1 de abril de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Trámites optimizados en el periodo / tramites a optimizar (Matriz actualizada de los tramites optimizados con los aspectos de costos, tiempos, pasos, procesos o procedimientos)
| Formalizar la racionalización de los trámites priorizados | De acuerdo al levantamiento de información, se formaliza la racionalización de los trámites de la entidad en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT la cual es la fuente única y valida de la información de los trámites que todas las instituciones del estado ofrecen a la ciudadania. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 1 de abril de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Tramites racionalizados / Total de Tramites a racionalizar en el SUIT
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTES PAAC

## 3
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Realizar publicaciones trimestrales para informar a los grupos de interés a través de los canales de comunicación propios externos, sobre los resultados de gestión presentados por la Entidad (se entiende por informe todas aquellas publicacone en las que se registren avances y resultados de la Entidad) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de febrero 2021 | 30 de noviembre 2021 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas Se entregara la parrilla propuesta de publicaciones, las publicaciones de redes sociales y página web
| Identificar los temas de interés a la ciudadania | Se incorporarán en la rendición de cuentas para publicos de interes los resultados de la encuesta realizada en la última encuesta. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2021 | 30 de noviembre 2021 | 100% Encuesta publicada en página web
| Presentar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad. | Publicar el informe de rendición de cuentas 2021 en la página web de la entidad. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2021 | 30 de diciembre 2021 | 100% Informe publicado en página web
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Establecer los mecanismos de acceso con los diferentes grupos de interés | De acuerdo al documento de la Estrategia de rendición de cuentas, describir los mecanismos de acceso a la información. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de enero 2021 | 01 de febrero 2021 | 100% Informe con los mecanismos de acceso a los grupos de interés
| Realización evento de rendición de cuentas institucional | Llevar a el evento interno de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 30 de abril 2021 | 31 de julio de 2021 | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (3) (1) Video y presentación del evento (1) Invitación a los funcionarios para que participen en el evento
| Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadania | Llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a los grupos de interés | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre 2021 | 17 de diciembre 2021 | 100% (1) Video y presentación del evento (1) Invitación a los grupos de interés para que participen en el evento
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Realizar una evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de dic 2021 | 24 de dic 2021 | 80% N° de evaluaciones en nivel satisfactorio / Total de evaluaciones realizadas
| Definición y publicación del plan de mejora | A partir de los resultados obtenidos de las diferentes evaluaciones del proceso de Rendición de cuentas establecer el plan de mejora institucional para la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 y publicarlo en la página web de la entidad | Vicepresidencia de Planeación | 01 de enero 2021 | 28 de febrero 2021 | Plan de mejora institucional publicado en página web
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTES PAAC

## 4
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar informes de seguimiento y control | Presentar el informe del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (semestral) a la alta Dirección (Comité de presidencia y Junta Directiva) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre 2021 | 100% 2 Informes Semestrales SAC (1 de la vigencia actual, 1 de la vigencia anterior)
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actualización permanente de la página web | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad y que concierne: procesos, ¿que hacemos? y canales de atención. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 1 de febrero de 2021 | 30 de junio de 2021 | 100% Informe sobre las publicaciones y actualizaciones realizadas en el periodo (2)
| Revisión y modificación de la estructura de los canales de Atención telefónica y solicitudes radicadas | Revisar el modelo de atención y la estructura de los canales autorizados como son; Atención telefónica y Solitudes radicadas con el propósito de optimizar tiempos de respuesta y mejorar el servicio por cada uno de los canales. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de mayo de 2021 | 31 de agosto de 2021 | 100% Canales revisados: N° de canales revisados / Total de canales de atención 2 Canales de atención: Atención Telefonica y Solicitudes radicadas (Formulario de radicación en página web)
| Evaluación de los canales de atención | Evaluar los canales de atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizados a los usuarios del FOMAG. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 100% 1. Resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios FOMAG
| Puntos de atención virtual | Implementación del plan piloto punto de atención virtual usuarios FOMAG | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de febrero 2021 | 30 de junio 2021 | 100% (1) Informe sobre usuarios atendidos en el punto de atención virtual (plan piloto)
4.3 Talento Humano | Ejecución de la capacitación normativa anual del SAC | Realizar una capacitación anual obligatoria respecto al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), con el objetivo de fortalecer, actualizar, instruir a los funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia del mismo | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de septiembre de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | 100% Calificación: Funcionarios con evaluaciones >= 5 / Total de funcionarios evaluados Participación: 70% de funcionarios de planta y temporales.
| Promover espacios de sensibilización para fortalecer el servicio y atención al ciudadano | Realizar sensibilizaciones virtuales y/o presenciales que permitan desarrollar competencias de servicio al ciudadano a los colaboradores de la entidad que tienen contacto directo con el ciudadano | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de marzo de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | Dos (2) sensibilizaciones al año Presentación y lista de asistencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTES PAAC

## 5
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de información en SECOP II | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Dirección de Adquisiciones) | 01 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 100% N° de contratos publicados en SECOP II / Total de contratos iniciados en la entidad
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de solicitudes de acceso a información pública | Elaborar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes el cual se publicará en la página WEB de la entidad. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de enero 2021 | 31 de diciembre 2021 | 100% N° de informes entregados / 3 informes
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTES PAAC

## 6
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción, de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | VERSIÓN | 1
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
6.1 Otras Iniciativas | Convocatoria del comité de transparencia | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad | 01 de enero 2021 | 31 de diciembre 2021 | Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité
| Realizar campañas de capacitación | Incluir dentro de la inducción a nuevos funcionarios la información sobre los riesgos de corrupción indicando que a la primera línea de defensa (Todos los funcionarios) corresponde su identificación temprana. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de enero 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listas de asistencias Evaluación: Total de funcionarios capacitados con resultados satisfactorio / Total de funcionarios capacitados
| Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | Crear mensualmente piezas digitales para ser publicadas en redes sociales y página web promoviendo el programa de educación al consumidor financiero | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Dirección de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de febrero 2021 | 31 de diciembre 2021 | N° de piezas digitales publicadas trimestralmente / 10 piezas publicitarias trimestrales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTES PAAC

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable
Asegurar una operación optima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pagos, recaudo y contratacion derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento mensual al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar seguimiento mensual con el equipo directivo de la entidad, con el fin de identificar recomendaciones, compromisos y proximas acciones a implementar para cada uno de los proyectos del PETI a los que se les realiza seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-25 | Recursos Propios | Política de gobierno digital | Presentacion Conclusiones y compromisos de cada una de las sesiones (12)
| Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento de alto nivel al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar seguimiento periodico en Junta Directiva donde se evidencia el porcetaje de avance de los proyectos a implemetar durante la vigencia acorde a lo establecido en el PETI | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Recursos Propios |  | Presentacion Extracto del acta de Junta con las respectivas observaciones y/o aprobaciones ( Minino 4 veces en el año)
| Vicepresidencia de tecnología e información | Implementación de mejoras de corto plazo automatizadas | Implementación de mejoras de corto plazo automatizadas que aseguren reducción de costos y riesgos en la Gestión 1. Definición del cronograma 2. Cumplimiento con avance mensual del cronograma de implementación de las mejoras | 2021-02-01 | 2021-12-25 | Recursos Propios |  | Soporte documental de las mejoras realizadas y/o porcentaje de avance de las mismas, acorde a l cronograma definido
| Vicepresidencia de tecnología e información | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura tecnológica que permita que los aplicativos se desempeñen con alta efectividad para las áreas de la organización | 2021-02-01 | 2021-12-25 | Recursos Propios |  | % avance real del PETI / % planeado de avance del PETI Meta:100%
presentacion trimestral a la junta

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental | Entregable
31 | 28 | 3 | 25 | 8 | 24 | Matriz y presentacion con el estado de los planes de accion.
Informacion Confidencial

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable
Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | GR-SGSI | Desarrollar todas las actividades tendientes a gestionar y mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en la entidad | Implementación de todos los controles del estándar ISO 27001:2013 y los de las NIST (estándar de ciberseguridad) en toda la entidad, alcanzando un nivel de madurez global del 90% o superior. Implementación del SOC en la entidad. | Oficial de Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de trabajo SGSI - Modelo 27002 NIST (Fiduprevisora) SOC implementado y funcionando, generando valor para la entidad.
| GR-SGSI | Plan de continuidad de negocio | 1. Tratamiento de hallazgos relacionados. 2. Ajustes a los componentes del plan de continuidad acorde a los resultados obtenidos en el análisis de riesgos de Seguridad de la Información. 3. Publicación y socialización de los cambios. 4. Planeación y ejecución de pruebas independientes y completas. | Oficial de Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Recursos propios | Continuidad de Negocio | Plan de continuidad de negocio actualizado. Informes de pruebas de continuidad, contingecia, DRP, entre otros.
| GR-SGSI | Programa de protección de datos personales | Actualización, mantenimiento y gestión del programa de protección de datos persoales de la entidad. | Oficial de Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de proteción de datos actualizado y al día con los requerimientos regulatorios vigentes.