## CRONOGRAMA
ANEXO 1.3. - CRONOGRAMA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN, DENTRO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
ACTIVIDAD | Duración (dias) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Levantamiento Topográfico | 10 | bar: 1 to 10
Estudio de Tránsito | 10 | bar: 1 to 10
Diseño Geométrico, incluye diseño de planta y perfil, peraltes, secciones transversales, cartera de volúmenes de corte y relleno, memorias de cálculo. | 10 | bar: 1 to 10
Estudio Geológico y Geotécnico (incluye ensayos de laboratorio para caracterización de la subrasante) | 10 | bar: 1 to 10
Estudio Hidrológico. | 10 | bar: 6 to 15
Estudio de Pavimentos | 10 | bar: 6 to 15
Plan de Manejo de Tránsito | 5 | bar: 16 to 20
Estudio de Fuentes de Materiales y Escombreras | 5 | bar: 1 to 5
Memorias de Cantidades, Presupuesto, APU y desglose del AIU | 6 | bar: 21 to 26
Cronograma de Obra | 6 | bar: 21 to 26
Revisión Interventoría | 12 | bar: 16 to 19; 21 to 24; 27 to 30
[7 empty] | Actividades E&D | [11 empty] | Tiempo revisión Interventoría | [9 empty] | Hito