## Integración_PAA
Versión X - Fecha
01
05
Integración
Plan de Acción Anual 2022
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
07
Plan de Incentivos Institucionales
FIDUPREVISORA S.A.
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2022
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Gerencia de Gestión Documental | Programa. Actualización Tablas de Retención Documental | Presentación de las TRD al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gerencia de Gestión Documental | 2022-01-24 | 2022-04-29 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta de aprobación de las TRD por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño (1)
|  | Proyecto de Resolución de actualización de TRD | Gerencia de Gestión Documental | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Recursos Propios | Gestión Documental | Resolución firmada por la presidente y publicada en Isolución | Resolución firmada y publicada en Isolución (1)
|  | Oficio y correo de evidencia de remisión y radicación de las TRD ante el AGN. | Gerencia de Gestión Documental | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Recursos Propios | Gestión Documental | Memorando y soportes radicado en el AGN | Memorando (1) y soportes radicado en el AGN
|  | Desarrollo de mesas de trabajo con el evaluador designado por parte del AGN – Entrega de observaciones ajustadas. | Gerencia de Gestión Documental - Archivo General de la Nación | 2022-09-15 | 2022-11-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Actas Mesa Técnica Coordinadora del Grupo de Evaluación de Documentos del AGN y/o oficio remitido por el AGN aprobación TRD | # total de TRD a ajustar (solicitadas por la AGN) /# total de TRD aprobadas y entregadas al AGN
| Programa. Implantación Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | Desarrollar proceso pre-contractual y contractual de adquisición del SGDEA | Gerencia de Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Contrato y/o Acta de inicio del contrato | Contrato y/o Acta de inicio (1)
|  | Primera fase de Implementación del SGDEA | Gerencia de Gestión Documental | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Cronograma de plan trabajo de implementación fase 1 | Cronograma de plan de trabajo (1)

## Plan_Anual_Adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones 2022
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | Consolidar, revisar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 2022 y publicarlo en la página web y en el SECOP | Gerencia de Adquisiciones y Contratos | 1 de enero de 2022 | 31 de enero de 2022 | Plan publicado: 1. Página Web 2. SECOP
| Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al primer trimestre de 2022 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de enero de 2022 | 30 de abril de 2022 | Reporte primer trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al segundo trimestre de 2022 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de abril 2022 | 31 de julio de 2022 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al tercer trimestre de 2022 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de julio 2022 | 31 de octubre de 2022 | Reporte tercer trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de octubre 2022 | 16 de enero de 2023 | Reporte cuarto trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## PIC
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2022
PETH
Objetivo estratégico | Área Organizativa o Dependencia |  | Actividad/Capacitación | Ejes estratégicos DAFP | Descripción de la capacitación/Objetivo | Intensidad horaria | Fecha de inicio | Fecha final | Fuente de Financiación | META (Cobertura participantes programados) | Entregable | Indicador
APRENDIZAJE Y CULTURA: Asegurar el talento humano competente, enfocado en una cultura fundamentada en los valores institucionales. | ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO - CAPACITACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS | AUDITORÍA | Herramientas y programación para análisis de datos estructurados | Gestión del conocimiento y la innovación | Analizar e interpretar grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados, con el fin de que los datos almacenados puedan ser utilizados como base para la toma de decisiones. Herramientas para el análisis de datos, monitoreo y mejora de procesos | 24 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados
|  | VIC FONDO DE PRESTACIONES | Derecho de Petición, Proceso Administrativo y cumplimiento a Fallos | Creación valor público | Si bien existen normas especificas para el reconocimiento prestacional de los derechos de los docentes, la generalidad se basa en el proceso administrativo y el derecho de petición que debe ser estudiado con sus actualizaciones de forma dinámica de tal suerte que no sea exclusivo de profesionales del derecho, en este mismo sentido es preciso repasar el cumplimiento a Fallos sobre todo por los compromisos que se han realizado con los organismos de control para su cumplimiento en articulación con las Secretarías de Educación. | 24 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud | Creación valor público | En el marco de la supervisión de los contratos de servicios de salud, es necesario adquirir la habilidad para identificar, reconocer, apropiar y aplicar los conceptos relacionados con cada uno de los componentes del SOGC (Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Sistema de Información en Salud, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en Salud) | 24 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 25 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Manejo del cambio en la Gestión documental dentro de las entidades y Aplicación de la Gestión Documental | Transformación digital | Contar con herramientas para formular e implementar estrategias para el Manejo del cambio dentro de la Entidad para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la Gestión Documental, no solo de tipo normativo sino en la implementación de mejores prácticas. Contar con los conocimientos para la correcta formulación de planes y programas de la Gestión Documental, articulados con los diferentes modelos integrados de gestión y planeación estratégica de la Entidad (Decreto 1080/2015) | 24 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Tendencias estratégicas y nuevos enfoques aplicados a la Gestión Humana | Creación valor público | Para la gerencia de talento humano es importante estar permanentemente actualizados de las tendencias en la administración y gestión del talento humano, conocer las mejores prácticas de éxito (plan carrera , plan de sucesión, selección de personal por competencias y compensación ) y saber cómo seleccionar y aplicar las mejores estrategias para la particularidad de la organización. | 24 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Actualización Jurídica en Contratación | Creación valor público | Actualización en normatividad vigente aplicada para la contratación de empresa y servicios. | 16 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Retención en la fuente y Administración de Nómina sector Público - trabajadores oficiales | Creación valor público | Actualización y capacitación en los diferentes conceptos de la administración de nomina publica y su aplicación en la nomina. Actaulizacion de la normatividad de la DIAN, sobre la aplicación de retencion en la fuente sobre salarios | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | GERENCIA DE RIESGOS | Minería de datos y análisis de estados financieros con enfoque a la prevención al riesgo LA/FT | Gestión del conocimiento y la innovación | De acuerdo con el análisis de información que se realiza en el monitoreo transaccional y en la vinculación de contrapartes se hace necesario fortalecer las competencias relacionadas con la identificación de señales de alerta en la base de datos, los estados financieros y su relación con las operaciones que realicen los clientes. Herramienta deseada (Python) | 16 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 12 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | NORMAS ISO 27032 - ISO 22301 | Transformación digital | Implementación de ciberseguridad en la Fiduciaria y fortalecer la gestión de riesgos en este frente. Implementación de continuidad y elevarlo a nivel de Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio en la Fiduciaria y fortalecer la gestión de riesgos en este frente. | 48 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Modelos de Riesgo de Mercado y Liquidez sobre renta fija | Creación valor público | Fortalecer el conocimiento de los modelos para la administración de Riesgos Financieros. Haciendo énfasis en métricas relativas de riesgos. Herramienta deseada Python | 16 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC. INVERSIONES | Optimización de portafolios, aplicado | Gestión del conocimiento y la innovación | La necesidad de contar con diferentes metodologías para la optimización de los portafolios y permitir una mayor eficiencia en ala gestión | 42 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 7 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | UCID | Actualización normativa especifica | Creación valor público | Se hace necesario la capacitación sobre la nueva ley disciplinaria la cual entra en vigencia el 01 de abril de 2022 (solo personal con funciones disciplinarias) 1.Proceso ordinario 2.Indagación previa 3.Investigación disciplinaria 4.Suspensión Provisional y otras medidas 5.Pruebas 6.Cierre de la investigación y evaluación 7.Archivo definitivo y pliego de cargos 8.Nulidades En atención a los diferentes requerimientos que se allegan a la fiduciaria, reconocer e identificar los diferentes procesos de control, vigilancia, de responsabilidad fiscal y disciplinarios, a los cuales se somete la entidad y sus empleados. Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y Ley 1952 de 2019 | 16 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC FINANCIERA | NIIF con enfoque tributario | Creación valor público | Actualización en las NIIF enfocado en el área tributaria (Diferido-Impuesto de renta) Actualización en marcos normativos contables de conformidad con lo establecido por el Decreto 2270 de 2019 y certificación ACCA Actualización en marcos normativos contables de la Contaduría General de la Nación | 40 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC JURIDICA | Capacitación Acción de Repetición. | Creación valor público | Se requiere la capacitación con ocasión al elevado número de requerimientos judiciales que se han originado por el tema de SANCIÓN MORA 2020 | 8 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Seguros y garantías | Creación valor público | De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, conocer e identificar el tipo de garantía que se debe contratar según las negociaciones que se adelantan por parte de la fiduciaria, tanto en su contratación en posición propia como en la contratación derivada. Se requiere contar con una actualización normativa en la materia para identificar las exigencias legales modificadas y sus implicaciones. Lo anterior para poder hacer un adecuado seguimiento y supervisión del Programa y del Contrato de Corretaje, vigente. | 24 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Nuevas tendencias jurisprudenciales con enfasis en las acciones de Repetición. | Creación valor público | Conocer las nuevas tendencias juridprudenciales para la contestación de las acciones constitucionales. | 8 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 13 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN | Actualización de la norma del sistema integrado de gestión. | Creación valor público | Conocimiento y aplicación de las normas que orientan el "cómo" de los requisitos de los estándares de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo. Auditorías externas ente certificador, permanentemente le sugieren a la entidad, ampliar la aplicación de requisitos teniendo en cuenta la normas complementarias. | 42 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Planificación, gestión y control de los cambios | Gestión del conocimiento y la innovación | Formar y desarrollar competencias para la planificación de los cambios en la organización a través de metodologías que garanticen la integridad de los sistemas de gestión, las tendencias actuales y el rápido cambio del entorno. | 16 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 25 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN Y ARQUITECTURA | Power BI, APPS CLOUD - SharePoint | Transformación digital | Ejecutar informes basados ​​en los datos para detectar nuevas oportunidades, identificar riesgos y puntos de mejora. Herramientas soportadas en información e indicadores para generar un dashboard que permita visualizar la información de forma grafica y dinámica. El manejo de herramientas para la optimización del trabajo, análisis financiero y presentación de informes, dado que esta herramienta es esencial para las actividades mensuales de presentación de informes | 42 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Metodologías y herramientas para medición de cargas | Gestión del conocimiento y la innovación | Ampliar el conocimiento y fortalecer los mecanismos de medición de cargas de los diferentes procesos, estandarizando la metodología y la oportunidad en la respuesta a las necesidades de la compañía, de acuerdo a los establecido en la función pública. | 4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Nuevos modelos de atención al cliente. | Creación valor público | Fortalecer el servicio al cliente interno y externo de los funcionarios de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y nuevos modelos de atención surgidos a raíz de la pandemia. Se requiere fortalecer las habilidades de los funcionarios que atienden público presencial, teniendo en cuenta las características de los usuarios de los diferentes negocios de la entidad. Políticas vigentes en materia racionalización de trámites | 12 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC COMERCIAL | Proyectos, metodologías ágiles, gestión de la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Reforzar conocimientos para la ejecución exitosa de proyectos. Contar con nuevos conocimientos sobre metodologías agiles que se puedan implementar al desarrollo de proyectos y diseño de productos de la entidad | 16 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Coaching de habilidades comerciales, comunicación asertiva y cierres exitosos. | Probidad y ética pública | Desarrollar habilidades comerciales, de comunicación y negociación para lograr resultados esperados. Tácticas para lograr una comunicación efectiva y asertiva | 24 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC NEGOCIOS | Actualización en Fiducia | Creación valor público | El Gobierno Nacional mediante leyes han generado excepciones a la Ley 80 de 1993 permitiendo que las Entidades Estatales suscriban contratos de fiducia mercantil para que a través de Patrimonios Autónomos se administren recursos públicos, adicionalmente, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se han pronunciado frente al manejo de estos Patrimonios Autónomos que requieren análisis y estudio. | 16 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  | VIC TECNOLOGÍA | Herramientas de automatización de procesos: Power Plataforma, Power Automate, , Microsoft Flow, RPA, Azure | Transformación digital | Brindar soluciones de optimización de procesos mas robustas haciendo uso de herramientas tecnológicas intermedias que aumente la eficiencia de la operación, de forma mas autónoma. | 42 | 2022-06-01 | 2022-08-01 |  | 20 | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
| Capacitaciones con impacto Transversal (Capacitaciones de apoyo para todas las áreas en la gestión institucional) |  | Liderazgo y estilo de dirección | Probidad y ética pública | Crecimiento del líder con el Marketing personal y su influencia sobre los equipos de trabajo y sus resultados. Formar y desarrollar competencias para convertirse en un lider positivo, con el fin de adquirir habilidades de liderazgo estrategico, buscando que se interioricen y aprendan las dimensiones humanas mas fundamentales, de las que dependen la generacion de valor de la entidad y el cumplimiento de metas y objetivos. | 24 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 'Presupuesto de Capacitación | Para equipo de lideres | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Administración de proyectos | Gestión del conocimiento y la innovación | Conocimiento y acercamiento a la aplicación de las metodologias tradicionales de proyectos y metodologías agiles bajo los marcos mas comunes (PMI y SCRUM) | 4 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | Interna | Para equipos de proyectos | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Procesos de gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Aplicación de las Tablas de Retención Documental en la Entidad | 2 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión y Trámite del Expediente electrónico | 2 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Interna | Gestores documentales | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación | Funcionalidades del Nuevo Gestor Documental | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Interna | Gestores documentales | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Gestión de la diversidad y la igualdad en las organizaciones | Probidad y ética pública | comprender e interiorizar los conceptos de igualdad y diversidad, su regulación y su aplicación al mundo de la empresa y las organizaciones. Una profundización en el tema que les capacita para definir acciones que promueven el respeto a la igualdad y la diversidad en la empresa, diseñando políticas y planes de gestión de la igualdad y la diversidad en la empresa. | 8 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 'Presupuesto de Capacitación | Toda la entidad | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Manejo de aplicativos (Isolucion, Aranda, Orfeo) | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer los conocimientos de las herramientas de la entidad | 10 | 2022-02-01 | 2022-05-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Construcción y gestión de indicadores | Creación valor público | Dar a conocer a los funcionarios la importancia de establecer los indicadores que se convierten en uno de los elementos centrales de la evaluación de desempeño . | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Interna | Funcionarios estratégicos que manejan indicadores | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG | Creación valor público | Formar y desarrollar competencias en relacion con el Modelo Integrado de Plenacion y Gestion y su implementacion al interior de la entidad, con el fin de seguir avanzando en su alineacion con la gestion y los sistemas actuales. | Auto gestionada | 2022-02-01 | 2022-06-01 | Interna | Funcionarios designados por las dependencias y funcionarios del grupo de planeacion estrategica | Reporte de asistencia | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
| Inducción y Re - inducción institucional (Capacitaciones anuales de actualización y cumplimiento de normatividad vigente) |  | Gestión de procesos y mejora continua | Gestión del conocimiento y la innovación | Capacitar al personal para incrementar y mejorar la productividad de los procesos de las distintas áreas para la obtención de metas | 8 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | Interna | Por inscripción | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Manejo de aplicaciones office 365 | Transformación digital | Capacitación enfocada a profundizar en las herramientas adquiridas dentro de la suite de office 365 , enmarcados en conceptos de uso y mostrando los beneficios a términos de productividad , trabajo colaborativo y movilidad. | 12 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Interna | Por inscripción | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Direccionamiento Estratégico | Creación valor público | Socializar y divulgar actualización sobre el direccionamiento estratégico de la entidad | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Código de Buen Gobierno Corporativo. | Creación valor público | Socializar y divulgar actualización sobre el direccionamiento estratégico si aplica y sensibilización sobre el código de buen gobierno corporativo | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Capacitación anual SARO - SARLAFT | Creación valor público | Dar cumplimiento a las disposiciones normativas expedidas por la SFC, las cuales señalan que se debe realizar capacitación SARO (Capitulo XXIII de la circular Básica Contable, numeral 3.2.9) y SARLAFT (Circular básica jurídica Parte I Titulo IV, capitulo IV, numeral 4.2.8.) a todas las áreas y funcionarios de la entidad con periodicidad anual. | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Código de conducta ética y Código Único Disciplinario,/ Conflictos de interés | Probidad y ética pública | Sensibilización y divulgación del Código de integridad y actualización sobre el código disciplinario, conocimiento de la ley para evitar que el personal realice acciones que conlleven a la violación de la ley disciplinaria- Conocimiento sobre los conflictos de interés | 1 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC | Creación valor público | Actualizar al personal en el tema de atención al consumidor financiero | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Seguridad y Salud en el Trabajo | Creación valor público | Fortalecer y concientizar a los funcionarios de la Entidad sobre la importancia, impacto y responsabilidad frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Sistema Integrado de Gestión (SGC – SGA - SSt- SI) | Probidad y ética pública | Sensibilización del SIG (SGC, SGA ) Jornada masiva | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Seguridad de la Información y protección de datos | Transformación digital | Actualización y divulgación de la normas y lineamientos sobre el sistema de seguridad de la información en la entidad. | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Control Interno | Creación valor público | Surge de la necesidad de fortalecer el conocimiento en cuanto a control interno, auditoría interna y aspectos claves en la formulación de planes de mejoramiento (causa raíz y como estructurar un plan de acción). | 4 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Interna | Toda la entidad | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
|  |  | Inducción Corporativa | Probidad y ética pública | Dar a conocer al funcionario nuevo y antiguo un conocimiento general de la entidad proporcionándole información de cada una de las dependencias de Fiduprevisora S.A | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Interna | Personal nuevo | Reporte de asistencia y evaluación. | N de colaboradores que asistieron / Total de colaboradores programados .
| CERTIFICACIONES/CONGRESOS/ CURSOS ESPECIALES |  | Certificación curso Manager efr | Probidad y ética pública | De acuerdo al proceso de implementación del modelo de empresa familiarmente responsable efr y conforme a la norma 1000-1 ed 5 que aplica para el proceso de certificación, es indispensable contar con mínimo 3 personas responsables del proyecto efr en la entidad, debidamente certificadas por la fundación más familia (organización internacional que otorga la certificación luego del cumplimiento de los requisitos de auditoria externa) | Parte del equipo efr | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 'Presupuesto de Capacitación | Miembros del equipo EFR (según norma) | Certificación | Certificación
|  |  | Preparatorios certificación CFA | Creación valor público | Actualmente se encuentran en tramite algunas modificaciones para la normatividad de los mercados de capitales, en los cuales se estaría contemplando la solicitud de la certificación CFA para algunos actores del mercado. | Vic Inversiones | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 'Presupuesto de Capacitación | De acuerdo a solicitud | Asistencia | Asistencia
|  |  | Congreso Colombiano de Derecho Procesal | Creación valor público | Actualización en instituciones jurídico-procesales (CGP, CPACA, CST y SS, entre otros) | Vic jurídica | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 'Presupuesto de Capacitación | De acuerdo a solicitud | Asistencia | Asistencia
|  |  | Diplomado en SARLAFT- SAGRILAFT | Creación valor público | De acuerdo con la situación nacional e internacional es necesario actualizar a los oficiales de cumplimiento de la Fiduciaria e incorporar al sistema la revisión de nuevos procesos y procedimientos de identificación, valoración, control y monitoreo de los riesgos de LA/FT. Riesgos que aparecen y estarán vigentes por la incidencia de la pandemia del coronavirus. Así como los asociados a la cultura informática y electrónica que son, a la vez, oportunidades de mejora sobre la Entidad. | Gerencia de Riesgos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 'Presupuesto de Capacitación | De acuerdo a solicitud | Certificación | Certificación

## P. BIENESTAR E INCENTIVOS
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2022
PETH
EJES ESTRATEGICOS PNB - DAFP |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RUTA CREACIÓN DE VALOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | POBLACIÓN A IMPACTAR | ENTREGABLE | INDICADOR
EJE: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Calidad de vida personal –familiar | Torneo deportivo y de recreación | Actividades de encuentros deportivos - Torneos | Ruta de felicidad | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Celebración fechas especiales | Se ejecutarán la celebración de fechas especiales . | Ruta de felicidad | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | Comunicados de reconocimiento público | # de reconocimientos públicos realizados / # fechas especiales programadas
|  | Celebración dia de la familia | Se promoverá un día para realizar actividades con las familias . | Ruta de felicidad | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Vacaciones recreativas | Durante una semana se diferentes actividades para los hijos de los funcionarios menores de 13 años | Ruta de felicidad | 2022-06-01 | 2022-12-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Hijos de funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Celebración dia del niño | Actividades de juegos y esparcimiento para los hijos de los funcionarios . | Ruta de felicidad | 2022-04-01 | 2022-10-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Hijos de funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Talleres informales | Incripciones a cursos en artes , manualidades, cocina o deporte . | Ruta de crecimiento | 2022-03-01 | 2022-09-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Mi Mascota | Actvidad dirigida a los funcionarios con mascota, comprendiendo el impacto emocional que las mascotas causan actualmente sobre la vida personal de las personas (charlas del cuidado y productos para las mascotas) | Ruta de felicidad | 2022-09-01 | 2022-10-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y sus mascotas | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Programa de Vivenda | Apoyar a los funcionarios con camapñas e información relacionada con la adquisición de vivienda | Ruta de felicidad | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Educación financiera | Talleres de formas de ahorro para la construcción de un fondo especifico para el futuro. | Ruta de crecimiento | 2022-05-01 | 2022-08-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
| Calidad de vida Laboral | Día servidor público | Actividad para dar a conocer las responsabilidades que tenemos como entidad pública. | Ruta de servicio | 2022-06-01 | 2022-06-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Programa de jubilación y prepensión. | Programa para funcionarios que se encuentran próximos a pensionarse, orientaciones, proyecto de vida y desvinculación laboral. | Ruta de crecimiento | 2022-08-01 | 2022-09-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Jornada de integración por Halloween | Actividad para compartir con las áreas enfocadas al tema de hallowen. | Ruta de felicidad | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Integrando ando | Actividades de retos donde los funcionarios puedan participar con los compañeros de la entidad. | Ruta de felicidad | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Taller: Trabajo en equipo | Taller para el fortalecimiento de la competencia de trabajo en equipo en los grupos y dependencias de la entidad. | Ruta de crecimiento | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Gana y Redime Experiencias - Programa de beneficios y reconocimiento | Fiduprevisora establecerá un catálogo de “experiencias” que abarquen beneficios integrales: salud, cultura, familia, hogar, educación y que el funcionario, pueda redimir de forma virtual a la medida de su necesidad. (beneficio + cercano + dinámico + inmediato), a través de un modelo de Fidupuntos. | Ruta de crecimiento | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Presupuesto de Bienestar | Funcionarios | . Resultados de encuesta de satisfacción. . Relación de funcionarios beneficiados. | Calificación promedio 4.0
EJE: SALUD MENTAL | Prácticas y hábitos saludables | Semana de la Salud | Feria bimestral de servicios: ofertas educativas, Vivienda, emprendimientos salud, entre otros. | Ruta de felicidad | 2022-09-01 | 2022-10-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Plan Activate | Promoción de hábitos de vida saludable y la practica de actividad física . | Ruta de felicidad | 2022-02-01 | 2022-11-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Fidu en bicicleta | Actividad para incentivar el uso de la bicicleta | Ruta de felicidad | 2022-03-01 | 2022-03-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | Listado de funcionarios beneficiados | % funcionarios beneficiados
| Salud emocional y mental | Talleres de salud emocional y social | Sensibilización sobre trabajo bajo presión, manejo de emociones y administración del tiempo. | Ruta de crecimiento | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Tele orientación psicológica | A través de las ARL llevar a cabo actividades de acompañamiento personalizado de psicología o trabajo social. | Ruta de felicidad | 2022-03-01 | 2022-12-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 (trimestralmente)
EJE: CONVIVENCIA SOCIAL |  | Gestión modelo efr | Desarrollo plan de gestión efr para promover espacios de conciliación entre la vida familiar, personal y laboral. | Ruta de crecimiento | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Aliados, presupuesto RSE | Funcionarios y familias | % de cumplimiento de las actividades del proyecto efr | % de cumplimiento
|  | Divulgación código de integridad | Actividades a toda la Entidad para asegurar la interiorización de los valores Corporativos en todos los funcionarios. | Ruta de servicio y ruta de calidad | 2022-03-01 | 2022-10-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Soportes de los mecanismos utilizados para la divulgación de manera periódica. Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
|  | Promoción y sensibilización Social | Talleres de sensibilización a los funcionarios sobre temas: equidad de genero, acoso laboral y sexual – Inclusión y Discapacidad. | Ruta de crecimiento | 2022-06-01 | 2022-11-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
EJE: ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES |  | Viernes de BienEstar | Feria bimensual de servicios: ofertas educativas, Vivienda, emprendimientos salud, entre otros. | Ruta de felicidad | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Publicación/ Promoción de los servicios a ofrecer en la feria . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0
EJE: TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  | Capacitación herramientas ofimaticas | Fortalecer los conocimientos de los funcionarios en las diferentes herramientas ofimaticas con las que cuenta en la entidad | Ruta de crecimiento | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0

## PLAN SGSST
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 | [10 empty] | PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Meta | Indicador
Fomentar un ambiente laboral que promueva la motivación el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia. | POLITICAS DEL SGSST | [5 empty] | Recursos propios Presupuesto Disponible para SGSST | Gestión estrategica del talento humano
| Seguridad y salud en el trabajo | Reinducccion en el SG-SST (politicas, normas, peligros, controles, procediminentos y plan de emergencias) | Establecer los controles necesarios para Proteger la seguridad y salud en todos los funcionarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | Líder SST | Junio | junio |  |  | Lista de asistencia de los participantes de la reinducción | Fomación dirigida a todos los funcionarios de la entidad por lo que la meta de cobertura es el 90% | Número de participantes / Número de participantes programados
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
| Seguridad y salud en el trabajo | Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2021 | Conocer y entender los riesgos de la organización, orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión. | Líder SST | Marzo | Marzo |  |  | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
REQUISITOS LEGALES
| Seguridad y salud en el trabajo | Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales | Cumplir con la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Líder SST | Abril / Septiembre | Abril / Septiembre |  |  | Registro del instrumento de verificación de requisitos legales actualizado | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
|  | Plan de acción, requisitos legales incumplidos (acciones de mejora) | [6 empty] | Lista de las acciones de mejora a implementar y su porcentaje de avance | 100% | Acciones de mejora / Requisitos inclumplidos
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del Programa (Semestral: Extintores y Gabinetes Botiquines y estaciones de emergencia, condiciones de seguridad). Informes de los resultados de las inspecciones. | Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Líder SST | Marzo / Julio | Marzo / Julio |  |  | Soporte de la ejecución de las inspecciones acorde a su programación | 100% | Inspecciones realizadas efectivamente / Inspecciones Programadas
|  | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. |  |  | Mayo/Septiembre | Mayo/Septiembre |  |  | Informes periódicos de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas | 100% | Acciones correctivas / Acciones generadas propuestas
PLAN DE TRABAJO
| Seguridad y salud en el trabajo-ARL | Elaborar diagnóstico de estándares mínimos | Diagnóstico y verificación de documentos del Sistema SG-SST | Líder SST-ARL | Enero | Enero |  |  | Diagnóstico de estándares mínimos | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
COMITES DEL SG-SST
| Seguridad y salud en el trabajo | Reuniones mensuales Copasst | El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto Promover una cultura de prevención en todas las áreas de la Fiduprevisora. Promover la ejecución de trabajos seguros y saludables. | Líder SST | Enero | Diciembre |  |  | Actas de las reuniones mensuales del COPASST | 12 Actas | Reuniones ejecutadas /reuniones programadas anual (12)
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Resolucion 2013/86 Copasst |  | Líder SST | Mayo | Mayo |  |  | Listado de funcionarios participantes | 6 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Investigacion de ATEL Copasst |  | Líder SST | Julio | Julio |  |  | Listado de funcionarios participantes | 6 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Inspecciones locativas y de emergencias Copasst |  | Líder SST | Septiembre | Septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 6 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Resolucion 652/2012 Funciones y responsabilidades | El comité de convivencia laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la Institución, procurando generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas. | Líder SST | Julio | Julio |  |  | Listado de funcionarios participantes | 6 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Ley 1010/2006 Acoso laboral |  | Líder SST | septiembre | septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 6 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Resolucion de Conflictos |  | Líder SST | Noviembre | Noviembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 6 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
| Seguridad y salud en el trabajo | Simulacro de evacuacion | Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una emergencia. Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Soportes de la publicación en medios internos de la actividad y de su ejecución | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitación a brigadistas (primeros auxilios, contrafuego y evacuacion) |  | Lider SST | Marzo /Julio | Marzo /Julio |  |  | Listado de los temas tratados y de los funcionarios participantes | 30 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y salud en el trabajo | Actualización Plan de emergencias y publicación de planos de evacuación |  | Lider SST | Agosto | Agosto |  |  | Plan de emergencias actualizado Planos de evacuación publicados | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| Seguridad y salud en el trabajo | Análizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica. | Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Documentación de los seguimientos realizados a casos de ausentismo | 100% | Número de casos de ausentismos mes a mes
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica. |  | Lider SST | Mayo / Octubre | Mayo / Octubre |  |  | Soporte de las actividades realizadas y lista de funcionarios participantes | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Soporte de la ejecución del seguimiento y bases de datos actualizadas | 100% | Número de recomendaciones emtidas a los trabajadores / Número de recomendaciones total
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar campañas (poster somos) de prevencion - estilos de vida saludable - salud mental - Covid19 entre otros. |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Soporte de la ejecución de las campañas en el somos | 12 | Número de campañas ejecutadas / Número de campañas programadas
| Seguridad y salud en el trabajo | Seguimiento a condiciones de salud, casos medicos y casos positivos Covid-19 |  | Lider SST | Enero | Diciembre |  |  | Documentación del seguimiento realizado | 100% | Número de seguimientos / Número de casos
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
| Seguridad y salud en el trabajo | Inspeccion de puestos de trabajo. | Mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud, condiciones y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Lider SST | Junio | Junio |  |  | Soporte documental de la ejecución de la inspección a puestos de trabajo | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en Higiene Postural |  | Lider SST | Mayo | Mayo |  |  | Temas tratados y lista de asisitencia de los funcionarios que participaron | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Actividad de pausas activas |  | Lider SST | enero | diciembre |  |  | Soporte docuemntal de las actividades realizadas | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Semana de la salud (Talleres Ergonomicos, Talleres de salud mental, salud publica, estilos saludables de vida) |  | Lider SST | Octubre | octubre |  |  | Soportes documentales de los temas previstos en la sema feliz | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Aplicación de bateria de Riesgo Psicosocial | Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presenten durante ejecución de las labores de toda la población trabajadora de la empresa. Con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y física de los trabajadores. | Lider SST | Marzo | Marzo |  |  | Soporte documental de la aplicación de bateria de Riesgo Psicosocial | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. | Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral. | Lider SST | Junio | Junio |  |  | Soporte de la ejecución de las sensibilizaciones | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Realizar encuestas de riesgo cardiovascular | Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través del fomento de estilos de vida saludable. | Lider SST | Agosto | agosto |  |  | Listado de funcionarios participantes y conclusiones del ejercicio | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y salud en el trabajo | Capacitacion en estilos de vida y trabajo saludable |  | Lider SST | Septiembre | Septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
INFORMES
| Seguridad y salud en el trabajo | Rendición de cuentas SG-SST (comité primario) | Verificar e informar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Líder SST | Enero | diciembre |  |  | Acta de comité primario donde se evidencia la rendición de cuentas del SG-SST | 12 | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas
| Seguridad y salud en el trabajo | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorías del SG para la vigencia - 2021 |  | Líder SST | Abril | Mayo |  |  | Soporte de la ejecución de la auditoria, reporte y documentación de los resultados | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado

## Plan_de_Previsión
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | "Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). No aplica a la Entidad dado que Fiduprevisora tiene una planta de personal fija establecida por el decreto 2295 de 2012 de 273 trabajadores oficiales y 2 empleados públicos; cuando se presenta una novedad administrativa cuya consecuencia sea la vacancia de un cargo, se aplica el procedimiento de selección y contratación establecido en la entidad, el cual contempla las actividades y tiempo para el cubrimiento de las vacantes y disponibilidad del personal, también se cuenta con el procedimiento de Movimientos de planta de personal y estructura organizacional en que se establecen las políticas para los ascensos o cambios en el personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A | N/A

## Plan_de_Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2022
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). Para el cubrimiento de vacantes correspondiente a Trabajadores Oficiales, el proceso establecido se realiza por medio del Empleo.com, Link Trabaje con Nosotros de la pagina de Fiduprevisora y por medio del proveedor contratado para el proceso de reclutamiento y selección de personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. No aplica a la Entidad puesto que no se tienen definidos cargos de Carrera Administrativa y el plan es el instrumento de planificación, administración y actualización de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A

## PAAC
El plan se encuentra publicado en la pagina Web en la siguiente ruta:
https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2021
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI 2021
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Asegurar una operación optima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pagos, recaudo y contratacion derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento mensual al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar seguimiento mensual con el equipo proyectos de la entidad, con el fin de identificar recomendaciones, compromisos y proximas acciones a implementar para cada uno de los proyectos del PETI a los que se les realiza seguimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Recursos Propios | Política de gobierno digital | Presentacion Conclusiones y compromisos de cada una de las sesiones (12) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados
| Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento de alto nivel al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar presentación periodica en Junta Directiva donde se evidencia el porcetaje de avance de los proyectos a implemetar durante la vigencia acorde a lo establecido en el PETI | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Recursos Propios |  | Presentacion Extracto del acta de Junta con las respectivas observaciones y/o aprobaciones ( Minino 2 veces en el año) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados
| Vicepresidencia de tecnología e información | Actualizar el Plan Estrategico de TI 2022 | Actualizar el PETI de acuerdo al PEI definido en la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos Propios |  | Plan Estrategico de TI actualizado y aprobado por Junta Directiva de la sociedad | Realizar la actualziación del PETI de acuerdo al PEI de la entidad
| Vicepresidencia de tecnología e información | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura de servicios | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura tecnológica que permita que los aplicativos se desempeñen con alta efectividad para las áreas de la organización | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Recursos Propios |  | Informe de avance del proyecto de implementación ITSM | % avance real del ITSM / % planeado de avance del ITSM

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | Indicador
301 | 251 | 50 | 31 | 19 | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Matriz y presentacion con el estado de los planes de accion. | 100-(CRNA/ CRT) CRNA: Cantidad de Riesgos que se encuentran en las zonas no tolerables. CRT: Cantidad de riesgos total identificados en la vigencia.
Informacion Confidencial

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | GR-SGSI | Plan Ciberseguridad Presidencia de la República | Desarrollar el plan de trabajo de buenas prácticas Ciberseguridad formulada por la Presidencia. | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Avances plan de trabajo cronograma buenas prácticas ciberseguridad - Presidencia de la República de Colombia | % de avance ejecutado / % de avance planeado en el plan de trabajo para el periodo
| GR-SGSI | GAP Ciberseguridad SFC | Realizar la implementación y cumplimiento del GAP (GAP: del inglés: hueco, vacío, brecha) Ciberseguridad, acorde a cronograma planteado para la SFC (Superintendencia Financiera de Colombia). | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Avances plan de trabajo cierre de GAP Ciberseguridad SFC | % de avance ejecutado / % de avance planeado en el plan de trabajo para el periodo
| GR-SGSI | Plan de trabajo remediación de vulnerabilidades (internas y SFC) | Realizar seguimiento al cronograma establecido por los responsables de la gestión de vulnerabilidades y llevar el status real, realizando seguimiento por lo menos una vez cada trimestre. | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Cuadro de mando de seguimiento análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking | 1. % de avance real de la gestión de vulnerabilidades / % de avance planeado de la gestión de vulnerabilidades 2. Cierre de vulnerabilidades que si pudieron aprovecharse mediante una prueba de Ethical Hacking. No. de Vulnerabilidades cerradas que si pudieron aprovecharse mediante una prueba de Ethical Hacking / No. de vulnerabilidades revisadas mediante una prueba de Ethical Hacking
| GR-SGSI | Plan de trabajo de evaluación capacidad operativa y financiera - proveedores críticos | Realizar la implementación de los controles acorde a lo dispuesto en el plan de trabajo evaluación de capacidad operativa y financiera - proveedores críticos. | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Avances plan evaluación de capacidad operativa y financiera - proveedores críticos | % de avance ejecutado / % de avance planeado en el plan de trabajo para el periodo
| GR-SGSI | Programa de protección de datos personales | Desarrollar plan de trabajo enmarcado en el modelo EFR (Empresa familiarmente responsable). | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Avances plan de trabajo EFR. | % de avance ejecutado / % de avance planeado en el plan de trabajo para el periodo
| GR-SGSI | GAP Continuidad SFC | Realizar la implementación y cumplimiento del GAP de Continuidad SFC, acorde a cronograma planteado para la SFC. | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Avances plan de trabajo cierre de GAP Continuidad SFC. Cumplimiento plan de pruebas de continuidad. | 1.% de avance en el plan de trabajo. % de avance ejecutado / % de avance planeado en el plan de trabajo para el periodo 2.Indicador estratégico SGSI - Cumplimiento plan de pruebas % de avance ejecutado / % de avance planeado
| GR-SGSI | Gestión de riesgos de seguridad de la información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales y continuidad de negocio, hasta llevarlos a un nivel de riesgo aceptable acorde al apetito de riesgo de la Entidad y realizar monitoreo constante para que no se salga de esos niveles. FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión): Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad adoptando e implementando la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. | Oficial de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Recursos propios | Continuidad de Negocio | Avance en la gestión de riesgos de seguridad de la información no aceptados por la Entidad (Cero) Plan de trabajo implementación Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. | Indicador estratégico SGSI - Gestión de riesgos de seguridad de la información. % implementación Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. % de avance ejecutado / % de avance planeado