## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 176
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 06-2016 | Registros presupuestales CRP. Analizadas las bases de datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisospor $3,191.7 millones que datan desde el 2007 y $17,00.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2015. | Accion de mejora detarminada para el hallzago no es efectiva, porque aun persisten saldos de CRP abiertos dede el 2005. | Revisar y verificar la documentación soporte de cada CRP versus los saldos del reporte generado. | Revisar y verificar la documentación soporte de cada CRP versus los saldos del reporte generado. | soportes recibidos para la gestión correspondiente de cada CRP | 564 | 2020-05-21 | 2020-10-31 | 23.2857 | 564 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En la revisión efectuada a la base de datos de los certificados de registro presupuestal (CRP), se evidenciaron saldos de vigencias anteriores por $8.841 millones que datan desde 2018.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 06-2016 | Registros presupuestales CRP. Analizadas las bases de datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisospor $3,191.7 millones que datan desde el 2007 y $17,00.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2015. | Accion de mejora detarminada para el hallzago no es efectiva, porque aun persisten saldos de CRP abiertos dede el 2005. | Realizar los ajustes respectivos de acuerdo al resultado de la depuración realizada. | Realizar los ajustes respectivos de acuerdo al resultado de la depuración realizada. | Informe final con la relación del estado de los CRP de vigencias anteriores | 1 | 2020-05-21 | 2020-10-31 | 23.2857 | 1 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En la revisión efectuada a la base de datos de los certificados de registro presupuestal (CRP), se evidenciaron saldos de vigencias anteriores por $8.841 millones que datan desde 2018.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 06-2016 | Registros presupuestales CRP. Analizadas las bases de datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisospor $3,191.7 millones que datan desde el 2007 y $17,00.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2015. | Accion de mejora detarminada para el hallzago no es efectiva, porque aun persisten saldos de CRP abiertos dede el 2005. | Presentar al Comité Interno Presupuestal los CRP que continúan abiertos, de acuerdo con las comunicaciones emitidas por las dependencias y el resultado de la depuración | Presentar al Comité Interno Presupuestal los CRP que continúan abiertos, de acuerdo con las comunicaciones emitidas por las dependencias y el resultado de la depuración | Acta de aprobación del Comité | 1 | 2020-05-21 | 2020-10-31 | 23.2857 | 1 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En la revisión efectuada a la base de datos de los certificados de registro presupuestal (CRP), se evidenciaron saldos de vigencias anteriores por $8.841 millones que datan desde 2018.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 06-2016 | Registros presupuestales CRP. Analizadas las bases de datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisospor $3,191.7 millones que datan desde el 2007 y $17,00.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2015. | Accion de mejora detarminada para el hallzago no es efectiva, porque aun persisten saldos de CRP abiertos dede el 2005. | Monitorear y generar reportes trimestrales de saldos de CRP para los supervisores de contratos, a fin de obtener certificación de la idoneidad de los saldos | Monitorear y generar reportes trimestrales de saldos de CRP para los supervisores de contratos, a fin de obtener certificación de la idoneidad de los saldos | Reporte trimestral por dependencia | 28 | 2020-05-21 | 2020-10-31 | 23.2857 | 28 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En la revisión efectuada a la base de datos de los certificados de registro presupuestal (CRP), se evidenciaron saldos de vigencias anteriores por $8.841 millones que datan desde 2018.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-PAME | OBSERVACIÓN 2. Acciones efectivas que permitan la liquidación definitiva de los contratos que se encuentran inactivos desde el 31 de diciembre de 2017 para los Patrimonios Autónomos deficitarios de las Electrificadoras de la Costa S.A. E.S.P en Liquidación. | Se observaron debilidades en la gestión realizada durante el 2018,para los PAR deficitario,en estado de liquidación desde el 31 de diciembre de 2017,lo que no permite vislumbrar una salida efectiva para la liquidación definitiva de los negocios y el cumplimiento de los objetivos de los Contratos de Fiducia,quedando con la posibilidad de tener estos procesos inactivos indeterminadamente. | Gestionar los pagos a los acreedores hasta la concurrencia de los activos disponibles, con la dación en pago de los titulos accionarios. La acción depende además de Electricaribe S.A. Intervenida a quien le corresponde realizar el fraccinamiento de los titulos accionarios. | Reiterar a Electricaribe S.A. Intervenida, la solicitud a efectos de que remita el fraccionamiento de los Titulos Accionarios, para proceder al endoso y entrega de los titulos a los acreedores- beneficiarios, finalizando de esta manera la obligación de pago estipulado en los Contratos de Fiducia Mercantil. | Remisión de comunicaciones reiterando la solicitud de fraccionamiento de los titulos accionarios. | 3 | 2019-07-08 | 2020-01-13 | 27 | 3 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-PAME | OBSERVACIÓN 2. Acciones efectivas que permitan la liquidación definitiva de los contratos que se encuentran inactivos desde el 31 de diciembre de 2017 para los Patrimonios Autónomos deficitarios de las Electrificadoras de la Costa S.A. E.S.P en Liquidación. | Se observaron debilidades en la gestión realizada durante el 2018,para los PAR deficitario,en estado de liquidación desde el 31 de diciembre de 2017,lo que no permite vislumbrar una salida efectiva para la liquidación definitiva de los negocios y el cumplimiento de los objetivos de los Contratos de Fiducia,quedando con la posibilidad de tener estos procesos inactivos indeterminadamente. | Culminados los pagos, se procederá a la entrega de los remanentes a los antiguos accionistas de las Electrificadoras como beneficiarios del contrato. | Informar a los accionistas beneficiarios de las extintas Electrificadoras, la prorrata de los remanentes, una vez se hayan generado los pagos a los acreedores beneficiarios. | Remitir comunicación con la infromación de la prorrata de los remanentes. | 5 | 2019-07-08 | 2022-12-31 | 181.7143 | 4 | Actividad en proceso, se remitieron comunicaciones a ELECTRICARIBE frente a solicitud de pronunciamiento al recurso de reposición, contra decisión de rechazar reconocimiento de las acciones contractuales. Se solicitó al apoderado de los P.A. informe de avance de procesos judiciales vigentes asociados a imposibilidad de continuar efectuando dación en pago con los títulos accionarios.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-2014 | Sistema de información Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta que integre los diferentes mecanismos de participación ciudadana como son: usuarios, defensor del consumidor financiero, servicio al cliente, entre otros, por tanto se tiene que recurrir a diferentes aplicativos para verificar y efectuar su seguimiento. | Las situaciones descritas denotan debilidades en la identificación de los riesgos relacionados con el plan de continuidad y los controles a implementar a fin de mitigarlos | Implementación de gestor documental | Las quejas recibidas por el DCF se gestionarán a través del gestor documental Orfeo | Árbol de tipificación de quejas del Defensor del Consumidor Financiero | 1 | 2020-12-12 | 2021-12-31 | 54.8571 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-2014 | Sistema de información Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta que integre los diferentes mecanismos de participación ciudadana como son: usuarios, defensor del consumidor financiero, servicio al cliente, entre otros, por tanto se tiene que recurrir a diferentes aplicativos para verificar y efectuar su seguimiento. | Las situaciones descritas denotan debilidades en la identificación de los riesgos relacionados con el plan de continuidad y los controles a implementar a fin de mitigarlos | Implementación de gestor documental | Se brinda capacitación sobre el nuevo procedimiento tanto al DCF, como a los funcionarios. | Evidencia de la socialización del nuevo procedimiento al Defensor y los funcionarios de la entidad | 2 | 2021-01-21 | 2021-12-31 | 49.1429 | 2 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-2014 | Sistema de información Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta que integre los diferentes mecanismos de participación ciudadana como son: usuarios, defensor del consumidor financiero, servicio al cliente, entre otros, por tanto se tiene que recurrir a diferentes aplicativos para verificar y efectuar su seguimiento. | Las situaciones descritas denotan debilidades en la identificación de los riesgos relacionados con el plan de continuidad y los controles a implementar a fin de mitigarlos | Implementación de gestor documental | Se asegurará un debido control y monitoreo al contar con una sola fuente de información. No obstante, este seguimiento es manual ya que Orfeo no permite cambiar el plazo para la emisión de respuestas (predeterminado 15 días hábiles), y la entidad cuenta con 8 días hábiles para emitir respuestas al DCF. | Evidencia Esperada: Estado de quejas pendientes del Defensor del Consumidor Financiero remitido a las diferentes áreas. | 1 | 2021-01-21 | 2021-12-31 | 49.1429 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 01-2014 | Sistema de información Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta que integre los diferentes mecanismos de participación ciudadana como son: usuarios, defensor del consumidor financiero, servicio al cliente, entre otros, por tanto se tiene que recurrir a diferentes aplicativos para verificar y efectuar su seguimiento. | Las situaciones descritas denotan debilidades en la identificación de los riesgos relacionados con el plan de continuidad y los controles a implementar a fin de mitigarlos | Implementación del reporte de información a través del desarrollo tecnológico resultante del proyecto Smartsupervision que adelanta la Superintendencia Financiera | Implementación del reporte de información a través del desarrollo tecnológico resultante del proyecto Smartsupervision que adelanta la Superintendencia Financiera | Soporte de la primera transmisión a través del aplicativo SmartSupervisión | 1 | 2021-12-03 | 2022-09-30 | 43 | 0 | Actividad en proceso, se observa contratación de proveedor para desarrollo de integración de ORFEO con Smartsupervision de la Superfinanciera (SFC), archivos de seguimiento de ejecución del contrato y comunicación remitida por SFC donde notifica que la compañia se certificó en sus tres momentos del proyecto de implementacion quedando pendiente certificación de la nueva funcionalidad.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | Robustecimiento procesos para asegurar integralidad de las soluciones | Proceso revisado para canalización de requerimientos,entendimiento con procesos y estructura organizacional,calificación de impacto,aprobación de implementación y diseño técnico,definición de plazo y recursos,cronograma de implementación,seguimiento de cumplimiento,coordinación para asegurar disponibilidad de escenarios de prueba,ejecución e implementación en producción y monitoreo | 4 Procedimientos actualizados. 1 Herramienta actualizada. | 5 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 4.2857 | 5 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 2. Verificar en cuales de los requerimientos en proceso de implementación no se cumplieron las actividades definidas en el proceso actualizado, identificar las brechas, los planes de acción para subsanarlos y verificar su ejecución. | 2. Verificar en cuales de los requerimientos en proceso de implementación no se cumplieron las actividades definidas en el proceso actualizado, identificar las brechas, los planes de acción para subsanarlos y verificar su ejecución. | 1 Identificación de brechas. 1 Planes de acción. 1 cierre de brechas. | 3 | 2021-01-15 | 2021-02-28 | 6.2857 | 3 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 3. Definir un material de capacitación teórica y practica que debe transmitirse a cada uno de los miembros de la organización que puede hacer o hace parte de proyectos, para propiciar la alineación de las actividades que debe atender y la forma de hacerlo, de acuerdo con el roll que cada actor cumple dentro de la ejecución de un proyecto. . | 3. Definir un material de capacitación teórica y practica que debe transmitirse a cada uno de los miembros de la organización que puede hacer o hace parte de proyectos, para propiciar la alineación de las actividades que debe atender y la forma de hacerlo, de acuerdo con el roll que cada actor cumple dentro de la ejecución de un proyecto. . | 1 Plan de entrenamiento y certificación. 1 listado de cargos sujetos a certificación. 1 certificaciones de las personas que se certifican. | 3 | 2021-01-30 | 2021-02-28 | 4.1429 | 3 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 4. Definir en las políticas y procedimientos de supervisión de la entidad los lineamientos de supervisión conjunta y contratación integral, y realizar su respectiva divulgación. | 4. Definir en las políticas y procedimientos de supervisión de la entidad los lineamientos de supervisión conjunta y contratación integral, y realizar su respectiva divulgación. | 1 Ajustes políticas. 1 Ajuste procedimiento. 1 divulgación. | 3 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 12.2857 | 3 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 5. Inventario de contratos sujetos a supervisión conjunta, identificación de brechas y Otrosíes para supervisión conjunta para todos los contratos que involucren soluciones tecnológicas, incluyendo la redistribución de cargas de supervisión de contratos. | 5. Inventario de contratos sujetos a supervisión conjunta, identificación de brechas y Otrosíes para supervisión conjunta para todos los contratos que involucren soluciones tecnológicas, incluyendo la redistribución de cargas de supervisión de contratos. | Otrosíes aprobados. | 1 | 2021-01-04 | 2021-07-30 | 29.5714 | 1 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 6. Reforzamiento entrenamiento para supervisores actuales de contratos, mediante programas de inducción cuando ingresa al cargo y un reforzamiento periódico de las responsabilidades de supervisión. | 6. Reforzamiento entrenamiento para supervisores actuales de contratos, mediante programas de inducción cuando ingresa al cargo y un reforzamiento periódico de las responsabilidades de supervisión. | Capacitación. | 1 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 12.2857 | 1 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 7. Ajustes en los procedimientos y controles para el momento del ingreso y retiro de personal, incluyendo los elementos necesarios para entrega y recepción de supervisión de contratos. | 7. Ajustes en los procedimientos y controles para el momento del ingreso y retiro de personal, incluyendo los elementos necesarios para entrega y recepción de supervisión de contratos. | 1 ajuste procedimiento. 1 ajuste controles. | 1 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 12.2857 | 1 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 8. Selección, contratación y entrenamiento de función dentro de la VTI para gestión y control de contratos. | 8. Selección, contratación y entrenamiento de función dentro de la VTI para gestión y control de contratos. | Evidencia esperada: contratación de personal. | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-29 | 8.4286 | 1 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 9. Identificación de brechas en artefactos actuales (actas de inicio, de supervisión, de liquidación, plan de acción para cerrar las brechas y ejecución del mismo. | 9. Identificación de brechas en artefactos actuales (actas de inicio, de supervisión, de liquidación, plan de acción para cerrar las brechas y ejecución del mismo. | 1 Brechas artefactos para los contratos en el alcance. 1 plan de acción. 1 cierre de brechas identificadas. | 3 | 2020-01-29 | 2021-09-30 | 87.1429 | 3 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 10. Tramite y ejecución demandas para los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017. | 10. Tramite y ejecución demandas para los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017. | 2 demandas para los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017. | 2 | 2020-01-18 | 2021-12-12 | 99.1429 | 2 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | 11. Gestión con Oracle para obtener las evidencias que permitan confirmar que el servicio fue prestado de acuerdo a las condiciones del contrato y liquidación contrato 9000 144 2018 o la solicitud al área Jurídica de acciones legales & jurídicas que correspondan en caso de que se confirme la procedibilidad del pago del mismo. | 11. Gestión con Oracle para obtener las evidencias que permitan confirmar que el servicio fue prestado de acuerdo a las condiciones del contrato y liquidación contrato 9000 144 2018 o la solicitud al área Jurídica de acciones legales & jurídicas que correspondan en caso de que se confirme la procedibilidad del pago del mismo. | 1 Evidencia por parte de Oracle de activación licencias. 1 liquidación del contrato en caso de que se confirme incumplimiento y se acuerde el no pago. 1 solicitud a la VP jurídica en caso de no acuerdo. | 3 | 2020-10-06 | 2021-02-28 | 20.7143 | 3 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-008 | Los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no cumplieron con las finalidades para los cuales se celebraron, además de acuerdo con los hechos documentados no se pusieron en operación, a pesar que el objeto de los mismos era contar con nuevas aplicaciones y funcionalidades. Los contratos conexos 9000 031 2017 y 9000 144 2018 se cumplieron, pero no presentaron beneficios. | Debilidades en la supervisión de contratos | En caso de no llegar a un acuerdo para el contrato 9000 144 2018, proceder con las gestiones judiciales que correspondan. | En caso de no llegar a un acuerdo para el contrato 9000 144 2018, proceder con las gestiones judiciales que correspondan. | 1 Conciliación. 1 demanda según proceda. | 2 | 2020-03-01 | 2021-05-31 | 65.1429 | 2 | Cumplida - Inefectiva. En proceso de definición de nuevo plan de acción. En los contratos DIGITAL WARE SA (19000-060-2021)y HOLDING DIGITAL (19000-069-2020), no fueron suministrados los soportes que dieran cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Adicionalmente, los contratos 9000 039 2017 y 9000 137 2017, no habían sido “Liquidados” a 30/06/2022.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 1. Adelantar trámite ante la compañía de seguros por el evento de riesgo. | Soporte de trámite ante la aseguradora. | Soporte de trámite ante la aseguradora. | 1 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 56.4286 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 2. Gestionar respuesta ante la compañía de seguros. | Respuesta Aseguradora. | Respuesta Aseguradora. | 1 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | 56.4286 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 3. Contemplar dentro de las pruebas del proyecto código de barras, registros de traslados de operaciones de Fideicomisos a Fic con el fin de validar este tipo de alertas en los reportes de conciliación que genere el aplicativo Flexifon. | Soportes de ejecución de pruebas. | Soportes de ejecución de pruebas. | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 51.5714 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 4. Instruir al funcionario que ejecuta las actividades de Punteo de operaciones en Bancos de Fondos de Inversión, para que una vez se genere la alerta de los reportes de conciliación que provee el aplicativo Flexifon se reporte a las áreas involucradas para su oportuna atención. | Notificación al funcionario de Gestión Documental FIC. | Notificación al funcionario de Gestión Documental FIC. | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 51.5714 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 1. Encripción de archivos planos para el cargue en el portal bancario. | Desarrollo tecnológico. | Desarrollo tecnológico. | 1 | 2021-01-04 | 2022-12-31 | 103.7143 | 0 | Actividad en proceso
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 2. Segregación de funciones en la coordinación de Tesorería de la oficina regional. | 2. Segregación de funciones en la coordinación de Tesorería de la oficina regional. | 1. Instructivo IN-GNE-03-012 - cuentas por pagar actualizado en la vigencia 2020 y 2. Memorando ajuste de estructura y procesos Oficina Barranquilla. | 2 | 2020-12-15 | 2022-04-30 | 71.5714 | 2 | Actividad cumplida. Se observó Instructivo IN-GNE-03-012 v1 Cuentas Por Pagar Fideicomisos, actualizado en dic/2020; que en su numeral 4. incluye responsables de actividades clave. También se evidencia comunicado con acciones que se han desarrollado en cumplimiento de medidas de ajuste de estructura y procesos en la Oficina Barranquilla, informadas en dic/2019.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 3. Proceso penal para recuperar los recursos. | Proceso penal. | Proceso penal. | 1 | 2020-12-15 | 2021-12-31 | 54.4286 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 1. Concluir la recuperación del mayor valor pagado en la nómina y los rendimientos financieros en favor del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Evidencia esperada: Informe de restitución de los valores pagados en exceso y de rendimientos financieros al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. | Informe de restitución de los valores pagados en exceso y de rendimientos financieros al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. | Informe de restitución de los valores pagados en exceso y de rendimientos financieros al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. | 1 | 2021-01-02 | 2023-01-15 | 106.1429 | 0 | Actividad en proceso, prorrogada y modificada en seguimiento con corte a 30/06/2022, de acuerdo con aprobación de comité de presidencia. Se observa informe con avance de recuperación de los recursos del 97,24%
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 2. Ejecutar control de la nómina identificando variaciones significativas respecto de las nóminas anteriores y generar alertas para analizar realizar análisis individual y realizar las correcciones a que haya lugar. | Chek list de control de nómina. | Chek list de control de nómina. | 1 | 2021-01-10 | 2021-07-31 | 28.8571 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-003 | Restitución de Recursos. Fiduprevisora debe responder por los rendimientos dejados de percibir por el mayor valor pagado en la nómina y por el capital invertido y no reportado al FOMAG, por el pago realizado a terceros no autorizados del FNGR y por el pago doble de los desembolso de la ARN, reconociendo CXP $349 mil, a favor de los negocios, por la materialización de riesgos operativos. | Manipulación de archivos por parte del funcionario que tenía bajo su responsabilidad el cargue de archivos de pago en los portales bancarios. | 3. Establecer como política en el procedimiento Nómina de Pensionados. Solicitar al área de tecnología la validación de inconsistencias presentadas en la nómina de pensionados cuando se presenten caídas en el sistema durante el proceso de liquidación. | Manual de procedimiento actualizado. | Manual de procedimiento actualizado. | 1 | 2021-01-10 | 2021-04-30 | 15.7143 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 1. Actualizar los lineamientos a seguir para la elaboración de los medios magnéticos en el MP-GCP-01-010 - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EXOGENA. | Actualización lineamientos Manual Medios Magneticos | Manual cargado y aprobado en Isolucion | 1 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 4.2857 | 1 | Actividad cumplida. Se observa manual MP-GCP-01-010 Presentación de Información medios magnéticos publicado en Isolución incluyendo las políticas y lineamientos base para la preparación y presentación de la información a reportar a la DIAN, para Sociedad Fiduciaria y los Patrimonios Autónomos-Encargos Fiduciarios-FICS-Consorcio (responsables y tiempos)
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 2. Implementar matriz de definición de responsabilidades entre el fideicomitente y fiduciaria en relación al reporte de información exógena nacional. | Matriz de responsabilidades entre el fideicomitente y fiduciaria en relación al reporte de información exógena nacional. | Matriz de responsabilidades entre el fideicomitente y fiduciaria en relación al reporte de información exógena nacional. | 1 | 2021-01-05 | 2022-05-31 | 73 | 1 | Actividad cumplida. Se evidencia archivo excel donde se incluyen columnas relacionadas con el nombre del negocio, coordinador a cargo, contrato fiduciario, funcionario de impuesto responsable y responsable de transmitir información exógena de acuerdo con contrato (Fiduprevisora o Fideicomitente).
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 1. Solicitar al fideicomitente el envío de la información necesaria para el cargue de la información de los terceros en Peoplesoft. | Comunicación al cliente. | Comunicación al cliente. | 1 | 2021-01-05 | 2022-05-31 | 73 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 2. Cargue de la información de los terceros de las nóminas en peoplesoft. | Archivos de nómina cargados en Peoplesoft | Archivos de nómina cargados en Peoplesoft | 1 | 2021-01-05 | 2021-06-30 | 25.1429 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 1. solicitar a la Dirección Optimización y Arquitectura Organizacional el instructivo. | Instructivo en Word. | Instructivo en Word. | 1 | 2020-12-15 | 2021-08-30 | 36.8571 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 2. Mesas de trabajo para ajustar manual en acompañamiento con la oficina de impuestos. | Agendamiento de las Reuniones. | Agendamiento de las Reuniones. | 1 | 2020-12-15 | 2021-08-30 | 36.8571 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 3. Ajustado remitir para revisión por parte de la Dirección Optimización y Arquitectura Organizacional. | Caso registrado en Aranda al área de Calidad. | Caso registrado en Aranda al área de Calidad. | 1 | 2020-12-15 | 2021-08-30 | 36.8571 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-002 | Pago de Multas. No obstante, reportar la información exógena de manera oportuna para negocios administrados y presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de San Luis; estos reportes requirieron corrección, por lo cual se generó el pago de multas. Además, el hecho de no haber efectuado el pago oportuno de una sanción. | La presentación de la información se realiza de forma manual | 4. Aprobado se continuará con el proceso de firmas y publicación del manual actualizado. | Instructivo publicado. | Instructivo publicado. | 1 | 2020-12-15 | 2021-08-30 | 36.8571 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-001 | Bienes depreciados en servicio. Se debió revisar al cierre del año 2019 el valor residual y la vida útil de los bienes depreciados a fin de realizar unas estimaciones más acordes con el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos. Generando una subestimación material por $7086 mil en la cuenta de PPYE, como quiera que no registra el verdadero valor en libros de 7428 bienes. | Limitaciones en las revisiones realizadas anualmente a los activos fijos. | 1. Radicar requerimiento para que en el aplicativo PeopleSoft módulo de AM se incluya el estado en “Uso – No Uso”. | Caso Aranda y formato requerimiento | Caso Aranda y formato requerimiento | 1 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | 55 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-001 | Bienes depreciados en servicio. Se debió revisar al cierre del año 2019 el valor residual y la vida útil de los bienes depreciados a fin de realizar unas estimaciones más acordes con el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos. Generando una subestimación material por $7086 mil en la cuenta de PPYE, como quiera que no registra el verdadero valor en libros de 7428 bienes. | Limitaciones en las revisiones realizadas anualmente a los activos fijos. | 2. Determinar el estado de cada uno de los activo Fijos diferentes a los activos tecnológicos (En uso- No uso). | Inventario de los activo Fijos diferentes a los activos tecnológicos en uso (Cruce del inventario físico contra el inventario del aplicativo PEOPLESOFT. | Inventario de los activo Fijos diferentes a los activos tecnológicos en uso (Cruce del inventario físico contra el inventario del aplicativo PEOPLESOFT. | 1 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | 55 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-001 | Bienes depreciados en servicio. Se debió revisar al cierre del año 2019 el valor residual y la vida útil de los bienes depreciados a fin de realizar unas estimaciones más acordes con el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos. Generando una subestimación material por $7086 mil en la cuenta de PPYE, como quiera que no registra el verdadero valor en libros de 7428 bienes. | Limitaciones en las revisiones realizadas anualmente a los activos fijos. | 3. Determinar el estado de cada uno de los activos tecnológicos (En uso- No uso). | Inventario de los activos tecnológicos en uso (Cruce del inventario físico contra el inventario del aplicativo PEOPLESOFT modulo AM) | Inventario de los activos tecnológicos en uso (Cruce del inventario físico contra el inventario del aplicativo PEOPLESOFT modulo AM) | 1 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | 55 | 0 | Actividad vencida. Si bien se observa inventario realizado por parte de la Vicepresidencia de TI, no se evidenció soporte idoneo para depuración contable del inventario con el módulo de AM de people soft; fin último del ejercicio de conteo. Se realizará modificación de plan de acción para incluir acciones adicionales a las iniciales y subsanar el hallazgo en su totalidad.
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-001 | Bienes depreciados en servicio. Se debió revisar al cierre del año 2019 el valor residual y la vida útil de los bienes depreciados a fin de realizar unas estimaciones más acordes con el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos. Generando una subestimación material por $7086 mil en la cuenta de PPYE, como quiera que no registra el verdadero valor en libros de 7428 bienes. | Limitaciones en las revisiones realizadas anualmente a los activos fijos. | 4. Analizar los activos 100% depreciados revisar la vida útil y ajustar la vida útil si continúan en estado uso (En uso- No uso). | archivo Excel con registro de activos depreciados que se encuentran en uso con ajuste en vida útil. | archivo Excel con registro de activos depreciados que se encuentran en uso con ajuste en vida útil. | 1 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | 55 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019-001 | Bienes depreciados en servicio. Se debió revisar al cierre del año 2019 el valor residual y la vida útil de los bienes depreciados a fin de realizar unas estimaciones más acordes con el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos. Generando una subestimación material por $7086 mil en la cuenta de PPYE, como quiera que no registra el verdadero valor en libros de 7428 bienes. | Limitaciones en las revisiones realizadas anualmente a los activos fijos. | 5. Informe de evaluación de vidas útiles, revisado por las áreas (Dirección de recursos físicos, dirección de infraestructura y Gerencia de contabilidad). | Archivo Excel donde consten la vidas útiles actualizadas, revisado por las áreas (Dirección de recursos físicos, dirección de infraestructura y Gerencia de contabilidad). Entregable: Archivo Excel con registro de las vidas útiles actualizadas, que contenga actualizaciones generales de los activos. | Archivo Excel donde consten la vidas útiles actualizadas, revisado por las áreas (Dirección de recursos físicos, dirección de infraestructura y Gerencia de contabilidad). Entregable: Archivo Excel con registro de las vidas útiles actualizadas, que contenga actualizaciones generales de los activos. | 1 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | 55 | 1 | Cumplida. Pendiente revisión de efectividad.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO