## REGISTRO DE RIESGOS
Anexo No 1: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Desplazamiento en el inicio de contrato por: *Falta de documentación para la suscripción del acta de inicio, referidos al cumplimiento de los requisitos previos para el inicio del contrato. *Demora o no constitución de pólizas por parte del contratista. | ° No cumplimiento con el cronograma del proyecto. ° Dar por terminado el contrato de manera anticipada, aplicando la clausula de apremio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá adelantar todas las gestiones necesarias para la entrega oportuna de los documentos y de la constitución de pólizas dentro del plazo otorgado ° Realizar una evaluación previa que las pólizas y documentos hayan sido emitidas conforme a los requerimientos del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Control de tiempos de entrega y calidad de documentos aportados por el contratista | Al inicio del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | ° Demora en la Respuesta de la Entidad Ambiental para los permisos requeridos para el proyecto. ° Requerimientos adicionales que requiera nuevos permisos ambientales durante la ejecución de obra, que requiera permiso y/o modificación de la actual solicitud ambiental. ° Demoras en la compensación descritas en los permisos ambientales, generando atraso en la ejecución y/o liquidación del contrato. | ° Dezplazamiento en las fechas porgramadas de ejecución de actividades del poryecto proyecto. °Demora en la liquidación y cierre del proyecto. ° Los costos que se generen por demoras en los trámites y compensaciones serán asumidos por el contratista. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / AUTORIDAD AMBIENTAL | Evitar el Riesgo | ° Generar cronograma de cumplimiento de las obligaciones ambientales generada de los permisos. ° Realizar visitas a la entidad ambiental para mitigar los tiempos que se tome la entidad ambiental en emitir los permisos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Seguimiento constante en Entidades ambientales en cuanto a tiempos de respuesta y obtención de permisos | Antes de iniciar las actividades que requieren permisos ambientales
3 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | *Desviaciones o modificaciones de la ingeniería inicial ° Diferencias en conceptos respecto a la ejecución del objeto del contrato entre el contratista y el contratante. ° Falta de verificación de documentos de ingeniería iniciales. ° Cálculos y análisis no previstos en la definición de las especificaciones técnicas diseños en el alcance inicial del proyecto. ° Diferencias presentadas entre lo encontrado en el terreno con lo indicado en la ingeniería. ° No cumplimiento de normas y estándares aplicables. | ° La no ejecución del contrato de obra, por superar el valor ofertado por el contratista y superar el valor de la contingencia asignado al proyecto. ° Los costos que se generen por demoras, desconocimiento del terreno y en el aseguramiento en los documentos de ingeniería iniciales serán asumidos por el contratista. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Generar un balance de obra, cuyo valor no supere el valor ofertado por el contratista en su propuesta. *Realizar la revisión de la ingeniería inicial y realizar los ajustes que se consideren previa aprobación de la interventoría y la gerencia del proyecto, siempre y cuando no afecte el alcance ni supere el tiempo y costo de su oferta técnico-económica. ° Realizar una inspección previa al sitio de las obras, para la verificación de la información inicial. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | Supervisión | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero - Legal | *Deficiencia técnica y/o financiera para el desarrollo de la obra ° No cumplimiento de las obligaciones contractuales. ° No se tenga aprobación a satisfacción por parte de la interventoría de los entregables. ° Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de la clausula de apremio conminatorio según corresponda. °Quejas por parte de la comunidad y proveedores por incumplimiento a pagos ° Terminación del contrato de manera anticipada, sin indemnización al contratista. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | ° Realizar un flujo de pagos mensual de acuerdo al avance de obra y que este sea suficiente para cubrir las necesidades financieras de la ejecución del contrato. ° Contratar el personal idóneo y capacitado para la ejecución de la obra. *Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de la interventoría y la gerencia del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Alto | No | CONTRATISTA | Entrega oportuna de actas parciales para mantener flujo de caja. Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de la interventoría y la gerencia del proyecto | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | *Desplazamiento en la fecha de finalización de la construcción. ° Escasez de los materiales de construcción. ° Bajo rendimientos de ejecución obra (falta de personal, dificultad de contratación de personal de mano de obra calificada, falta de planeación). ° Se identifiquen eventos de contagio de Covid-19 durante el desarrollo de la planeación de proyectos y/o ejecución de obras. ° Daños a equipos y/o maquinaria durante la ejecución del contrato. | ° Los costos que se generen por demoras en la ejecución de la obra serán asumidos por el contratista. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de las cláusulas de apremio según corresponda. ° Terminación del contrato de manera anticipada, sin indemnización al contratista. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | *Planear con antelación la consecución de materiales y maquinaria. ° Seguimiento semanal al cronograma de inversiones y de avance físico del contrato. ° Inclusión de frentes de trabajo/turnos y maquinaria y/o equipos adicionales a los estipulados en el contratos, para recuperación de la desviación del cronograma. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Seguimiento por parte de la interventoría a los Planes de abastecimiento entregados por el contratista así mismo al cronograma de inversión y avance físico. | Semanales
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | *Interrupción de las actividades del proyecto por la comunidad por expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de mano de obra. ° Expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de bienes y servicios. ° Intereses particulares de la comunidad que no estén dentro del alcance del proyecto. ° No disponibilidad de mano de obra local por salarios que no cumplen con la espectativa. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución de la obra. ° Los costos que se generen por paros de la comunidad serán asumidos por el contratista cuando las causas sean atribuibles al contratista. | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Presentar e Implementar plan de entorno y mitigación del riesgo. ° Implementación de estrategias de comunicación y respuesta de PQRs con la comunidad. ° Contratación de mano de obra, de bienes y servicios locales. *Realizar socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de entorno y mitigar riesgos | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | *Interrupción de las actividades del proyecto por eventos de seguridad física. ° Alteración del orden público por presencia de grupos al margen de la ley que afectan al proyecto. ° Bloqueos de vías. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución de la obra. *Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia *pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de traslado de materias primas, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. ° Suspensión parcial o total del contrato de obra por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, con el cumplimiento de los requisitos de irresistibilidad e imprevisibilidad por lo que no habrá reconocimiento indemnización alguna. ° Hechos extorsivos al contratista. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Reducir Impacto. | ° Presentar e Implementar planes de Seguridad Física y mitigación del riesgo. °En caso de presentarse el evento realizar denuncia ante autoridad competente. *Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. *Mantener Stock de material e insumos en obra para evitar atrasos por falta de material o transporte del mismo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de seguridad física y mitigación del riesgo. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | *No disponibilidad oportuna en sitio de materiales y/o equipos adquiridos. ° Falta de oferta en el mercado de equipos, insumos o materias primas requeridas para la ejecución del contrato. °Alta demanda de los materiales y/o equipos por parte de otros proyectos que se estén ejecutando en simultaneo en la zona. ° Desabastecimiento de materiales e insumos por falta de proveedores en la zona. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución de la obra. ° Los costos que se generen por falta de materiales y/o equipos serán asumidos por el contratista cuando las causas sean atribuibles al contratista. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de las clausulas de apremio según corresponda. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Presentar y asegurar la ejecución el plan de compras y la logística para que los materiales y/o equipos estén en sitio de manera oportuna. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de compras y logistica presentado al inicio del proyecto. | Semanales
9 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico y financiero | *Cambios en premisas, condiciones y validaciones actuales del proyecto ° Ítems no previstos en el desarrollo del proyecto. ° Cambios en las normas técnicas aplicables al objeto del contrato | ° La no culminación de la ejecución del contrato de obra, por superar el valor ofertado por el contratista y superar el valor de la contingencia asignado al proyecto. ° Inclusión de los ítems no previstos bajo el procedimiento que corresponda, siempre y cuando no supere el valor contratado, sean requeridos para la ejecución del contrato y aprobado por la interventoría y posterior aprobación del contratante. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Reducir la Posibilidad | *Previo a la presentación de su oferta y la firma del acta de inicio el contratista tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto. ° Contempla y prevee desde el inicio del proyecto todos los ítems requeridos para la correcta ejecución del proyecto. ° Generar un balance de obra, una vez identificados los ítems no previstos y las mayores y menores cantidades y así asegurar que el valor no supere lo ofertado por el contratista en su propuesta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Asegurar el segimiento y gestionar adecuadamente la revisión de la información y los factores que puedan afectar el proyecto. | Semanales
10 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Desplazamiento en la fecha de finalización de la construcción. ° Bajo rendimiento por condiciones climáticas. ° Bajo rendimiento por falta de experiencia de la mano de obra local. ° Baja capacidad técnica y administrativa del Contratista por atender proyectos en simultaneo en la zona. ° Se identifiquen eventos de contagio de Covid-19 durante el desarrollo de la planeación de proyectos y/o ejecución de obras. ° Daños a equipos y/o maquinaria durante la ejecución del contrato. | ° Los costos que se generen por demoras en la ejecución de la obra serán asumidos por el contratista. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de las cláusulas de apremiu o penal según corresponda. ° Terminación del contrato de manera anticipada, sin indemnización al contratista. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir la Posibilidad | ° Seguimiento semanal al cronograma de inversiones y de avance físico del contrato. ° Inclusión de frentes de trabajo/turnos y maquinaria y/o equipos adicionales a los estipulados en el contratos, para recuperación de la desviación del cronograma.to. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | ° Seguimiento semanal al cronograma de inversiones y de avance físico del contrato. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | HSE | Interrupción de las actividades del proyecto por eventos de HSE. ° El no uso adecuado de los EPP ° No cumplir con los procedimientos HSE a cabalidad ° Deficiencia en el sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte del Contratista. | ° Accidente del personal contratista durante el desarrollo de las obras los cual pueda generar una incapacidad parcial o permanente y/o fatalidad. Los costos adicionales y/o no cubiertos por el sistema de seguridad social serán atribuibles al contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Reducir la Posibilidad | ° Presentar planes de acción inherentes a la mitigación de los riesgos que se puedan presentar por accidentes de trabajo en el sitio de la obra. ° Realizar acciones de mejora que evite que se repitan los actos inseguros por parte del personal de obra. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Sueprevisión constante por parte del contratista e Interventoría de uso de los elementos de protección y ejecuciones correctas de totods los porecesos contrsucti | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero - Legal | Modificación en los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. Reformas tributarias y cambio de TRM | .Afectación al valor transaccional para el contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Inclusión de frentes de trabajo/turnos y maquinaria y/o equipos adicionales a los estipulados en el contratos, para recuperación de la desviación del cronograma. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Asegurar la realización del presupuesto teniendo en cuenta los aranceles, tasas de cambio o regulación que corresponda. | Al inicio del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen lo equipos o implementos requeridos para la ejecución dentro de los proyectos. | No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar | 1 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA EL PATROMONIO | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento | permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Social | Emergencias ambientales y sanitarias | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por periodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | INDETERMINADO | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | CONTRATISTA | Plan Social y de Entorno | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Declaración de incumplimiento por la no ejecución o en la entrega del proyecto en el tiempo pactado | 1. Multa por no cumplimiento de la entrega física y/o administrativa del proyecto a la ENC en la fecha establecida. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Informes de ejecución | Mensual
16 | Específico | Externo | Liquidación y Cierre | Operacional | *Demora en proceso de Liquidación del contrato de obra ° Tiempos adicionales en la entrega del informe final y documentos soportes del mismo. ° Demora en los trámites de los cierres administrativos por emisión de certificaciones y paz y salvo de entrega. | ° Multa por no cumplimiento de la entrega física y/o administrativa del proyecto a la ENC en la fecha establecida. Cuyo valor será asumido por el contratista, cuando sea responsabilidad atribuible a este. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Iniciar los trámites de liquidación y consolidación de la documentación desde la ejecución del contrato de obra. ° Las mayores cantidades y los ítems no previstos deben ser documentados oportunamente por el contratista para el aval de la interventoría y realizar las modificaciones contractuales cuando sea requerido. ° Realizar y conciliar mensualmente el balance de cantidades de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Asegurar de manera oportuna la correcta disposición y archivo de la información y soportes del contrato que serán requeridos en la liquidación del contrato. | Permanente