## A -8.2 DESGLOSE
ANEXO 8.2
DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA FLOR AMARILLO- PUEBLO SUCIO MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.
PLAZO (meses)
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO. | UNIDAD | CANTIDAD DE PERSONAS (1) | PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (2) | TIEMPO EN MESES (3) | SALARIO BASE (4) | VALOR PARCIAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (1)*(2)*(3)*(4) = (5)
ETAPA 1: PERMISOS AMBIENTALES
Director de Interventoria | UNIDAD | 1 | 15% | 3
Profesional Ambiental | UNIDAD | 1 | 15% | 3
ETAPA 2: EJECUCIÓN
Director de Interventoria | UNIDAD | 1 | 50% | 15.5
Especialista en vías y/o pavimentos | UNIDAD | 1 | 30% | 15
Profesional Civil (Residente de Interventoria) | UNIDAD | 1 | 100% | 15.5
Profesional Social | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Profesional Ambiental | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Profesional HSE | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Ingeniero Civil Auxiliar Interventoria | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Inspector SST | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Topografo | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Cadenero 1 | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Cadenero 2 | UNIDAD | 1 | 100% | 15
Profesional Control Documental | UNIDAD | 1 | 50% | 15.5
ETAPA 3: CIERRE
Director de Interventoria | UNIDAD | 1 | 50% | 2
Profesional Civil (Residente de Interventoria) | UNIDAD | 1 | 100% | 2
Profesional Social | UNIDAD | 1 | 50% | 2
Profesional Ambiental | UNIDAD | 1 | 50% | 2
Profesional HSE | UNIDAD | 1 | 50% | 2
Ingeniero Civil Auxiliar Interventoria | UNIDAD | 1 | 50% | 2
Topografo | UNIDAD | 1 | 50% | 2
Profesional Control Documental | UNIDAD | 1 | 50% | 2
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR - FM = (7)
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)
2. OTROS COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | TIEMPO DE USO EN MESES (8) | PORCENTAJE DE USO MENSUAL (9) | CANTIDAD (10) | VALOR / MES (11) | VALOR PARCIAL OTROS COSTOS DIRECTOS (8)*(9)*(10)*(11) = (12)
Alquiler de Software Project Professional 2016 o mejor | Mes | 20.5 | 100% | 1
Alquiler de Software Office basico 2016 o mejor + Computador | Mes | 20.5 | 100% | 1
Equipo Topografico | Mes | 17 | 100% | 1
Ensayos de laboratorio (Incluye todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecución de la verificación de la resistencia de los materiales de acuerdo al documento de análisis de ensayos) | Mes | 17 | 100% | 1
Alquiler Camioneta | Mes | 17.5 | 100% | 1
Alquiler licencia software AutoCAD 3D | Mes | 20.5 | 100% | 1
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)
TOTAL INTERVENTORÍA = SUMATORIA DE (A) + (B) = (C)
|  | IVA = 19% * (C) = (D) |  |  | 19%
TOTAL INTERVENTORÍA INCLUIDO IVA = COSTO TOTAL = (C) + (D)
Nota 1: Se llama “unidad” a la referencia convencional que se usa para medir o cuantificar las cosas.
Nota 2: Se llama “porcentaje de uso mensual” a la referencia que establece el uso porcentual de cada uno de los otros costos directos, según las estimaciones de cada oferente.
La incorporación de recursos de la interventoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando el inicio de la ejecución del proyecto. Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de la interventoría será coherente con el desarrollo del proyecto. En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos en estos términos de referencia podrá ser aprobado previa justificación de acuerdo con los procedimientos contractuales correspondientes ante el contratante, el contribuyente y la Entidad Nacional Competente.
NOMBRE DEL PROPONENTE: |  |  | REPRESENTANTE LEGAL (nombre):
FECHA: |  |  | FIRMA