## PAAC_2023
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
ENTIDAD: |  | FIDUPREVISORA S.A
OBJETIVO: |  | Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al cidudadano para la lucha contra la corrupción de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  | 2023-01-31 |  |  | VERSIÓN | 1
DIMENSIÓN - MIPG | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
CONTROL INTERNO | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
| 1.1 Política de Administración de Riesgos | Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2023. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de Abril de 2023 | 30 de Diciembre de 2023 | 100% * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO
| 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2024 acorde al mapa de riesgos vigente | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) / Vicepresidencia de Planeación | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | 100% (28) Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones
|  | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con los procesos | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril de 2023 | 30 de diciembre de 2023 | 100% (3) Publicación Log´s página web - cuatrimestral
| 1.3 Consulta y divulgación | Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 15 de enero de 2023 | 30 de enero de 2023 | 100% (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa
|  | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2022 y publicado para la vigencia 2023 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 31 de enero 2023 | 31 de enero 2023 | 100% Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB
| 1.4 Monitoreo y revisión | Seguimiento al Mapa de Riesgos | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran en el Mapa de Riesgos de Corrupción (riesgos, controles, causas y consecuencias) de acuerdo a cronograma interno establecido, haciendo publicaciones cuatrimestrales sobre actualización del mapa 2023. | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO) | 01 de abril de 2023 | 30 de diciembre de 2023 | 100% (3) Publicaciones del mapa de riesgos en la página web con los ajustes generados
DIMENSIÓN - MIPG | COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
| 2.1 Racionalización de Trámites | Estrategia de racionalización de trámites | Elaborar, publicar y/o modificación de la estrategia de Racionalización de trámites | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 2023-01-31 | 2023-10-30 | 100% Estrategia publicado en página web y en la plataforma del SUIT
|  | Analizar los trámites que se optimizarán por parte de la entidad | Identificar los trámites que son aptos para optimizar, soportados con los proyectos programados para la vigencia | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 1 de febrero de 2023 | 2023-06-30 | 100% Listado de trámites identificados para optimizar soportados con los proyectos programados
|  | Optimizar los trámites a racionalizar en la entidad | Realizar mejoras en costos, tiempos, medios tecnológicos, pasos, procesos o procedimientos en los trámites a racionalizar. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 30 de junio de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Trámites optimizados en el periodo / trámites a optimizar
|  | Formalizar la racionalización de los trámites optimizados | De acuerdo al total de los trámites optimizados, formalizar la racionalización de los trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Trámites racionalizados en el SUIT / Total de Trámites optimizados en el periodo
DIMENSIÓN - MIPG | COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
| 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora o los negocios que administramos, informando a los grupo de interes externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 10 de enero de 2023 | 29 de diciembre de 2023 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas
|  | Identificar los temas de interés a la ciudadanía | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar los temas de interés que se deban tener en cuenta en la preparación y desarrollon del contenido de las actividades de rendición de cuentas externa. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2023 | 22 de diciembre de 2023 | 100% Informe de temáticas de interes ciudadano
|  | Divulgar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad | Publicar en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas externa 2023 | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2023 | 29 de diciembre de 2023 | 100% Informe publicado en página web
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realización evento de rendición de cuentas institucional | Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas interna a los funcionarios de la entidad. | Vicepresidencia de Planeación | 01 de mayo 2023 | 30 de julio de 2023 | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación
|  | Diseño y divulgación de contenidos relaconados con la Rendición de cuentas institucional | Preparar, diagramar y publicar a traves de los canales de comunicación interna contenidos relacionados con la rendición de cuentas institucional | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 30 de abril de 2023 | 30 de julio de 2023 | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a los funcionario para asistir al evento
|  | Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadanía | Llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas a los grupos de interés | Vicepresidencia de Planeación | 01 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación
|  | Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Realizar una evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Informe de resultados de rendición de cuentas a la ciudadanía
|  | Diseño y divulgación de contenidos relaconados con la Rendición de cuentas a la ciudadanía | Preeparar, diagramar y publicar a traves de los diferentes canales de comunicación contenidos relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a la ciudadanía (1) video
| 3.3 Responsabilidad | Identificación de las áreas responsables en la entrega de información | Identificar las áreas responsables que entreguen la información para la presentación de la rendición de cuentas de acuerdo a los temas que se desean realizar en el periodo | Vicepresidencia de Planeación | 01 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Solicitud de información (correo electrónico)
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Definición y publicación del plan de mejora | A partir de los resultados obtenidos de la evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas, establecer un plan de acción (si aplica) con el fin de dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la Ciudadania. | Vicepresidencia de Planeación | 01 de noviembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Plan de mejora publicado en página web
DIMENSIÓN - MIPG | COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
| 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar informes de seguimiento y control | Presentar semestralmente el informe del Sistema de Atención al Consumidor Financiero a la alta Dirección (Junta Directiva) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 15 de febrero de 2023 | 31 de diciembre 2023 | 100% 2 Informes Semestrales SAC (1 de la vigencia actual y1 de la vigencia anterior)
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Actualización permanente de la página web | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad relacionada con la sección de atención al ciudadano | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 30 de junio de 2023 | 30 de diciembre de 2023 | 100% Informe de actualizaciones realizadas en el periodo (2)
|  | Revisión y actualización de los protocolos de Atención de los diferentes canales | Revisar el modelo de atención, protocolos y recursos (audios, videos, piezas, avisos digitales) utilizados en los canales, con el fin de implementar mejoras que faciliten la relacion con los consumidores financieros. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de mayo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Informe semestral de actualizaciones en protocolos y recursos en los canales de atención
|  | Evaluación de los canales de atención | Evaluar los canales de atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizados a los usuarios de los servicios del centro de contacto de Fiduprevisora | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Informe mensual de resultados de la encuesta de satisfacción del centro de contacto
|  | Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% N° de piezas digitales publicadas cuatrimestral / piezas publicitarias programadas en el cuatrimestre
| 4.3 Talento Humano | Ejecución de la capacitación anual del SAC | Realizar una capacitación anual obligatoria respecto al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), con el objetivo de fortalecer, actualizar, instruir a los funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia del mismo | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de septiembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | 100% Participación: 70% de funcionarios de planta y temporales.
|  | Realizar actividades de gestion del conocimiento para el servicio al cliente | Ejecutar el plan de capacitación de Sevicio al Cliente | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 17 de enero 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% N° de actividades ejecutados/ N° de actividades programas en el plan
DIMENSIÓN - MIPG | COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
| 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de información en SECOP II | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Gerencia de Adquisiciones) | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100%
| 5.2 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de solicitudes de acceso a información pública | Elaborar y publicar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes. | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% No de informes ejecutados / N° de informes programados
|  | Divulgación de información para promover la educación Fianciera de nuestros grupos de interes | Preparar y publicar contenidos relacionados con educación financiera | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional (Gerencia de Servicio al Cliente y Comunicación) | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% 6 publicaciones en el año
DIMENSIÓN - MIPG | COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | % DE AVANCE AL PERIODO
TALENTO HUMANO | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES Nombre - Descripción |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
| 6.1 Otras Iniciativas | Convocatoria del comité de transparencia | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción Para la determinación del indicador pertinente se tomará el número de comités realizados / comités programados, dividida la meta en los 3 cuatrimestres cada uno con un % de 33,33%
|  | Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permitan un mayor conocimiento de la ley disciplinaria , las cuales les brinden herramientas a los trabajadores para prevenir conductas contrarias a la ley y las buenas prácticas de la organización. | Unidad de Control Interno Disciplinario | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100%
|  | Promover la cultura de la integridad | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | 01 de marzo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 100% Cronograma de actividades: % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo
Promedio
CUMPLIMIENTO