## REGISTRO DE RIESGOS
Anexo No 1: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Precontractual | Legal | Desplazamiento en el inicio de contrato a causa de: *Falta de documentación para la suscripción del acta de inicio, referidos al cumplimiento de los requisitos previos para el inicio del contrato. *Demora o no constitución de pólizas por parte del contratista | ° No cumplimiento con el cronograma del proyecto. ° Dar por terminado el contrato de manera anticipada, aplicando la clausula penal. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Realizar reuniones con el contratista donde se le indique y verifique el cumplimiento de los requisitos contractuales para el inicio de la ejecución de la obra. ° Realizar una evaluación previa de que las pólizas hayan sido emitidas conforme a los requerimientos del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Seguimiento a los tiempos establecidos para presentar la documentacion. | Al inicio del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Desviaciones o modificaciones de la ingeniería inicial a causa de: ° Diferencias en conceptos respecto a la ejecución del objeto del contrato entre el contratista y el contratante. ° Falta de verificación de documentos de ingeniería iniciales. ° Cálculos y análisis no previstos en la definición de las especificaciones técnicas diseños en el alcance inicial del proyecto. ° Diferencias presentadas entre lo encontrado en el terreno con lo indicado en la ingeniería. ° No cumplimiento de normas y estándares aplicables. | ° La no ejecución del contrato de obra, por superar el valor ofertado por el contratista y superar el valor de la contingencia asignado al proyecto. ° Los costos que se generen por demoras, desconocimiento del terreno y en el aseguramiento en los documentos de ingeniería iniciales serán asumidos por el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Generar un balance de obra, cuyo valor no supere el valor ofertado por el contratista en su propuesta. *Realizar la revisión de la ingeniería inicial y realizar los ajustes que se consideren previa aprobación de la interventoría y la gerencia del proyecto, siempre y cuando no afecte el alcance ni supere el tiempo y costo de su oferta técnico-económica. ° Realizar una inspección previa al sitio de las obras, para la verificación de la información inicial. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | CONTRATISTA | Seguimiento a la aprobacion de la ingenieria existente por parte del contratista | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero - tecnico | Deficiencia técnica y/o financiera para el desarrollo de la obra a causa de: ° No cumplimiento de las obligaciones contractuales. ° No se tenga aprobación a satisfacción por parte de la interventoría de los entregables. ° Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | ° Atraso en la ejecucion de las actividades por diferencias en la ingenieria. ° Diferencia en los valores a pagar por ejecuciones diferentes a las establecidas en los estudios y diseños. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | Cumplir con lo establecido en los estudios y diseños aprobados, asi como pagar lo realmente ejecutado y aprobado por la interventoria | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | CONTRATISTA | Entrega oportuna de actas parciales para mantener flujo de caja. Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de la interventoría y la gerencia del proyecto | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Desplazamiento en la fecha de finalización de la construcción a causa de:. ° Dificultad en la importacion de los paneles. ° Bajo rendimientos de ejecución obra (falta de personal, dificultad de contratación de personal de mano de obra calificada, falta de planeación). ° Daños a equipos y/o maquinaria durante la ejecución del contrato. * Hechos/situaciones consideradas como fuerza mayor | ° Suspensión y/o prórroga del contrato por hechos/situaciones consideradas como fuerza mayor. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando la efectividad claúsulas de apremio conminatorias al contratista. ° Terminación del contrato de manera anticipada, y efectividad de claúsula penal y perjuicios por parte del contratista, cuando sea atribuible al contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Seguimiento semanal al cronograma de inversiones y de avance físico del contrato. ° Inclusión de frentes de trabajo/turnos y maquinaria y/o equipos adicionales a los estipulados en el contratos, para recuperación de la desviación del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Seguimiento por parte de la interventoría y la gerencia a los Planes de abastecimiento entregados por el contratista así mismo al cronograma de inversión y avance físico. | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Interrupción de las actividades del proyecto por la comunidad por expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de mano de obra a causa de :. ° Expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de mano de obra. ° Expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de bienes y servicios. ° Intereses particulares de la comunidad que no estén dentro del alcance del proyecto | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución de la obra. ° Los costos que se generen por paros de la comunidad serán asumidos por el contratista cuando las causas sean atribuibles al contratista. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Presentar e Implementar plan de entorno y mitigación del riesgo. ° Implementación de estrategias de comunicación y respuesta de PQRs con la comunidad. ° Contratación de mano de obra y de bienes y servicios local. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de entorno y mitigar riesgos | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Si el usuario que se verifica ya no existe o ya no cumple con las condiciones para ser beneficiario del SSFV | se deben buscar otros usuarios que cumplan las condiciones para completar el número de usuarios del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir Impacto. | Realizar el replanteo y verificar si se presenta la sustitución de usuarios, de presentarse el Contratista debera realizar el procedimiento para validación y sustitución de ususarios. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Realizar el repanteo, posterios de requeirirse la sustitución para lo cual el contratista reportara semanalente el avance de la gestión del tramite. | Semanales
7 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad fisica | Interrupción de las actividades del proyecto por eventos de seguridad física a causa de: ° Alteración del orden público por presencia de grupos al margen de la ley que afectan al proyecto. ° Bloqueos de vías. *Robos vandalismos de los paneles solares | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución de la obra. *Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia, pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de traslado de materias primas, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. ° Suspensión parcial o total del contrato de obra por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, con el cumplimiento de los requisitos de irresistibilidad e imprevisibilidad por lo que no habrá reconocimiento indemnización alguna. ° Hechos extorsivos al contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir Impacto. | ° Presentar e Implementar planes de Seguridad Física y mitigación del riesgo. °En caso de presentarse el evento realizar denuncia ante autoridad competente. *Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de seguridad física y mitigación del riesgo. | Semanales
8 | Específico | Externo | Ejecución | Materiales | No disponibilidad oportuna en sitio de materiales y/o equipos adquiridos a causa de: ° Falta de oferta en el mercado de equipos, insumos o materias primas requeridas para la ejecución del contrato. °Alta demanda de los materiales y/o equipos por parte de otros proyectos que se estén ejecutando en simultaneo en la zona. ° Desabastecimiento de materiales e insumos por falta de proveedores en la zona. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución de la obra. ° Sobre costos en los materiales y/o equipos por distancias. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de las clausulas de apremio según corresponda. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Presentar y asegurar la ejecución el plan de compras y la logística para que los materiales y/o equipos estén en sitio de manera oportuna. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de compras y logistica presentado al inicio del proyecto. | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Gereciamiento | Cambios en premisas, condiciones y validaciones actuales del proyecto a causa de: ° Ítems no previstos en el desarrollo del proyecto. ° Cambios en las normas técnicas aplicables al objeto del contrato ° Información relacionada a Inestabilidad geológica, geotécnica, hidrogeológica que requieran un tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad al lugar de ejecución del contrato. | ° La no culminación de la ejecución del contrato de obra, por superar el valor ofertado por el contratista y superar el valor de la contingencia asignado al proyecto. ° Inclusión de los ítems no previstos bajo el procedimiento establecido en el manual de interventoría del INVIAS, siempre y cuando no supere el valor contratado, sean requeridos para la ejecución del contrato y aprobado por la interventoría y posterior aprobación del contratante. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Generar un balance de obra, una vez identificado los ítems no previstos y las mayores y menores cantidades y así asegurar que el valor no supere lo ofertado por el contratista en su propuesta. ° Contemplar desde el inicio del proyecto todos los ítems requeridos para la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de compras y logistica presentado al inicio del proyecto. | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Ausencia de Electricidad: Una falla o ausencia en el suministro de energía eléctrica, puede representar un riesgo moderado para la integridad de los equipos sensibles al interior de las instalaciones. | Lesiones en personas Daños impostantes al equipo, interrupción breve. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Ocasionalmente se presenta por cortes del fluido eléctrico o por deficiencias de los equipos propios de la distribución de energía | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | El contratista debe suministrar los manuales de los equipos y el manual completo del sistema integrado para puesta en marcha. | Semanales
11 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Contacto Directo e Indirecto: Un contacto indirecto puede ocasionarse por la pérdida de aislamiento de algún conductor energizado, impericia o fallas en los procedimientos de seguridad al realizar mantenimiento o maniobras en los tableros. | Lesiones en personas Daños impostantes al equipo, interrupción breve. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En el proyecto, todos los conductores de Acometidas, Alimentadores y Circuitos ramales son aislados y cuentan con conductor de Puesta a Tierra, los elementos metálicos que hacen parte de las instalaciones eléctricas deben quedar Puestos a Tierra y se deben equipotencializar todos los elementos metálicos propios de la estructura del edificio. Con ello se garantizará que la ocurrencia de un contacto directo o indirecto sea improbable y sus posibles efectos tengan gravedad baja. El resultado del análisis de riesgo corresponde | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
12 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Arcos Eléctricos: Se origina por fallas del aislamiento, impericia del personal que manipula las instalaciones, son los causantes de la mayoría de los incendios de origen eléctrico. | Lesiones en personas Daños impostantes al equipo, interrupción breve. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En el proyecto para todas las salidas de circuitos ramales se deben instalar protecciones termo-magnéticas automáticas, con dispositivos de disparo para las máximas corrientes de cortocircuito permitido para cada caso. Se deben utilizar conductores con buenas características de aislamiento y canalizaciones certificadas para todos los conductores que se utilizan en la instalación eléctrica del proyecto. En caso de presentarse un cortocircuito, el personal debe informar al administrador o encargado, debe contar con los EPP´s adecuados, des energizar la instalación y realizar una adecuada inspección en busca de las posibles fallas, además debe planificar e implementar las acciones correctivas a que haya lugar, dejando la respectiva evidencia e informe de la situación. Las instalaciones deben ser recertificadas de forma periódica, según lo establezca el RETIE. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
13 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Sobrecarga: Se presentan cuando la corriente supera los límites nominales del conductor, aparato o equipo, por aumentos de carga sin revisar la capacidad de la instalación, por conductores inapropiados, conexiones con malos contactos y por corrientes parásitas no consideradas en los diseños. | Lesiones en personas Daños impostantes al equipo, interrupción breve. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En el proyecto se emplean protecciones termo-magnéticas calculadas según norma NTC 2050. Los calibres de los conductores eléctricos están calculados de acuerdo a la carga de cada circuito, conductores certificados que cumplan con los requisitos que exige el RETIE. Debe evitarse al máximo, el uso de extensiones, multi-tomas y demás elementos que propicien la conexión de equipos y aparatos que puedan superar la capacidad amperimétrica de los conductores y las salidas instaladas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
14 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Tensión de Paso y Contacto: Debido a fallas de aislamiento en conductores energizados, descargas atmosféricas, violación de distancias de seguridad y áreas restringidas, fallas a Tierra o retardo en el despeje de éstas últimas, se pueden inducir en una persona, tensiones de paso y/o contacto que pueden ocasionar en ella lesiones de diversa gravedad según las protecciones dispuestas o hasta la muerte. | Incapacidad parcial y/o permanente a personas Daños mayores al sistema | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En el proyecto se ejecutarán una serie de acciones para minimizar este factor de riesgo, como la implementación de un Sistema de Puesta a Tierra que logre drenar las corrientes de falla, la equipotencialización de todas las estructuras metálicas a la Puesta a Tierra, restringir el acceso a los tableros y equipos sólo para personal capacitado, establecimiento de las distancias de seguridad recomendadas por RETIE, entre otras, para reducir al mínimo el riesgo probable de inducción de dicho tipo de tensiones y sus efectos, todo ello a fin de dar cumplimiento a la Normatividad vigente y garantizar la mitigación de riesgos y sus consecuentes efectos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
15 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Cortocircuito: Los defectos eléctricos provocan fallos de aislamiento de las instalaciones, o fallos en los receptores conectados, por avería o conexión incorrecta, también pueden ser provocados por causas atmosféricas (descargas atmosféricas, vientos muy fuertes que acerquen conductores aéreos desnudos, humedad elevada). También pueden ser de origen mecánico (ruptura de conductores o de aislantes, caída de árboles o ramas sobre líneas eléctricas, etc.), así como también por impericia del personal que manipula las instalaciones. | Incapacidad parcial y/o permanente a personas Daños mayores al sistema | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Instalar en el proyecto interruptores automáticos y cortacircuitos fusibles de acuerdo a las necesidades de cada circuito y calculados según la normatividad vigente. Por otro lado, todas las acciones preventivas o correctivas que se realicen en las instalaciones eléctricas deben ser llevadas a cabo por personal capacitado para dichas tareas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
16 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Electricidad estática: Se origina cuando hay una acumulación de cargas eléctricas en un objeto o superficie, esta acumulación puede producir una descarga eléctrica cuando dicho objeto o superficie se pone en contacto con otro. Supone un riesgo considerable cuando por efecto de una descarga electrostática se produce una chispa en un ambiente explosivo. | Lesiones en personas Daños impostantes al equipo, interrupción breve. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Para minimizar los efectos de la electricidad estática, se instalará en el proyecto un Sistema de Puesta a Tierra que drena las posibles corrientes de fuga y da un camino a tierra a todas las cargas eléctricas, además todas las partes metálicas expuestas estarán debidamente equipotencializadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
17 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Equipo defectuoso: Los equipos defectuosos representan un riesgo considerable en las instalaciones ya que pueden desencadenar accidentes por mal funcionamiento, falta de mantenimiento o mala manipulación. Los equipos que han alcanzado el límite de su vida útil o que no han sido transportados adecuadamente también pueden ocasionar fallas en los sistemas eléctricos. | Lesiones en personas Daños impostantes al equipo, interrupción breve. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Todos los materiales y equipos utilizados cumplen con los requerimientos técnicos según la normatividad vigente de modo que se garantice el buen funcionamiento de la instalación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
18 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Rayos:: Las descargas atmosféricas propias de la ubicación del proyecto y sus condiciones climáticas pueden convertirse en un factor de riesgo cuando se presentan fallas en el diseño, construcción, operación o mantenimiento de los sistemas de protección. | Incapacidad parcial y/o permanente a personas Daños mayores al sistema | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Para mitigar los riesgos asociados a este factor, para el sistema de instalarán protecciones contra sobretensiones y transitorios que propenderán por la protección de los equipos instalados y las personas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inspecciones por parte del Contratista e Interventoría. | Diarios
19 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero - Legal | Modificación en los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. Reformas tributarias y cambio de TRM | .Afectación al valor transaccional para el contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración tener en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto. ° Incluir dentro de la oferta los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Asegurar la realización del presupuesto teniendo en cuenta los aranceles, tasas de cambio o regulación que corresponda. | Mensual
20 | Específico | Externo | Liquidación y Cierre | Gerenciamiento | Demora en proceso de Liquidación del contrato de obraa causa de: ° Tiempos adicionales en la entrega del informe final y documentos soportes del mismo. ° Demora en los trámites de los cierres administrativos por emisión de certificaciones y paz y salvo de entrega. | ° Multa por no cumplimiento de la entrega física y/o administrativa del proyecto a la ENC en la fecha establecida. Cuyo valor será asumido por el contratista, cuando sea responsabilidad atribuible a este. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Iniciar los trámites de liquidación y consolidación de la documentación desde la ejecución del contrato de obra. ° Las mayores cantidades y los ítems no previstos deben ser documentados oportunamente por el contratista para el aval de la interventoría y realizar las modificaciones contractuales cuando sea requerido. ° Realizar y conciliar mensualmente el balance de cantidades de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Asegurar de manera oportuna la correcta disposición y archivo de la información y soportes del contrato que serán requeridos en la liquidación del contrato. | FIN de la ejecucion del contrato.