## Integración_PAA
Versión X - Fecha
01
05
Integración
Plan de Acción Anual 2023
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
07
Plan de Incentivos Institucionales
FIDUPREVISORA S.A.
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2023
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Gerencia de Gestión Documental | Programa. Actualización Tablas de Retención Documental | Publicación Tablas de Retención Documental en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-04-28 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación de las TRD en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación de las TRD en la página web(1)
|  | Publicación Tablas de Control de Acceso en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-04-28 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación de las TCA en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación de las TCA en la página web(1)
| Programa. Implantación Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | Proceso de socialización y capacitación de las nuevas funcionalidades | Gerencia de Gestión Documental | 2023-01-15 | 2023-08-31 | Recursos Propios | Gestión Documental | Plan de trabajo manejo del cambio del proyecto con % de avance | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades planeadas
|  | Llevar a producción todos los módulos y funcionalidades desarrolladas | Gerencia de Gestión Documental | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta y/o informe del cierre del proceso | Acta y/o informe del cierre del proyecto

## Plan_Anual_Adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones 2023
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | Consolidar, revisar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 2022 y publicarlo en la página web y en el SECOP | Gerencia de Adquisiciones y Contratos | 1 de enero de 2023 | 31 de enero de 2023 | Plan publicado: 1. Página Web 2. SECOP
| Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al primer trimestre de 2023 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de enero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | Reporte primer trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al segundo trimestre de 2023 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de abril 2023 | 30 de junio de 2023 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al tercer trimestre de 2023 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de julio 2023 | 30 de septiembre de 2023 | Reporte tercer trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento , actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al cuarto trimestre de 2023 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de octubre 2023 | 31 de dicimbre de 2023 | Reporte cuarto trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## PIC 2023
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2023
El objetivo principal del Plan Institucional de Capacitación (PIC), es fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de los funcionarios, para propiciar un talento humano más competente y comprometido con el aprendizaje continuo y el desempeño laboral en la organización.
Programa/Área Organizativa |  | Actividad/Capacitación | Eje de Conocimiento | Descripción de la capacitación/Objetivo | Intensidad horaria | Fuente de Financiación | N de funcionarios a impactar | Entregable | Indicador | Meta | Resultado | Seguimiento | Cronograma 2023 |  |  | % Avance cumplimiento PIC | % Cumplimiento PIC | Seguimiento
[13 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE
ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO - CAPACITACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS | AUDITORÍA CORPORATIVA | Modelos de agilismo (Generar ciclos de auditorías ágiles) | Transformación Digital | De acuerdo con la demanda actual de los negocios, la auditoría interna ágil permite al área centrarse en los temas de riesgo críticos, acelerando los ciclos de auditoria y generando hallazgos oportunos, reduciendo esfuerzos desperdiciados y entregando menor documentación. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 6 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0% | 0%
E
| VIC CONTRATACIÓN DERIVADA | Contratación estatal especial y contratación privada | Gestión del conocimiento y la innovación | Profundización y actualización en regímenes de contratación estatal y especial, fortalecer los conocimientos en asuntos presupuestales que impactan en el desarrollo de los contratos y actualización en la normatividad en materia disciplinaria. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 (Contratacion derivada, adquisiciones y recursos fisicos) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| VIC FONDO DE PRESTACIONES | Formulación, análisis administrativa y financiera para un modelo de atención en salud | Creación de valor público | El análisis de las variables y medidas epidemiológicas es fundamental en la supervisión de los contratos de servicios de salud, pues a partir de éstas se mejora la capacidad de inferir, procesar y concluir relacionando la situación epidemiológica con la priorización en salud y las intervenciones ejecutadas. | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Big Data para grandes volúmenes de datos | Transformación Digital | Analizar e interpretar grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados .Para que los datos almacenados puedan ser utilizados como base para su toma de decisiones. Un modulo especifico enfocado en tableros de control para proyectar y comunicar estrategias claves, indicadores y proyectos | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 (Ger de automatización y Ger de adquisiciones ) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
| VIC DE DESARROLLO Y SOPORTE ORGANIZACIONAL | Sistemas de Gestión de Calidad Documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Afianzar conocimientos de la norma ISO 9001:2015 para su aplicación en la gestión documental | 12 | 'Presupuesto de Capacitación | 12 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Tendencias digitales emergentes en gestión humana | Transformación Digital | Conocimiento de las tendencias y herramientas disruptivas en la gestión del talento humano, procesos de automatización, desing thinking y enfoques para la experiencia del trabajador | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 9 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
| GERENCIA DE RIESGOS | Metodologías estadísticas para análisis de datos (fortalecimiento modelos de riesgos) | Transformación Digital | Desarrollar e implementar metodologías estadisticas,con el fin de fortalecer los actuales modelos de gestión de riesgos. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Riesgos Operacionales (no financieros) y Emergentes o Corporativos | Gestión del conocimiento y la innovación | Teniendo en cuenta la pandemia, se crea la necesidad de estar a la vanguardia de cómo los riesgos emergentes o corporativos afectan la operación de la entidad y así generar controles adecuados que nos permitan responder ante cualquier materialización de estos riesgos, disminuyendo el impacto que podría tener la entidad económica, legal o reputacionalmente. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 25 (gestores de saro) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Curso de seguridad informática | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer el conocimiento de las normatividad actualizada de la ISO/IEC 27001 y 27002, ISO/IEC 22301, y ISO/IEC 27701 y establecer bases para una adecuada gestión de auditoria de la misma. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
| VIC INVERSIONES | Preparación para el CFA | Creación de valor público | Preparar a los funcionarios que deseen presentar el CFA como complemento profesional. Esta certificación valida los conocimientos y las capacidades de los funcionarios en temas de gestión de portafolios a nivel internacional, entregandole a la fiduciaria herramientas modernas de gestión y estrategia. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Inscripción y Asistencia | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Gestión de Portafolios bajo modelos de inversión responsable | Gestión del conocimiento y la innovación | Obtener herramientas para estrucutrar y gestionar los portafolios de inversión bajo los principios ASG, con el fin de garantizar la certificación PRI de la fiduciaria. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 12 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Asistencia a Congresos | Creación de valor público | Actualización en herramientas de gestión de portafolios e inversiones | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 3 | Reporte de la inscripción y asistencia | Funcionarios participantes/Funcionarios propuestos por el área | 70% |  | p |  | P | P | 0%
E
| VIC DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN | Planeación y ejecución de pruebas de seguridad en el ciclo de desarrollo de software bajo metodología OWASP. | Transformación Digital | Conocimiento necesario para implementar acciones frente a los Hallazgos y mejoras derivadas de auditorías Internas | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Curso de preparación de auditores internos ISO 27001 | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer las competencias de los administradores de la plataforma para realizar una gestión de infraestructura de acuerdo a los estándares de seguridad informática con el fin de reducir al máximo hallazgos de auditoria de privados de la aplicación de controles informáticos. | 40 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Técnicas de estimación de desarrollos de software | Transformación Digital | Fortalecimiento a los lideres técnicos en las técnicas que les permitan discernir como estimar los requerimientos de la dirección en cuanto a proyectos y mantenimientos de software como; correctivos, adaptativos y evolutivos | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| VIC FINANCIERA | Preparación Información Exógena 2021 y reforma tributaria | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer y capacitar a los funcionarios que van a realizar la presentación de esta información al ente de control, teniendo en cuenta que la misma se prepara de forma manual y requiere se validen los criterios mínimos de presentación. Con el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro se espera una nueva reforma tributaria que será discutida por el Congreso de la República en el segundo semestre del 2022. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 (Ger contabilidad, Negocios, y Vic de desarrollo) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Actualización normativa NIC 38, NIC 16 Y NIC 37 | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer los conocimientos de la entidad frente a los cambios normativos en NIC38 (Intangibles), NIC16 (Activos Fijos), NIC 37 (Activos y Pasivos Contingentes, y Provisiones), Determinación valor razonable | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 (Ger contabilidad, Negocios, y Vic de desarrollo) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
| VIC JURIDICA | Estrategia de Defensa | Gestión del conocimiento y la innovación | Se requiere la capacitación con el fin de actualizarse en el nuevo estatuto de conciliación, acciones constituciones y mejorar en las estrategias de defensa de la Fiduprevisora en Posición Propia. | 42 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Actualización en el sistema General de Seguridad Social en Salud | Gestión del conocimiento y la innovación | Se requiere la actualización con el fin de obtener los últimos avances y actualizaciones jurisprudenciales en temas relacionados con el sistema de Sistema General de Seguridad Social en Salud | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| DIRECCION SARLAFT | Monitoreo Sarlaft | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer la aplicación de la etapa de monitoreo en el sistema anti lavado y contra la financiación del terrorismo de la fiduciaria con énfasis en la definición e identificación de alertas cualitativas y cuantitativas en el negocio fiduciario | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 (Dirección sarlaft, Negocios, Comercial y Contratación Derivada) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN | Nuevas técnicas de planeación estratégica | Gestión del conocimiento y la innovación | Para desarrollo de nuevas técnicas de planeación estratégica y nos enfoca en nuestra entidad | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 5 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Gestión presupuestal para entidades de economía mixta | Gestión del conocimiento y la innovación | Es necesario para el manejo, ejecución y construcción del presupuesto | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 (personal que maneja presupuesto en la entidad) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN Y ARQUITECTURA | Automatización de procesos en analítica de datos | Creación de valor público | Automatizar procesos de la entidad de cara al cliente (Interno o externo) que reduzca los tiempos de respuesta y los riesgos operativos | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Recursos y herramientas para la comunicación digital | Transformación Digital | Mejorar las habilidades y competencias para la gestión efectiva de los canales de comunicación como son la página web (Lenguaje HTLM) y las redes sociales (analítica de datos y gestión de contenido) | 12 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 (Equipo de comunicaciones, gerencia de riesgos y talento humano) | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Nuevos modelos de atención al cliente/ Atención Diferencial y especializada a población prioritaria | Creación de valor público | Fortalecer el servicio al cliente interno y externo de los funcionarios de la Gerencia de Servicio al Cliente, de acuerdo con la normatividad vigente y nuevos modelos de atención . Se requiere fortalecer las habilidades de los funcionarios que atienden público presencial, teniendo en cuenta las características de los usuarios de los diferentes negocios de la entidad. Políticas vigentes en materia racionalización de trámites y Atención Diferencial y especializada a población prioritaria | 4 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
| VIC COMERCIAL | Identificación de Riesgos en Negocios Fiduciarios y actualización en SIAR | Gestión del conocimiento y la innovación | Actualización del equipo comercial en la identificación de riesgos de Negocios Fiduciarios y actualización de normatividad en SIAR (Sistema integral de administración del riesgo) | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Deber de Asesoría | Gestión del conocimiento y la innovación | Actualización anual de todos los aspectos a tener en cuenta en la asesoría a realizar con clientes de los FIC y que se encuentre alineada a la normatividad vigente. | 5 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Asistencia a Congreso | Creación de valor público | Actualización temas que impactan en la gestión comercial y representación de la entidad. | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 3 | Reporte de la inscripción y asistencia | Funcionarios participantes/Funcionarios propuestos por el área | 70% |  | p |  | P
E
| VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | Toma de decisiones y análisis de problemas | Probidad y ética de lo público | En la ejecución de los procesos se presentan dificultades que se deben analizar - evaluar y tomar acciones a fin que la situación se pueda atender de la mejor forma y se tomen las medidas para evitar que se repita | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Conceptos básicos contables (para no financieros) Registro contables, resoluciones 533 y circular 030 | Gestión del conocimiento y la innovación | En la administración de los negocios se atienden temas jurídicos y financieros, por lo cual es importante contar con el conocimiento básico de temas contables para que los profesionales de ramas diferentes a ciencias contable, puedan efectuar un análisis más preciso ante algún requerimiento del Fideicomitente u otros, así como la interpretación adecuada de los estados financieros de los Fideicomisos. | 20 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Orientación al Detalle | Probidad y ética de lo público | Para lograr la calidad en cada uno de nuestros entregables el desarrollar la atención al detalle nos permitirá asegurar la información | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
CAPACITACIONES CON IMPACTO TRANSVERSAL (Capacitaciones de apoyo para todas las áreas en la gestión institucional) |  | Coaching de comunicación asertiva y trabajo en equipo | Probidad y ética de lo público | Desarrollo de habilidades blandas, las cuales van a permitir un mejor desempeño de las labores propias de cada cargo, interactuar de mejor forma con nuestro cliente interno y mejor interacción con los miembros del equipo de trabajo | 4 | 'Presupuesto de Capacitación | 13 grupos | Reporte de asistencia y de evaluación | Grupos Intervenidos/ Grupos propuestos para intervención | 70% |  | p |  |  | P | 0%
E
|  | Técnicas de Auditoría (Capacitación práctica enfocada en talleres que permitan desarrollar competencias en las etapas de planeación, ejecución y cierre. | Gestión del conocimiento y la innovación | Evaluación del proceso de auditorías y auditores | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Formación para formadores con herramientas actuales | Gestión del conocimiento y la innovación | Dada la especialidad de los diferentes temas que maneja la entidad, es importante que se fortalezcan las habilidades de un grupo de formadores internos que aseguren la multiplicación de los conocimientos. | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
E
|  | Proceso de contratación interna y supervisión de contratos | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer los conocimientos de asuntos normativos y de seguimiento a los contratos que deben realizar los supervisores. | 4 | Interna | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p |  | P |  | 0%
[6 empty] | Interna | [5 empty] | E
|  | Gestión y funcionalidades del los aplicativos y herramientas colaborativas de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Capacitaciones sobre las funcionalidades claves de los diferentes aplicativos como Orion , Aranda, Isolución y PeopleSoft | 4 | Interna | 20 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70% |  | p | P | P | P | 0%
[6 empty] | Interna | [5 empty] | E
|  | Gestión de la atención al Usuario: Denuncias, Peticiones y Reclamos - Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | Creación de valor público | Capacitacitar a los funcionarios sobre el comportamiento ético y gestión de la atención al Usuario: Denuncias, Peticiones y Reclamos | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  |  | P | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Planes de Mejoramiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer los conocimientos en la definición, gestión y cierre de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de los entes internos y externos, con el fin de garantizar la eficacia de los planes de mejoramiento y mejorar el desempeño de la entidad y los sistemas de gestión. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  | P |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN INSTITUCIONAL (Capacitaciones anuales de actualización y cumplimiento de normatividad vigente) |  | Direccionamiento Estratégico | Gestión del conocimiento y la innovación | Socializar y divulgar actualización sobre el direccionamiento estratégico de la entidad | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p | P |  |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Código de Buen Gobierno Corporativo. | Probidad y ética de lo público | Socializar y sensibilizar a los funcionarios sobre el código de buen gobierno corporativo | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  | P |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Capacitación anual SARO - SARLAFT | Gestión del conocimiento y la innovación | Dar cumplimiento a las disposiciones normativas expedidas por la SFC, las cuales señalan que se debe realizar capacitación SARO (Capitulo XXIII de la circular Básica Contable, numeral 3.2.9) y SARLAFT (Circular básica jurídica Parte I Titulo IV, capitulo IV, numeral 4.2.8.) a todas las áreas y funcionarios de la entidad con periodicidad anual. | 1 | Interna | 250 (Promedio de funcionarios activos durante la vigencia 2022) | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  |  | P | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Código de conducta ética y Código Único Disciplinario,/ Conflictos de interés | Probidad y ética de lo público | Sensibilización y divulgación del Código de integridad y actualización sobre el código disciplinario, conocimiento de la ley para evitar que el personal realice acciones que conlleven a la violación de la ley disciplinaria- Conocimiento sobre los conflictos de interés | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p | P |  |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC | Creación de valor público | Actualizar al personal en el tema de atención al consumidor financiero | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  | P | P | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Sistema Integrado de Gestión (SGC – SGA - SST- SI -EFR) | Gestión del conocimiento y la innovación | Asegurar que los colaboradores tomen conciencia del SIG, conozcan la contribución en el desempeño e implicaciones del incumplimiento de los requisitos. | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p | P |  |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | RPDP (Régimen de Protección de Datos personales) | Gestión del conocimiento y la innovación | Dar a conocer a los funcionarios de la Fiduciaria información como: formatos autorizados para la autorización de los datos personales, multas o sanciones en las que puede incurrir la Fiduciaria por el incumplimiento de la política de tratamiento de datos personales, directrices impartidas en la política interna de la Fiduciaria, entre otros. | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  | P |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | SGCN (Sistema Gestión de continuidad del Negocio) | Gestión del conocimiento y la innovación | Dar cumplimiento a la sensibilización de la seguridad de la información a todos aquellos colaboradores que interactúen con información de la entidad. | 1 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p |  | P |  | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Control Interno | Gestión del conocimiento y la innovación | Surge de la necesidad de fortalecer el conocimiento en cuanto a control interno, auditoría interna y aspectos claves en la formulación de planes de mejoramiento (causa raíz y como estructurar un plan de acción). | 4 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N funcionarios participantes/N funcionarios activos | 70% |  | p | P | P | P | 0%
[6 empty] | Interna | Funcionarios propuestos |  |  |  |  | E
|  | Inducción Corporativa | Gestión del conocimiento y la innovación | Dar a conocer al funcionario nuevo y antiguo un conocimiento general de la entidad proporcionándole información de cada una de las dependencias de Fiduprevisora S.A | 1 | Interna | Personal nuevo en cada periodo | Reporte de asistencia y de evaluación | Personal asistente/Funcionarios nuevos | 70% |  | p | P | P | P | 0%
[6 empty] | Interna | [5 empty] | E
GERENTE DE TALENTO HUMANO |  |  |  | MARÍA FERNANDA GÓMEZ CASTILLO | [7 empty] | Actividades Programadas | 6 | 27 | 23
COORDINADORA DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  |  | JOHANNA ALDANA ARCINIEGAS | [7 empty] | Actividades Ejecutadas | 0 | 0 | 0
PROFESIONAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  |  | CINDY GAITAN REYES | [7 empty] | % de Ejecución | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  | META |  |  |  |  | PERIODO | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE
|  |  |  | Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas |  |  | 90% |  |  |  |  | Actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Actividades programadas | 6 | 27 | 23
[12 empty] | Cumplimiento de actividades | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | Acumulado o Promedio | 0% | 0% | 0%

## PLAN BIENESTAR 2023 (2)
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2023
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios, buscando fortalecer los niveles de satisfacción, motivación y sentido de pertenencia con la entidad y conllevando de manera conjunta al mejoramiento de la gestión y del desempeño individual e institucional
EJES ESTRATEGICOS DE BIENESTAR |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RUTA CREACIÓN DE VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POBLACIÓN A IMPACTAR | ENTREGABLE | INDICADOR | META (actividades o calificación esperada) | EJECUCIÓN (actividades o calificación de la actividad) | Resultado del Indicador | Actividades programadas | actividades ejecutadas | % cumplimiento real | Seguimiento
EJE: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Calidad de vida personal –familiar | Eventos deportivos, artisticos y culturales | Promover un encuentro deportivo para los funcionarios y espacios de artisticas y culturales. | Ruta de felicidad | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Celebración fechas especiales | Realizar una actividad en conmemoración de las fechas especiales de la vigencia | Ruta de felicidad | I, II, III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 6
|  | Actividad día de la niñez | Actividades ludicas dirigida a los hijos de los funcionarios menores de 13 años | Ruta de felicidad | I cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Hijos de funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Día de la familia | Realizar una actividad en conmemoración a la familia, promover espacio de integración entre el funcionario y su familia | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Educación financiera | Taller de Finanzas Personales y Familiares | Ruta de crecimiento | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
| Calidad de vida Laboral | Día servidor público | Actividad para dar a conocer las responsabilidades que tenemos como entidad pública. | Ruta de servicio | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Programa de jubilación y prepensión. | Programa para funcionarios que se encuentran próximos a pensionarse, orientaciones, proyecto de vida y desvinculación laboral. | Ruta de crecimiento | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Integrando ando | Actividades de integración de los equipos para promover el trabajo en equipo , creatividad y recursividad. (Actividad de amor y amistad , halloween) | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Taller para alineación de equipos. | Taller para el cierre de brechas de las diferentes dependencias de acuerdo con los resultados de ambiente laboral y alineación de competencias en los equipos de trabajo. | Ruta de crecimiento | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Gana y Redime Experiencias - Programa de beneficios y reconocimiento | Fiduprevisora establecerá un catálogo de “experiencias” que abarquen beneficios integrales: salud, cultura, familia, hogar, educación y que el funcionario, pueda redimir de forma virtual a la medida de su necesidad. (beneficio + cercano + dinámico + inmediato), a través de un modelo de Fidupuntos. | Ruta de crecimiento | I, II, III cuatrimestre | Presupuesto de Bienestar | Funcionarios | . Resultados de encuesta de satisfacción. . Relación de funcionarios beneficiados. | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 6
EJE: SALUD MENTAL | Prácticas y hábitos saludables | Semana de la Salud | Feria bimestral de servicios: ofertas educativas, Vivienda, emprendimientos salud, entre otros convenios. | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Plan Activate | Promoción de hábitos de vida saludable y la practica de actividad física . | Ruta de felicidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 2
|  | Movilidad compartida | Campaña promoción uso de la bicicleta, capaitacion a personal de fidu en bici y funcionarios conductores | Ruta de felicidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | Listado de funcionarios beneficiados | % funcionarios beneficiados | 80% |  |  | 1
| Salud emocional y mental | Bienestar Espiritual | Talleres para manejo de emociones, manejo del estrés, ansiedad, depresión, manejo del duelo | Ruta de crecimiento | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 2
EJE: CONVIVENCIA SOCIAL |  | Gestión modelo efr | Gestión de actividades del modelo efr para promover espacios de conciliación entre la vida familiar, personal y laboral | Ruta de crecimiento | II y III cuatrimestre | Aliados, presupuesto RSE | Funcionarios y familias | % de cumplimiento de las actividades del proyecto efr | % de cumplimiento | 80% |  |  | 1
|  | Divulgación código de integridad | Actividades de divulgación y aseguramiento de la interiorización de los valores Corporativos en todos los funcionarios. | Ruta de servicio y ruta de calidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Soportes de los mecanismos utilizados para la divulgación de manera periódica. Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 2
|  | Promoción y sensibilización Social | Fomento de la inclusión laboral, diversidad y equidad. | Ruta de crecimiento | I y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
EJE: ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES |  | Feria de Bien-Estar | Feria bimensual de servicios: ofertas educativas, Vivienda, emprendimientos salud, entre otros. | Ruta de felicidad | I, II, III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Publicación/ Promoción de los servicios a ofrecer en la feria . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 6
EJE: TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  | Capacitación en herramientas Tecnologícas y colabortivas | Fortalecer los conocimientos de los funcionarios en las diferentes herramientas ofimaticas con las que cuenta en la entidad para el desarrollo de sus labores | Ruta de crecimiento | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
GERENTE DE TALENTO HUMANO |  |  | MARÍA FERNANDA GÓMEZ CASTILLO
COORDINADORA DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  | JOHANNA ALDANA ARCINIEGAS
PROFESIONAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  | CINDY GAITAN REYES

## PLAN SGSST V1
Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo 2023
Version 2. Cambios resaltados en letra azul
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Meta | Indicador | Resultado Indicador | % Avance planeado | % cumplimiento real | Descripción
Fomentar un ambiente laboral que promueva la motivación el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia. | POLITICAS DEL SGSST | [5 empty] | Recursos propios Presupuesto Disponible para SGSST | Gestión estrategica del talento humano
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Reinducccion en el SG-SST (politicas, normas, peligros, controles, procediminentos y plan de emergencias) | Establecer los controles necesarios para Proteger la seguridad y salud en todos los funcionarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | Líder SST | Junio | junio |  |  | Lista de asistencia de los participantes de la reinducción | Fomación dirigida a todos los funcionarios de la entidad por lo que la meta de cobertura es el 90% | Número de participantes / Número de participantes programados
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para la vigencia 2023 | Conocer y entender los riesgos de la organización, orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión. | Líder SST | Marzo | Marzo |  |  | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
REQUISITOS LEGALES
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales | Cumplir con la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Líder SST | Feb / Jun /Oct | Abril / Septiembre |  |  | Registro del instrumento de verificación de requisitos legales actualizado | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del Programa (Semestral: Extintores y Gabinetes Botiquines y estaciones de emergencia, condiciones de seguridad). Informes de los resultados de las inspecciones. | Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Líder SST | Jun / Oct | Marzo / Julio |  |  | Soporte de la ejecución de las inspecciones acorde a su programación | 100% | Inspecciones realizadas efectivamente / Inspecciones Programadas
|  | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. |  |  | Jun / Oct | Mayo/Septiembre |  |  | Informes periódicos de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas | 100% | Acciones correctivas / Acciones generadas propuestas
PLAN DE TRABAJO
| Seguridad y Salud en el Trabajo-ARL | Elaborar diagnóstico de estándares mínimos | Diagnóstico y verificación de documentos del Sistema SG-SST | Líder SST-ARL | Diciembre | Enero |  |  | Diagnóstico de estándares mínimos | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
COMITES DEL SG-SST
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Reuniones mensuales Copasst | El comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto Promover una cultura de prevención en todas las áreas de la Fiduprevisora. Promover la ejecución de trabajos seguros y saludables. | Líder SST | Enero a Dic | Diciembre |  |  | Actas de las reuniones mensuales del COPASST | 12 Actas | Reuniones ejecutadas /reuniones programadas anual (12)
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Convactoria nuevo COPASST por finalizacion de vigencia |  | Líder SST | Abril |  |  |  | Soporte de la convocatoria | 100% | N° de convocatorias programdas / N° ejecutadas *100
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Elección nuevo COPASST |  | Líder SST | Mayo |  |  |  | Soporte de elección | 100% | Resolucion que indique la conformación del nuevo COPASST
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Resolucion 2013/86 Copasst |  | Líder SST | Julio | Mayo |  |  | Listado de funcionarios participantes | 4 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Investigacion de ATEL Copasst |  | Líder SST | Septiembre | Julio |  |  | Listado de funcionarios participantes | 4 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Inspecciones locativas y de emergencias Copasst |  | Líder SST | Noviembre | Septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 4 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Convactoria nuevo Comité de Convivencia Laboral por finalizacion de vigencia | El comité de convivencia laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la Institución, procurando generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas. | Líder SST | Mayo |  |  |  | Soporte de la convocatoria | 100% | N° de convocatorias programdas / N° ejecutadas *100
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Elección nuevo Comité de Convivencia Laboral |  | Líder SST | Junio |  |  |  | Soporte de elección | 100% | Resolucion que indique la conformación del nuevo CCL
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Resolucion 652/2012 Funciones y responsabilidades |  | Líder SST | Agosto | Julio |  |  | Listado de funcionarios participantes | 4 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Ley 1010/2006 Acoso laboral |  | Líder SST | Octubre | septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 4 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Resolucion de Conflictos |  | Líder SST | Diciembre | Noviembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 4 Funcionarios | Número de participantes / Número de participantes programados
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Simulacro de evacuacion | Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una emergencia. Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. | Lider SST | octubre | octubre |  |  | Soportes de la publicación en medios internos de la actividad y de su ejecución | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitación a brigadistas (primeros auxilios, contrafuego y evacuacion) |  | Lider SST | Mayo /Septiembre | Marzo /Julio |  |  | Listado de los temas tratados y de los funcionarios participantes | el 60% de los brigadistas activos para la fecha de la actividad | Número de participantes / Número de participantes programados
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualización Plan de emergencias y publicación de planos de evacuación |  | Lider SST | Agosto | Agosto |  |  | Plan de emergencias actualizado Planos de evacuación publicados | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Análizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica. | Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Lider SST | Enero a Dic | Diciembre |  |  | Documentación de los seguimientos realizados a casos de ausentismo | 100% | Número de casos de ausentismos mes a mes
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica. |  | Lider SST | Mayo / Octubre | Mayo / Octubre |  |  | Soporte de las actividades realizadas y lista de funcionarios participantes | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. |  | Lider SST | Enero a Dic | Diciembre |  |  | Soporte de la ejecución del seguimiento y bases de datos actualizadas | 100% | Número de recomendaciones emtidas a los trabajadores / Número de recomendaciones total
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar campañas (poster somos) de prevencion - estilos de vida saludable - salud mental - Covid19 entre otros. |  | Lider SST | Enero a Dic | Diciembre |  |  | Soporte de la ejecución de las campañas en el somos | 12 | Número de campañas ejecutadas / Número de campañas programadas
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguimiento a condiciones de salud, casos medicos y casos positivos Covid-19 |  | Lider SST | Enero a Dic | Diciembre |  |  | Documentación del seguimiento realizado | 100% | Número de seguimientos / Número de casos
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Inspeccion de puestos de trabajo. | Mantener actualizado el diagnóstico de la situación de salud, condiciones y el conocimiento del comportamiento de la enfermedad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Lider SST | Junio | Junio |  |  | Soporte documental de la ejecución de la inspección a puestos de trabajo | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. |  | Lider SST | Junio |  |  |  | Soporte Informe de Hallazgos | 100% | Acciones correctivas / Acciones generadas propuestas
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en Higiene Postural - Riesgo Biomecanico |  | Lider SST | Mayo | Mayo |  |  | Temas tratados y lista de asisitencia de los funcionarios que participaron | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar campaña (poster somos) de posturas prolongadas para trabajo remoto en casa |  | Lider SST | Feb / Jun /Oct |  |  |  | Soporte de la ejecución de las campañas en el somos | 3 | Número de campañas ejecutadas / Número de campañas programadas
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Actividad de pausas activas |  | Lider SST | Enero a Dic | diciembre |  |  | Soporte docuemntal de las actividades realizadas | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Semana de la salud (Talleres Ergonomicos, Talleres de salud mental, salud publica, estilos saludables de vida) |  | Lider SST | Septiembre | octubre |  |  | Soportes documentales de los temas previstos en la sema devla salud | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicación de bateria de Riesgo Psicosocial | Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presenten durante ejecución de las labores de toda la población trabajadora de la empresa. Con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y física de los trabajadores. | Lider SST | Junio | Marzo |  |  | Soporte documental de la aplicación de bateria de Riesgo Psicosocial | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. | Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral. | Lider SST | Agosto | Junio |  |  | Soporte de la ejecución de las sensibilizaciones | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar encuestas de riesgo cardiovascular | Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través del fomento de estilos de vida saludable. | Lider SST | Agosto | agosto |  |  | Listado de funcionarios participantes y conclusiones del ejercicio | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitacion en estilos de vida y trabajo saludable |  | Lider SST | Septiembre | Septiembre |  |  | Listado de funcionarios participantes | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
PREVENCION DE RIESGO RIESGO PUBLICO (Seguridad vial)
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Capaitacion a personal de fidubicis y conductor de presidencia (de Normas y comportamientos, reglas generales y educación en el tránsito.) | Establecer directrices para prevenir ,controlar y fomentar la prevención de accidentes de tránsito aumentando el conociemiento de las normas , prevenir y minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales | Lider SST | Mayo |  |  |  | Temas tratados y lista de asisitencia de los funcionarios que participaron | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar campaña (poster somos) de el dia internacional del dia de la seguridad vial entre todas las personas que se involucran con la movilidad. |  | Lider SST | Junio |  |  |  | Soporte de la ejecución de las campañas en el somos | 1 | Número de campañas ejecutadas / Número de campañas programadas
INFORMES
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Rendición de cuentas SG-SST a la Alta Dirección | Verificar e informar el cumplimiento del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo | Líder SST | La fecha que designe la alta direccion para tal fin | diciembre |  |  | Acta de comité donde se evidencia la rendición de cuentas del SG-SST | 1 | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas
|  | Rendicion de cuentas Comité primario |  | Líder SST | Enero a Dic |  |  |  | Acta comité primario donde se evidencie la rendicion de cuentas ante la Gerencia de talento Humano | 12 | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Rendición de cuentas SG-SST al comité (Copasst) |  | Líder SST | Enero a Dic |  |  |  | Acta de comité donde se evidencia la rendición de cuentas del SG-SST | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorías del SG para la vigencia - 2023 |  | Líder SST | Abril | Mayo |  |  | Soporte de la ejecución de la auditoria, reporte y documentación de los resultados | 100% | % de avance ejecutado / % de avance esperado

## Plan_de_Previsión
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | "Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). No aplica a la Entidad dado que Fiduprevisora tiene una planta de personal fija establecida por el decreto 2295 de 2012 de 273 trabajadores oficiales y 2 empleados públicos; cuando se presenta una novedad administrativa cuya consecuencia sea la vacancia de un cargo, se aplica el procedimiento de selección y contratación establecido en la entidad, el cual contempla las actividades y tiempo para el cubrimiento de las vacantes y disponibilidad del personal, también se cuenta con el procedimiento de Movimientos de planta de personal y estructura organizacional en que se establecen las políticas para los ascensos o cambios en el personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A | N/A

## Plan_de_Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2022
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). Para el cubrimiento de vacantes correspondiente a Trabajadores Oficiales, el proceso establecido se realiza por medio del Empleo.com, Link Trabaje con Nosotros de la pagina de Fiduprevisora y por medio del proveedor contratado para el proceso de reclutamiento y selección de personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. No aplica a la Entidad puesto que no se tienen definidos cargos de Carrera Administrativa y el plan es el instrumento de planificación, administración y actualización de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A

## PAAC
El plan se encuentra publicado en la pagina Web en la siguiente ruta:
https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Componentes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2023
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI 2023
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador | Avance Segundo cuatrimestre | % Resultado del indicador
Asegurar una operación optima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pagos, recaudo y contratacion derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento mensual al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar seguimiento mensual con el equipo proyectos de la entidad, con el fin de identificar recomendaciones, compromisos y proximas acciones a implementar para cada uno de los proyectos del PETI a los que se les realiza seguimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Recursos Propios | Política de gobierno digital | Presentacion Conclusiones y compromisos de cada una de las sesiones (12) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento de alto nivel al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar presentación periodica en Junta Directiva donde se evidencia el porcetaje de avance de los proyectos a implemetar durante la vigencia acorde a lo establecido en el PETI | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Recursos Propios |  | Presentacion Extracto del acta de Junta o comité de auditoria con las respectivas observaciones y/o aprobaciones ( Minino 2 veces en el año) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Actualizar el Plan Estrategico de TI 2023 | Actualizar el PETI de acuerdo al PEI definido en la entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos Propios |  | Plan Estrategico de TI actualizado y aprobado por Junta Directiva de la sociedad | Realizar la actualziación del PETI de acuerdo al PEI de la entidad |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura de servicios | Prestar el suministro de computadores de escritorio y portátiles bajo la modalidad de “computadores como servicio” y prestar los servicios de instalación, soporte, mantenimiento e ingeniería en sitio y por demanda, de los elementos suministrador a Fiduprevisora, junto con el servicio de “mesa de Servicio” | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Recursos Propios |  | Informe de gestion mensual (12) presentado por el proveedor de la mesa de servicios con el % de los casos | % del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Cumplimiento de los Hitos de los proyectos Focos | Cumplimiento de hitos de los proyectos foco: Core Fiduciario, Gestor Documental, Nómina ElectrónicaSolución oportuna de los requerimientos de tecnología relacionados con los aplicativos en los que se tenga impacto para el desarrollo de los proyectos de vigencias anteriores: Tesorería, Java Porfin, Redcaudo, Portl FIC, Proyectos Fomag (Humano Pensiones y Stage Pensiones) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Recursos Propios |  | Informe periodico de cumplimiento de los Hitos | Hitos cumplidos/ Hitos programados para su entrega en el periodo |  | 0%
[9 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | 0%
|  |  | Total Actividades | 5
|  |  | Actividades cerradas | 5
|  |  | Promedio de Avance Plan | 0%

## Tratamiento_de_riesgos (2)
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | Indicador
275 | 273 | 2 | 2 1. Gestionar y remediar las vulnerabilidades indentificadas (Control 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas de la Norma ISO 27001:2013) 2. Instalar actualizaciones (Despues de realizar pruebas extensas y exitosas)(Control 12.5.1 de la Norma ISO 27001:2013) | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Matriz y presentacion con el estado de los planes de accion. | 100-(CRNA/ CRT) CRNA: Cantidad de Riesgos que se encuentran en las zonas no tolerables. CRT: Cantidad de riesgos total identificados en la vigencia.
Informacion Confidencial

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | GR-SGSI | Inventarios de Activos de Información | Gestión de inventarios de acticos de información | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Documentos Actualizado con los inventarios de activos de información | Número de dependencias con inventarios actualizados/Número de dependencias con inventario de activos declarados
| GR-SGSI | Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales y continuidad de negocio, hasta llevarlos a un nivel de riesgo aceptable acorde al apetito de riesgo de la Entidad y realizar monitoreo constante para que no se salga de esos niveles. | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plataforma tecnologica con el seguimiento y valoración de riesgos | Número de riesgos tratados / Número de riesgos en zona inaceptable
| GR-SGSI | Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de incidentes de seguridad de la información. | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Formato de registro de incidentes de seguridad actualizado | Número de incidentes tratados/Número de incidentes identificadas
| GR-SGSI | Socialización y sensibilización de seguridad de la información | Gestión de sensibilizacion de Seguridad de la informacion a la Fiduprevisora | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Informe de sensibilización. | Numero de capacitacones ejecutadas / Numero de capacitaciones planeadas
| GR-SGSI | Tratamiento de vulnerabilidades técnicas | Medicion de los Nivles de apropiacion de SGSI | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Cuadro de mando actualizado con los registros de seguimiento de cumplimiento. | numero de vulnerabilidades gestionadas/Numero de vulnerabildiades identificadas
| GR-SGSI | Programación y ejecución de pruebas de Continuidad del Negocio | Gestión de pruebas de continuidad del negocio. | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Cronograma de pruebas e informesde pruebas ejecutadas. | Numero de pruebas ejecutadas/Numero de pruebas programadas
| GR-SGSI | Tratamiento de No conformidades y Oportunidades de Mejora del sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) | Gestión de No conformidades y Oportunidades de Mejora del sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Relación de Hallazgos con registros de seguimiento | Numero de hallazgos tratados (Cerrados o prorrogados)/Numero de hallazgos identificados o declarados
| GR-SGSI | Revisión decumplimiento de terceros críticos. | Gestión y monitoreo de cumplimiento de terceros criticos | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de auditoria e informes de auditorias ejecutadas. | Numero de auditorias ejecutadas/numero de auditorias programadas
| GR-SGSI | Validación y cumplimiento de Derechos de propiedad intelectual (DPI). | Valdiación de monitoreo y cumplimineto con la normatividad de protección de derechos de autor. | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de trabajo - Relación de equipos de la entidad con inventario de software con los registros de retiro o desinstalación de software no autorizado | Numero de equipos escaneados y tratados (Desinstalado software no autorizado)/Numero de equipos inventariados
| GR-SGSI | Gestión de reporte de BD ante la SIC - Protección de datos personales | Validación de reporte y actuazlaición de las BD de datos de la fiduprevisora en la plataforma de la superintendencia de Industria y Comercio | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Inventario de Bases de datos actualizadas y registradas en la plataforma de la SIC. | numero de bases de datos reportados ante la SIC/Numero de bases de datos inventariados