## REGISTRO DE RIESGOS
Anexo No 7: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Desplazamiento en el inicio de contrato por: °Falta de documentación para la suscripción del acta de inicio, referidos al cumplimiento de los requisitos previos para el inicio del contrato. °Demora o no constitución de pólizas por parte del contratista. | ° No cumplimiento con el cronograma del proyecto. ° Dar por terminado el contrato de manera anticipada, aplicando la clausula de apremio. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá adelantar todas las gestiones necesarias para la entrega oportuna de los documentos y de la constitución de pólizas dentro del plazo otorgado | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Supervisión | Al inicio del contrato
2 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | ° Diferencias en conceptos respecto a la ejecución del objeto del contrato entre el contratista y el contratante. ° Cálculos y análisis no previstos en la definición de las especificaciones técnicas diseños en el alcance inicial del proyecto. ° No cumplimiento de normas y estándares aplicables. | ° La no ejecución del contrato de suministro, por superar el valor ofertado por el contratista y superar el valor de la contingencia asignado al proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Generar un balance de obra, cuyo valor no supere el valor ofertado por el contratista en su propuesta. ° Realizar una inspección previa al sitio de las obras, para la verificación de la información inicial. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | Supervisión | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero - Legal | °Deficiencia técnica y/o financiera para el desarrollo del suministro ° No cumplimiento de las obligaciones contractuales. ° No se tenga aprobación a satisfacción por parte de la interventoría de los entregables. ° Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de la clausula de apremio conminatorio según corresponda. ° Terminación del contrato de manera anticipada, sin indemnización al contratista. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | ° Realizar un flujo de pagos mensual de acuerdo al avance de obra y que este sea suficiente para cubrir las necesidades financieras de la ejecución del contrato. ° Contratar el personal idóneo y capacitado para la ejecución del contrato de suministro. *Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de la interventoría y la gerencia del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | No | CONTRATISTA | Entrega oportuna de actas parciales para mantener flujo de caja. Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de la interventoría y la gerencia del proyecto | Permanente
4 | Específico | Interno | Específico | Técnico | Cuando los instrumentos técnicos a suministrar no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso contractual. | Incumplimiento con el objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Revisando los instrumentos técnicos en físico Vs. las especificaciones técnicas requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | INTERVENTORIA | Seguimiento | Permanente
5 | Específico | Interno | Específico | Técnico | Cuando los instrumentos técnicos presentan dificultad o defectos en su normal funcionamiento. | Retraso en el cumplimento de las actividades del contrato, por devoluciones de los instrumentos técnicos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Realizando control permanente sobre la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | INTERVENTORIA | Seguimiento | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | *Desplazamiento en la fecha de finalización del suministro. ° Escasez de los materiales. ° Bajo rendimientos en el plan de entregas. ° Se identifiquen eventos de identificados como emergencias sanitarias durante el desarrollo de la planeación de proyectos y/o ejecución de obras. ° Daños a equipos y/o maquinaria durante la ejecución del contrato. | ° Los costos que se generen por demoras en la ejecución del contrato serán asumidos por el contratista. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de las cláusulas de apremio según corresponda. ° Terminación del contrato de manera anticipada, sin indemnización al contratista. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | *Planear con antelación la consecución de materiales y maquinaria. ° Seguimiento semanal al cronograma de inversiones y de avance físico del contrato. ° Inclusión de frentes de trabajo/turnos y maquinaria y/o equipos adicionales a los estipulados en el contratos, para recuperación de la desviación del cronograma. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Seguimiento por parte de la interventoría a los Planes de abastecimiento entregados por el contratista así mismo al cronograma de inversión y avance físico. | Semanales
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | *Interrupción de las actividades del proyecto por la comunidad por expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de mano de obra. ° Expectativas de la comunidad no cubiertas por el proyecto sobre la contratación de bienes y servicios. ° Intereses particulares de la comunidad que no estén dentro del alcance del proyecto. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución del suministro. ° Los costos que se generen por paros de la comunidad serán asumidos por el contratista cuando las causas sean atribuibles al contratista. | 4 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Presentar e Implementar plan de entorno y mitigación del riesgo. ° Implementación de estrategias de comunicación y respuesta de PQRs con la comunidad. ° Contratación de mano de obra, de bienes y servicios locales. *Realizar socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de entorno y mitigar riesgos | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | °Interrupción de las actividades del proyecto por eventos de seguridad física. ° Alteración del orden público por presencia de grupos al margen de la ley que afectan al proyecto. ° Bloqueos de vías. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución del suministro. °Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia, pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de traslado de materias primas, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. ° Suspensión parcial o total del contrato de suministro por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, con el cumplimiento de los requisitos de irresistibilidad e imprevisibilidad por lo que no habrá reconocimiento indemnización alguna. ° Hechos extorsivos al contratista. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Reducir Impacto. | ° Presentar e Implementar planes de Seguridad Física y mitigación del riesgo. °En caso de presentarse el evento realizar denuncia ante autoridad competente. *Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. *Mantener Stock de material e insumos en obra para evitar atrasos por falta de material o transporte del mismo. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de seguridad física y mitigación del riesgo. | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | *No disponibilidad oportuna en sitio de materiales y/o equipos adquiridos. ° Falta de oferta en el mercado de equipos, insumos o materias primas requeridas para la ejecución del contrato. °Alta demanda de los materiales y/o equipos por parte de otros proyectos que se estén ejecutando en simultaneo en la zona. ° Desabastecimiento de materiales e insumos por falta de proveedores en la zona. | ° Atraso en los tiempos programados para la ejecución del suministro. ° Los costos que se generen por falta de materiales y/o equipos serán asumidos por el contratista cuando las causas sean atribuibles al contratista. ° Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando inicialmente la efectividad de las clausulas de apremio según corresponda. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Presentar y asegurar la ejecución el plan de compras y la logística para que los materiales y/o equipos estén en sitio de manera oportuna. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Seguimiento al plan de compras y logística presentado al inicio del proyecto. | Semanales
10 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero - Legal | Modificación en los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. Reformas tributarias y cambio de TRM | °Afectación al valor transaccional para el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración tener en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto. ° Incluir dentro de la oferta los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Asegurar la realización del presupuesto teniendo en cuenta los aranceles, tasas de cambio o regulación que corresponda. | Al inicio del contrato
11 | Específico | Externo | Liquidación y Cierre | Operacional | °Demora en proceso de Liquidación del contrato de suministro ° Tiempos adicionales en la entrega del informe final y documentos soportes del mismo. ° Demora en los trámites de los cierres administrativos por emisión de certificaciones y paz y salvo de entrega. | ° Multa por no cumplimiento de la entrega física y/o administrativa del proyecto a la ENC en la fecha establecida. Cuyo valor será asumido por el contratista, cuando sea responsabilidad atribuible a este. °° °Mayores costos por concepto de interventoría, que deberán ser asumidosp or el contratista. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | ° Iniciar los trámites de liquidación y consolidación de la documentación desde la ejecución del contrato de suministro. ° Realizar y conciliar mensualmente el balance de cantidades de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Asegurar de manera oportuna la correcta disposición y archivo de la información y soportes del contrato que serán requeridos en la liquidación del contrato. | Permanente
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación por problemas relacionados con alguna emergencia ambiental y sanitaria. | Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Reducir el Riesgo | El contratista deberá tener contacto directo y permanente con el personal contratado para la prestación del servicio y tener agilidad en la consecución de los perfiles y cambio de los mismos de conformidad con el procedimiento establecido | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTRATISTA | Seguimiento al personal vinculado y envío de las hv con la mayor brevedad que sea posible para la verificación. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Social | Emergencias ambientales y sanitarias | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por periodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | INDETERMINADO | Reducción de Impacto | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | SI | CONTRATISTA | Plan Social y de Entorno | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Declaración de incumplimiento por la no ejecución o en la entrega del proyecto en el tiempo pactado | °Multa por no cumplimiento de la entrega física y/o administrativa del proyecto a la ENC en la fecha establecida. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Informes de ejecución | Mensual