## Hoja1
RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
Etapa | Actividad | Entregable | Responsable | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Alistamiento | Definir el equipo lider del proceso | Informe de Estrategia de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [8 empty] | 31
| Identificar los actores y grupos de interés | [10 empty] | 31
| Analizar el entorno e identificar los temas prioritarios para la rendición de cuentas | [10 empty] | 31
Diseño | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas 2023 | Informe de Estrategia de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [8 empty] | 31
| Identificar los recursos para la comunicación de rendición de cuentas | [10 empty] | 31
| Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana a todos los grupos de interes | SOMOS, Página web y redes sociales | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [8 empty] | 31 |  | 30 | [7 empty] | 30 |  | 30
Preparación | Presentar propuesta al Comité de Presidencia (Rendición de cuentas externa Y ¿Cómo Vamos?) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 27
| Solicitud de información a las áreas (Rendición de cuentas externa Y ¿Cómo Vamos?) | Memorando Radicado | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 15 | [7 empty] | 30
| Elaborar la presentación para el ¿Cómo vamos? | Presentación | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 31
| Convocar a los funcionarios de la entidad para la sesión de ¿Cómo vamos? | SOMOS | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [10 empty] | 30 | [9 empty] | 30
| Realizar la logística de ¿Cómo vamos? (Sesiones de ensayo y preparación) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [12 empty] | 14 | [9 empty] | 15
| Elaborar y publicar una encuesta en página web sobre los temas de interes por la ciudadania | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [18 empty] | 12 al 19
| Elaborar la presentación para la Audiencia pública de RC | Presentación de propuesta | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 13 al 16
| Convocar a la ciudadania para la Audiencia Publica | Campaña de Expectativas (Página Web, redes sociales) | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 30
| Presentación de la propuesta de la Audiencia Publica al Comité de Presidencia | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 17
Ejecución | Publicación del informe anual de RC | Informe anual de RC publicado en página web (link del sitio) | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 17
| Ejecución del ¿Cómo vamos? | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [12 empty] | 31
| Ejecución de la Audiencia Publica | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 10 al 20
Evaluación | Elaborar y publicar encuesta en pagina web sobre los resultados de la presentación de la Audiencia Publica | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 10 al 20
| Resultados de la evaluación de RC externa emitida por los grupos de interes | Resultados de la encuesta | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 20 al 27
| Realizar seguimiento al proceso de Rendición de cuentas externa y ¿Cómo vamos? | correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [14 empty] | 31 | [7 empty] | 31
| Enviar respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas por la ciudadania durante la Rendición de cuentas externa. | correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | 2024-01-03
| Elaborar el plan de mejoramiento de la RC y el ¿Cómo vamos? (si aplica) | Plan de trabajo | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [14 empty] | 31 | [7 empty] | 31
| Elaborar informe sobre los resultados de la RC externa | Informe de resultados de la evaluación y participación | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 31
*Este cronograma se encuentra sujeto ajustes acorde a la disponibilidad del equipo directivo para la ejecucion de las rendiciones internas y la externa.

## Versión 2
RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
Etapa | Actividad | Entregable | Responsable | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Alistamiento | Definir el equipo lider del proceso | Informe de Estrategia de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones |  |  |  |  | 31 | 13
| Identificar los actores y grupos de interés | [6 empty] | 31 | 13
| Analizar el entorno e identificar los temas prioritarios para la rendición de cuentas | [6 empty] | 31 | 13
Diseño | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas 2023 | Informe de Estrategia de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones |  |  |  |  | 31 | 13
| Identificar los recursos para la comunicación de rendición de cuentas | [6 empty] | 31 | 13
| Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana a todos los grupos de interes | SOMOS, Página web y redes sociales | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [8 empty] | 31 |  | 30 | [7 empty] | 30 |  | 30
Preparación | Presentar propuesta al Comité de Presidencia (Rendición de cuentas externa Y ¿Cómo Vamos?) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 27
| Solicitud de información a las áreas (Rendición de cuentas externa Y ¿Cómo Vamos?) | Memorando Radicado | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 15 | [7 empty] | 30
| Elaborar la presentación para el ¿Cómo vamos? | Presentación | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 31
| Convocar a los funcionarios de la entidad para la sesión de ¿Cómo vamos? | SOMOS | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [10 empty] | 30 | [9 empty] | 30
| Realizar la logística de ¿Cómo vamos? (Sesiones de ensayo y preparación) | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [12 empty] | 14 | [9 empty] | 15
| Elaborar y publicar una encuesta en página web sobre los temas de interes por la ciudadania | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [18 empty] | 12 al 19
| Elaborar la presentación para la Audiencia pública de RC | Presentación de propuesta | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 13 al 16
| Convocar a la ciudadania para la Audiencia Publica | Campaña de Expectativas (Página Web, redes sociales) | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 30
| Presentación de la propuesta de la Audiencia Publica al Comité de Presidencia | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 17
Ejecución | Publicación del informe anual de RC | Informe anual de RC publicado en página web (link del sitio) | Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [20 empty] | 17
| Ejecución del ¿Cómo vamos? | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [12 empty] | 31
| Ejecución de la Audiencia Publica | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 10 al 20
Evaluación | Elaborar y publicar encuesta en pagina web sobre los resultados de la presentación de la Audiencia Publica | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 10 al 20
| Resultados de la evaluación de RC externa emitida por los grupos de interes | Resultados de la encuesta | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 20 al 27
| Realizar seguimiento al proceso de Rendición de cuentas externa y ¿Cómo vamos? | correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [14 empty] | 31 | [7 empty] | 31
| Enviar respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas por la ciudadania durante la Rendición de cuentas externa. | correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | 2024-01-03
| Elaborar el plan de mejoramiento de la RC y el ¿Cómo vamos? (si aplica) | Plan de trabajo | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [14 empty] | 31 | [7 empty] | 31
| Elaborar informe sobre los resultados de la RC externa | Informe de resultados de la evaluación y participación | Vicepresidencia de Planeación Gerencia de Servicio al cliente y Area de comunicaciones | [22 empty] | 31
*Este cronograma se encuentra sujeto ajustes acorde a la disponibilidad del equipo directivo para la ejecucion de las rendiciones internas y la externa.