## dot. Bolivar
Anexo No. 8: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en el proceso de firma del contrato del ejecutor | 1. No cumplimiento con el cronograma del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Terminación del contrato Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Supervisión | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desplazamiento en el inicio de contrato | 1. No cumplimiento con el cronograma del proyecto. 2. Dar por terminado el contrato de manera anticipada, aplicando la cláusula penal. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Considerando para la ejecución del suministro de las dotaciones , es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad del contrato, mitigando su impacto con los debidos avales de la interventoría y el supervisor como el continúo contacto entre las partes involucradas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Supervisión | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | operacional | No disponibilidad oportuna en sitio de materiales y/o Elementos de menaje requeridos para el proyecto. | 1. Suspensión y/o prórroga del contrato por hechos/situaciones consideradas como fuerza mayor. 2. Incumplimiento sucesivo de las obligaciones del contrato, generando la imposición de sanciones económicas al contratista. 3. Terminación del contrato de manera anticipada, sin indemnización al contratista. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la ejecución del suministro de las dotaciones , es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del contrato con el aval de la interventoría y el supervisor,manteniendo un continúo contacto entre las partes involucradas, logrando mitigar sus impactos al cronograma de ejecución. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | operacional | Interrupción de las actividades del proyecto por la comunidad del Municipio beneficiado (protestas) | 1. Atraso en los tiempos programados para las entregas de las dotaciones en las sedes educativas programadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | EXTERNO | Evitar el Riesgo | Socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA- INTERVENTORIA | Formatos asistencia de socialización del proyecto. | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupción de las actividades del proyecto por eventos de seguridad física. | 1.Atraso en los tiempos programados para la entrega de las dotaciones. 2.Hechos extorsivos al contratista por grupos al margen de la ley en la región. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | EXTERNO | Aceptar el Riesgo | Socialización del proyecto a la comunidad enfatizando su Importancia como su beneficios. Coordinar con las autoridades (policía y/o ejercito) respectivas, con el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Comunicados ,Formatos de asistencia en socialización del proyecto. | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación en los tributos, aranceles, tasas de cambio o regulación de precios aplicables al contrato. | 1. Afectación al valor transaccional para el contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | EXTERNO | Reducir el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta las posibles variables para la elaboración presupuesto y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en el costo de la materia prima requerida para la elaboración de los bienes | 1. Afectación al valor transaccional para el contratista. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | EXTERNO | Reducir el Riesgo | 1. Realizar una estructuración de un plan de compras que permita garantizar la totalidad de las materias primas y mejor precio de mercado. 2. Estar haciendo revisión de precios y tarifas del mercado constantemente. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Declaración de incumplimiento por la no ejecución o en la entrega del proyecto en el tiempo pactado | 1. Multa por no cumplimiento de la entrega física y/o administrativa del proyecto a la ENC en la fecha establecida. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | INTERVENTORIA - CONTRATISTA | Informes de ejecución de Dotaciones. | permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Emergencias ambientales y sanitarias | Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte (terrestre, fluvial,tracción animal,a pie) y a la permanencia por períodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral. | 5 | 4 | 9 | Riesgo Extremo | EXTERNO | Reducir el Riesgo | Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de contingencia | permanente
10 | General | Interno | Liquidación | Financiero | Mayor tiempo del establecido para la liquidación Y Cierre del proyecto. | Posible incumplimiento de la entrega del proyecto a la ENC por las demoras en el cierre del patrimonio autónomo, derivando en multas y sanciones para el Contribuyente. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | Evitar el Riesgo | El contratista deberá obtener las aprobaciones respectivas facturación para evitar incumplimiento en su liquidación. La interventoría debe asegurar que la información se encuentre cargada y disponible para el seguimiento como tambien el cumplimiento de facturar por sus servicios con los vistos del supervisor de la ENC y obtener su liquidación contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA-INTERVENTORIA | Se revisará quincenalmente el avance de actas de cobro y la información cargada en el repositorio que debe tener el contratista. | Quincenales