## PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
La evaluación de desempeño del Contratista se realiza Trimestralmente, y se hará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se cumple el periodo a evaluar.
La fecha de inicio de la evaluación corresponde a la fecha de firma del contrato.
El Contratista contará con 2 días habiles para realizar observaciones a partir del recibo de la evaluación, en caso de no recibir observaciones o replicas se entenderá aceptada.
La evaluación de desempeño del Contratista tiene como fin medir el desempeño del contratista a través de métricas trimestrales durante la vigencia del contrato y una vez finalizado su ejecución, la supervisión realizará una ponderación de los resultados obtenidos de las evaluaciones anteriores con el fin de conocer cuantitativamente el desempeño del contratista el cual para los próximos procesos de licitación en el eventual caso que resulte de la ponderación un valor menor al 80% restará puntos para la calificación de requisitos ponderables. La evaluación se compone de tres aspectos: ● Eficiencia operativa (peso: 30%) % = (N°. de Entregables Recibidos sin Incumplimientos / N°. Entregables Recibidos) X 100 ● Cumplimiento plazos (peso 40%): Para determinar el porcentaje de cumplimiento se tendrá en cuenta los Porcentajes de Avance Ejecutado Vs el Porcentaje de Avance Programado (Cronograma Detallado de producción y entregas). ● Aspectos administrativos (peso 30%): se evaluará el cumplimiento de obligaciones legales, obligaciones con sus empleados, aspectos HSE, obligaciones sociales, obligaciones comerciales con sus proveedores. El detalle de los entregables a evaluar estará descrito en el anexo de evaluación de desempeño según la especialidad del contrato.
En caso de obtener una puntuación trimestral inferior de 80% en el puntaje total de la evaluación se deberá solicitar un plan de mejora al Contratista. El cual debe tener como finalidad eliminar las causas que generaron la desviación o brecha identificada y no reincidir en dichas situaciones.
Junto con el plan de mejora debe adjuntar carta suscrita por el representamte legal del Contratista que contenga el compromiso que adquiere respecto a la adopción y cumplimiento de la
ejecución del plan de mejora el cual debe ser estructurado en el Formato Plan de Mejora para Contratistas.
La calificación final que se le otrogará al contratista en el marco del contrato corresponderá al resultado del promedio que arroje la suma de todas las
calificaciones trimestrales realizadas al contratista.

## EVAL.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
Contratista:
Contrato No.:
Periodo:
- La evaluación de desempeño del Contratista se realizará trimestralmente, en caso de obtener una puntuación inferior de 80% en el puntaje total de la evaluación se solicitará un plan de mejora, el cual debe ser presentado para aprobación del Supervisor del Contrato. - Los Criterios para evaluar el desempeño del Contratista se calificarán de manera independiente sobre 100 puntos cada uno, el puntaje total se calcula mediante el promedio ponderado con el peso de cada criterio, máximo 100 puntos.
EFICIENCIA OPERATIVA |  |  | Frecuencia: | Trimestral | Puntos | Peso
[5 empty] | 100 | 30
P = (N°. de Entregables Recibidos sin Incumplimientos / N°. Entregables Recibidos) X 100
Observaciones: Estos entregables se miden a partir de las obligaciones Contractuales Semanales y Mensuales, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Contratista.
CUMPLIMIENTO A PLAZOS |  |  | Frecuencia: | Trimestral | Puntos | Peso
| Porcentaje de Cumplimiento de Avance |  |  |  | 100 | 40
Para determinar el porcentaje de cumplimiento se tendrá en cuenta los Porcentajes de Avance Ejecutado Vs el Porcentaje de Avance Programado.
|  | Desviación frente al Cronograma | Puntaje Asignado
|  | 0% | 100
|  | Menor al 5% | 80
|  | 5% al 10% | 60
|  | Más del 10% | 70
Observación:
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | Frecuencia: | Trimestral | Puntos | Peso
[5 empty] | 0 | 30
Cumplimiento de las Obligaciones Legales y Contractuales de Tipo Laboral
Observaciones:
0
Cumplimiento de las Obligaciones Legales y Contractuales de Seguridad Social
Observaciones:
0
Cumplimiento de Obligaciones Comerciales
Observaciones:
0
Entrega de Documentos
Observaciones:
TOTAL |  |  |  |  | 100
EVALUACIÓN FINAL |  |  |  |  | 100
Elaboró: |  |  | Contratista:
GERENTE PROYECTOS OBRAS POR IMPUESTOS |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
ECOPETROL S. A. |  |  | CONTRATISTA
Note on H52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se calcula por ponderación

## OPER. - AVAN.
Tipo de Entregable | Cantidad | Cumplimiento | Semana | Desviación (%)
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Totales | 0 | 0 | Promedio | #DIV/0!
Note on B2: Estos entregables se miden a partir de las obligaciones Contractuales Mensuales y, los compromisos adquiridos por el Contratista.
Note on D2: En la Columna de Cumplimiento, indique si el Contratista cumplió o no (Coloque 1 o 0, según el cumplimiento).

## A. ADM.
DETALLE EVALUACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATISTAS OBRAS POR IMPUESTOS
Cumplimiento de las obligaciones Legales y Contractuales de tipo Laboral | 0
Contrata el personal idóneo y calificado para el desarrollo del contrato
Acata las normas colombianas para la contratación de personal nacional y extranjero
El contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de salarios o remuneraciones pactadas
Cuenta con un plan de seguridad y salud en el trabajo actualizado e implementado en un porcentaje superior al 80%
Observaciones:
Cumplimiento de las obligaciones Legales y Contractuales de Seguridad Social | 0
Paga oportunamente el las obligaciones laborares
La totalidad de los empleados se encuentra afiliado al régimen de salud y riesgos laborales
Los subcontratistas se encuentran al día en el pago de prestaciones sociales
Todo el personal de obra cuenta con todos los EPP y la dotación requerida para llevar a cabo su trabajo
Observaciones:
Cumplimiento de Obligaciones Comerciales | 0
Se encuentra a paz y salvo con proveedores y subcontratistas
No presenta inconvenientes en la cadena de abastecimiento por causas propias
Tiene buen relacionamiento con comunidad y autoridades locales
Observaciones:
Entrega de documentos | 0
Cumple a tiempo con los compromisos y actividades programadas
Cumple a tiempo con los compromisos y actividades programadas sin generar
Realiza el cobro de sus cortes de obra según lo establecido en el contrato
Observaciones:
TOTAL ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | 0
Nota: Marcar con X aquellos aspectos que cumple el contratista

## Plan de Mejora
Formato Plan de Acción para Contratistas | [6 empty] | 1-INSUFICIENTE
5-EXCEPCIONAL
Fecha Elaboración del Plan: | DD/MM/AAAA
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA
Nombre o Razón Social : Escriba el nombre de la Empresa o Razón Social |  | NIT: Escriba el NIT de la Empresa |  |  | Número del contrato: Cuando aplique
2. DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO (s) |  | CRITERIO AFECTADO |  | Seleccione el criterio afectado
Identifique el problema presentado, el criterio de evaluación afectado y describalo (qué, cuándo, dónde)
3. DESCRIPCIÓN DE CAUSA(s) RAÍZ(ces) (Selecciónelas por consenso y establezca prioridades)
1.
2.
3.
n.
4. PLAN DEACCIÓN
CAUSA RAÍZ | DESCRIPCIÓN ACCION(ES) |  | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE INICIO | FECHA FIN
1.
2.
3.
n.
Firma del Representante Legal del Contratista |  | Supervisor del Contrato