## 1. Matriz_Riesgos_7mpios_Trans
ANEXO 12 - MATRIZ DE RIESGOS
Objeto: Prestación de servicio de transporte multimodal para el desarrollo de las actividades necesarias en el proceso de actualización catastral en los municipios focalizados, para la implementación de la política pública de catastro multipropósito.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que si inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgos operacionales | Riesgo de declaratoria de desierta del proceso de contratación por falta de concurrencia de oferentes | Retraso en el inicio del cumplimiento del objeto del contrato con un impacto negativo en la satisfacción de la necesidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD EJECUTORA | Análisis de observaciones al proyecto de convocatoria abierta con los anexos y pliego de condiciones definitivo, análisis de propuestas presentadas, ajustes y/o modificaciones a los factores de evaluación y adelantar el proceso de contratación aplicando las normas del proceso de selección de convocatoria abierta | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | FCP - IGAC | Durante la etapa de publicación del proceso | A la fecha de cierre y entrega de propuestas | Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono o cumunicación por correo electrónico a los posibles proveedores. | Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos operacionales | Que el contratista no firme el contrato dentro del término señalado en el pliego de condiciones definitivo | Retraso en el inicio de ejecución del contrato , impide la ejecución de las condiciones establecidas en el anexo técnico | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD EJECUTORA | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SI | FCP - IGAC | Desde la adjudicación del contrato | Cuando la aseguradora resarce el daño | Notificar del acto de adjudicación al oferente seleccionado | Diario
3 | General | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | Demora en la suscripción del acta de inicio debido a retrasos en la designación de la supervisión | Retraso en el inicio del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD EJECUTORA | Propender por adelantar el proceso de designación de la supervisión de manera paralela al proceso de protocolización y formación del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | IGAC | Desde la publicación del proceso | La firma de Acta de Inicio | Verificar el proceso de designación del supervisor | Durante el proceso de selección.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Que no presente las garantías o que estas no cumplan las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de las mismas sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Exigir y comunicar por los canales oficiales al contratista para que modifique o aporte las respectivas pólizas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
5 | General | Externo | Planeación | Riesgos operacionales | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista Perdida de utilidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Suministrar información clara en los términos de referencia y documentos y elementos que se deben tener en cuenta para la configuración de la propuesta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA - FCP-IGAC | Planeación | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Omisión de los requisitos para la prestación del servicio, establecidos en el marco legal sobre el cual opera el contrato. | Infracción a la ley, incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Comunicar el incumplimiento de requisitos mínimos a el GIT Gestión Contractual del IGAC, al Fondo Colombia en Paz y requerir al Contratista con copia a la aseguradora. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la evidencia del incumplimiento de los requisitos. | Hasta las vigencias de los respectivos amparos de la garantía única a favor de la Entidad Contratante | A través de los informes de supervisión | Durante la ejecución del contrato.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Existencia de fallas en los vehículos que impidan el uso y prestación del servicio | Retraso en la operación programada Cambio de vehículo | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Realizar inmeditamente la reposición de los vehículos que presenten las fallas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Inmediata | Hasta máximo dos (2) horas para sustituir el vehículo, mínimo en en las mismas condiciones requeridas | Seguimiento a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato.
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Venta de alguno(s) vehículos(s) dispuesto(s)por el contratista para el servicio del transporte de personal | Incumplimiento / Sobrecostos Cambio de vehículo | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Requerir al contratista para que garantice el cumplimiento del del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Inmediata | Hasta máximo 5 días calendario para disponer las istalaciones a las arrendadas en igual o mejores condiciones. | Seguimiento a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato.
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Existencia de fallas en las lanchas dispuestas por el contratista para le servicio | Interrupción o suspensión en las actividades operativas. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Es necesario que garantice la funcionalidad y seguridad de las lanchas. Debe reponer inmediatamente el servicio con otra lancha de las mismas o superiores ocndiciones | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Inmediata | Hasta máximo dos (2) horas para realizar la reposición de la lancha | Seguimiento a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato.
10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Dispoción de los vehículos con características diferentes a las exigidas por la entidad. | Retraso en la ejecución de las actividades, generando demoras en la prestación del servicio y la operación programada. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Supervisión del contrato para revisar el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato/Cambio de los vehículos que no cumplan con las características requeridas | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Inmediata | Hasta máximo 5 días calendario para ara revisar el cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato/Cambio de los elementos con el cumplimiento de las especificaciones técnicas | Seguimiento a la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato.
11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Que no se dispongan la cantidad diaria solicitada de acuerdo con la programación informada por el supervisor o quien la entidad designe | Retraso en la ejecución de las actividades, generando demoras en la prestación del servicio y la operación programada. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Realizar la manera inmediata la disponibilidad de la cantidad faltante | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Inmediata | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes de los tipos de transporte que se presenten durante el recorrido | Retraso en la ejecución de las actividades, generando demoras en la prestación del servicio y la operación programada. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Debe proveer el reemplazo del medio de transporte en forma inmediata y con características estéticas, mecánicas y de seguridad, iguales o mejores que las del automotor originalmente . | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Inmediata | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | El consuctor se presente en estado de embriaguez | Retraso en la ejecución de las actividades, generando demoras en la prestación del servicio y la operación programada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Debe remplazar el conductor de forma inmediata y que cumpla con las condiciones exigidas . | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Inmediata | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Cambios o traslados del lugar de ejecución del contrato. | Eventos que pueden generar mayores costos al contratista. Afecta el equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | N/A | Supervisión de la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Perdia, daño, hurto de alguno(s) medio(s) de transporte | Afectación del cronograma de actividades establecido para la operación | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Debe proveer el reemplazo del medio de transporte en forma inmediata y con características estéticas, mecánicas y de seguridad, iguales o mejores que las del automotor originalmente . | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | En la ocurrencia del evento
16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza | Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios, entre otros que normalmente son asegurables | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD EJECUTORA | Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes. Ajuste de cronograma | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | FCP - Supervisor del contrato | En la ocurrencia del evento | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento
17 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Falta de idoneidad del personal requerido para la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, cumpla con la idoneidad del personla requerido. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor del contrato | 2 |  | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la fecha de inicio del contrato | Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | Durante la ejecución del contrato
18 | General | Externo | Selección | Económico | Dos o mas oferentes actuales o potenciales se pongan de acuerdo para limitar o restringir la competencia del mercado. | Altos precios de los servicios requeridos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Adecuado estudio de mercado por la plataformas disponibles para convocar al mayor número de actores del mercado existentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | FCP - IGAC | En la planeación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación del contrato | Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente en la planeación y en la selección
19 | General | Externo | Selección | Operacional | Baja participación de los Proponentes en las diferentes zonas | Imposibilidad de ofrecer el servicio en algunas zonas de cobertura. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD EJECUTORA | Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | FCP - IGAC | En la planeación del Proceso de Contratación | En la adjudicación del contrato | Con la presentación de Propuestas en cada zona y en el cierre del proceso. | Permanente durante la etapa de selección.
20 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al servicio de transporte especial de pasajeros | Variación en el precio del servicio de transporte especial de pasajeros | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD EJECUTORA - CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al servicio del transporte especial de pasajeros | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor del contrato - Contratista | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del contrato | Revisando las normativas y las comunicaciones con el contratista | Permanente
21 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios inesperados en el precio del combustible nacional | Variación en el precio del servicio de transporte especial de pasajeros | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Estipulación contractual que permita revisar el precio del combustible nacional que impacte en el precio del servicio del transporte especial de pasajeros | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor del contrato | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del contrato | Revisando las normativas y las comunicaciones con el contratista | Permanente
22 | General | Externo | Ejecución | Sociales-Políticos | Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas y/o alteraciones de orden público | Costos por suspensión de labores en días programados y/o inaccesibilidad temporal a escenarios por orden público. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD EJECUTORA - CONTRATISTA | La entidad asume el riesgo por este concepto siempre y cuando el servicio se solicite y no sea cancelado con 12 horas de anticipación. En caso de que la entidad advirtiendo el posible suceso cancele el servicio con 12 horas de anticipación al Contratista, la asignación del riesgo será 100% a este | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor del contrato - Contratista | En la ocurrencia del evento | En la finalización del evento | Mediante comunicación al contratista | Durante la ejecución del contrato.
23 | General | Externo | Selección | Riesgos regulatorios | Riesgo de colusión | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | PROPONENTES | Verificar documentos y propuestas de los oferentes, así como sus antecedentes y mecanismos anticorrupción. SARLAFT/ CONFLICTOS DE INTERÉS | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | FCP - IGAC | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes | Durante la etapa de selección
24 | General | Externo | Selección | Riesgos financieros | Se presente una oferta cuyo valor se considera artificialmente bajo, toda vez que pone en riesgo la operación o es producto de negocios ilicitos. | Imposibilidad de efectuar la operación del proyecto | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | PROPONENTES | Adecuado estudio de mercado y/o análisis del cliente en SARLAFT | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | FCP - IGAC | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes | Durante la etapa de selección

## Lista
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | A quien se le asigna? | Probabilidad | Impacto | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
General | Interno | Planeación | Riesgos económicos | ENTIDAD CONTRATANTE | 1 | 1 | SI | GIT Gestión Contractual
Específico | Externo | Selección | Riesgos sociales o políticos | CONTRATISTA | 2 | 2 | NO | Subdirección de Proyectos
|  | Contratación | Riesgos operacionales | ENTIDAD CONTRATANTE - CONTRATISTA | 3 | 3
|  | Ejecución | Riesgos financieros | PROPONENTES | 4 | 4
|  |  | Riesgos regulatorios | ENTIDAD EJECUTORA | 5 | 5
|  |  | Riesgos de la naturaleza | ENTIDAD EJECUTORA - CONTRATISTA
Riesgos ambientales
Riesgos tecnológicos