## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | PARTE I RIESGO POSIBLE Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL RIEGOS | [10 empty] | PARTE II SOLUCION DERIVADA PARA EL RIESGO
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  |  |  |  | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO |  | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN - SEGUIMIENTO
[18 empty] | Probabilidad |  | Impacto
No Riesgo Matriz anterior | [7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración | Categoría | ART | FCP | Contratista |  | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración | Categoría |  |  | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | 1 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico | Errores involuntarios que hayan quedado en la justificación de la contratación de la obra, anexo técnico, formulas aritméticas, unidades, salarios, especificaciones tecnicas, descripcion del proyecto,etc. Publicados por el Fondo Colombia en Paz. | Posibles alteraciones en los alcances de los trabajos, desbalance financiero, incumplimiento del plazo y cronograma general. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X |  | Para esta situación se realizará la respectiva modifiación en la etapa precontractual a través de adenda si es necesario | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | grupo estructurador del proyecto ART / equipo precontractual FCP | cuando se detecte la inconsistencia | etapa precontractual, antes del cierre | Seguimiento por parte del grupo estructurador ART y equipo precontractual FCP | Semanal
12 | 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Jurídico | Problemas presentados entre socios y/o consorcios y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contratista | Posible incumplimiento de incumplimiento en los productos. Cese de actividades, generacion de posibles inhabilidades. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  |  | x | requerimientos e inicio de proceso de incumplimiento | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Interventor, Contratista | En el momento que acontezca la situacion | Una vez se haya clarificado la dificultad en el funcionamiento de la obra y que no exista inhabilidad alguna. | Seguimiento diario por parte del Interventor de Contrato durante la situacion. Luego semanal | Diario / Semanal
4 | 3 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Precios muy por debajo del Presupuesto Oficial | Impacto económico al Contratista | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | X | Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los items de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
7 | 4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Escasez de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
N.A. | 5 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Fluctuación de precios de los insumos, durante la ejecución del contrato. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual
| 6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional - Social | Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X |  | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social -Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores.
6 | 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas. | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. Modificación contractual | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | X | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Subregionales de la ART, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento
18 | 8 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
N.A. | 9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Problemas en la Revisión , complementación, ajustes y apropiación de estudios y diseños realizados por el Contratista. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Revisión , complementación, ajustes y apropiación de estudios y diseños, para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la etapa de Revisión , complementación, ajustes y apropiación de estudios y diseños | A la terminación de la ejecución del contrato | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de sus Especialistas a la Revisión , complementación, ajustes y apropiación de estudios y diseños por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Revisión , complementación, ajustes y apropiación de estudios y diseños
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | X | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | diario
29 | 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el desarrollo del Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato, no incluidas los diseños inicialmente aprobados. | Puede generar modificaciones significativas en el alcance del contrato por haber cambios significativos, modificacion de presupuesto y posible modificacion de la programacion de obra establecida. Cambios en especifiaciones tecnicas. | Casi cierto | 5 | Moderado | 3 | 8 | Riesgo Externo |  |  | X | someter a aprobación de la interventoria y la entidad Contratante. Puede generar incumplimientos y la necesidad de hacer efectivas las polizas de calidad tanto a contratistas como interventores. Sin que necesariamente genere cambios en el valor del contarto | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | máximo una semana despúes de ser detectado | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
| 12 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. | Impacto económico al Contratista | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contratual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | En la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría. | mensual
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas tributarias y/o técnicas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  |  | x | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. |  | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | En la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
23 | 14 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | Mayores tiempos de ejecución del contrato debido a demoras en las respuestas de las Corporaciones ambientales competentes frente al trámite de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras | Retraso en la Ejecucion de los trabajos | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | X | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales | Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista Ambiental del Interventor y contratista. Comites Técnicos, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal
| 15 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | Daños Ambientales: Daños ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo |  |  | X | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal
26 | 16 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Multas por incumplimientos en la correcta implementación de plan de manejo ambiental y/o permisos. | Generacion de pago de multas, posible cese de actividades por cierre ambiental generando un incumplimiento en la programcion de obra, posible cierre de la obra generando incumplimiento total. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Realizar los pagos de multas, Someterse a las medidas implementadas por la Corporación Aútonoma Regional . Solicitar se realicen estudios y/o permisos en caso de no conocerlos. Sanción por parte de la entidad contratante. Hacer efectivas pólizas de incumplimiento. Suspensión de la obra hasta tanto se solucione el inconveniente | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Interventor, Contratista | En el momento en que sea detectado | Máximo 10 días luego de ser detectado | Revisión de permisos ambientales presentados por el Contratista de obra e Interventoría | Con cada presentación de actas de pago
33 | 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | Fenomenos naturales y/o efectos climatico adversos tales como: Terremotos, huracanes, inundaciones, lluvias torrenciales, avalanchas, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Retraso en las actividades de la obra. Incumplimientos en tiempos de ejecucón y posiblemente de entrega de la obra. Posibles rehabilitaciones y re- construcciones por daños sufridos. Generacion de costos adicionales por atencion de emergencias. Posible inumplimiento total del proyecto. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo bajo | X | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de apoyo ejecución ART, Interventor, Contratista | Etapa precontractual | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Revisiones de especialistas en los tratamientos y controles a ser implementados | semanal