## Ejecutor
Anexo No 1: Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control |  |  |  |  | Tratamiento / Control a ser implementados |  | Impacto después del control |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos ocasionados por: *Inconvenientes en la gestión y obtención de permisos y autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato *Demoras en la realización de estudios requeridos para radicar los permisos. *Demoras en revisión por parte de las autoridades competentes | * Efectos económicos derivados de la no obtención de las licencias demoras en obras y mayores costos *Rediseños *Solicitud de tramites adicionales *Sanciones por incumplimiento de obligaciones con autoridades administrativas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | *Gestión oportuna del equipo ambiental ante autoridades *Entrega del alcance y lineamientos claros a los consultores y contratistas de estudios requeridos para los diferentes tramites. *Relacionamiento con las autoridades competentes *Garantizar la elaboración de la documentación técnica para el desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento por parte del equipo Plazos de los permisos y/o Autorizaciones | Por evento
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos por Inconvenientes asociados a la solicitud de los permisos de paso en predios y / o procesos de servidumbres | *Retrasos en las actividades propias del contrato *Peticiones o requerimientos adicionales por parte de los propietarios o poseedores | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Tratar el riesgo | *Comunicación oportuna con la supervisión y autoridades competentes para la toma de decisiones que garanticen la continuidad del proyecto *Diseños con factibilidad técnica, operativa y atención integral a las comunidades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Verificación de predios, verificación de titularidades | Por evento
2A | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos por Inconvenientes asociados al proceso de titularización de los inmuebles requeridos para el Proyecto, a nombre de la entidad territorial competente, una vez superado el término de ejecución del contrato de obra | *No recibo del proyecto por la entidad nacional competente | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Evitar el Riesgo | *Diligencia del contratante en la gestión de titularidad con la entidad nacional contratante. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Gestión de titularidad con la entidad nacional contratante | Por evento
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos derivados del valor de la mano de obra y logística en la región, con ocasión de las actividades económicas que en ella se realizan. | Aumento de los costos a cargo del contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | El contratista deberá conocer las particularidades del proyecto y la región con el fin de que su propuesta se encuentre ajustada a la realidad del mercado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento por parte del equipo | Por evento
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos asociados con variaciones del precio de las materias primas que afecten el precio de los bienes, materiales, y equipos, por comportamientos propios del mercado. | Aumento de los costos a cargo del contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | El contratista deberá conocer a detalle las particularidades del proyecto y la región con el fin de que su propuesta se encuentre ajustada a la realidad del mercado. | 2 | 2 |  | Riesgo Bajo |  | Contratista | Seguimiento por parte del equipo | Por evento
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos y tiempos de ejecución por escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato | Aumento de los costos a cargo del contratista y afectaciones en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | Utilizar materiales de alta rotación y permanencia en el mercado | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Social | Mayores costos y tiempos asociados a situaciones de alteración del orden público que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto | *Accidentes de transito *Accidentes a terceros *Hurto de materiales y equipos del contratista o terceros *Pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, desvinculación de personal, deserción laboral. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Tratar el Riesgo | *Programa de Riesgo Publico *Tener siempre señalización, demarcación y personal idóneo. *Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
6A | General | Externo | Ejecución | Social | Mayores costos y tiempos asociados a situaciones de alteración del orden público que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto | *Presencia de delincuencia y o grupos al margen de la ley *Bloqueos, huelgas o manifestaciones *Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia,, dificultad de traslado de materias primas, suspensión de actividades contractuales. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Evitar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista/Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Social | Mayores tiempos y costos por oposición de las comunidades a la ejecución del Proyecto | Poco interés en el proyecto, que ocasiona demoras en las obras por manifestaciones negativas de las comunidades | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Tratar el Riesgo | Participación y acompañamiento con la administración municipal en los procesos de socialización y concertación del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos asociados a daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del proyecto | *Aumento de tiempos y costos del proyecto *Procesos de Negociaciones adicionales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | *Actas de vecindad y entorno *Expedición de pólizas que cubran el riesgo * Seguimiento a los procedimientos constructivos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento por parte del equipo | Permanente
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y retrasos al inicio de la obra por no expedición de pólizas al contratista por parte de las aseguradoras | EL contexto de la zona no es muy atractivo para que las aseguradoras brinden garantías de cumplimiento que aseguren los contratos a realizar | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Tratar el Riesgo | *Verificación de diferentes aseguradoras *Claridad de los términos de referencia *Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Por evento
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos del proyecto por diferencias entre el estudio preliminar del proyecto y el que resulte al momento de la ejecución, dentro del alcance inicial del proyecto. | *Mayor número de viviendas a intervenir que las iniciales * Variaciones en las cantidades de obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Tratar el Riesgo | *El contratista deberá garantizar un estudio y diseño definitivo ajustado a las condiciones reales del proyecto. *Revisión y control de la programación *Planeación de ejecución de obra teniendo en cuenta las variaciones en las cantidades | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
10A | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos del proyecto por diferencias entre el estudio preliminar del proyecto y el que resulte al momento de la ejecución, dentro del alcance inicial del proyecto. | * Nuevas obras a ejecutar no incluidas en el alcance inicial del contrato. * Nuevas obras derivadas de movimientos en masa o riesgos geologicos por fuera del alcance del Proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista/Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Mayores costos y tiempos en la ejecución del proyecto causados por Terremotos, huracanes , inundaciones, sequias, vientos, fuerzas de la naturaleza y demas condiciones climáticas adversas. | Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos, por evento declarado como fuerza mayor | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista/Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | De costos | Mayores costos debido al incremento en cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados. | Reprocesos que generan mayores cantidades de obra y costos por procedimientos constructivos inadecuados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | *Supervisión permanente en la ejecución *Adecuado seguimiento y control por parte de la interventoría de obra. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Administrativos | Mayores costos y tiempos debido a la contratación de personal no idóneo para la realización de las obras | Construir de forma inadecuada las obras objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | *Contratar personal con experiencia en la realización de este tipo de obras. *Contar con el acompañamiento permanente del profesional experto en la obra para que pueda dirigir los trabajadores paso a paso según los diseños. *Realizar supervisión permanente sobre el avance de las obras. *Adecuado seguimiento y control por parte de la interventoría de obra. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos debido a daños a redes e infraestructura existente publica y privada durante el proceso de ejecución | Aumento de tiempos y costos del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Evitar el Riesgo | * Realizar investigación previa de las redes (referenciación) * Aplicación de normas de construcción y protocolos de seguridad. * Actas de vecindad y entorno. * Elaboración del PMT por especialista en tránsito y adecuada implementación. * Implementación de las medidas de manejo ambiental. * Correcta implementación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Seguimiento a las actividades realizadas en el área de construcción | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos y costos debido a hallazgos arqueológicos en las excavaciones de la obra civil. | Mayores tiempos y costos del proyecto por hallazgos arqueológicos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | *Contar con el protocolo de hallazgos fortuito *Reporte a la autoridad competente | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Seguimiento a las acciones realizadas por la autoridad competente | Por evento
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayores costos y tiempos asociados a camibios normativos, tributarios y arancelarios | Aumento de tiempos y costos del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecución y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente