## Versión 1-2024
Actividad | Tarea | Entregable | Responsable | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Estrategia Anual de Rendición de Cuentas | Divulgar a los interesados internos, externos el preliminar de la Estrategia Anual de Rendición de cuentas a fin de obtener observaciones y/o sugerencias | Soporte de la publicación interna y externa | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | 26
| Definir la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia | Documento Estrategia Anual de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | 31
| Publicar la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia en página web | Soporte de publicación en página | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | 31
Fortalecer el conocimiento, interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas en los funcionarios de todos los niveles de la entidad - (Plan de mejora informe de resultados 2023) | En conjunto con el área de Comunicaciones, establecer una campaña educativa en relación con los temas relevantes de la rendición de cuentas | Acta de mesa de trabajo | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones |  |  |  |  | 31
| Envío de Piezas y correos establecidos en la campaña | Piezas y correos establecidos en la campaña | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [6 empty] | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
Sensibilización Grupos de Valor y Grupos de Interés | Realizar campañas de sensibilización y/o expectativa en materia de rendición de Cuentas a los Grupos de Valor y Grupos de Interés | SOMOS, Página web y /o redes sociales | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones |  |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 31
Publicación de información de interés | Publicación del Informe de Gestión Anual vigencia 2023 | Soporte de publicación en página | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones |  |  |  |  | 31
| Publicación del consolidado del plan de acción anual 2024 | Soporte de publicación en página | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | 31
| Información de interés, gestión y resultados de la entidad hacia nuestros grupos de valor e interés. | Informe de publicaciones en el SOMOS, Página web y /o redes sociales | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [11 empty] | 30 | [11 empty] | 31
Espacios de diálogo | Espacios de participación y diálogo para construir y fortalecer estrategias de desarrollo de los proyectos con los actores involucrados en cada tema. Estos espacios no tienen peridiodidad definida pero se realizan en el transcurso de todo el año. | Soporte de publicaciones de los encuentros en redes sociales y medios de comunicación. Se realizará de manera semestral | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 31
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Presentar propuesta a Presidencia | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 27
| Solicitud de información a las áreas | Correo de Solicitud | Vicepresidencia de Planeación | [10 empty] | 15 | [7 empty] | 30
| Elaborar y publicar una encuesta en página web sobre los temas de interes por la ciudadania | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [18 empty] | 12 al 19
| Elaborar la presentación para la Audiencia pública de RC | Presentación de propuesta | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [20 empty] | 13 al 16
| Convocar a la ciudadania para la Audiencia Publica | Campaña de Expectativas (Página Web, redes sociales) | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [20 empty] | 30
| Presentación de la propuesta de la Audiencia Publica al Comité de Presidencia | Citación o agenda Presentación con ajustes | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [20 empty] | 17
| Publicación del informe anual de RC | Informe anual de RC publicado en página web (link del sitio) | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [20 empty] | 17
| Ejecución de la Audiencia Publica | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [22 empty] | 10 al 20
| Elaborar y publicar encuesta en pagina web sobre los resultados de la presentación de la Audiencia Publica. | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [22 empty] | 10 al 20
| Resultados de la evaluación de RC emitida por los grupos de interes | Resultados de la encuesta | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [22 empty] | 20 al 27
| Enviar respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas por la ciudadania durante la Rendición de cuentas | correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | 2025-01-03
Validación y cierre de la Estrategia Anual de Rendición de cuentas | Elaborar el plan de mejoramiento de la Rendición de Cuentas (si aplica) | Plan de trabajo | Vicepresidencia de Planeación | [22 empty] | 31
| Elaborar informe sobre los resultados de la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas | Informe de resultados de la evaluación y participación | Vicepresidencia de Planeación | [22 empty] | 31