## Integración_PAA
Versión X - Fecha
01
05
Integración
Plan de Acción Anual 2024
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
07
Plan de Incentivos Institucionales
FIDUPREVISORA S.A.
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2024
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Gerencia de Gestión Documental | Progama de Actualización de Instrumentos Archivisticos | Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR | Gerencia de Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprueba el PINAR | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (1)
|  | Publicación del Plan Institucional de Archivos PINAR en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación del PINAR en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación del PINAR en la página web(1)
|  | Actualización del Programa de Gestión Documental PGD | Gerencia de Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante la cual se aprueba el PGD | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (1)
|  | Publicación del Programa de Gestión Documental PGD en el portal de transparencia y acceso a la información en el sitio web de Fiduprevisora | Gerencia de Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Recursos Propios | Gestión Documental | Enlace de Publicación del PGD en la página web portal de transparencia y acceso a la información | Enlace de Publicación del PGD en la página web(1)
| Programa. Implantación Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | Iniciar el proceso de socialización y capacitación del modulo de administración Documental | Gerencia de Gestión Documental | 2023-01-15 | 2023-08-31 | Recursos Propios | Gestión Documental | * Informe de capacitaciones realizadas *Presentaciones de las capacitaciones | Número de capacitaciomes ejecutadas / Número de capacitaciones planeadas

## Plan_Anual_Adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones 2024
Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE
Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones | Consolidar, revisar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones 2024 y publicarlo en la página web y en el SECOP | Gerencia de Adquisiciones y Contratos | 1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | Plan publicado: 1. Página Web 2. SECOP
| Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento, actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al primer trimestre de 2024 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de enero de 2024 | 31 de marzo de 2024 | Reporte primer trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento, actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al segundo trimestre de 2024 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de abril 2024 | 30 de junio de 2024 | Reporte segundo trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento, actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al tercer trimestre de 2024 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de julio 2024 | 30 de septiembre de 2024 | Reporte tercer trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)
|  | Realizar seguimiento, actualización (en caso de que haya lugar) y publicación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (en caso de que haya lugar). |  | 1 de octubre 2024 | 31 de dicimbre de 2024 | Reporte cuarto trimestre Seguimiento: % de avance ejecutado / % de avance esperado Actualización y publicación del Plan (en caso de que haya lugar)

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2024
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## PIC 2024
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2024
El objetivo principal del Plan Institucional de Capacitación (PIC), es fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de los funcionarios, para propiciar un talento humano más competente y comprometido con el aprendizaje continuo y el desempeño laboral en la organización.
Actividad/Capacitación |  | Eje de Conocimiento | Equipos a impactar | Descripción de la capacitación/Objetivo | Intensidad horaria | Fuente de financiación | N funcionarios a impactar | Entregable | Indicador | Meta | Resultado Meta | Colaboradores que asistieron | I cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre | RESULTADO
CAPACITACIONES TÉCNICAS | Tableros de control en excel | Transformación Digital y Cibercultura | Vic fondo de prestaciones | Métodos y herramientas de reporte en Excel para mostrar información relevante y de fácil lectura | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Argumentación y redacción de textos jurídicos | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic fondo de prestaciones/ Ger servicio al cliente | Fortalecer competencias sobre las distintas prácticas argumentativas del derecho y sobre los diversos regímenes de verdad del razonamiento jurídico. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Apoyo en la supervisión e interventoría de contratos | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic fondo de prestaciones | El objetivo del proceso de Administración de Servicios de Salud de la Gerencia de Servicios de Salud incluye la supervisión de contratos, para ello se cuenta con un grupo de profesionales de apoyo a la supervisión que deben conocer las generalidades de la contratación y su rol como apoyo a la supervisión. | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Asistencia a congreso | Probidad, ética e identidad de lo público | Vic Desarrollo y soporte/ Negocios/Juridica/Contratación derivada/ | Asistencia a congreso relacionado con la contratación estatal. | 3 | 'Presupuesto de Capacitación | 4 | Inscripción al congreso | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Continuidad de Negocio | Probidad, ética e identidad de lo público | Gerencia de riesgos | Fortalecimiento y actualización de conocimientos del personal responsable del SGCN. Casos practicos y metodologías. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Seguridad y ciberseguridad de la información 27001 | Transformación Digital y Cibercultura | Gerencia de riesgos | Fortalecimiento y actualización de conocimientos del personal responsable del SGSI. Cambio de versión nuevos controles. | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Tratamiento de datos personales | Transformación Digital y Cibercultura | Gerencia de riesgos | Fortalecimiento y actualización normativa para el equipo de seguridad de la información enfocado la custodia y el adecuado tratamiento en datos personales. | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Riesgos de inversión | Probidad, ética e identidad de lo público | Gerencia de riesgos/Back Office | Fortalecimiento y actualización del personal en materia de programación en el lenguaje visual Basic. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 10 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Fundamentos del PRI (Principales of responsable investment) | Paz Total, memoria y derechos humanos/ Habilidades y competencias | Vicepresidencia de Inversiones | El aumento de la investigación académica y de la industria indica que existe una relación entre las cuestiones ASG y el rendimiento financiero. La investigación encargada por el PRI también ha descubierto que la participación de las empresas en cuestiones ASG puede crear valor para las empresas y sus inversores al fomentar una mejor gestión de riesgos y prácticas más sostenibles. Los problemas de sostenibilidad pueden afectar significativamente a los rendimientos del mercado y de la cartera y, en algunos casos, plantear riesgos más allá de una sola empresa, sector o geografía. Se requiere adelantar el curso de inversiones sostenibles ASG, dictado por PRI Academy Cursos que se requieren: 1. Understanding ESG. 2. Applied RI. 3. ESG in alternative investments: private equity and debt. 4. ESG in alternative investments: Real assets. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 2 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Curso de Formacion y Acreditacion para certificacion en CGEIT (Certificacion en gobierno empresarial) | Transformación Digital y Cibercultura | Vicepresidencia de Tecnología | La certificación denominada "Certified in the Governance of Enterprise IT" o, en español: "Certificación en Gobierno Empresarial de la TI" (CGEIT), permite a las empresas disponer de profesionales capaces de aplicar las mejores prácticas y obtener los mejores resultados en el gobierno empresarial y la gestión de los Sistemas de Información y Comunicaciones. CGEIT acredita los conocimientos y aplicación de prácticas y principios de gobierno de TI corporativo de una amplia diversidad de profesionales. Esta certificación se basa en los cuatro dominios de la práctica del gobierno TI, así como también en los estándares y los marcos de buenas prácticas que que respaldan el buen gobierno de las TI ((entre los que figuran COSO, ISO, COBIT e ITIL). | 32 | 'Presupuesto de Capacitación | 5 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Curso de actualización en derecho laboral | Probidad, ética e identidad de lo público | Vicepresidencia Jurídica | Actualización normativa y legal en materia procesal, en aras de fortalecer los conocimietos de las áreas para su respectiva aplicación | 48 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Curso de actualización en derecho procesal | Probidad, ética e identidad de lo público | Vicepresidencia Jurídica | Actualización normativa y legal en materia procesal, en aras de fortalecer los conocimietos de las áreas para su respectiva aplicación | 48 | 'Presupuesto de Capacitación | 15 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Asistencia a congreso | Probidad, ética e identidad de lo público | Vicepresidencia Jurídica | Participación en congreso relacionado con temas jurídicos. | 2 | 'Presupuesto de Capacitación | 4 | Inscripción al congreso | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Diplomado SARLAFT | Probidad, ética e identidad de lo público | Dirección de Sarlaft | El objetivo fundamental del diplomado formar de manera integral, profesionales tengan relación a áreas del Gobierno Corporativo clave en la gestión SARLAFT en entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Financiera u otras que deseen capacitarse en la última normativa con relación al Sarlaft. | 150 | 'Presupuesto de Capacitación | 2 | Diploma | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Asistencia a congreso | Probidad, ética e identidad de lo público | Dirección de Sarlaft | Asistencia a congreso relacionado con temas del área. | 2 | 'Presupuesto de Capacitación | 2 | Inscripción al congreso | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Metodologias agiles: SCRUM, PROPOTIPADO, Kamban | Transformación Digital y Cibercultura | Vicepresidencia de Transformación | Formar al equipo de la gerencia de innovacion y desarrollo en metdologias agiles con el fin de aplicarlas en los retos y proyectos de innovacion | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 12 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Gestión de la cultura de la innovación: Desingn thinking , lean startup | Transformación Digital y Cibercultura | Vicepresidencia de Transformación | Formar al equipo de la gerencia de innovacion y desarrollo en Gestion de la cultura de la innovacion orientado a metodologias para la ejecucion del proceso de definicion, ideacion, experimentacion e implementacion de los proyecto de innovacion | 24 | 'Presupuesto de Capacitación | 12 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Gestion de Procesos y Arquitectura Organizacional | Transformación Digital y Cibercultura | Vicepresidencia de Transformación | Formacion propia para la mejora de las competencias de los colaboradores de la Gerencia de Innovacion y Desarrollo, que impacta directamente en su quehacer diario, con el fin de lograr una myor eficiencia estrategica y operativa | 30 | 'Presupuesto de Capacitación | 12 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Nuevos modelos de atención al cliente | Territorio, vida y ambiente | Vicepresidencia de Transformación | Fortalecer el servicio al cliente interno y externo de los funcionarios de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y nuevos modelos de atención surgidos a raíz de la pandemia. Se requiere fortalecer las habilidades de los funcionarios que atienden público presencial, teniendo en cuenta las características de los usuarios de los diferentes negocios de la entidad. Políticas vigentes en materia racionalización de trámites | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 30 | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Seminario taller estrategias comerciales | Habilidades y competencias | Vicepresidencia Comercial | Proporcionar a los participantes conocimientos prácticos y habilidades para desarrollar e implementar estrategias efectivas que impulsen el rendimineto comercial. | 16 | 'Presupuesto de Capacitación | 20 | Reporte de asistencia | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Asistencia a congreso | Probidad, ética e identidad de lo público | Vicepresidencia Comercial | Participación en congreso relacionado con temas comerciales | 8 | 'Presupuesto de Capacitación | 3 | Inscripción al congreso | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Gestión del cambio | Probidad, ética e identidad de lo público/ Habilidades y competencias | Entidad/transversal | El objetivo de este curso es proporcionar a los funcionarios las habilidades y conocimientos necesarios para liderar y facilitar eficazmente procesos de cambio en la entidad. | 4 | 'Presupuesto de Capacitación | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
CAPACITACIONES CON IMPACTO TRANSVERSAL | Coaching de Trabajo en Equipo y comunicación acsertiva | Probidad, ética e identidad de lo público/ Habilidades y competencias | Entidad/transversal | Fortalecimiento del trabajo en equipo y comunicación entre areas entendiendo que estas areas son entradas y salidas de información es imporante el granaje para el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad. | 4 | 'Presupuesto de Capacitación | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Liderazgo estratégico | Probidad, ética e identidad de lo público/ Habilidades y competencias | Alta y media dirección | Fortalecer las habilidades de los líderes y , contribuir al éxito organizacional, optimizando la toma de decisiones, alineación de objetivos estrategicos, fortalecer el pensamiento estrategico. | 2 | 'Presupuesto de Capacitación | Para lideres | Reporte de asistencia | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Aplicativos de la entidad | Transformación Digital y Cibercultura | Grupos Focales | Capacitaciones sobre las funcionalidades claves de los diferentes aplicativos que maneja la entidad. | 4 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P | P |  | 0%
E
| Creación y gestión de Expedientes electrónicos Fifudgestor /Modulo de prestamos y trasferencias en el Fidugestor | Transformación Digital y Cibercultura | Grupos Focales | Socializar a todos los funcionarios de la entidad el proceso de creación y gestión de expedientes electrónicos en el Fidugestor | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Aplicación Tablas de Retención Documental | Transformación Digital y Cibercultura | Grupos Focales | Explicar los procesos de producción y clasificación de información de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Planes de mejoramiento | Probidad, ética e identidad de lo público | Grupos Focales | Fortalecer los conocimientos en la definición, gestión y cierre de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de los entes internos y externos y seguimiento a los procesos, con el fin de garantizar la eficacia de los planes de mejoramiento y mejorar el desempeño de la entidad y los sistemas de gestión. | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Servicio al ciudadano | Territorio, vida y ambiente | Entidad/transversal | Servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Lenguaje Claro | Mujeres, inclusión y diversidad | Entidad/transversal | Conocer métodos de comunicación asertiva por vías presenciales y escritas, para mejorar la experiencia entre los usuarios y la entidad. | 2 | Alianza Estrategica | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Probidad, ética e identidad de lo público | Trabajadores oficiales | Orientar a los funcionariosen la importancia de actuar con base en estos principios Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, dan a conocer el nuevo Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | 2 | Alianza Estrategica | Personal de planta activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Violencia basada en género (Ley 1257/2008 sensibilización, prevención y sanción formas de violencia) | Mujeres, inclusión y diversidad | Entidad/transversal | En él se desarrollan conceptos básicos como: género, sexo, estereotipos basados en género, roles de género, identidad de género, perspectiva de género, sistema sexo-género, patriarcado, relaciones de poder, interseccionalidad, entre otros. | 2 | Alianza Estrategica | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Proceso de contratación interna y supervisión de contratos | Probidad, ética e identidad de lo público | Grupos Focales | Fortalecer los conocimientos de asuntos normativos y de seguimiento a los contratos que deben realizar los supervisores. | 2 | Interna | Grupos focales | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Capacitación SIAR | Gestión del conocimiento y la innovación | Trabajadores oficiales | Fortalecimiento y actualización de conocimientos al personal de planta la entidad. | 2 | Interna | Personal de planta activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Gestión del conocimiento y la innovación | Entidad/transversal | Socializar y divulgar actualización sobre el direccionamiento estratégico de la entidad | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Sistema Integrado de Gestión (SGC – SGA - SST- SI -EFR) | Gestión del conocimiento y la innovación | Entidad/transversal | Asegurar que los colaboradores tomen conciencia del SIG, conozcan la contribución en el desempeño e implicaciones del incumplimiento de los requisitos. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Actualización en material de control disciplinario | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Sensibilización y actualización sobre el código disciplinario, conocimiento de la ley para evitar que el personal realice acciones que conlleven a la violación de la ley disciplinaria | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  |  | 0%
E
| Control Interno | Gestión del conocimiento y la innovación | Entidad/transversal | Surge de la necesidad de fortalecer el conocimiento en cuanto a control interno, auditoría interna y aspectos claves en la formulación de planes de mejoramiento (causa raíz y como estructurar un plan de acción). | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P | P | P | 0%
E
| Capacitación anual SARO - SARLAFT | Gestión del conocimiento y la innovación | Trabajadores oficiales | Dar cumplimiento a las disposiciones normativas expedidas por la SFC, las cuales señalan que se debe realizar capacitación SARO (Capitulo XXIII de la circular Básica Contable, numeral 3.2.9) y SARLAFT (Circular básica jurídica Parte I Titulo IV, capitulo IV, numeral 4.2.8.) a todas las áreas y funcionarios de la entidad con periodicidad anual. | 2 | Interna | Personal de planta activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Sistema de seguridad de l información | Gestión del conocimiento y la innovación | Entidad/transversal | Transferir conocimientos y lineamientos de seguridad de la información y ciberseguridad a personal responsable de administrar la infraestructura y servicios tecnológicos de la entidad. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P |  | P | 0%
E
| RPDP (Régimen de Protección de Datos personales) | Gestión del conocimiento y la innovación | Entidad/transversal | Dar a conocer a los funcionarios de la Fiduciaria información como: formatos autorizados para la autorización de los datos personales, multas o sanciones en las que puede incurrir la Fiduciaria por el incumplimiento de la política de tratamiento de datos personales, directrices impartidas en la política interna de la Fiduciaria, entre otros. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC | Creación de valor público | Entidad/transversal | Actualizar al personal en el tema de atención al consumidor financiero | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| Código de Buen Gobierno Corporativo. | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Socializar y sensibilizar a los funcionarios sobre el código de buen gobierno corporativo | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  | P |  | 0%
E
| SGCN (Sistema Gestión de continuidad del Negocio) | Gestión del conocimiento y la innovación | Entidad/transversal | Dar cumplimiento a la sensibilización de la seguridad de la información a todos aquellos colaboradores que interactúen con información de la entidad. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Código de conducta ética y Conflictos de interés | Probidad y ética de lo público | Entidad/transversal | Dar cumplimiento a la sensibilización en temas de código de integridad y conflictos de interes. | 2 | Interna | Personal activo para la fecha de capacitación. | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p |  |  | P | 0%
E
| Inducción Corporativa | Gestión del conocimiento y la innovación | Funcionarios nuevos | Dar a conocer al funcionario nuevo y antiguo un conocimiento general de la entidad proporcionándole información de cada una de los temas normativos de Fiduprevisora S.A | 2 | Interna | Funcionarios nuevos | Reporte de asistencia y de evaluación | N de funcionarios que asistieron /N funcionarios a impactar | 70 |  | p | P | P | P | 0%
E
| GERENTE DE TALENTO HUMANO |  |  | LILIBETH IMPERIO ROJAS FLOREZ | [7 empty] | Actividades Programadas | 15 | 21 | 16
| COORDINADORA DESARROLLO |  |  | JOHANNA ALDANA ARCINIEGAS | [7 empty] | Actividades Ejecutadas | 0 | 0 | 0
| PROFESIONAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO |  |  | CINDY LORENA GAITAN REYES | [7 empty] | % de Ejecución | 0% | 0% | 0%
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas

## PLAN BIENESTAR 2024
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2024
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios, buscando fortalecer los niveles de satisfacción, motivación y sentido de pertenencia con la entidad y conllevando de manera conjunta al mejoramiento de la gestión y del desempeño individual e institucional
EJES ESTRATEGICOS DE BIENESTAR |  | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RUTA CREACIÓN DE VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | POBLACIÓN A IMPACTAR | ENTREGABLE | INDICADOR | META (actividades o calificación esperada) | EJECUCIÓN (actividades o calificación de la actividad) | Resultado del Indicador | Actividades programadas | actividades ejecutadas | % cumplimiento real | Seguimiento
EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | Calidad de vida personal –familiar | Eventos deportivos, artisticos y culturales | Actividades que estimulen el mejoramiento de la salud fisica y mental mediante el fomento de la recreación y el uso adecuado del tiempo libre. | Ruta de felicidad | II y III Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Celebración fechas especiales | Realizar una actividad en conmemoración de las fechas especiales de la vigencia | Ruta de felicidad | I, II, III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 4
|  | Actividad día de la niñez | Actividades ludicas dirigida a los hijos de los funcionarios menores de 12 años | Ruta de felicidad | II y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Hijos de funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Día de la familia | Realizar una actividad en conmemoración a la familia, promover espacio de integración entre el funcionario y su familia | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
| Factores Psicosociales | Educación financiera | Actividades que contribuyan a mejorar la gestión financiera de los empleados y sus familias | Ruta de crecimiento | II y III Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios y/o familia | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Bienestar Espiritual | Espacio de reflexión como yoga o meditación | Ruta de felicidad | I y II cuatrimestre | Presupuesto de Bienestar | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Programa de jubilación y prepensión. | Programa para funcionarios que se encuentran próximos a pensionarse para brindarles orientaciones con el objetivo de faciliar la transición en esta etapa. | Ruta de crecimiento | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
| Calidad de vida Laboral | Integrando ando | Actividades de integración de los equipos para promover el trabajo en equipo , creatividad y recursividad. | Ruta de felicidad | II y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Taller para alineación de equipos. | Taller para el cierre de brechas de las diferentes dependencias de acuerdo con los resultados de ambiente laboral y alineación de competencias en los equipos de trabajo. | Ruta de crecimiento | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
EJE 2: SALUD MENTAL | Prevención de nuevos riesgos a la salud | Semana de la Salud | Actividades enfocadas a promover y fomentar prácticas saludables . | Ruta de felicidad | III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 5
|  | Plan Activate | Promoción de hábitos de vida saludable y la practica de actividad física . | Ruta de felicidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
|  | Promoción de espacio de lectura | Generar espacios de cultura en familia a tráves de ferias de intercambio de libros | Ruta de crecimiento | I cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
| Higiene mental y psicologica | Habitos y estilos de vida saludable | Actividades de hábitos y estilos de vida saludable: manejo ansiedad, depresión, trabajo bajo presión | Ruta de felicidad | II y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
EJE 3: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | Fomento de inclusión, diversidad y la equidad | Promoción y sensibilización Social | Actividades para promover la atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y aquellas basadas en el género. | Ruta de crecimiento | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
| Prevención, atención y medida de proteción | Promoción y sensibilización Social | Actividades para promover la inclusión laboral, diversidad y equidad. | Ruta de crecimiento | I Y III cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
EJE 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  | Implementación de ecosistemas digitales | Fiduprevisora establecerá un catálogo de “experiencias” que abarquen beneficios integrales: salud, cultura, familia, hogar, educación y que el funcionario, pueda redimir de forma virtual a la medida de su necesidad. (beneficio + cercano + dinámico + inmediato), a través de un modelo de Fidupuntos. | Ruta de crecimiento | I y IIcuatrimestre | Presupuesto de Bienestar | Funcionarios | . Actividades generadoras de incentivos . Relación de funcionarios beneficiados. | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 4
|  | Capacitación en uso de herramientas digitales | Preparación y desarrollo de competencias en el uso de herramientas digitales disponibles en la entidad y aplicaciones de uso gratuito . | Ruta de crecimiento | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Listado de los funcionarios participantes *Divulgación de la actividad- invitación . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
EJE 5: IDENTIDAD Y VOCACIÓN AL SERVICIO |  | Día servidor público | Actividad para incentivar a los funcionarios a seguir contribuyendo al servicio público . | Ruta de servicio | II Cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Listado de los funcionarios participantes . Resultados encuesta de satisfacción | Calificación promedio 4.0 | 4.0 |  |  | 1
|  | Divulgación código de integridad | Actividades de divulgación y aseguramiento de la interiorización de los valores corporativos en todos los funcionarios. | Ruta de servicio y ruta de calidad | I y II cuatrimestre | Aliados, convenios , caja de compensación | Funcionarios | *Difusión de la actividad en los medios de comunicación internos *Soportes de la ejecución de la actividad | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 100% |  |  | 2
GERENTE DE TALENTO HUMANO |  |  | LILIBETH IMPERIO ROJAS FLORES
COORDINADORA DESARROLLO |  |  | JOHANNA ALDANA ARCINIEGAS
PROFESIONAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR |  |  | CINDY GAITAN REYES

## PLAN DE TRABAJO SST 2024
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024
Erika Ximena Arias Fisco Profesional en Administración en Salud Ocupacional; Licencia Salud Ocupacional mediante Resolución 687 del 17/01/2018
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos, programas, acciones e iniciativas, para el aseguramiento del cumplimiento de los criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de propender por el bienestar integral de los colaboradores de la Fiduprevisora S.A.
2. ALCANCE
Definir los lineamientos, programas, acciones e iniciativas, para el aseguramiento del cumplimiento de los criterios en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de propender por el bienestar integral de los colaboradores de la Fiduprevisora S.A.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO |  |  |  | 31 diciembre de 2024
OBJETIVOS | DOCUMENTACION | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
POLITICA SST
Asegurar el compromiso de la alta dirección y la articulación del Plan de Trabajo con la estrategia organizacional, para Proteger la seguridad y salud en todos los funcionarios, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | Políticas del SG-SST, roles y responsabilidades | Actualización del las politicas y objetivos del SG-SST, firmas y publicación. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia y soporte de publicación | bar: 31 diciembre de 2024 MAR
E*
| Roles y responsabilidades | Actualización y firma de responsabilidades del SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de Responsabilidades firmadas | bar: 31 diciembre de 2024 FEB
E*
| Inducción y reinducción SG-SST | Actualización y ejecución de la inducción y reinducción en el SG-SST (políticas, normas, peligros y riesgos, controles, procedimientos y plan de emergencias) | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentación de inducción y reinducción, registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 JUN
E*
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Conocer y entender los riesgos de la organización, orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión. | Matriz de Riesgos actualizada de acuerdo a cargos y puestos de trabajo | Actualización de las Matrices de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de controles. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de controles. | bar: 31 diciembre de 2024 DIC
E*
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia del SG-.SST | Matriz de Requisitos Legales actualizada de acuerdo a la Normativa Legal Vigente aplicable a la actividad económica | Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Matriz De Requisitos Legales | bar: 31 diciembre de 2024 ABR; 31 diciembre de 2024 AGO; 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Plan de acción, requisitos legales incumplidos (acciones de mejora) | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de acción con responsables, fechas de ejecución y seguimiento | bar: 31 diciembre de 2024 JUN; 31 diciembre de 2024 DIC
E*
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Programa de Inspecciones de Seguridad | Generar un programa y plan de inspecciones | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programa y plan de inspección | bar: 31 diciembre de 2024 FEB
E*
|  | Realizar inspecciones de seguridad de acuerdo al plan de inspección | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formato de Inspecciones | bar: 31 diciembre de 2024 MAR; 31 diciembre de 2024 JUL; 31 diciembre de 2024 NOV
E*
|  | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informes, correos, etc. | bar: 31 diciembre de 2024 ABR; 31 diciembre de 2024 AGO; 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Reporte de actos y condiciones inseguras seguimientos de planes de acción | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informes, correos, etc. | bar: 31 diciembre de 2024 ABR; 31 diciembre de 2024 AGO; 31 diciembre de 2024 DIC
E*
COMITES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto Promover una cultura de prevención en todas las áreas de la Fiduprevisora. Promover la ejecución de trabajos seguros y saludables. El comité de convivencia laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la Institución, procurando generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas. | Comité de seguridad y salud en el trabajo y Comité de Convivencia Laboral | Reuniones mensuales COPASST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | bar: 31 diciembre de 2024 ENE to 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Revisión y seguimiento de Cursos de 50 horas o actualización de 20 horas del SG-SST COPASST | P* | [14 empty] | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correos electronicos | bar: 31 diciembre de 2024 ABR; 31 diciembre de 2024 NOV
E*
|  | Capacitación de reporte e investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedad laboral COPASST | P* | [14 empty] | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 MAR
E*
|  | Capacitación roles y responsabilidades del COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 MAY
E*
|  | Capacitación sobre auditorias del SG-SST COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 JUL
E*
|  | Capacitación identificación y valoración de riesgos COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 SEP
E*
|  | Capacitación rendicion de cuentas del COPASST | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 NOV
E*
|  | Rendicion de cuentas del COPASST | P* | [14 empty] | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 NOV
E*
|  | Revisión y seguimiento de Cursos de 50 horas o actualización de 20 horas del SG-SST CCL | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correos electronicos | bar: 31 diciembre de 2024 ABR; 31 diciembre de 2024 NOV
E*
|  | Capacitación identificación y prevención del acoso laboral CCL - Ley 1010 del 2006 | P* | [14 empty] | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 FEB
E*
|  | Capacitación en roles y responsabilidades del CCL | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 MAY
E*
|  | Capacitación manejo del estrés y promoción de la comunicación efectiva CCL | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 AGO
E*
|  | Capacitación rendicion de cuentas del CCL | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 NOV
E*
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Analizar las amenazas internas y externas, con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una emergencia. Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad. | Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia y Contingencia | Revisión y seguimiento de Cursos de 50 horas o actualización de 20 horas del SG-SST BRIGADA DE EMERGENCIA | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correos electronicos | bar: 31 diciembre de 2024 ABR; 31 diciembre de 2024 NOV
E*
|  | Simulacro de evacuación | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Guion del simulacro e informe | bar: 31 diciembre de 2024 OCT
E*
|  | Divulgación del plan de emergecias a Brigadistas | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | bar: 31 diciembre de 2024 ABR
E*
|  | Capacitación a brigadistas primeros auxilios psicologicos | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | bar: 31 diciembre de 2024 JUN
E*
|  | Capacitación a brigadistas (combate de incendios y atención de victimas) | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | bar: 31 diciembre de 2024 AGO
E*
|  | Pista de entrenamiento en campo para brigadistas | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registros de asistencia Registro Fotográfico | bar: 31 diciembre de 2024 OCT
E*
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad de los funcionarios de la Fiduprevisora. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Registrar el Ausentismo por incapacidad Médica y permisos en la entidad. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos Ausentismo / Informe | bar: 31 diciembre de 2024 ENE to 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Informe / publicaión | bar: 31 diciembre de 2024 MAY; 31 diciembre de 2024 OCT
E*
|  | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | bar: 31 diciembre de 2024 ENE to 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Realizar campañas (poster somos) de prevención - estilos de vida saludable - salud mental - Fenomenos naturales, etc. | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | bar: 31 diciembre de 2024 ENE to 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Actualización del protocolo de bioseguridad | c | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | bar: 31 diciembre de 2024 OCT
E*
|  | Informe de condiciones de salud | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | bar: 31 diciembre de 2024 ABR
E*
|  | Semana de la salud (Talleres Ergonómicos, Talleres de salud mental, salud publica, estilos saludables de vida) | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | bar: 31 diciembre de 2024 SEP
E*
|  | Actualización del profesiograma | c | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Talento Humano | Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones | bar: 31 diciembre de 2024 AGO
E*
PVE PARA LA PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO-ESQUELETICOS O BIOMECANICO
Identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevención de Desordenes Musculoesqueléticos. | Programa de vigilancia epidemiologica para prevención de desordenes musculo- esqueletico o biomecanico | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Base de datos | desgolazaarlas o hacer el programa | bar: 31 diciembre de 2024 FEB
E*
|  | Inspección de puestos de trabajo , incluidos los teletrabajadores | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Base de datos | desgolazaarlas o hacer el programa | bar: 31 diciembre de 2024 JUN
E*
|  | Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de entrega | Compra de insumos frente a las necesidades | bar: 31 diciembre de 2024 JUL
E*
|  | Encuesta de sintomatologia | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Base de datos | desgolazaarlas o hacer el programa | bar: 31 diciembre de 2024 ABR
E*
|  | Capacitación en Prevención de lesiones musculo-esqueléticas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | Tipos de enfernedades osteomusculares y trauma acumulativo | bar: 31 diciembre de 2024 JUL
E*
|  | Examenes Medicos Periodicos | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | Tipos de enfernedades osteomusculares y trauma acumulativo | bar: 31 diciembre de 2024 OCT
E*
|  | Actividades de pausas activas | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | gestionar pausas con jobandtalent frente a los riesgos potenciales | bar: 31 diciembre de 2024 ENE to 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Realizar campaña audiovisual prevención de lesiones osteomusculares | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | a revision de modalidad | bar: 31 diciembre de 2024 FEB; 31 diciembre de 2024 JUN; 31 diciembre de 2024 OCT
E*
PVE PARA LA PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL
Identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de la exposición a Riesgo Psicosocial en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Programa Integral de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial | Programa de vigilancia epidemiologica para Riesgo Psicosocial | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | validar semana exacta para ir gestionando la solictud | bar: 31 diciembre de 2024 ABR
E*
|  | Seguimiento y control de planes de acción resultados en la aplicación de bateria de riesgo psicosocial. | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | validar semana exacta para ir gestionando la solictud | bar: 31 diciembre de 2024 MAR
E*
|  | Campaña de teleorientación psicologica y seguimiento de la misma | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | validar semana exacta para ir gestionando la solictud | bar: 31 diciembre de 2024 SEP
E*
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Identficar y evaluar Proveedores y contratistas el desarrollo adecuado y seguro de sus actividades en función de la entidad | Proveedores y contratistas | Evaluación de proveedores y contratistas de acuerdo al SG-SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | validar semana exacta para ir gestionando la solictud | bar: 31 diciembre de 2024 JUL
E*
|  | Seguimiento y control de planes de acción resultados en llos planes de mejora resultado de las inspecciones | P* | [12 empty] | 0% |  | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | validar semana exacta para ir gestionando la solictud | bar: 31 diciembre de 2024 AGO
E*
PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral. | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Realizar campaña Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro Fotográfico Registros de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 SEP
E*
PREVENCION DE RIESGO RIESGO PUBLICO (Seguridad vial)
Establecer directrices para prevenir ,controlar y fomentar la prevención de accidentes de tránsito aumentando el conocimiento de las normas , prevenir y minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Capacitación a personal de fidubicis y conductor de presidencia (de Normas y comportamientos, reglas generales y educación en el tránsito.) | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Asesoría ARL / Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programación e invitación - Registros de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 MAY
E*
|  | Campaña de actores en la via, claves de movilidad segura | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro Fotográfico Registros de asistencia | bar: 31 diciembre de 2024 JUN
E*
MEDICIONES AMBIENTALES
Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad por condiciones fisicas del lugar de trabajo | Detección de condiciones fisicas de las instalaciones de la entidad proporcionando medidas preventivas | Medición de iluminación en el ambiente | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correo electrónico - Registro de asistencia | revision de encuesta cardio vascular y crear progrma frente a el | bar: 31 diciembre de 2024 MAY
E*
P.V.E PARA PREVENCION RIESGO CARDIOVASCULAR
Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través del fomento de estilos de vida saludable. | Detección de población en riesgo cardiovascular y actividades de fomentos de estilos de vida saludable. | Realizar encuestas de riesgo cardiovascular | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correo electrónico - Registro de asistencia | revision de encuesta cardio vascular y crear progrma frente a el | bar: 31 diciembre de 2024 MAY
E*
|  | Capacitación en estilos de vida y trabajo saludable | P* | [12 empty] | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Correo electrónico - Registro de asistencia | Hiegiene del sueño, ejercicio fisico y menttal, nutricionista | bar: 31 diciembre de 2024 JUN
E*
EVALUACION INICIAL DEL SGSST
Dar cumplimiento a las directrices de la compañía en la implementación del SGSST y Proyecto Teletrabajo | Diagnostico del SGSST | Evaluación inicial del SGSST res 0312 /2019 | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | hacer el autoreporte del ministerio en feb | bar: 31 diciembre de 2024 ENE
E*
| Indicadores del SG-SST | Gestión y seguimiento de los indicadores del SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Registro de asistencia | hacer el autoreporte del ministerio en feb | bar: 31 diciembre de 2024 ENE to 31 diciembre de 2024 DIC
E*
AUDITORIA
Cumplir con el ciclo de verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Verificar e informar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Rendición de cuentas Alta Dirección | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acta de reunión | bar: 31 diciembre de 2024 DIC
E*
|  | Llevar a cabo auditoría Interna en el marco de la programación de auditorías del SG para la vigencia - 2024 | P* | 31 diciembre de 2024 ENE: SUJETO AL CRONOGRAMA DEL AREA ENCARGADA DE PROGRAMAR LAS AUDITORIAS | 0% |  | Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de auditoria
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 7 | 11 | 10 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | 31 diciembre de 2024 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | 31 diciembre de 2024 ENE: Lider en seguridad y salud en el trabajo, Profesionales de la ARL; profesionales de apoyo temporales; COPASST, CCL, Brigadas de Emergencia
FINANCIEROS |  |  |  | 31 diciembre de 2024 ENE: Para cada vigencia entidad garantizará a la Gerencia de Talento Humano,recursos para el desarrollo de las actividades o mantenimientos propios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
FISICOS Y TECNOLÓGICOS |  |  |  | 31 diciembre de 2024 ENE: Equipo de computo, electrónicos, mobiliario. Para todo lo anterior, la entidad tiene previsto un plan de mantenimiento anual a fin de atender las necesidades relacionadas con infraestructura, esto incluye mobiliario y elementos de trabajo previstos para los funcionarios y contratistas de la Fiduprevisora.
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
INDICADOR | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 0 | 11 | 10 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 131
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
FIRMAS
Líder SST Responsable SST |  | Presidente
<
Líder SST

## Plan_de_Previsión
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2024
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | "Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). No aplica a la Entidad dado que Fiduprevisora tiene una planta de personal fija establecida por el decreto 2295 de 2012 de 273 trabajadores oficiales y 2 empleados públicos; cuando se presenta una novedad administrativa cuya consecuencia sea la vacancia de un cargo, se aplica el procedimiento de selección y contratación establecido en la entidad, el cual contempla las actividades y tiempo para el cubrimiento de las vacantes y disponibilidad del personal, también se cuenta con el procedimiento de Movimientos de planta de personal y estructura organizacional en que se establecen las políticas para los ascensos o cambios en el personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A | N/A

## Plan_de_Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2024
PETH
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
| Gerencia Administrativa | N/A | Fiduprevisora S.A. Es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con 273 trabajadores oficiales y dos empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (Presidente y Asesor Control Interno). Para el cubrimiento de vacantes correspondiente a Trabajadores Oficiales, el proceso establecido se realiza por medio del Empleo.com, Link Trabaje con Nosotros de la pagina de Fiduprevisora y por medio del proveedor contratado para el proceso de reclutamiento y selección de personal. La entidad no maneja empleos de carrera Administrativa. No aplica a la Entidad puesto que no se tienen definidos cargos de Carrera Administrativa y el plan es el instrumento de planificación, administración y actualización de los empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. | Gerencia de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | Gestión Estratégica de Talento Humano | N/A

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI 2024
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador | Avance Segundo cuatrimestre | % Resultado del indicador
Asegurar una operación optima de nuestros negocios, logrando los mejores productos de pagos, recaudo y contratacion derivada; desarrollar y ofrecer nuevos productos y servicios | Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento mensual al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar seguimiento mensual con el equipo proyectos de la entidad, con el fin de identificar recomendaciones, compromisos y proximas acciones a implementar para cada uno de los proyectos del PETI a los que se les realiza seguimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recursos Propios | Política de gobierno digital | Presentacion Conclusiones y compromisos de cada una de las sesiones (12) - Comité primario | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Realizar seguimiento de alto nivel al avance de los proyectos contemplados en el PETI | Realizar presentación periodica en Junta Directiva o comité de auditoría, donde se evidencia el porcetaje de avance de los proyectos a implemetar durante la vigencia acorde a lo establecido en el PETI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos Propios |  | Presentacion Extracto del acta de Junta o comité de auditoria con las respectivas observaciones y/o aprobaciones ( Minino 2 veces en el año) | Seguimientos realizados / Seguimientos Planeados |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Actualizar el Plan Estrategico de TI 2023 | Actualizar el PETI de acuerdo al PEI definido en la entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recursos Propios |  | Plan Estrategico de TI actualizado y aprobado por Junta Directiva de la sociedad | Realizar la actualziación del PETI de acuerdo al PEI de la entidad |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Desarrollo de buenas prácticas en infraestructura de servicios | Prestar el suministro de computadores de escritorio y portátiles bajo la modalidad de “computadores como servicio” y prestar los servicios de instalación, soporte, mantenimiento e ingeniería en sitio y por demanda, de los elementos suministrador a Fiduprevisora, junto con el servicio de “mesa de Servicio” | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recursos Propios |  | Informe de gestion mensual (12) presentado por el proveedor de la mesa de servicios con el % de los casos | % del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio |  | 0%
| Vicepresidencia de tecnología e información | Cumplimiento de los Hitos de los proyectos Focos | Cumplimiento de hitos de los proyectos foco: Redcaudo, Gestor documental SGDEA, Nómina Electrónica, Core Fiduciario, BPM y RPA, Cultura para el mundo digital y gestión del cambio, Actualización y optimización del bus de servicios OpenShift Redhat. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Recursos Propios |  | Informe periodico de cumplimiento de los Hitos | Hitos cumplidos de los proyectos en ejecución/ Hitos programados para su entrega en el periodo de ejecución |  | 0%
[9 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | 0%
|  |  | Total Actividades | 5
|  |  | Actividades cerradas | 5
|  |  | Promedio de Avance Plan | 0%

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable | Indicador
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Matriz y presentacion con el estado de los planes de accion. | 100-(CRNA/ CRT) CRNA: Cantidad de riesgos residuales que están en cuadrantes con valores IMPORTANTE o INACEPETABLE. CRT: Cantidad de riesgos residuales tratados.
Informacion Confidencial

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Entregable | Indicador
Contar con una gestión integral del riesgo que garantice la NO materialización de eventos que afecten negativamente el patrimonio, la reputación o la estructura de costos eficientes de la Sociedad | GR-SGSI | Inventarios de Activos de Información | Gestión de inventarios de acticos de información | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Documentos Actualizados con los inventarios de activos de información | Número de procesos con inventarios actualizados/Número de procesos con inventario de activos declarados
| GR-SGSI | Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información | Gestionar los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales y continuidad de negocio, hasta llevarlos a un nivel de riesgo aceptable acorde al apetito de riesgo de la Entidad y realizar monitoreo constante para que no se salga de esos niveles. | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plataforma tecnológica con el seguimiento y valoración de riesgos | Número de riesgos tratados / Número de riesgos residuales que estén en cuadrantes con valores IMPORTANTE o INACEPETABLE.
| GR-SGSI | Tratamiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión de incidentes de seguridad de la información. | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Formato de registro de incidentes de seguridad actualizado | Número de incidentes tratados/Número de incidentes identificados
| GR-SGSI | Socialización y sensibilización de seguridad de la información | Gestión de sensibilización de Seguridad de la información a la Fiduprevisora | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Informe de sensibilización. | Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones planeadas
| GR-SGSI | Tratamiento de vulnerabilidades técnicas | Monitoreo de gestión de vulnerabilidades CRITICAS y ALTAS identificas en la infraestrucutra tecnologica de la entidad. | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Cuadro de mando actualizado con los registros de seguimiento de cumplimiento. | Número de seguimientos realizados/Numero de seguimientos planeados
| GR-SGSI | Programación y ejecución de pruebas de Continuidad del Negocio | Gestión de pruebas de continuidad del negocio. | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Cronograma de pruebas e informes de pruebas ejecutadas. | Numero de pruebas ejecutadas/Numero de pruebas programadas
| GR-SGSI | Tratamiento de No conformidades y Oportunidades de Mejora del sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) | Gestión de No conformidades y Oportunidades de Mejora del sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Relación de Hallazgos con registros de seguimiento | Número de hallazgos tratados (Cerrados o prorrogados)/Número de hallazgos identificados o declarados
| GR-SGSI | Revisión de cumplimiento de terceros críticos. | Gestión y monitoreo de cumplimiento de terceros críticos | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de monitoreo de cumplimineto de terceros críticos | Número de monitoreos realizados /número de monitoreos programados
| GR-SGSI | Validación y cumplimiento de Derechos de propiedad intelectual (DPI). | Validación de monitoreo y cumplimiento con la normatividad de protección de derechos de autor. | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Plan de trabajo - Relación de equipos de la entidad con inventario de software con los registros de retiro o desinstalación de software no autorizado | Número de equipos escaneados y tratados (Desinstalado software no autorizado)/Numero de equipos inventariados
| GR-SGSI | Gestión de reporte de BD ante la SIC - Protección de datos personales | Validación de reporte y actuazlaición de las BD de datos de la fiduprevisora en la plataforma de la superintendencia de Industria y Comercio | Oficial de Seguridad de la Información | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Recursos propios | Seguridad Digital | Actas de valdidación | Número de procesos con bases de datos reportadas en el inventario/Número de procesos con bases de datos reportadas en el inventario