## 1. Mat_Riesgos_10Mpios_Tiquetes
ANEXO 10 - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Suministro de tiquetes aéreos nacionales requeridos en el desarrollo de las actividades que se adelanten durante el proceso de actualización catastral en los municipios focalizados, para la implementación de la política pública de catastro multipropósito.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que si inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Selección | Riesgos operacionales | Riesgo de declaratoria de desierta del proceso de contratación por falta de concurrencia de oferentes | Retraso en el inicio del cumplimiento del objeto del contrato con un impacto negativo en la satisfacción de la necesidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD EJECUTORA | Análisis de observaciones al proyecto de convocatoria abierta con los anexos y pliego de condiciones definitivo, análisis de propuestas presentadas, ajustes y/o modificaciones a los factores de evaluación y adelantar el proceso de contratación aplicando las normas del proceso de selección de convocatoria abierta | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | FCP - IGAC | Durante la etapa de publicación del proceso | A la fecha de cierre y entrega de propuestas | Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono o cumunicación por correo electrónico a los posibles proveedores. | Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Que no presente las garantías o que estas no cumplan las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de las mismas sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD EJECUTORA - CONTRATISTA | Exigir y comunicar por los canales oficiales al contratista para que modifique o aporte las respectivas pólizas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
3 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | El proponente no cumple con los requisitos del contrato | No se suscribe el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Realizar un análisis adecuado de las requisitos que debe tener el contratista para suscribir el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | IGAC | En la etapa de selección y contratación | Al momento de suscribir y legalizar el contrato | Revisión documental | Cada vez que se requiera.
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos operacionales | El contratista se abstiene de firmar el contrato en el plazo establecido | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Adoptar mecanismos para que el proponente seleccionado acuda a firmar el contrato – ejecutar la póliza de seriedad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | IGAC | Una vez aceptada la oferta | Una vez vencido el plazo para el perfeccionamiento | Verificación firma de contrato | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la naturaleza | Condiciones climáticas o ambientales extremas. | Posibles retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD EJECUTORA | Se estructuran planes de choque y contingencia que mitigue los posibles retrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | IGAC - Contratista | Al iniciar el contrato | Al finalizar el contrato | Monitoreo continúo al desarrollo de las actividades | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Suspensión o ampliación del plazo de ejecución del contrato. | Demoras para satisfacer la necesidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajustar de condiciones del contrato si es necesario, Dejando claro que la Entidad no asumirá mayores costos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor - Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes necesarios para poder continuar con la ejecución | Seguimiento | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora o dificultad en el envío de correos electrónicos o fallas en el software utilizado para la generación de tiquetes, horarios y cancelación de reservas. | Imposibilidad de prestar el servicio | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Reporte inmediato de los inconvenientes presentados con y/o continuo seguimiento al software de las aerolíneas con el fin de solucionar mediante mecanismo alterno. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor - Contratista | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los resportes y/o se implemente el mecanismo alterno | Seguimiento | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Que el contratista en la ejecución del contrato, ocasione daños o perjuicios. | Afectación al desarrollo del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Se prevee como mecanismo de tratamiento la póliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor - Contratista | Ejecucución del contrato | Terminación del contrato | Verificación firma del cumplimiento de las obligaciones sin que el IGAC deba responder por los daños ocacionados a terceros | Mensual
9 | General | Externo | Selección | Riesgos regulatorios | Riesgo de colusión | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | PROPONENTES | Verificar documentos y propuestas de los oferentes, así como sus antecedentes y mecanismos anticorrupción. SARLAFT/ CONFLICTOS DE INTERÉS | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | NO | FCP - IGAC | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes | Durante la etapa de selección
10 | General | Externo | Selección | Riesgos financieros | Se presente una oferta cuyo valor se considera artificialmente bajo, toda vez que pone en riesgo la operación o es producto de negocios ilicitos. | Imposibilidad de efectuar la operación del proyecto | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | PROPONENTES | Adecuado estudio del sector y/o análisis del cliente en SARLAFT | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | FCP - IGAC | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | A través de la revisión de los documentos y propuestas de los oferentes y verificación de antecedentes | Durante la etapa de selección
11 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Lista
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | A quien se le asigna? | Probabilidad | Impacto | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
General | Interno | Planeación | Riesgos económicos | ENTIDAD CONTRATANTE | 1 | 1 | SI | GIT Gestión Contractual
Específico | Externo | Selección | Riesgos sociales o políticos | CONTRATISTA | 2 | 2 | NO | Subdirección de Proyectos
|  | Contratación | Riesgos operacionales | ENTIDAD CONTRATANTE - CONTRATISTA | 3 | 3
|  | Ejecución | Riesgos financieros | PROPONENTES | 4 | 4
|  |  | Riesgos regulatorios | ENTIDAD EJECUTORA | 5 | 5
|  |  | Riesgos de la naturaleza | ENTIDAD EJECUTORA - CONTRATISTA
Riesgos ambientales
Riesgos tecnológicos