## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 176
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sistema de información Se evidenció que la entidad no cuenta con una herramienta que integre los diferentes mecanismos de participación ciudadana como son: usuarios, defensor del consumidor financiero, servicio al cliente, entre otros, por tanto se tiene que recurrir a diferentes aplicativos para verificar y efectuar su seguimiento. | Las situaciones descritas denotan debilidades en la identificación de los riesgos relacionados con el plan de continuidad y los controles a implementar a fin de mitigarlos | Mesas de trabajo para identificar los riesgos asociados al sitio alterno de operación. | Plan de acción | Plan de acción | 1 | 2014-02-01 | 2015-01-31 | 52 | 1 | Las mesas de trabajo se realizaro a partir de julio, con el propósito de identificar riesgos adicionales a los ya solucionados por el contratista en el Sitio Alterno de Operaciones. | 0
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato No 1-900-051-2013 Revisoría Fiscal ERNEST & YOUNG El Parágrafo tercero de la cláusula séptima del contrato 1-900-051-2013 suscrito con la firma ERNEST & YOUNG establece: “ El Supervisor del contrato deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de ejecución del mismo, incluido el informe final, los cuales deberá reposar dentro de la carpeta correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula tercera” Por otra parte, el Supervisor no revisó los requisitos tributarios tal como lo señala el artículo 17 del manual de contratación de la entidad; por cuanto se evidenció que para el contrato en mención Fiduprevisora en calidad de agente retenedor del impuesto de industria y comercio, no realizo las retenciones del impuesto ICA al contratista Ernest & Young Audit Ltda[1].,Si bien es cierto, la firma contratista está calificada por la Administración de Impuestos Nacionales DIAN como Gran Contribuyente según Resolución Número 10520 de 2003, no es menos cierto que Fiduprevisora como entidad pública, entraría dentro de la excepción señalada en el párrafo anterior, y por consiguiente operaría la retención correspondiente. | Lo anterior se origina por desconocimiento al momento de la causación del respectivo pago respecto de las obligaciones impositivas que recaen sobre los proveedores y/o contratistas y la falta de un manual de procedimientos actualizados. | Efectuar revisión mensual por muestreo de los pagos tramitados | Elaborar informe mensual | Informe | 12 | 2014-06-30 | 2015-06-30 | 52.1429 | 12 | Se realizó revisión a las obligaciones tributarias en forma aleatoria y dejando conclusiones en el informe (6 archivos pdf) | 0
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 43 | 2014-06-21 | 2016-09-30 | 118.8571 | 35 | La Vicepresidencia Jurídica viene adelanatando la correspondiente depuración y de explica que cuentan con CDP los cuales dependen de fallos judiciales los cuales pueden prolongarse por varios años. Se solcito el concepto a la CGR al respecto de esta situación y la opinión del ente de control es que la entidad es autonoma en el anejo de los planes de mejora, por tal razón se continuará realizando la depuración hasta concluirla en el lapso de tiempo que determinen los fallos. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - Jurídica. Carta respueta de CGR
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 7 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 7 | La Vicepresidencia Financiera adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - Financiera | 0
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 6 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 6 | La Vicepresidencia del Fondo adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - Financiera | 0
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 4 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 4 | La Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 51 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 51 | La GNP y GTI adelantaron la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 72 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 72 | La Gerencia Administrativa adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 8 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 8 | La Gerencia de Operaciones adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 5 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 5 | La Gerencia de Riesgos adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión y análisis de los Certificados de Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a Dic 31/2013 (Reporte Corte Mayo 31/2014). | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal | 2 | 2014-06-21 | 2015-06-30 | 12.4667 | 2 | La Gerencia Asesora de Gestión y Enlace adelantó la depuración total de CDP. SOPORTE: Informe Saldos CRP's Vig. anterior - | 0
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal Vigencias Anteriores a 2013 | 61 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 12.1333 | 61 | Se recibieron memorandos por parte de 5 de las dependencias emitiendo su pronunciamiento sobre el trámite que se debía dar a los CRP's de vigencias anteriores, con el fin ratificar su vigencia. | 0
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registros presupuiestales CRP Analizadas las bases datos de los certificados de Registros Presupuestales, se evidencia que existen saldos de compromisos por $3.191.7 millones que datan desde el 2007 y $17.000.2 millones sin ejecutar al cierre de la vigencia 2013. Situación que evidencia que los contratos no se cumplieron, en razón a que no se obligaron, esto es, que los beneficiarios (contratistas) no presentaron los documentos soportes de cumplimientos del objeto de cada uno de los contratos y por ende son reservas presupuestales que fenecen a la vigencia siguiente de expedido el Registro Presupuestal. | Lo anteriormente expuesto refleja deficiencias de control en la ejecución presupuestal y desatención a lo señalado en el Articulo 20 del Decreto 568 de 1996, Artículo 2 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Numeral 20 del Acuerdo 02 de 1997 y el literal A numeral 6 del Manual de procedimientos de FIDUPREVISORA e incumplimiento del principio de anualidad | Revisión de respuestas emitas por Dependencia frente a Certificados de Registro Presupuestal, para proceder con su anulación o ratificación de vigencia. | Depuración de Certificados de Registro Presupuestal de vigencias anteriores. | Registro Presupuestal Vigencia 2013 | 147 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 12.1333 | 147 | Se recibieron memorandos por parte de 5 de las dependencias emitiendo su pronunciamiento sobre el trámite que se debía dar a los CRP's de vigencias anteriores, con el fin ratificar su vigencia. | 0
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 1. Establecer un cronograma de capacitaciones del módulo de indicadores con el proveedor del aplicativo I-Solución, y asegurar que los adminitradores del módulo de indicadores asistan. | Lograr adquirir y complementar los conocimientos sobre del módulo de indicadores, garantizando así el óptimo uso de la herramienta de I-solución. | Conocimiento del uso adecuado del módulo estandar de indicadores. | 2 | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 1.9333 | 2 | VERIFICAR A TRAVES DEL APLICATIVO ISOLUCION | 0
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 2. Validar la herramienta estandar de I- Solución - Módulo de Indicadores frente a los procesos internos para la creación, modificación, sustitución y/o eliminación de indicadores. | Detectar posibles brechas entre la herramienta estandar y los procedimientos actuales para la administración de los indicadores. Con el objetivo de efectuar los ajustes tanto en la herramiento como en los procedimientos. | Documento diagnóstico para proceder a efectuar un plan de acción que permita corregir la metodología y contar con trazabilidad de la información. | 1 | 2015-04-01 | 2015-05-30 | 1.9667 | 1 | VERIFICAR A TRAVES DEL PALICATIVO ISOLUCION | 0
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 3. Documentar los cambios requeridos en la herramienta Isolucion y/o procedimientos para asegurar la trazabilidad de la información. | Contar con un documento claro sobre como se resuelve el problema de guardar la trazabilidad de la información y proceder a ejecutar el plan de acción para la corrección del hallazgo. | Documento consolidado con los cambios requeridos tanto en la herramienta como en los procedimientos. | 1 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 0.96667 | 1 | SE ACTUALIZÓ EL MÓDULO VERIFICAR A TRAVES DEL APLICATIVO ISOLUCION | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | 4. Ejecutar los cambios requeridos en el aplicativo y/o procedimientos y socializar los mismos a la organización. | Mejorar el uso de la herramienta, si es el caso, y/o actualizar los procedimientos relacionados con indicadores, de tal forma que se tenga la claridad sobre el cómo se administrara la información relacionada con los cambios de los indicadores. | Procedimientos y Herramientas ajustadas y alineadas para guardar la trazabilidad de la información. | 1 | 2015-07-01 | 2015-10-30 | 4.0333 | 1 | EL APLICATIVO DE CORRESPONDENCIA DENOMINADO ORFEO ENTRO EN PRODUCCIÓN | 0
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Obtener la información correspondiente al detalle de contratos celebrados durante las vigencias 2014 y 2013 . | Identificar la población, rango o número de contratos que se han suscrito durante las vigencias 2014-2013, con el fin de medir y calcular aspectos de tiempo y modo que se involucraran frente al plan de acción de completitud y organización del archivo. | Enviar el listado de los contratos celebrados en los años 2013 y 2014 a la Dirección de Recursos Fisicos. | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 0.46667 | 1 | LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA ENVIO EL LISTADO DE LOS CONTRATO. (1 ARCHIVO EXCEL) | 0
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Enviar a los Supervisores el listado de los contratos a su cargo, para que realicen revisión y complementen la documentación contractual, y así certifiquen la completitud de los contratos | Crear conciencia institucional para que en el archivo repose la totalidad de los documentos que hacen parte de la contratación, para ello los supervisores deberán solicitar las carpetas de los contratos, con el fin de revisar y certificar la completitud de estos , desde la etapa precontractual hasta la liquidación (si aplica), esto para los años 2014 y 2013. | Enviar oficio a la totalidad de supervisores informando la necesidad de que los contratos que se encuentran a cargo sean revisados y así se pueda certificar la completitud de la documentación requerida. | 100% | 2015-02-17 | 2015-05-30 | 3.4 | 100 | SE ENVIO MEMORANDO EN FEBRERO DE 2015 A LOS SUPERVISORES CON EL FIN DE REITERAR SUS OBLIGACIONES. (1 ARCHIVO PDF) | -99
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Coordinar con los supervisores de contratos y con el proveedor en materia de custodia y administración de archivo -Suppla S.A.- la organización cronológica de los contratos, y la inclusión de lista de chequeo de la doucmentación. Aquellos contratos que se encuentren liquidados serán objeto de foliación. | Administrar y organizar adecuadamente todos los contratos de empresa y que su custodia cuente con la técnica necesaria en cuanto a orden cronológico, lista de chequqo y foliación. Lo anterior, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la gestión archivística. | Organizar el archivo correspondiente a los contratos de empresa de las vigencias 2014 y 2013, teniendo en cuenta los estandares de técnica archivistica y de ley. | 100% | 2015-06-01 | 2016-03-31 | 10.1333 | 100 | SE HAN INCLUIDO EN LAS CARPETAS DE CONTRATOS LAS LISTAS DE CHEQUE Y DOCUMENTOS SOPORTES PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | -99
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Implementar en el aplicativo Jurídico Orión un control en el cual se exija el formato de remisión de los documentos precontractuales a la casa del archivo, este será establecido previó al envió de el contrato firmado a Jurídica. | Contar con un control en el aplicativo Orion, que garantice la existencia del formato de remisión de los documentos a la casa del archivo. | Implementar un control en el aplicativo Orion que permita verficar la exstencia del formato de remisión de documentos previo envió a la casa del archivo. | 100% | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 1.9 | 100 | Se realizaron la inclusiones respectivas, las cuales quedaron obligatorias en aplicativo Orión y Suppla en cuanto a los soportes contractuales y entrega de los mismos completos. se adjunta el procedimiento actualizado | -99
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Documentar los cambios requeridos en la herramienta Orion, actualizando los procedimientos que intervienen. | Garantizar que la totalidad de los procedimientos que intervienen en el proceso contractual esten actualizados respecto a la inclusión del control en el aplicativo Orion. | Actualizar la totalidad de los procedimientos que intervienen en el proceso contractual, respecto a la inclusión del control en el aplicativo Orion. | 100% | 2015-04-01 | 2015-07-31 | 4.0333 | 100 | Se realizaron la inclusiones respectivas, las cuales quedaron obligatorias en aplicativo Orión y Suppla en cuanto a los soportes contractuales y entrega de los mismos completos. se adjunta el procedimiento actualizado | -99
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro documental Supervisión Contractual | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Ejecutar los cambios requeridos en el aplicativo Orion y socializar los mismos a la organización. | Divulgar y socializar con las areas responsables los cambios realizados en el aplicativo Orion y en los procedimientos que intervienen en el proceso. | Garantizar que el 100% de las areas involucradas conozcan los cambios realizados. | 1 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 1 | 1 | Se envío atraves de SOMOS piezas publicitarias en las cuañes se informaron los cambios en el palicativo ORION. | 0
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro documental Supervisión Contractual | Deficiencias en el registro documental de la supervisión de la Fiduprevisora, lo que podría afectar la efectividad del control de la ejecución contractual | Emitir comunicación a los supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones | Emitir comunicación a los supervisores indicando el cumplimiento de sus obligaciones con relación en el Manual de Contratación y el registro documental de la supervisdión. | Oficio Memorando | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 1 | 1 | Se emitio memorando general en enero de 2016, donde indican las obligaciones del supervisor | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro documental Supervisión Contractual | Deficiencias en el registro documental de la supervisión de la Fiduprevisora, lo que podría afectar la efectividad del control de la ejecución contractual | Realizar capacitación a supervisores de contratos. | Realizar capacitación a los supervisores de contratos sobre el cumplimiento de su función y redefinir el manejo y control documental de la supervision para su archivo. | Planilla de control de asistencia | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 1 | 1 | Se adelanto en enero la capacitación alos supervisores, con el fin de fortalecer las responsabilidades que se tienen cuando se es supervisor | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Rendición de cueta Formato 8.1 compromisos presupuestales de la vigencia para ctividades ambientales | Deficiencias en el registro documental de la supervisión de la Fiduprevisora, lo que podría afectar la efectividad del control de la ejecución contractual | Adoptar, documentar e implementar las medidas definidas en el registro documental en la capacitación. | Adoptar las medidas definidas para el manejo y control documental producto de la supervisión y archivo en carpetas. | Implementación de Medidadas - Documentar | 100% | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 2.9667 | 100% | Se actualizo el manual donde esta plenamente identificado los aspectos detallados. | 0
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Oportunidad en la sustanciación de los procesos de cobro coactivo | Debilidad en el sistema de control interno, falta de control y seguimiento de la información rendida, afectando la confiabilidad de la información reportada de la cuenta, generando imprecisiones de la determinación de la inversión ambiental | Implementar medida de control mediante la revisión de la suficiencia y consistencia de la información de la inversión ambiental realizada en la vigencia respectiva a contener el formato de Rendición de Cuenta. | La Dirección de Recursos Fisicos efectuará revisión sobre la suficiencia y consistencia de la información relaciona con la inversión ambiental realizada en la vigencia en el formato de rendición de cuenta, la cual debe ser fiel copia de los registros y soportes a cargo del rubro presupuestal del Sistema de Gestión Ambiental. | Evidencia sobre la revisión de la calidad de la información registrada en el formato Rendición de Cuenta. | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 3.0333 | 1 | Se reporto anexo al formulario de la rendición de cuentas 2015 a CGR, un detalle de los valores y registros contables que integrasn este item | 0
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Oportunidad en la sustanciación de los procesos de cobro coactivo | Se presentan deficiencias que evidencian atrasos de la gestión procesal de los litigios de cobro coactivo, así como debilidades en la gestión de investigación y decreto de las medidas cautelares para la normalización de las acreencias | Actualizar la Resolución introduciendo la actividad de cobro coactivo. | Actualizar la Resolución incluyendo las acciones de cobro coactivo, indicará el área competente, plazos y forma para adelantar las diferentes instancias de los expedientes de Cobro Coactivo. | Emisión Resolución Interna | 1 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 9.1 | 1 | La resoución se encuentra publicada en Isolución RE-2016-056 - Reglamento Interno del Cobro Coactivo de Cartera en Materia Disciplinaria | 0
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Acuerdos de pagos cobro coactivo | Se presentan deficiencias que evidencian atrasos de la gestión procesal de los litigios de cobro coactivo, así como debilidades en la gestión de investigación y decreto de las medidas cautelares para la normalización de las acreencias | Elaborar, revisar y publicar el Manual de Procedimiento sobre la actividad de Cobro Coactivo | Elaborar, revisar y publicar el manual de procedimiento de cobro coactivo | Manual de Procedimiento de Cobro Coactivo | 1 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 9.1333 | 1 | El manual se encuentra actualizado y publicado en Isolución MP-GJU-01-015 | 0
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Acuerdos de pagos cobro coactivo | Debilidad e la gestión de control interno sobre la materia de sustanciación, podría ponerse en riesgo la recuperación del monto de la sanción más sus intereses, lo que podría redundar en posibles nulidades y perdida de oportunidad de recuperación de la mencionada cartera | Indicar en el Manual de Procedimiento de cobro coactivo prohibición acuerdos de pago | Incluir política en el Manual de Procedimiento que indique la prohibición de suscribir acuerdos de pago por menor valor a la sanción disciplinaria impuesta. | Politica en el Manual de Procedimiento de Cobro Coactivo | 1 | 2016-04-01 | 2016-12-30 | 9.1 | 1 | El manual se encuentra actualizado y publicado en Isolución MP-GJU-01-015 | 0
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Información Rendida sobre la ejecución presupuestal de ingresos de Fiduprevisora 2014. | Debilidad en el sistema de control interno, falta de control y seguimiento de la información presupuestal rendida, afectando la confiabilidad de la información reportada de la cuenta, generando imprecisiones de la determinación del presupuesto de ingresos efectivamente ejecutado por la entidad | Implementar medida de control mediante la revisión de la suficiencia y consistencia de la información financiera del presupuesto de ingresos de la vigencia respectiva a contener en el formato de Rendición de Cuenta. | La Gerencia de Contabilidad realizará verificación sobre la suficiencia y consistencia del presupuesto de ingresos ejecutado en la vigencia a reportar en el formato respectivo de Rendición de Cuenta, la cual debe ser fiel copia de los registros y soportes con que se alimento los estados financieros. | Evidencia sobre la revisión de la calidad de la información registrada en el formato Rendición de Cuenta. | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 3.0333 | 1 | Se reporto anexo al formulario de la rendición de cuentas 2015 a CGR, un detalle de los valores y registros contables que integrasn este item | 0
0
0
0
0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H40: JORGE GOMEZ: Nidia Por favor revisemos esto. Esta repetido?