## Versión 1-2025
Cronograma Anual de Rendición de Cuentas 2025
Actividad | Tarea | Entregable | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
[12 empty] | P | P | P | P | bar: Enero to Agosto
Estrategia Anual de Rendición de Cuentas | Definir la Estrategia y Cronograma de Rendición de cuentas para la vigencia | Documento Estrategia Anual de la Rendición de Cuentas | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Enero: 31
| Aprobación del Cronograma y la estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia | Acta Comité Institucional de Gestión Y Desempeño | Vicepresidencia de Planeación | Enero: 31
| Publicar la Estrategia y Cronograma de Rendición de cuentas para la vigencia en página web | Soporte de publicación en página | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Enero: 31
Sensibilización Grupos de Valor y Grupos de Interés | Realizar campañas de sensibilización y/o expectativa en materia de rendición de Cuentas a los Grupos de Valor y Grupos de Interés | SOMOS, Página web y /o redes sociales | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones |  | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31
Publicación de información de interés | Publicación del Informe de Gestión Anual vigencia 2024 | Soporte de publicación en página | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Marzo: 31
| Publicación del consolidado de los planes que integran el MIPG 2025 | Soporte de publicación en página | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Enero: 31
| Información de interés, gestión y resultados de la entidad hacia nuestros grupos de valor e interés. | Informe de publicaciones en el SOMOS, Página web y /o redes sociales | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Junio: 30 |  |  |  | 31
Espacios de diálogo | Espacios de participación y diálogo para construir y fortalecer estrategias de desarrollo de los proyectos con los actores involucrados en cada tema. Estos espacios no tienen peridiodidad definida pero se realizan en el transcurso de todo el año. | Soporte de publicaciones de los encuentros en redes sociales y medios de comunicación. Se realizará de manera semestral | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Junio: 30 |  |  |  | 31
Mejorar la metodología de aplicación de la encuesta de percepción de la Audiencia Pública | Analizar y definir la escala de Likert a utilizar | Acta mesa de trabajo | Vicepresidencia de Planeación | [9 empty] | 31
| Definir las preguntas y aplicar la encuesta de percepción | Encuesta diligenciada | Vicepresidencia de Planeación | [11 empty] | 20
| Análisis de los resultados de la encuesta de percepción y conclusiones | Encuesta analizada | Vicepresidencia de Planeación | [11 empty] | 31
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Presentación de la propuesta de la Audiencia Publica al Comité de Presidencia | Citación o agenda Presentación | Vicepresidencia de Planeación | [9 empty] | 27
| Solicitud de información a las áreas | Correo de Solicitud | Vicepresidencia de Planeación | [9 empty] | 30
| Elaborar y publicar una encuesta en página web sobre los temas de interes por la ciudadania | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [9 empty] | 12 al 19
| Convocar a la ciudadania para la Audiencia Publica | Campaña de Expectativas (Página Web, redes sociales) | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [10 empty] | 30
| Publicación del informe anual de RC | Informe anual de RC publicado en página web (link del sitio) | Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [10 empty] | 17
| Ejecución de la Audiencia Publica | Video presentación (Link del sitio) | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [11 empty] | 10 al 20
| Elaborar y publicar encuesta en pagina web sobre los resultados de la presentación de la Audiencia Publica. | Encuesta en Página Web | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [11 empty] | 10 al 20
| Resultados de la evaluación de RC emitida por los grupos de interes | Resultados de la encuesta | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | [11 empty] | 20 al 27
| Enviar respuestas a las observaciones e inquietudes presentadas por la ciudadania durante la Rendición de cuentas | correos electronicos | Vicepresidencia de Planeación Vicepresidencia de Transformación - Área de Comunicaciones | Enero: 2026-01-03
Validación y cierre de la Estrategia Anual de Rendición de cuentas | Elaborar el plan de mejoramiento de la Rendición de Cuentas (si aplica) | Plan de trabajo | Vicepresidencia de Planeación | [11 empty] | 31
| Elaborar informe sobre los resultados de la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas | Informe de resultados de la evaluación y participación | Vicepresidencia de Planeación | [11 empty] | 31