## Publicable IQ
Entidad: | Fiduciaria La Previsora S.A.
Vigencia: | 2023
Fecha Publicación: | 15 de mayo de 2023
Componente: | Programa de Transparencia y Ética Pública
Seguimiento: | Primer Cuatrimestre 2023
COMPONENTE | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META, INDICADOR Y/O ENTREGABLE | TIPO DE AJUSTE | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE-VP. DE PLANEACIÓN | Observaciones – Auditoria Corporativa | Avance según evidencia | Estado IQ | Avance de la gestión por componente
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | Realizar una revisión anual a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2023. | 100% * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Coordinador de SARO | N/A | Para el primer cuatrimestre evaluado (enero- abril 2023) no se evidencio requerimientos o nuevos lineamientos que requieran actualización de la política de gestión de riesgos de corrupción. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se evidencia correo remitido al Gerente de Riesgos y Coordinador de SARO indicando que del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril no se realizó actualización o ajustes al manual de SARO. | 33% | En proceso
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Ejecución del plan de trabajo | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2024 acorde al mapa de riesgos vigente | 100% (28) Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones | N/A | Se adjunta Cronograma de trabajo para el año 2023 y correos de las mesas de trabajo dando cumplimiento con las mesas de trabajo por proceso. % de avance al periodo: 67,86% % de avance acumulado: 67,86% | Se evidencia el cronograma para adelantar las mesas de trabajo con 28 procesos para efectos de actualizar la matriz de Riesgos de Corrupción (cambio, adición o eliminaciones). Frente a la ejecución del cronograma, se evidencian los correos contextualizando las reuniones lideradas por el área de riesgos con 19 procesos, de las cuales se encontraban programados para reunión durante el I Q. | 67.85% | En proceso
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos asociados a los procesos de la entidad de acuerdo con el cronograma interno establecido, con el fin de actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. | 100% (3) Publicaciones 2023 del mapa de riesgos en la página web | Modificación (Descripción y entregable) | Se han realizado dos publicaciones del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad. Link: https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se observa la publicación del mapa de calor de los Riesgos de Corrupción a 28 de abril de 2023, por políticas de la entidad y según lo establecido en la TRD el log de modificaciones no será visible para esta publicación. | 33% | En proceso
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa. | 100% (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa | N/A | Los mecanismo utilizado en la socialización del mapa de riesgos de corrupción (interno - Externo),se realizó mediante el boletín SOMOS publicado en el correo institucional, Banner en la página web y en redes sociales de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en relación a la comunicación al ciudadano. % de avance al periodo: 100% % de avance acumulado: 100% | Para la socialización y comentarios a nivel interno y externo, como parte del proceso de construcción con anterioridad se envió correo, en el boletín “Somos”, así como, se publico en la página y redes sociales de la entidad. Es importante mencionar que no se presentaron observaciones por parte de la ciudadanía, ni colaboradores . | 100% | Finalizado
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2022 y publicado para la vigencia 2023 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida. | 100% Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB | N/A | El mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 de enero de 2023, fue publicado en la página web de la entidad https://www.fiduprevisora.com.co/como-trabajamos/ % de avance al periodo: 100% % de avance acumulado: 100% | Se evidencia la publicación del mapa de calor de los Riesgos de Corrupción el 31 de enero de 2023. | 100% | Finalizado
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | Socialización de línea ética | Socializar al interior de la entidad y con los ciudadanos la línea ética habilitada para el reporte de posibles hechos de corrupción entre otros hechos irregulares que violen las normativas y principios éticos y legales. | 100% 2 Piezas publicitarias de socialización del uso de la línea ética de Fiduprevisora, vía correo electrónico (Somos, Mini Somos), publicaciones en página web, redes sociales 50% primer semestre 50% segundo semestre | N/A | Se adjunta socialización de la línea ética realizada a través de SOMOS y pagina web de la entidad. % de avance al periodo: 50% % de avance acumulado: 50% | Se observa publicación remitida a través del boletín “Somos” el 29 de marzo en donde se menciona las funcionalidades de la herramienta de denuncias. En la página web de la entidad en el menú Línea ética se observa la descripción y como instaurar una denuncia a través de formulario o mediante correo electrónico. | 50% | En proceso
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | Sensibilización a funcionarios sobre línea ética | Se dictaran charlas virtuales y/o publicaciones sobre la línea ética sensibilizando a los funcionarios el uso y la importancia de ésta | 100% Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Trimestre 25% 2° Trimestre 25% 3° Trimestre 25 % 4° Trimestre 25 % | N/A | Se adjunta las sensibilizaciones realizadas durante el periodo de seguimiento. % de avance al periodo: 25% % de avance acumulado: 25% | Se observa charla de sensibilización sobre línea ética “Plataforma digital Aurora” en donde se trataron temas como: la definición, principios, tipologías, beneficios y usos. | 25% | En proceso
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | Capacitación a funcionarios sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | Realizar capacitación de sensibilización dirigida a todos los funcionarios de Fiduprevisora S.A. relacionada con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas. | 100% 2 sesiones de capacitación de 1 hora para tratar temas sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas 50% primera sesión 50% segunda sesión | N/A | Se adjunta soporte de capacitación realizada sobre "Código de ética y código único disciplinario % de avance al periodo: 50% % de avance acumulado: 50% | Se observa capacitación dictada el 26 de abril sobre “Código de conducta ética y código único disciplinario” en donde el proveedor de la línea ética intervino con casuística sobre posibles hechos de corrupción y conductas no éticas. | 50% | En proceso
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD | Promover la cultura de la integridad | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad. | 100% Cronograma de actividades: % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo | N/A | Se adjunta plan de trabajo propuesto y evidencias de lo ejecutado a la fecha. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se observa plan de trabajo con actividades relacionadas con el código de integridad, para el cuatrimestre sujeto de revisión se ejecutaron 3 actividades las cuales cuentan con el respectivo soporte. | 33% | En proceso
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES | Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permitan un mayor conocimiento de la ley disciplinaria , las cuales les brinden herramientas a los trabajadores para prevenir conductas contrarias a la ley y las buenas prácticas de la organización. | 100% No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100% | N/A | A la fecha se han realizado cuatro actividades de entendimiento sobre la ley disciplinaria, correspondiente a los primeros 4 meses del año. Se adjunta soportes de las actividades publicadas en el boletín SOMOS, realizadas de manera mensual. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se evidencian publicaciones una por mes en el boletín “somos” acerca de la ley disciplinaria. | 33% | En proceso
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora o los negocios que administramos, informando a los grupo de interés externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, artículos, historias o material audiovisual, mailing) | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas | Modificación (área responsable) | Se adjunta resultados de la gestión de publicaciones realizadas durante el periodo. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se observan 4 piezas digitales publicadas entre los meses de enero a marzo las cuales cumplen con el contenido, sobre resultados de la gestión de la Entidad; adicionalmente, en verificaciones propias de Auditoria Corporativa, se identificó 1 pieza adicional que cumple con lo que menciona esta actividad. Con estas publicaciones, se obtendría un total de 5 piezas publicitarias para el cuatrimestre. Para la variable (meta, indicador y/o entregable) de esta actividad se recomienda definir un cronograma, con el fin de verificar que el indicador está midiendo los resultados de la planeación del cuatrimestre. Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha no se conoce la meta prevista para cada cuatrimestre. | 33% | En proceso
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Identificar los temas de interés a la ciudadanía | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar los temas de interés que se deban tener en cuenta en la preparación y desarrollan del contenido de las actividades de rendición de cuentas externa. | 100% Informe de temáticas de interés ciudadano | N/A | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Divulgar información sobre los resultados y logros de la gestión de la entidad | Publicar en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas externa 2023 | 100% Informe publicado en página web | N/A | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Realización evento de rendición de cuentas institucional | Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas interna a los funcionarios de la entidad. | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación | N/A | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Diseño y divulgación de contenidos relacionados con la Rendición de cuentas institucional | Preparar, diagramar y publicar a través de los canales de comunicación interna contenidos relacionados con la rendición de cuentas institucional | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a los funcionario para asistir al evento | Modificación (área responsable) | Se adjunta pieza de expectativa. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se observa pieza publicitaria pautada en el Instagram de la entidad “somosfiduprevisora” el 03 de mayo, donde se informa a los colaboradores sobre la rendición de cuentas 2023. Se recomienda dar cumplimiento al cronograma de Rendición de Cuentas publicado en la página web; y en todo caso dando cumplimiento a lo mencionado en el decreto 1081 de 2015 "Introducir los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo" previa publicación. | 17% | En proceso
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Realización evento de rendición de cuentas a la ciudadanía | Llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas a los grupos de interés | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación | N/A | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas | Realizar una evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto a la audiencia pública de rendición de cuentas. | 100% Informe de resultados de rendición de cuentas a la ciudadanía | Modificación (área responsable) | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Diseño y divulgación de contenidos relacionados con la Rendición de cuentas a la ciudadanía | Preparar, diagramar y publicar a través de los diferentes canales de comunicación contenidos relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía | (1) Pieza de expectativa (1) Invitación a la ciudadanía (1) video | Modificación (área responsable) | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Identificación de las áreas responsables en la entrega de información | Identificar las áreas responsables que entreguen la información para la presentación de la rendición de cuentas de acuerdo a los temas que se desean realizar en el periodo | 100% Solicitud de información (correo electrónico) | N/A | Se adjunta soporte de mesa de trabajo para estructurar los temas a presentar en la Rendición de cuentas Internas. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | De cara al entregable previamente definido se observa que la información remitida para este seguimiento no da cuenta de la ejecución de esta. En virtud de lo anterior se requiere remitir el entregable correspondiente y/o modificar la actividad. | 0% | En proceso
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Definición y publicación del plan de mejora | A partir de los resultados obtenidos de la evaluación que permita medir el grado de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas, establecer un plan de acción (si aplica) con el fin de dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la Ciudadanía. | 100% Plan de mejora publicado en página web | N/A | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Estrategia de racionalización de trámites | Elaborar, publicar y/o modificación de la estrategia de Racionalización de trámites | 100% Estrategia publicado en página web y en la plataforma del SUIT | Modificación (área responsable) | Se adjunta soporte de publicación de la estrategia en la plataforma SUIT y pagina web. % de avance al periodo: 100% % de avance acumulado: 100% | Se observa la publicación de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la página web de la entidad el (27-01-2023) y en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT en la misma fecha. | 44% | Terminada
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Actualización permanente de la página web | Realizar una revisión y actualización semestral de la información que se encuentra publicada en la página web de la entidad relacionada con la sección de atención al ciudadano | 100% Informe de actualizaciones realizadas en el periodo (2) | Modificación (área responsable) | N/A | No aplica seguimiento, la actividad inicia en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia. | 0% | Por iniciar
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero. | 100% N° de piezas digitales publicadas cuatrimestral / piezas publicitarias programadas en el cuatrimestre | Modificación (área responsable) | Se adjunta documento Excel relacionando las publicaciones realizadas durante el cuatrimestre. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se observan 2 piezas digitales publicadas en los meses de marzo-abril, las cuales mencionan el Defensor del Consumidor Financiero y mecanismos establecidos para acceder a él y obtener la defensa de los derechos. Para la variable (meta, indicador y/o entregable) de esta actividad se recomienda definir un cronograma, con el fin de verificar que el indicador está midiendo los resultados de la planeación del cuatrimestre. Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha no se conoce la meta prevista para cada cuatrimestre. | 33% | En proceso
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Publicación de información en SECOP II | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad. | 100% N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100% | N/A | Se adjunta listado de procesos iniciados en la entidad y el soporte de publicación en SECOP II. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se evidencia cuadro de Excel; con el “Listado de procesos” el archivo contiene en tipo de invitación, número y la descripción general del proceso. Por otro lado, se observa print de la página Colombia compra eficiente donde se observa en cargue y el periodo a que corresponde. | 33% | En proceso
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Informe de solicitudes de acceso a información pública | Elaborar y publicar un informe trimestral para evidenciar las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía en el módulo de Solicitudes. | 100% No de informes ejecutados / N° de informes programados | Modificación (área responsable) | Se adjunta los informes ejecutados y soportes de publicación en pagina. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se evidencia archivo en PDF con el informe de gestión quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información - I Trimestre el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el menú trámites y servicios. | 33% | En proceso
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | Divulgación de información para promover la educación Financiera de nuestros grupos de interés | Preparar y publicar contenidos relacionados con educación financiera | 100% 6 publicaciones en el año | Modificación (área responsable) | Se adjunta documento Excel relacionando las publicaciones realizadas durante el cuatrimestre. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se observan 5 piezas digitales publicadas en los meses de enero-febrero, las cuales cumplen con el contenido de educación al consumidor financiero; sin embargo, en verificaciones propias de Auditoria Corporativa, se identificaron 3 piezas adicionales que cumplen con lo que establece el artículo 3 de la ley 1328 de 2009 en su literal f, relacionados con productos y servicios financieros que ofrecen; con estas publicaciones, se obtendría un total de 8 piezas publicitarias para el cuatrimestre. Se recomienda que de cara a las fechas propuestas se valide si la meta establecida es coherente con los entregables establecidos para el año, lo anterior teniendo en cuenta que con corte al I cuatrimestre la meta ya se encuentra sobre cumplida y dicha actividad en cumplimiento con las normas vigentes debe ser continua. | 33% | En proceso
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO | Actividades de Capacitación y Sensibilización | Realizar actividades de capacitación y sensibilización a todos los funcionarios en temas de integridad, comportamiento ético y conflictos de interés. | Dos Capacitaciones Proyectadas (1. Código de conducta ética y Código Único Disciplinario,/ Conflictos de interés 2. Gestión de la atención al Usuario: Denuncias, Peticiones y Reclamos - Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos) Entregable: soportes de la ejecución de la capacitación (asistencia) | N/A | Se adjunta soporte de la ejecución de la capacitación (asistencia). % de avance al periodo: 50% % de avance acumulado: 50% | Se observa capacitación dictada el 26 de abril sobre “Código de conducta ética y código único disciplinario” con la participación de 586 colaboradores, posterior a esta sesión se realizaron otras autogestionadas en donde 63 funcionarios más se capacitaron en este tema. | 50% | En proceso
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO | Convocatoria del comité de transparencia | Realización por convocatoria del comité de transparencia que analiza quejas, denuncias, anónimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética, correo relacionadas con las actuaciones de sus funcionarios. | 100% Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción Para la determinación del indicador pertinente se tomará el número de comités realizados / comités programados, dividida la meta en los 3 cuatrimestres cada uno con un % de 33,33% | N/A | Se adjunta certificado del comité convocado y realizado. % de avance al periodo: 33% % de avance acumulado: 33% | Se evidencia certificado donde se relaciona una reunión efectuada durante el primer cuatrimestre y su respectiva acta del comité de transparencia N°21, que se llevó a cabo el 3 de abril. Es importante indicar que durante los demás meses del cuatrimestre no se recibieron denuncias. | 33% | En proceso
Observaciones Generales
° En el componente 4 “iniciativas adicionales”, no se observan actividades asociadas al registro proactivo de conflictos de interés aplicable según lo definido en el artículo 2 literal G de la ley 2013 de 2019. ° Para el componente 6 “transparencia y acceso a la información”, que hace referencia a legalidad, Auditoria Corporativa recomienda, la inclusión de la automatización y digitalización de los trámites, que serán sujeto de intervención su evolución y avance, en cumplimiento a los plazos definidos en el artículo 2.2.20.7 del decreto 88 de 2022; Así como, incluir actividades relacionadas con campañas de expectativas para que los usuarios conozcan los beneficios que brinda intervenir los trámites en la entidad.
Elaboró: DAAC | Daniela Alexandra Aldana Cárdenas -Profesional 3 de Auditoría
Revisó: VAPC | Víctor Alfonso Pedreros Cruz-Coordinador de Auditoría (E)
Aprobó: JGNF | Johny Gender Navas Flores - Auditor Corporativo (E)