## Consolidado
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  |  | FIDUCIARIA LA PREVISORA - FIDUPREVISORA S.A.
Representante Legal: | HERNANDO FRANCISCO CHICA ZUCCARDI |  | HERNANDO FRANCISCO CHICA ZUCCARDI
NIT: | 860525148-5 |  | 860525148-5
Períodos fiscales que cubre: |  |  | 2013
Modalidad de Auditoría: |  |  | Regular
Fecha Suscripción: |  |  | 21 de Enero de 2015
Número consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripcion | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Área Responsable | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de la Meta
1 |  | Indicadores de Gestión La herramienta de información sobre la gestión del negocio (Isolucion v3), es subutilizada, dado que se evidencian falencias en el control y seguimiento de la información que reposa en la herramietna, por cuanto en algunos casos en algunos casos se utiliza para registrar información sin que corresponda a la realidad de la gestión de Fiduprevisora | Situación que limita los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Obedeciendo a debilidades en la obligación de los responsables en registrar los resultados en la herramienta Isolución v3. | Lo que genera que el indicador presente información errónea o equivoca | Gerencia Nacional de Planeación | 1. Establecer un cronograma de capacitaciones del módulo de indicadores con el proveedor del aplicativo I-Solución, y asegurar que los adminitradores del módulo de indicadores asistan. | Lograr adquirir y complementar los conocimientos sobre del módulo de indicadores, garantizando así el óptimo uso de la herramienta de I-solución. | Conocimiento del uso adecuado del módulo estandar de indicadores. | 2 | Capacitaciones del módulo estandar de Indicadores. | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 8.5714
[6 empty] | 2. Validar la herramienta estandar de I- Solución - Módulo de Indicadores frente a los procesos internos para la creación, modificación, sustitución y/o eliminación de indicadores. | Detectar posibles brechas entre la herramienta estandar y los procedimientos actuales para la administración de los indicadores. Con el objetivo de efectuar los ajustes tanto en la herramiento como en los procedimientos. | Documento diagnóstico para proceder a efectuar un plan de acción que permita corregir la metodología y contar con trazabilidad de la información. | 1 | Diagnóstico | 2015-04-01 | 2015-05-30 | 8.4286
[6 empty] | 3. Documentar los cambios requeridos en la herramienta Isolucion y/o procedimientos para asegurar la trazabilidad de la información. | Contar con un documento claro sobre como se resuelve el problema de guardar la trazabilidad de la información y proceder a ejecutar el plan de acción para la corrección del hallazgo. | Documento consolidado con los cambios requeridos tanto en la herramienta como en los procedimientos. | 1 | Documento | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 4.1429
[6 empty] | 4. Ejecutar los cambios requeridos en el aplicativo y/o procedimientos y socializar los mismos a la organización. | Mejorar el uso de la herramienta, si es el caso, y/o actualizar los procedimientos relacionados con indicadores, de tal forma que se tenga la claridad sobre el cómo se administrara la información relacionada con los cambios de los indicadores. | Procedimientos y Herramientas ajustadas y alineadas para guardar la trazabilidad de la información. | 1 | Procedimiento Actualizado o Un Paso a Producción | 2015-07-01 | 2015-10-30 | 17
2 |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Situación que conlleva a demoras en el análisis de información y revisión de documentos | Gerencia Juridica | Obtener la información correspondiente al detalle de contratos celebrados durante las vigencias 2014 y 2013 . | Identificar la población, rango o número de contratos que se han suscrito durante las vigencias 2014-2013, con el fin de medir y calcular aspectos de tiempo y modo que se involucraran frente al plan de acción de completitud y organización del archivo. | Enviar el listado de los contratos celebrados en los años 2013 y 2014 a la Dirección de Recursos Fisicos. | 1 | Lista de Contratos celebrados en las vigencias 2014 y 2013. | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2
[5 empty] | Dirección de Recursos Fisicos | Enviar a los Supervisores el listado de los contratos a su cargo, para que realicen revisión y complementen la documentación contractual, y así certifiquen la completitud de los contratos | Crear conciencia institucional para que en el archivo repose la totalidad de los documentos que hacen parte de la contratación, para ello los supervisores deberán solicitar las carpetas de los contratos, con el fin de revisar y certificar la completitud de estos , desde la etapa precontractual hasta la liquidación (si aplica), esto para los años 2014 y 2013. | Enviar oficio a la totalidad de supervisores informando la necesidad de que los contratos que se encuentran a cargo sean revisados y así se pueda certificar la completitud de la documentación requerida. | 100% | Oficio y Certificaciones | 2015-02-17 | 2015-05-30 | 14.7143
[5 empty] | Dirección de Recursos Fisicos | Coordinar con los supervisores de contratos y con el proveedor en materia de custodia y administración de archivo -Suppla S.A.- la organización cronológica de los contratos, y la inclusión de lista de chequeo de la doucmentación. Aquellos contratos que se encuentren liquidados serán objeto de foliación. | Administrar y organizar adecuadamente todos los contratos de empresa y que su custodia cuente con la técnica necesaria en cuanto a orden cronológico, lista de chequqo y foliación. Lo anterior, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la gestión archivística. | Organizar el archivo correspondiente a los contratos de empresa de las vigencias 2014 y 2013, teniendo en cuenta los estandares de técnica archivistica y de ley. | 100% | Organizar el 100% de la documentación de los contratos de los años 2014 y 2013. | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30
[5 empty] | Gerencia Juridica | Implementar en el aplicativo Jurídico Orión un control en el cual se exija el formato de remisión de los documentos precontractuales a la casa del archivo, este será establecido previó al envió de el contrato firmado a Jurídica. | Contar con un control en el aplicativo Orion, que garantice la existencia del formato de remisión de los documentos a la casa del archivo. | Implementar un control en el aplicativo Orion que permita verficar la exstencia del formato de remisión de documentos previo envió a la casa del archivo. | 100% | Implementar control en el aplicativo Orion | 2015-02-02 | 2015-03-31 | 8.4286 | #REF! | #REF!
2 |  | Gestión documental de contratos La documentación soporte de los contratos no cuenta con foliación en cada una de las carpetas, tampoco cuenta con un índice que permita identificar los documentos y ubicar los mismos dentro de las carpetas que soportan el contrato, así mismo carece de orden cronológico | Situación que se presenta por deficiencia por los mecanismos e control interno relacionados con el archivo | Situación que conlleva a demoras en el análisis de información y revisión de documentos | Gerencia Juridica | Documentar los cambios requeridos en la herramienta Orion, actualizando los procedimientos que intervienen. | Garantizar que la totalidad de los procedimientos que intervienen en el proceso contractual esten actualizados respecto a la inclusión del control en el aplicativo Orion. | Actualizar la totalidad de los procedimientos que intervienen en el proceso contractual, respecto a la inclusión del control en el aplicativo Orion. | 100% | Actualizar los procedimientos que intervienen en el proceso contractual | 2015-04-01 | 2015-07-31 | 17.1429
[5 empty] | Gerencia Juridica | Ejecutar los cambios requeridos en el aplicativo Orion y socializar los mismos a la organización. | Divulgar y socializar con las areas responsables los cambios realizados en el aplicativo Orion y en los procedimientos que intervienen en el proceso. | Garantizar que el 100% de las areas involucradas conozcan los cambios realizados. | 1 | Divulgar los cambios efectuados en el aplicativo Orion | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 4.2857
Note on B11: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on C11: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on H11: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on I11: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on J11: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on K11: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on L11: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on M11: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on N11: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on O11: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.