## Versión 1
COMPONENTE 1. TRANSVERSAL
LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | META ANUAL
|  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Publicación de la Audiencia (Redes sociales, entre otros) | Vicepresidencia de planeación | procentaje | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación | 100%
| 1.2. | Realizar la audiencia pública
| 1.3. | Elaborar informe de la audiencia para su publicación |  |  | Documento de Informe de rendición |  |  | 100% Informe de rendición de cuentas ejecutados / Informe de rendición de cuentas programados (1) | 100%
Monitoreo y mejora continua del MIPG en función de la transparencia y buen gobierno. | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-06-01 | 2025-12-31 | presentación Comité de Gestión y Desempeño trimestral donde se eleva a la alta direccion el cumplimiento del desempeño del MIPG | Vicepresidencia de planeación | Número | comités de gestion y desempeño ejecutados/ comites de gestíon y desempeño programados | 4
| 2.1. | Realizar monitoreo periódico del desempeño del MIPG en las dimensiones clave de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Incluyendo la evaluación de los indicadores de gestión, cumplimiento de los planes de acción y la implementación de mejoras derivadas de auditorías internas o externas.
Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas (9 publicaciones por trimestre) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | Número | Publicaciones realizadas / publicaciones programadas | 36
| 3.1. | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora, informando a los grupo de interes externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, articulos, comunicados de prensa, historias o material audiovisual, mailing) |  |  |  | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la entidad con respecto al marco conceptual de la gestión de riesgos | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SEGUIMIENTO SEMESTRAL Dos capacitaciones en el año (Capacitación de inducción de acuerdo a los ingresos del mes y una capacitación anual de sensibilización) Total de funcionarios con la evaluación aprobada / Total de funcionarios capacitados | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de funcionarios con la evaluación aprobada / Total de funcionarios capacitados)*100 | 100%
| 4.1. | Se realizaran capacitaciones de inducción a los funcionarios que ingresen a la Fiduprevisora con relación al tema de Riesgos de Corrupción y capacitación anual de sensibilización sobre riesgos de Corrupción. |  |  |  | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO)
Control Interno y Auditoría | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% Ejecutar el 100% de las auditorías definidas en el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2025. | Auditoria corporativa | Porcentaje | # de auditorías ejecutadas / # Auditorías programadas*100 | 100%
| 5.1. | Contribuir a la mejora continúa de la entidad a traves de la realización de Auditorías Internas a los procesos y fondos manejados.
revisar la oferta institucional que es susceptible de inscripción en el SUIT | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Un (1) documento con la relación de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública, para inscripción en el SUIT | Vicepresidencia de planeación | Numero | # de documentos elaborados/ # documentos planeados | 1
| 6.1. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias de la entidad y la VP de Planeación para revisar la oferta institucional que es susceptible de inscripción en el SUIT
Inscribir en el SUIT | 7 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-31 | # de trámites, opas y consultas de acceso a la información identificados para registro directo en SUIT | Vicepresidencia de planeación | Porcentaje | # de tramites registrados en SUIT/ # de tramites totales a registrar * 100% | 100%
| 7.1. | Inscribir en el SUIT la oferta de trámites, OPAS y consultas de acceso a la información identificadas y que sean susceptibles de registro directo en el sistema
Revisar la oferta institucional | 8 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Un (1) documento donde se relacionen los trámites y servicios de la Fiduprevisora que es susceptible de automatización y digitalización en los términos del Decreto 088 de 2022 | Vicepresidencia de planeación | Numero | # de documentos elaborados/ # documentos planeados | 1
| 8.1. | Revisar la oferta institucional susceptible de automatización y digitalización de trámites
formulación de la estrategia de racionalización de trámites 2025 | 9 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 1. Cronograma de mesas de trabajo programadas. 2. Acciones de racionalización identificadas. 3. Estrategia de racionalización de trámites formulada para presentar al Comité de Gestión y Desempeño. | Vicepresidencia de planeación | Porcentaje | # de mesas de trabajo programadas y realizadas en el periodo/ # de mesas de trabajo planeadas en el periodo * 100 | 100%
| 9.1. | Programar mesa de trabajo con las dependencias que hacen parte del proceso misional “Estructuración de negocios y vinculación de clientes” y que tengan trámites y OPAS inscritos en el SUIT, para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites 2025
Publicación de información en SECOP II | 10 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100% | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Gerencia de Adquisiciones) | Porcentaje | N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre | 100%
| 10.1. | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad.
COMPONENTE 2. PROGRAMATICO
LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | META ANUAL
|  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Realizar capacitaciones sobre la importancia en temas de transparencia, corrupción, fraude y SARLAFT | 11 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de capacitación | Dirección SARLAFT | Porcentaje | (Número de trabajadores capacitados/Número de trabajadores a capacitar)*100% | 100%
| 11.1. | Elaborar plan de capacitación en temas de prevención de LAFT. |  |  | Registros de contenido y asistencias
| 11.2. | Realizar el reporte de RUB trimentramente a la DIAN |  |  | Certificado del RUB generado desde la plataforma de la DIAN. | Dirección SARLAFT | Porcentaje | # Certificados de Reporte / # Total de Reportes | 100%
| 11.3. | Realizar el Reportes de Operaciones Sospechosas de forma mensual a la UIAF. |  |  | Certificado de cargue del ROS generado por la plataforma SIREL de la UIAF. | Dirección SARLAFT | Porcentaje | # Certificados de Reporte / # Total de Reportes | 100%
| 11.4. | Seguimiento y presentación trimestral de la Matriz de Riesgo LAFTFP. En caso de presentarse nuevos lineamientos expedidos por el DAFP y la Secteraía de Transparencia, se incorparan los austes en caso de ser necesario |  |  | Informe trimestral OC de la evolución del perfil de riesgo de la Fiduprevisora - Matriz de riesgos LAFTFP | Dirección SARLAFT | Porcentaje | # de informes presentados / # Total de informes a presentar | 100%
Ejecución del plan de trabajo | 12 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-15 | SEGUIMIENTO SEMESTRAL 29 Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) / Vicepresidencia de Planeación | Porcentaje | (Total de mesas ejecutadas en el año/ total de mesa programades en el año)*100 | 100%
| 12.1. | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2025 acorde al mapa de riesgos vigente
Monitorear la implementación de los controles establecidos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción | 13 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de las solicitudes realizadas por las áreas para publicación en la página Web | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | Número | Sumatoria de documentos de monitoreo de riesgos elaborados | 4
| 13.1. | Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web de la Fiduprevisora de acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos.
Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | 14 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-12 | 100% Publicaciones realizadas / publicaciones programadas (30 publicaciones por trimestre) | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | Numero | Publicaciones realizadas / publicaciones programadas | 120
| 14.1. | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero - Financieramente. (Se entiende por pieza digital: reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing)
Conflictos de Interes | 15 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-12 | N° de funcionarios que asistieron a la sesión de divulgación/N° funcionarios a impactar. Evidencia: Registro de asistencia a la actividad de divulgación. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | Porcentaje | N° de funcionarios que asistieron a la sesión de divulgación/N° funcionarios a impactar. Evidencia: Registro de asistencia a la actividad de divulgación. | 70%
| 15.1. | Divulgación de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes.
| 15.2. | Actividades de Capacitación y Sensibilización
Publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo “por la integridad pública" | 16 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-12 | Formatos de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés presentadas en el aplicativo por la integridad pública |  | Porcentaje | Cantidad de formatos de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés presentadas en el aplicativo / Número total de ingresos de personal en cargos de nivel directivo en el período | 100%
| 16.1. | Se asegura desde la vinculación de los cargos directivos la declaración de bienes y conflictos de interes en el aplicativo del DAFT.
Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria | 17 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% formatos de asistencia de las actividades de capacitación. *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Medición 33% 2° Medición 66% 3° Medición 100% | Unidad de Control Interno Disciplinario | Porcentaje | No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo | 100%
| 17.1. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permita un mayor conocimiento del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad y así mismo brindar herramientas a los trabajadores para la realización de buenas prácticasdentro de la organización y prevenir conductas contrarias a la ley.
Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | 18 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SEGUIMIENTO SEMESTRAL * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Director de SARO | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de revisones realizadas/ total de revisiones a realizar en el año)*100 | 100%
| 18.1. | Realizar una revisión semestral a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2025.
Actualización y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 19 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SEGUIMIENTO SEMESTRAL ( 2 publicaciones al año) Publicaciones 2025 del mapa de riesgos en la página web | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones a realizar en el año)*100 | 100%
| 19.1. | Realizar monitoreo y revisión semestral de los riesgos asociados a los procesos de la entidad de acuerdo con el cronograma interno establecido, con el fin de actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad.
Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | 20 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-15 | 2025-01-30 | SEGUIMIENTO ANUAL (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones a realizar en el año)*100 | 100%
| 20.1. | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa.
Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 | 21 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-31 | 2025-01-31 | SEGUIMIENTO ANUAL Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones a realizar en el año)*100 | 100%
| 21.1. | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2024 y publicado para la vigencia 2025 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida.
Sensibilización a funcionarios sobre línea ética | 22 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% Realizar semestralmente dos (2) socializaciones del uso de la línea ética de Fiduprevisora, mediante piezas publicitarias, vía correo electrónico (Somos, Mini Somos), publicaciones en página web, redes sociales. | Auditor Corporativo | Porcentaje | *Se medirá de forma acumulada para cada una de los periodos de seguimiento: 1° Trimestre (marzo) 25% 2° Trimestre (junio) 25% 3° Trimestre (septiembre) 25 % 4° Trimestre (diciembre) 25 % | 100%
| 22.1. | Realizar socializaciones relacionadas con el uso de la línea ética de Fiduprevisora mediante piezas publicitarias.
Capacitación a funcionarios sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | 23 | Cumplimiento de la Acción | 2025-05-01 | 31/09/2025 | 100% 2 sesiones de capacitación de 1 hora para tratar temas sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas 50% primera sesión 50% segunda sesión | Auditor Corporativo | Porcentaje | capacitaciones ejecutadas/capacitaciones planeadas | 100%
| 23.1. | Realizar capacitación de sensibilización dirigida a todos los funcionarios de Fiduprevisora S.A. relacionada con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas.
Convocatoria del comité de transparencia | 24 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad (Auditoria Corporativa) | Porcentaje | # de sesiones del comite realizados / # sesiones del comité programados. | 100%
| 24.1. | Convocar y presentar al Comite de Transparencia las quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética.
Promover la cultura de la integridad | 25 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-12 | Cumplimiento Cronograma de actividades del plan y soportes de ejecución | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | Porcentaje | % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo | 100%
| 25.1. | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad.

## Versión 2
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025 Decreto 1122 de 2024
FIDUPREVISORA S.A
Objetivo: Definir actividades enfocadas a la gestión, mejoramiento y participación de los componentes de atención al ciudadano para la lucha contra la corrupción de manera efectiva aplicando los principios de transparencia y buen gobierno.
FECHA PUBLICACIÓN |  |  |  | 2025-01-31 |  |  | VERSIÓN |  | 2
COMPONENTE 1. TRANSVERSAL
TEMATICA | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | META ANUAL
|  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
DECLARACIÓN | Participación Ciudadana PTEP 2025 | 1 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Publicación en pagina web y SOMOS. | Vicepresidencia de Planeación | Número | Publicaciones ejecutadas / publicaciones programadas (una en cada red). | 2
|  | 1.1. | Publicar la versión preliminar del PTEP 2025 en los canales de comunicación para la participación ciudadana.
| Monitoreo y mejora continua del MIPG en función de la transparencia y buen gobierno. | 2 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | presentación Comité de Gestión y Desempeño trimestral donde se eleva a la alta direccion el cumplimiento del desempeño del MIPG | Vicepresidencia de Planeación | Número | comités de gestion y desempeño ejecutados/ comites de gestíon y desempeño programados | 4
|  | 2.1. | Realizar monitoreo periódico del desempeño del MIPG en las dimensiones clave de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. Incluyendo la evaluación de los indicadores de gestión, cumplimiento de los planes de acción y la implementación de mejoras derivadas de auditorías internas o externas.
ALCANCE | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 3 | Cumplimiento de la Acción | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Publicación de la Audiencia (Redes sociales, entre otros) | Vicepresidencia de Planeación | porcentaje | 100% Eventos de rendición de cuentas ejecutados / Eventos de rendición de cuentas programados (1) (1) presentación | 100%
|  | 3.1 | Realizar la audiencia pública
|  | 3.2 | Elaborar informe de la audiencia para su publicación |  |  | Documento de Informe de rendición |  |  | 100% Informe de rendición de cuentas ejecutados / Informe de rendición de cuentas programados (1) | 100%
PLANEACIÓN | Formular el Programa de Transparencia y Etica Pública | 4 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Correo de solicitud de formulación a cada dependencia involucrada. | Vicepresidencia de Planeación | porcentaje | 100% Correo de solicitud enviado / correo de solicitud programado (1) | 100%
|  | 4.1 | Realizar la consolidación del PTEP 2025.
|  | 4.2 | Aprobar el PTEP 2025 ante el Comité de Gestión y Desempeño. |  |  | Acta del comité de Gestión y Desempeño donde se confime su aprobación. |  |  | PTEP aprobado por Comité / PTEP programado para aprobación.(1) | 100%
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN | Control Interno y Auditoría | 5 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento soporte de la ejecución del plan de auditorias. | Auditoria corporativa | Porcentaje | # de auditorías ejecutadas / # Auditorías programadas*100 | 100%
|  | 5.1. | Contribuir a la mejora continúa de la entidad a traves de la realización de Auditorías Internas a los procesos y fondos manejados.
REPORTES | Publicación de información en SECOP II | 6 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Soporte de publicación en la plataforma SECOP II. | Vicepresidencia de Soporte y Desarrollo (Gerencia de Adquisiciones) | Porcentaje | N° de procesos de selección publicados en SECOP II durante el cuatrimestre / Total de de procesos de selección iniciados en la entidad durante el cuatrimestre | 100%
|  | 6.1. | Hacer uso de la plataforma electrónica SECOP II, para publicar los procesos de selección en curso de la entidad.
FORMACIÓN | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la entidad con respecto al marco conceptual de la gestión de riesgos | 7 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento soporte de asistencia y evaluación | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de funcionarios con la evaluación aprobada / Total de funcionarios capacitados)*100 | 100%
|  | 7.1. | Se realizaran capacitaciones de inducción a los funcionarios que ingresen a la Fiduprevisora con relación al tema de Riesgos de Corrupción y capacitación anual de sensibilización sobre riesgos de Corrupción. |  |  |  | Gerencia de Riesgos (Coordinación SARO)
COMUNICACIÓN | Fortalecimiento de Espacios de Comunicación a los grupos de interés externos | 8 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de publicación de contenidos | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | Número | Publicaciones realizadas / publicaciones programadas (9 publicaciones por trimestre) | 36
|  | 8.1. | Publicar contenidos a través de los canales de comunicación de Fiduprevisora, informando a los grupo de interes externos sobre los resultados de la gestión de la Entidad (se entiende por publicaciones piezas digitales, reels, carrusel, articulos, comunicados de prensa, historias o material audiovisual, mailing) |  |  |  | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional
| Publicar en los canales de comunicación el PTEP 2025. | 9 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Soportes de publicación en los canales de comunicación. | Vicepresidencia de Planeación | Número | Publicaciones realizadas / publicaciones programadas (Se publicara en 3 canales de comunicación de la entidad) | 3
|  | 9.1. | Publicar la versión actualizada del PTEP 2025 en los canales de comunicación. |  |  |  | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional
AUDITORÍA Y MEJORA | revisar la oferta institucional que es susceptible de inscripción en el SUIT | 10 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Un (1) documento con la relación de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública, para inscripción en el SUIT | Vicepresidencia de planeación | Numero | # de documentos elaborados/ # documentos planeados | 1
|  | 10.1. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias de la entidad y la VP de Planeación para revisar la oferta institucional que es susceptible de inscripción en el SUIT
| Inscribir en el SUIT | 11 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-31 | # de trámites, opas y consultas de acceso a la información identificados para registro directo en SUIT | Vicepresidencia de planeación | Porcentaje | # de tramites registrados en SUIT/ # de tramites totales a registrar * 100% | 100%
|  | 11.1. | Inscribir en el SUIT la oferta de trámites, OPAS y consultas de acceso a la información identificadas y que sean susceptibles de registro directo en el sistema
| Revisar la oferta institucional | 12 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Un (1) documento donde se relacionen los trámites y servicios de la Fiduprevisora que es susceptible de automatización y digitalización en los términos del Decreto 088 de 2022 | Vicepresidencia de planeación | Numero | # de documentos elaborados/ # documentos planeados | 1
|  | 12.1. | Revisar la oferta institucional susceptible de automatización y digitalización de trámites
| formulación de la estrategia de racionalización de trámites 2025 | 13 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 1. Cronograma de mesas de trabajo programadas. 2. Acciones de racionalización identificadas. 3. Estrategia de racionalización de trámites formulada para presentar al Comité de Gestión y Desempeño. | Vicepresidencia de planeación | Porcentaje | # de mesas de trabajo programadas y realizadas en el periodo/ # de mesas de trabajo planeadas en el periodo * 100 | 100%
|  | 13.1. | Programar mesa de trabajo con las dependencias que hacen parte del proceso misional “Estructuración de negocios y vinculación de clientes” y que tengan trámites y OPAS inscritos en el SUIT, para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites 2025
| Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica | 14 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Informe de verificación del cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Auditoria corporativa | Número | # de informes realizados / # de informes programados | 1
|  | 14.1. | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Etica Publica 2024 y formulación Programa de Transparencia y Etica Publica 2025
COMPONENTE 2. PROGRAMATICO
TEMATICA | LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATÉGIA | No. | ACTIVIDADES | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | ENTREGABLE | RESPONSABLE | UND MED | FÓRMULA DE CÁLCULO | META ANUAL
|  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Realizar capacitaciones sobre la importancia en temas de transparencia, corrupción, fraude y SARLAFT | 15 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de capacitación | Dirección SARLAFT | Porcentaje | (Número de trabajadores capacitados/Número de trabajadores a capacitar)*100% | 100%
|  | 15.1 | Elaborar plan de capacitación en temas de prevención de LAFT. |  |  | Registros de contenido y asistencias
|  | 15.2 | Realizar el reporte de RUB trimentramente a la DIAN |  |  | Certificado del RUB generado desde la plataforma de la DIAN. | Dirección SARLAFT | Porcentaje | # Certificados de Reporte / # Total de Reportes | 100%
|  | 15.3 | Realizar el Reportes de Operaciones Sospechosas de forma mensual a la UIAF. |  |  | Certificado de cargue del ROS generado por la plataforma SIREL de la UIAF. | Dirección SARLAFT | Porcentaje | # Certificados de Reporte / # Total de Reportes | 100%
|  | 15.4 | Seguimiento y presentación trimestral de la Matriz de Riesgo LAFTFP. En caso de presentarse nuevos lineamientos expedidos por el DAFP y la Secretaría de Transparencia, se incorporan los ajustes en caso de ser necesario |  |  | Informe trimestral OC de la evolución del perfil de riesgo de la Fiduprevisora - Matriz de riesgos LAFTFP | Dirección SARLAFT | Porcentaje | # de informes presentados / # Total de informes a presentar | 100%
| Ejecución del plan de trabajo | 16 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 29 Procesos, Mesas de trabajo (correos electrónicos) Nota: La ejecución de las mesas de trabajo depende de la disponibilidad de los convocados, se pueden presentar reagendamientos a solicitud de los procesos, por lo tanto la ejecución de las mesas esta sujeto a modificaciones | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) / Vicepresidencia de Planeación | Porcentaje | (Total de mesas ejecutadas en el año/ total de mesa programades en el año)*100 | 100%
|  | 16.1. | Ejecutar las mesas de trabajo de acuerdo con el plan anual establecido para la identificación y valoración de los riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción a publicarse en el año 2025 acorde al mapa de riesgos vigente
| Revisión de Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción | 17 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | * En caso de tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se adjuntará acta de aprobación de la Junta Directiva. * En caso de no tener un ajuste a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción se presentará a través de correo electrónico para el Gerente de Riesgos y el Director de SARO | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de revisones realizadas/ total de revisiones a realizar en el año)*100 | 100%
|  | 17.1. | Realizar una revisión semestral a la Política para la Gestión de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los lineamientos que se imparten por entes de control interno, externo y/o por autocontrol en la vigencia 2025.
| Actualización y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 18 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | ( 2 publicaciones al año) Publicaciones 2025 del mapa de riesgos en la página web | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones a realizar en el año)*100 | 100%
|  | 18.1. | Realizar monitoreo y revisión semestral de los riesgos asociados a los procesos de la entidad de acuerdo con el cronograma interno establecido, con el fin de actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad.
| Divulgación y socialización del preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción | 19 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-15 | 2025-01-30 | Soporte de publicación (1) Publicación Interna del preliminar del mapa (1) Publicación externa del preliminar del mapa | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones a realizar en el año)*100 | 100%
|  | 19.1. | Divulgar a los interesados internos, externos y ciudadanía el preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción a fin de obtener consideraciones y sugerencia del mapa.
| Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 | 20 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Publicación del documento final del mapa de riesgos de corrupción en la Página WEB | Gerencia de Riesgos (Dirección SARO) | Porcentaje | (Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones a realizar en el año)*100 | 100%
|  | 20.1. | Publicar en la Página WEB de la entidad el documento final de Mapa de Riesgos de Corrupción trabajado durante el año 2024 y publicado para la vigencia 2025 teniendo en cuenta las consideraciones y sugerencias de los interesados internos, externos y ciudadanía que dieran lugar. Incorporar en los logs la retroalimentación de la participación interna y externa recibida.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Gestión de riesgos para la integridad pública | Conflictos de Interes | 21 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Registro de asistencia a la actividad de divulgación. | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | Porcentaje | N° de funcionarios que asistieron a la sesión de divulgación/N° funcionarios a impactar. | 70%
|  | 21.1. | Divulgación de los lineamientos relacionados con la gestión de conflicto de interes.
|  | 21.2. | Actividades de Capacitación y Sensibilización
| Publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo “por la integridad pública" | 22 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Formatos de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés presentadas en el aplicativo por la integridad pública |  | Porcentaje | Cantidad de formatos de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés presentadas en el aplicativo / Número total de ingresos de personal en cargos de nivel directivo en el período | 100%
|  | 22.1. | Se asegura desde la vinculación de los cargos directivos la declaración de bienes y conflictos de interes en el aplicativo del DAFT.
| Actividades de fomento en el conocimiento de la ley disciplinaria | 23 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | formatos de asistencia de las actividades de capacitación. | Unidad de Control Interno Disciplinario | Porcentaje | No de actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades programadas en periodo | 100%
|  | 23.1. | Realizar mensualmente una actividad de entendimiento sobre la ley disciplinaria que permita un mayor conocimiento del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad y así mismo brindar herramientas a los trabajadores para la realización de buenas prácticasdentro de la organización y prevenir conductas contrarias a la ley.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Canales de denuncia | Sensibilización a funcionarios sobre línea ética | 24 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Realizar semestralmente dos (2) socializaciones del uso de la línea ética de Fiduprevisora, mediante piezas publicitarias, vía correo electrónico (Somos, Mini Somos), publicaciones en página web, redes sociales. | Auditor Corporativo | Porcentaje | socializaciones ejecutadas / socializaciones programadas | 100%
|  | 24.1. | Realizar socializaciones relacionadas con el uso de la línea ética de Fiduprevisora mediante piezas publicitarias.
| Capacitación a funcionarios sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | 25 | Cumplimiento de la Acción | 2025-02-01 | 2025-12-31 | soporte de participación 2 sesiones de capacitación de 1 hora para tratar temas sobre prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas | Auditor Corporativo | Porcentaje | capacitaciones ejecutadas/capacitaciones planeadas | 100%
|  | 25.1. | Realizar capacitación de sensibilización dirigida a todos los funcionarios de Fiduprevisora S.A. relacionada con temas de prevención de fraude, corrupción u otras conductas no éticas.
| Convocatoria del comité de transparencia | 26 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Citaciones realizadas por parte del oficial de Transparencia al Comité, cada vez que se tenga conocimiento de un presunto hecho de corrupción | Oficial de Transparencia nombrado mediante comunicación del presidente de la Entidad (Auditoria Corporativa) | Porcentaje | # de sesiones del comite realizados / # sesiones del comité programados. | 100%
|  | 26.1. | Convocar y presentar al Comite de Transparencia las quejas, denuncias, anonimos y/o cualquier otro tipo de comunicaciones allegadas a la entidad a través de la línea ética.
REDES Y ARTICULACIÓN | Monitorear la implementación de los controles establecidos para gestionar los riesgos de fraude y corrupción | 27 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de las solicitudes realizadas por las áreas para publicación en la página Web | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | Número | Sumatoria de documentos de monitoreo de riesgos elaborados | 4
|  | 27.1. | Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web de la Fiduprevisora de acuerdo a información recibida por los líderes de los procesos.
| Realizar campañas fomentando el programa de educación al consumidor financiero | 28 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de publicaciones realizadas | Vicepresidencia de Transformación y Arquitectura Organizacional | Numero | Publicaciones realizadas / publicaciones programadas | 120
|  | 28.1. | Producir y publicar piezas digitales pedagógicas para compartir en redes sociales y página web, promoviendo el programa de educación al consumidor financiero - Financieramente. (Se entiende por pieza digital: reels, carrusel, articulos, historias o material audiovisual, mailing)
CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | Promover la cultura de la integridad | 29 | Cumplimiento de la Acción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento Cronograma de actividades del plan y soportes de ejecución | Vicepresidencia de Desarrollo y soporte organizacional (Gerencia del Talento Humano) | Porcentaje | % de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas / % de avance de las actividades programadas en el periodo | 100%
|  | 29.1. | Ejecutar las actividades del plan de gestión del código de Integridad.