## Matriz de Riesgos OBRA
MATRIZ DE RIESGOS
PARTE I RIESGO POSIBLE Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL RIEGOS | [12 empty] | PARTE II SOLUCION DERIVADA PARA EL RIESGO
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría | ¿A Quien Se Asigna? |  |  | Tratamiento/Control a Ser Implementado | Impacto Después Del Tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta La Ejecución Del Contrato? | Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha En Que Se Inicia El Tratamiento | Fecha En Que Se Completa El Tratamiento | Monitoreo Y Revisión - Seguimiento
[17 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad
[7 empty] | Categoria | valoracion | Categoria | valoracion |  |  | ART | FCP | Contratista |  | Categoria | valoracion | Categoria | valoracion
1 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico | Errores involuntarios que hayan quedado en la justificación de la contratación de la obra, anexo técnico, formulas aritméticas, unidades, salarios, espeificaciones tecnicas, descripcion del proyecto,etc. Publicados por el Fondo Colombia en Paz. | Posibles alteraciones en los alcances de los trabajos, desbalance financiero, alteracion de calidad de los productos, incumplimiento del plazo y cronograma general. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X |  | Para esta situación se realizará la respectiva modifiación en la etapa precontractual a través de adenda si es necesario | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | grupo estructurador del proyecto ART / equipo precontractual FCP | cuando se detecte la inconsistencia | etapa precontractual, antes del cierre | Seguimiento por parte del grupo estructurador ART y equipo precontractual FCP | Semanal
2 | General | Interno | Planeación | Administrativo | Demora en la iniciación y cumplimientos de requisitos previos de requistos del Contrato | Demora en el inicio de las obras | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Seguimiento por parte de la Interventoría para que se inicie al tiempo los contratos de obra e interventoría | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista Interventor | Suscripción del contrato | etapa precontractual, antes del cierre | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
3 | General | Interno | Planeación | Administrativo | Demora en la presentación de las garantías del Contrato por parte del contratista. Causada por parte del contratista, por no radicar completa, correcta y oportunamente las garantías | Demora en el inicio de las obras, posibles repercuciones en que el objeto del contrato sea modificado por que la urgencia no ha sido atendida a tiempo. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | En una primera instancia se realizara solicitud verbal, en segunda instancia se realizara solicitud formal mediante oficio, finalmente se establecera un plazo en el cual si el contratista no cumple se iniciará proceso de incumplimiento | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Proponente | Dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del contrato | Hasta que el contrato cumpla los requisitos de perfeccionamiento | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
4 | Específico | Externo | Selección | Riesgo Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | No se adjudique el proceso. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | X | X |  | *Revisión y verificación de la propuesta económica *Solicitar soporte que justifique los valores registrados en la oferta. *Matrices y fuentes de referencia de precios del sector. | Raro | 1 | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | inicio del traslado del informe de evaluación | fin del traslado del informe y plazo para presentar subsanaciones o aclaraciones | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Vigilancia permanente al cumplimiento de las obligaciones | Diario
5 | General | Interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Estudios y diseños de baja calidad, con inconsistencia o incompletos | Incumplimiento del contrato, obstrucción de la consecución del alcance, demoras en las actividades de obra, conflictos en los items de obra y riesgo de imcumplimiento del objeto del mismo. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  |  | X | Seguimiento y control a las actividades del plan de trabajo y a los documentos de especificaciones técnicas como el Anexo técnico y las normas del sector que le aplican al proyecto | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista Interventor | desde el inicio del contrato | finalización de la ejecución de la Etapa 1, de apropiación y obtención de permisos y licencias | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
6 | General | Externo | Ejecución | Social | Situaciones que generen alteración del orden público o criminalidad que afecten directamente a la obra (secuestro, hurto de material, vehiculos y equipos, destrucción de material, extorción). | secuestro, hurto de material, vehiculos y equipos, destrucción de material, extorción. | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 | 10 | Riesgo Externo | x | X | X | Suspensión de obra, Aplicación de las polizas por parte del Contratista. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 8 | Riesgo Externo | SI | Contratista Obra | desde que se detecta el evento | hasta que se supere el evento | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Dificultad de acceso para la obtención de materiales por mal estado de las vías y largas distancias a proveedores | Escaces de materiales e insumos, costos elevados de transporte y demoras en la llegada de materiales e insumos. | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 | 10 | Riesgo Externo |  |  | X | *Busqueda de alernativas de transporte adicionales. *Implementar estrategias como abastecimiento prematuro de materiales, *Aseguramiento de transporte con empresas particulares del sector . *Implementar un plan de compra, que idenetifique los proveedores en las ciudades o centro urbanos mas cercanos a la obra | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista Obra | desde que se detecta el evento | hasta que se supere el evento | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Los costos ofertados para la Etapa I, no son suficientes para la ejecución de la Etapa I. | No se cumple con las obligaciones por parte del contratista, generando un deficit de calidad o insuficiencia tecnia de los productos de la etapa I | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo |  |  | X | Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas del anexo y demás documentos que hacen parte del análisis preliminar. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento de las labores ejecutadas, conforme a las especificaciones técnicas del análisis preliminar y anexo técnico y de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría. | Semanal
9 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Cese de actividades o bajo rendimiento, incumplimiento de los requisitos de ley en cuanto a bienestar de los empleados. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Solicitud de cumplimiento al Contratista de manera escrita en una primera instancia, en caso de no cumplimiento se se da inicio al respectivo proeso sancionatorio por incumplimiento y hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales. | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | Cuando se presente atraso en cualquier indicador de cumplimiento dentro del seguimiento que se realiza. | El tiempo que sea requerido hasta que el Contratista subsane el incumplimiento. | Seguimiento directo por parte del Interventor de Contrato | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros, o paros armados. | Posible incumplimiento de la programacion de obra establecida, incremento en el costo de las activiaddes constructivas. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | X |  |  | Buscar colaboracion con los entes Departamentales y Municipales de Gestion del riesgo on el fin de encontrar mecanismos o estrategias alternas para mitigar la problemática. En caso de ser de fuerza mayor se realizara solicitud directamente a los alcaldes y Gobernadores. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Grupo de apoyo ejecución ART /Contratista Interventor | En el momento que acontezca la situacion y que comience a causar perjuicio al contrato | El momento en que se supere la situación | Seguimiento directo por parte del Interventor de Contrato | En el momento que se requiera
11 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | No pago oportuno, por parte del contratista a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Posible incumplimiento de la calidad del servicio requerido, incumplimiento en los productos y control oportuno. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Realizacion de oficio formal al Contratista solicitando cumplimiento en sus compromisos, en caso de ser requerido se realizara inicio de incumplimiento contractual (aplicación de multas y si es el caso la reclamación de perjucios) | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Una vez se haya surtido los pagos por parte del Contratista a sus incumplimientos. | Seguimiento directo por parte del Interventor de Contrato | Cada vez que se radique un pago por parte del Contratista.
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Jurídico | Problemas presentados entre socios y/o consorcios y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contratista | Posible incumplimiento de la calidad del servicio requerido, incumplimiento en los productos y control oportuno. Cese de actividades, generacion de posibles inhabilidades. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | x | requerimientos e inicio de proceso de incumplimiento | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Una vez se haya clarificado la dificultad en el funcionamiento de la obra y que no exista inhabilidad alguna. | Seguimiento diario por parte del Interventor de Contrato durante la situacion. Luego semanal | Diario / Semanal
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Jurídico | Muerte del contratista y/o representante legal. | retrasos para concluir las actividades contractuales, posible incumplimiento en los tiempos pactados. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Se procedera a implementar las medidas contempladas contractualmente y amparadas por las respectivas polizas asumidas por el Contratista, o solicitar la intervención del representante legal suplente. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Una vez se defina si el Contratista continuara con la realizacion del ontrato o no. | En el momento que acontezca el hecho se realizara una revision en compañía del representante que se establezca por parte del Contratista de Obra, Interventoria, Supervisor de Contrato de Interventoría y el Grupo Jurídico de la ART | Cada vez que sea requerido
14 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas parciales (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Posible incumplimiento en la calidad y control del seguimiento de obra por falta de recursos financieros, riesgo en flujo financiera de la obra. | Probable | 4 | Menor | 2 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Se realizara solicitud de prontitud en los tramites por parte del Interventor de Contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Hasta la radicación de las actas | Seguimiento por parte del Interventor de Contrato | Cada vez que sea requerido
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Jurídico /tecnico | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las actas, informes y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Posible incumplimiento en la calidad y control del seguimiento de obra por falta de recursos financieros | Probable | 4 | Menor | 2 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Se realizara seguimiento y presion a traves del Interventor de Contrato, en caso de re incidencia se procedera a realizar oficios formales de normalizacion de la situacion. | Posible | 3 | Insignificante | 1 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Hasta que se normalie la presentacion de las actas. | Seguimiento por parte del Interventor de Contrato | Cada vez que sea requerido
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Jurídico | Aplicación de la Ley de intervención económica al contratista. (Ley 1882 de 2018) | Incumplimiento en la prestacion del servicio, calidad del control y seguimiento de la obra. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Se aplicara lo estipulado contractualmente y los procedimientos que dicta la ley para estos casos. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Una vez se concluya el procedimiento jurídico respectivo | Seguimiento por parte del Interventor de Contrato | Cada vez que sea requerido
17 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto, en cualquiera de las etapas. | Imposibilidad de cumplir los alcances iniciales establecidos, posibilidad de no poder cumplir la fecha de entrega de las obras. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | X | reunión con los Contratistas de Obra e interventoria con el fin de analizar mecanismos y estrategias con el fin de solucionar los impases generados por los cambios de normatividad. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | El momento en que se supere la situación | Seguimiento por parte del Interventor de Contrato | Cada vez que sea requerido
18 | General | Interno | Ejecución | Jurídico | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Posible incumplimiento de la programacion de obra establecida por demoras generadas dentro del esclarecimiento del acidente y el proceso juridico que se origina en cuanto a responsabilidades e indemnizacion. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Se exigira un cese inmediato en el desarrollo de las obras constructivas y se iniciara un proceso sancionatorio tanto al Contratista de Obra como a la Interventoria por el incumplimiento, se solicitara prueba de que se realiza la compensacion a los damnificados en el acidente. En caso de no respuesta por parte de los Contratistas se solicitara hacer efectivas las polizas, se deben revisar los planes de manejo de transito y planes de seguridad y trabajo en el lugar de la obra. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que acontezca la situacion | Hasta que el Contratista y la interventoria demuestren que se subsanaron los daños ocasionados, que se indemnizo a los afetados y que se corrigio la situacion ya de falta de señalizacion. | Seguimiento por parte del Interventor de Contrato | Cada vez que sea requerido
19 | General | interno | Ejecución | Jurídico | Abandono de la obra por parte del contratista | Incumpliemiento del objeto y alcance contractual | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Se solicita de inmediato explicacion al Contratista de obra, en caso de no contar con una razon satisfactoria se iniciara el respectivo proceso de incumplimiento. En caso de que la interventoria no haya reportado el incidente tambien se le iniciara proceso de incumplimiento. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que quede en total abandono por cualquiera de las partes (obra o interventoría) | Hasta que la situacion sea totalmente clarificada, y que la obra se encuentre completa. | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART | Cada vez que sea requerido
20 | General | interno | Ejecución | Jurídico | Suspensiones del Contrato de Obra. | No cumplimiento con la programacion inicial establecida. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Para la aprobacion de una suspensión del contrato deberá presentar los respectivos soportes que la justifiquen y en los términos que determinan los manuales del FCP (contratación, operativo, supervisión e interventoría), adiconalmente deberá presentar una re programacion acompañada de las medidas complementarias a adoptarse para recuperar el tiempo perdido con un compromiso formal de las parte de cumplimiento so pena de inicio de proceso de incumplimiento | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea presentada la solicitud de suspensión del Contratista de obra | Cuando sean reiniciadas las obras con la respectiva re programacion y medidas adicionales de choque / trabajo aprobadas por la interventoría y con el conocimiento de la supervisión de la interventoría. | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART | Cada vez que sea requerido
21 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Prórrogas del Contrato de Obra. | No cumplimiento con la programacion inicial establecida. El contratista asumirá el pago de la interventoría en los términos que se hayan contratado si es por causa atribuible al contratista. | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto |  |  | X | Para la aprobacion de una prorroga del contrato debera presentar los respectivos soportes que la justifiquen y en los términos que determinan los manuales del FCP (contratación, operativo, supervisión e interventoría), adiconalmente una re programacion acompañada de las medidas complementarias a adoptarse para asegurar el cumplimiento nuevo de fecha, con un compromiso formal de las parte de cumplimiento so pena de inicio de proceso de incumplimiento. En caso de no ser aprobada la prorroga se iniciara con el respectivo proceso sancionatorio. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea presentada la solicitud de prorroga del Contratista de obra | Las medidas implementadas serán aplicadas hasta la finalización del contrato | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART | Cada vez que sea requerido
22 | Especifico | interno | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista. | Posible incumplimiento de la programacion establecida por falta de controles y seguimiento de obra. Baja calidad en los trabajos, no cumplimiento de la totalidad de los requerimientos en los procesos constructivos. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Se realizara reunión entre las partes y/o requerimientos, si no se realiza una alternativa por el contratista se iniciará proceso de incumplimiento contractual. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Interventoría | En el momento en que el Contratista de Obra se declare insolvente o que las obras dejen de avanzar. | una vez se reinicie el avance normal del contrato o se declare el incumplimiento del mismo. | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato | Cada vez que sea requerido
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico / Ambiental | Mayores tiempos de ejecución del contrato debido a demoras en las respuestas de las Corporaciones ambientales competentes frente al trámite de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras | Afecta directamente el plazo de ejecución del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | X | Establecer mecanismos de revisión inicial del Contrato y de documentos previos que permitan identificar oportunamente las gestiones ambientales a realizar cumpliendo la normatividad ambiental legal vigente | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de obra, Interventoría y ART | Desde la suscripción del acta de inicio | Máximo 10 días luego de ser detectado | Verificando constantemente el cumplimiento de los trámites necesarios ante las autoridades ambientales | Permanente
24 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Cambios en las fuentes de materiales petreos en canteras o sitios autorizadas. | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA dado que la validacion y trazado para la consecucion de materiales traza la viabilidad del proyecto. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  |  | X | Solicitar al Contratista utilizar los lugares autorizados y en caso de cambio, solicitar autorizacion por parte de la interventoria y entes ambientales | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | Máximo 10 días luego de ser detectado | Revisión de permisos ambientales presentados por el Contratista de obra | Con cada presentación de actas de pago
25 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Daños ambientales por inadecuadas prácticas durane el proceso constructivo autorizadas y/o aprobadas por la interventoria. | Generacion de pago de multas, posible cese de actividades por cierre ambiental generando un incumplimiento en la programcion de obra, posible cierre de la obra generando incumplimiento total. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Realizar los pagos de multas, Someterse a las medidas implementadas por la Corporación Aútonoma Regional - Corponor. Solicitar se realicen estudios y/o permisos en caso de no conocerlos. Sanción por parte de la entidad contratante. Hacer efectivas pólizas de incumplimiento. Suspensión de la obra hasta tanto se solucione el inconveniente | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | Máximo 10 días luego de ser detectado | Revisión de permisos ambientales presentados por el Contratista de obra e Interventoría | Con cada presentación de actas de pago
26 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Multas por incumplimientos en la correcta implementación de plan de manejo ambiental y/o permisos. | Generacion de pago de multas, posible cese de actividades por cierre ambiental generando un incumplimiento en la programcion de obra, posible cierre de la obra generando incumplimiento total. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Realizar los pagos de multas, Someterse a las medidas implementadas por la Corporación Aútonoma Regional - Corponor. Solicitar se realicen estudios y/o permisos en caso de no conocerlos. Sanción por parte de la entidad contratante. Hacer efectivas pólizas de incumplimiento. Suspensión de la obra hasta tanto se solucione el inconveniente | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | Máximo 10 días luego de ser detectado | Revisión de permisos ambientales presentados por el Contratista de obra e Interventoría | Con cada presentación de actas de pago
27 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Demora en la entrega de los diseños y/o estudios definitivos, por parte del contratista | Retraso en el inicio de las actividades constructivas, posibles sobre costos generados por la no atencion a tiempo de las actividades constructivas ampliandose la magnitud de las mismas o el cambio de las condiciones externas directas, posible implementacion de nuevas medidas constructivas. | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto |  |  | X | Preveeer mediante programación. Realizar actividades independientes que puedan ganar tiempo para evitar demoras. Programacion semanal anticipada contratista - interventoría. Imponer sanciones por incumplimiento si hay lugar a ello. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | Máximo 10 días luego de ser detectado | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
28 | General | Interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Discrepancias entre CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA. | Generacion de retraso en diferentes actividades de la obra. Puede generar incumplimientos en tiempos de entrega. Generacion de sobre costos por los tiempos de inactividad en maquinaria y personal. | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto |  |  | X | Mesas de trabajo en compañía de los especialistas de cada una de las partes y asesores por parte de la entidad contratante, ello con el fin de poder lograr concensos mas rapidos. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que se conozcan las diferencias entre las partes | tres días máximo despues de conocer las diferencias | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
29 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el desarrollo del Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato, autorizadas por la INTERVENTORIA y que contradicen los diseños inicialmente aprobados. | Puede generar modificaciones significativas en el alcance del contrato por haber cambios significativos, modificacion de presupuesto y posible modificacion de la programacion de obra establecida. Cambios en especifiaciones tecnicas. | Casi cierto | 5 | Moderado | 3 | 8 | Riesgo Externo |  |  | X | someter a aprobación de la interventoria y la entidad Contratante. Puede generar incumplimientos y la necesidad de hacer efectivas las polizas de calidad tanto a contratistas como interventores. Sin que necesariamente genere cambios en el valor del contarto | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | máximo una semana despúes de ser detectado | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
30 | General | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Personal calificado y no calificado del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del analisis preliminar, la experiencia o idoniedad requeridad para el proyecto y la normatividad vigente. | *Incumplimiento de obligaciones del contratista y demora en la ejecución del contrato. *Malas practicas constructivas. *Reprocesos y demoras en las decisiones tecnicas. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  |  | X | Requerimientos del interventor y si es requerido iniciar proceso de incumplimiento y hacer efectivas las garantías; revision y control de la hojas de vida presentadas por el contratista, con sus prespetivos soportes. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | NO | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | tres días máximo despues de conocer el evento | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
31 | General | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Permitir que el Contratista de Obra, ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director de Obra y/o especialistas y/o personal profesional debidamente matriculados y aprobados por la misma. | Incumplimiento de obligaciones del contratista y demora en la ejecución del contrato y calidad del mismo | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Supervisor/ART | x | X | Requerimientos del interventor y si es requerido iniciar proceso de incumplimiento y hacer efectivas las garantías | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | tres días máximo despues de conocer el evento | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
32 | General | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Generacion de pagos adicionales por concepto de reparaciones, rehabilitaciones e indemnizaciones. Generacion de un nuevo PMA el cual atentaria contra la programacion y presupuesto existente. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto |  |  | X | Realizar conciliaciones y acuerdos con los implicados. Solicitar intervención de terceros de ser requerido. (Organismos Estatales) poliza de responsabilidad civil extracontractual. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | máximo un mes luego de ser detectado | Revisión y seguimiento de acuerdos de conciliación a los que se llegue | Con cada presentación de actas e informes de pago
33 | Especifico | Externo | Ejecución | Eventos de la Naturaleza | Fenomenos naturales y/o efectos climatico adversos tales como: Terremotos, huracanes, inundaciones, lluvias torrenciales, fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Retraso en las actividades de la obra. Incumplimientos en tiempos de ejecucón y posiblemente de entrega de la obra. Posibles rehabilitaciones y re- construcciones por daños sufridos. Generacion de costos adicionales por atencion de emergencias. Posible inumplimiento total del proyecto. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | X | X | X | solicitud de suspensión de obra para evitar demoras en cumplimientos de tiempos de programación | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista de Interventoría | En el momento en que sea detectado | una semana máximo | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
34 | General | interno | liquidación | Jurídico | Incumplimiento del Contrato por parte del contratista | Incumplimiento en el producto y las actividades de obras requeridas y esperadas. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | X | Seguimiento de la obra por parte del Interventor de Contrato, realizacion de informes quincenales de verificacion de cumplimiento de contrato. Se realizara requerimiento de polizas de garantia en el caso del incumplimiento. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría | Cuando se presente atraso en cualquier indicador de cumplimiento dentro del seguimiento que se realiza. | Durante todo el tiempo en que sea requerida la interventoría hasta la subsanacion del incumplimiento. | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART | Quincenal de seguimiento y Diario en caso de solicitud de apluicacion de polizas.
35 | General | interno | liquidación | Jurídico | Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del contratista | Incumplimiento, Producto no conforme a los requerimientos de la necesidad existente y que presenta problemas de calidad y estabilidad que comprometen la obra. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  |  | X | Inicio de proceso sancionatorio por parte de la entidad contratante por incumplimiento contractual y hacer efectiva la garantía de estabilidad de la obra. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista de Interventoría | Cuando se culminen las labores constructivas y sea necesario la actualizacion de polizas y estabilidad de las mismas. | Se realizara un seguimiento diario hasta que sea subsanada la problemática. | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART | Semanal