## Formato A - propuesta DT
Código de Riesgo | Nombre del Riesgo | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medidas de Mitigación | Asignación del riesgo
RIES-001 | Riesgo de retraso en la suscripción y/o perfeccionamiento del contrato y/o en el cumplimiento de la Orden de Inicio de Obras, por causas imputables al CONTRATISTA. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten demoras en la firma, perfeccionamiento del contrato o en la ejecución oportuna de la Orden de Inicio de Obras, debido a incumplimientos, demoras administrativas o falta de gestión por parte del CONTRATISTA, lo cual podría afectar el cronograma general del proyecto. | Media | Alto | Control de los plazos de legalización del contrato y seguimiento a la presentacion de documentos. Aplicación de la Garantía de Seriedad de la oferta | Contratista
RIES-002 | Riesgo de accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA, desde la firma y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SSST) y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SISO) de la obra. | Técnico | Existe la posibilidad de que ocurran accidentes o fallecimientos de personal del CONTRATISTA desde la firma o durante la ejecución del contrato, ya sea por causas externas al proyecto o por deficiencias en la implementación y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de las medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), lo que podría generar afectaciones al desarrollo normal de las obras y responsabilidades legales | Media | Media | Exigir al CONTRATISTA la implementación rigurosa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo programas de prevención de riesgos extralaborales. Verificar la afiliación oportuna del personal al sistema de seguridad social, así como la contratación de pólizas de seguro que cubran accidentes personales y riesgos extracontractuales. Promover campañas de sensibilización sobre autocuidado y seguridad fuera del entorno laboral. Coordinar con la Interventoría y las autoridades locales acciones de control y vigilancia, especialmente en zonas de alto riesgo o con antecedentes de orden público. | Contratista
RIES-003 | Riesgo de mayor permanencia y/o standby de maquinaria, equipo y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas y/o bajos rendimientos de las mismas, por causas imputables al CONTRATISTA. | Técnico | Existe la posibilidad de que, por causas atribuibles al CONTRATISTA, se generen tiempos de espera o permanencia prolongada de maquinaria, equipos y personal, debido al no inicio, suspensión o bajo rendimiento en la ejecución de las obras, lo que puede generar sobrecostos y afectar la eficiencia del proyecto. | Media | Media | Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato. Aplicación de la cláusula penal y/o multas del contrato; efectividad de la garantía de cumplimiento del contrato. | Contratista
RIES-004 | Riesgo por cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten modificaciones y/o cambios en la ubicación de las fuentes de materiales propuestas por el PROPONENTE y/o CONTRATISTA, lo que podría afectar los diseños, la logística de suministro, los tiempos de ejecución y los costos del proyecto. | Media | Alto | El proponente deberá verificar las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar y con la calidad de los materiales, indicada en las especificaciones técnicas. Igualmente, el proponente deberá incluir en el costo de su propuesta el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor utilizado para su transporte hasta el sitio de las obras. | Contratista
RIES-005 | Riesgo de demoras mayores a treinta (30) días hábiles en la revisión y trámite de actas de Obra ejecutada y cuentas de cobro, por parte de la Interventoría y/o supervisor del contrato, siempre que dichas demoras NO sean por causas imputables al CONTRATISTA. Dicho plazos se empezará a contar a partir de la fecha en que se hayan aprobado o recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y el Supervisor del contrato, todos los documentos y factura de cobro que hacen parte de la acta de obra y/o del acta de ajuste, presentados por el Contratista. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten demoras superiores a treinta (30) días hábiles en la revisión y trámite de actas de obra ejecutada y cuentas de cobro por parte de la Interventoría y/o Supervisor del contrato, a pesar de que los documentos hayan sido presentados completa y satisfactoriamente por el CONTRATISTA, lo cual podría afectar el flujo de caja y la continuidad operativa del proyecto. | Media | Alto | Atender los plazos dispuestos en los indicadores de gestión de la UG para revisión y trámite de actas y cuentas por parte de los interventores y/o supervisores. | Entidad contratante
RIES-006 | Riesgo de retrasos por parte del CONTRATISTA en la presentación de las actas de Obra y/o Cuentas de cobro o Facturas, o en el proceso de ajustes solicitados por el Interventor y/o Supervisor y/o como consecuencia de errores u omisiones cometidos en su elaboración. | Técnico | Existe la posibilidad de que el CONTRATISTA incurra en retrasos en la presentación de actas de obra, cuentas de cobro o facturas, o en la atención oportuna de los ajustes requeridos por la Interventoría y/o Supervisor, debido a errores, omisiones o deficiencias en su elaboración, lo que podría generar demoras en los procesos de revisión, aprobación y pago | Media | Alto | Establecer plazos para presentación de actas y cuentas. Enviar requerimientos al contratista para la pronta presentación de las actas. | Contratista
RIES-007 | Riesgo de la disponibilidad oportuna de insumos y suministro de equipos necesarios para llevar acabo las actividades de construcción, así como garantizar la cantidad y adecuada calidad de los insumos y la cantidad y el óptimo estado de funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y equipo,requeridos para la ejecución del contrato. | Técnico | Existe la posibilidad de que no se cuente de manera oportuna con los insumos, equipos y maquinaria necesarios para la ejecución del contrato, ya sea por problemas de suministro, disponibilidad, calidad o mantenimiento, lo que podría afectar el desarrollo adecuado y oportuno de las actividades de construcción. | Media | Alto | Control mensual de seguimiento a ejecución del contrato. | Contratista
RIES-008 | Riesgo de la coordinación acertada y la ejecución adecuada de las actividades requeridas por la necesidad de reubicación de redes de servicios públicos. Incluye la coordinación acertada con otros contratistas que están ejecutando otras Obras civiles o electromecánicas de forma simultánea. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten dificultades en la coordinación y ejecución adecuada de las actividades relacionadas con la reubicación de redes de servicios públicos, especialmente cuando se requiere articulación con otros contratistas que desarrollan obras civiles o electromecánicas de manera simultánea, lo que podría generar interferencias, retrasos o reprocesos en la ejecución del proyecto. | Media | Alto | Establecer un plan de gestión de interferencias y reubicación de redes desde la etapa de planeación, con cronogramas integrados y actualizados periódicamente. Realizar mesas técnicas de coordinación interinstitucional con las empresas de servicios públicos, contratistas involucrados e Interventoría, para la validación de diseños, cronogramas y procedimientos constructivos. Nombrar un responsable técnico exclusivo para el seguimiento de la reubicación de redes y la articulación con terceros. Incluir en el contrato cláusulas que regulen la corresponsabilidad en la ejecución simultánea de obras y la resolución de conflictos técnicos en campo. | Contratista
RIES-009 | Riesgo de fallas de gestión o de desempeño en la ejecución administrativa, técnica y/o presupuestal del contrato por causas imputables al CONTRATISTA. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten fallas en la gestión administrativa, técnica y/o presupuestal durante la ejecución del contrato, por causas atribuibles al CONTRATISTA, lo que podría afectar el cumplimiento de los objetivos, plazos y calidad del proyecto. | Media | Alto | Aplicación de la cláusula penal y/o multas del contrato; efectividad de lagarantía de cumplimiento del contrato. | Contratista
RIES-010 | Riesgo de imprecisiones o ambigüedades en los alcances establecidos en las bases de contratación y en los TDR publicados por el Contratante, queno fueron advertidas por éste ni por los Oferentes. | Técnico | Existe la posibilidad de que los Términos de Referencia (TDR) y las bases de contratación contengan imprecisiones o ambigüedades en sus alcances, que no hayan sido identificadas ni por el Contratante ni por los Oferentes, lo que podría generar interpretaciones erróneas, reclamos contractuales o afectaciones en la ejecución del proyecto. | Media | Media | Ajuste de los TDR definitivos en razón a las observaciones que resulten aplicables y que sean aceptadas dentro del proceso de observaciones por parte de lo sinteresados. | Contratista
RIES-011 | Riesgo de errores u omisiones cometidas por el PROPONENTE en la elaboración de su propuesta. | Técnico | Existe la posibilidad de que el PROPONENTE incurra en errores u omisiones durante la elaboración de su propuesta, lo que podría afectar su validez, generar requerimientos de aclaración, generar interpretaciones erróneas, reclamos contractuales o afectaciones en la ejecución del proyecto. | Media | Media | El proponente tendrá la obligación de estudiar completamente el contenido de los TdR y sus documentos anexos, para que su propuesta incluya todas las consideraciones y todos los costos directos e indirectos que afectan la ejecución contractual. | Contratista
RIES-012 | Riesgo por cambios no previstos regulatorios, normativos, administrativos, legales y tributarios, sucedidos con posterioridad a la adjudicación del contrato y que probadamente afecten, favorable o desfavorablemente, la ejecución del contrato, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del mismo. | Administrativo y financiero | Existe la posibilidad de que se presenten cambios no previstos en el entorno regulatorio, normativo, legal, administrativo o tributario, posteriores a la adjudicación del contrato, que impacten de manera comprobable la ejecución del mismo, ya sea de forma favorable o desfavorable, particularmente en las actividades directamente vinculadas al desarrollo del proyecto | Media | Media | Incluir en el contrato una cláusula de revisión o reajuste que permita evaluar y ajustar las condiciones contractuales frente a cambios normativos o regulatorios sobrevenidos, siempre que estos tengan un impacto directo y probado en la ejecución del contrato. Establecer un mecanismo de seguimiento jurídico y normativo continuo durante la ejecución del contrato, con apoyo del área legal del contratista y la interventoría, para anticipar y gestionar oportunamente dichos cambios. Documentar técnicamente los impactos derivados de los cambios normativos para soportar eventuales solicitudes de modificación contractual. | Entidad contratante
RIES-013 | Riesgo de incumplimiento de las obligaciones ,actividades y/o alcances establecidos en los TDR y/o en el contrato, como a cargo del CONTRATISTA. | Técnico | Existe la posibilidad de que el CONTRATISTA incumpla total o parcialmente las obligaciones, actividades y/o alcances establecidos en los Términos de Referencia (TDR) y/o en el contrato, lo que podría afectar el desarrollo, la calidad y los resultados esperados del proyecto. | Media | Media | Aplicación de la cláusula penal y/o multas del contrato; efectividad de lagarantía de cumplimiento del contrato. | Contratista
RIES-014 | Riesgo de la definición e implementación de una Estructura Organizacional inadecuada o insuficiente, por parte del CONTRATISTA. | Técnico | Existe la posibilidad de que el CONTRATISTA defina e implemente una estructura organizacional inadecuada o insuficiente para la ejecución del contrato, lo que podría afectar la eficiencia operativa, la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Media | Media | Verificación rigurosa de la estructura organizacional y perfiles propuestos por el contratista. Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato. | Contratista
RIES-015 | Riesgo generado por los cambios de personal profesional, técnico, asistencial y/o de Mano de Obra, por parte del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato. | Técnico | Existe la posibilidad de que el CONTRATISTA realice cambios en el personal profesional, técnico, asistencial y/o de mano de obra durante la ejecución del contrato, lo que podría afectar la continuidad, calidad y eficiencia en el desarrollo de las actividades contractuales. | Media | Media | Verificación rigurosa de la estructura organizacional y perfiles propuestos por el contratista. Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato. Procedimientos ágiles para selección y vinculación de personal y un banco de elegibles para disponer de personal de respaldo/reemplazo. Implementar programas de bienestar social para empleados del INTERVENTOR. | Contratista
RIES-016 | Riesgo de afectación al contrato de Obra generada por la coordinación Interinstitucional, cuando ella no sea una responsabilidad contractual del Contratista o cuando la afectación no se produzca como consecuencia de la inatención o atención deficiente de alguna obligación del Contratista. Este riesgo se refiere a aquellas situaciones en las que el Contratante o el CONTRATISTA dependen de decisiones de terceros sean éstos entidades oficiales, públicas o privadas. | Técnico | Existe la posibilidad de que el contrato de obra se vea afectado por dificultades en la coordinación interinstitucional, en situaciones donde no sea responsabilidad contractual del CONTRATISTA y tampoco haya incumplimiento de sus obligaciones. Este riesgo surge cuando el avance del proyecto depende de decisiones de terceros, como entidades oficiales, públicas o privadas. | Media | Alto | Verificar de manera previa y rigurosa las gestiones que se requieren realizar con otras entidades públicas para la ejecución del contrato (Permisos de construcción, ambientales, arqueológicos, reubicación de redes de servicios públicos, etc.). | Entidad contratante
RIES-017 | Riesgo de escasez o dificultad de consecución de cualquier tipo de recurso, material, equipo, Mano de Obra y/o insumos para la ejecución de las obras. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten dificultades o escasez en la consecución de recursos, materiales, equipos, mano de obra y/o insumos necesarios para la ejecución de las obras, lo cual podría afectar los plazos, costos y la continuidad del proyecto. | Media | Alto | El proponente deberá prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar estas eventualidades. | Contratista
RIES-018 | Riesgo de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de una cualquiera de sus obligaciones contractuales, Ambientales, Sociales y/o Arqueológicas establecidas en las Licencias y Planes de Manejo del Proyecto. | Técnico | Existe la posibilidad de que el CONTRATISTA incumpla alguna de las obligaciones contractuales de carácter ambiental, social y/o arqueológico establecidas en las licencias y planes de manejo del proyecto, lo cual podría generar sanciones, suspensiones o afectaciones en la ejecución del contrato. Estas obligaciones son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. | Media | Alto | Aplicación de la cláusula penal y/o multas del contrato; efectividad de la garantía de cumplimiento del contrato. | Contratista
RIES-019 | Riesgos que puedan surgir en la construcción de taludes y/o explanaciones y/o disposición de materiales sobrantes, efectos de erosión y/o socavación y/o exigencia en drenajes, por causas imputables al CONTRATISTA, los cuales requieren de tratamiento adicional de refuerzo, soporte, contenciones y/o de las actividades de control necesarias para dar estabilidad a las obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y/o mayores plazos. | Técnico | Existe la posibilidad de que, por causas atribuibles al CONTRATISTA, se presenten problemas en la construcción de taludes, explanaciones, disposición de materiales sobrantes, erosión, socavación o exigencias en drenajes, que requieran tratamientos adicionales de refuerzo, soporte o contención. Estos eventos pueden implicar mayores inversiones, aumento en las cantidades de obra y/o ampliación de los plazos del contrato. | Media | Alto | El proponente deberá prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar estas eventualidades. | Contratista
RIES-020 | Riesgo por daños ocasionados en las vías utilizadas para el transporte de materiales a sitios de depósito, así como en los bienes muebles o inmuebles ubicados en y a lo largo de estas vías o sitios de depósito. | Técnico | Existe la posibilidad de que se generen daños en las vías utilizadas para el transporte de materiales hacia los sitios de depósito, así como en bienes muebles o inmuebles ubicados en su recorrido o en dichos sitios, lo que podría generar reclamaciones, costos adicionales y afectaciones a terceros. | Media | Alto | El proponente deberá incluir en el costo de su propuesta la adecuación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías de acceso y del corredor utilizado para el transporte de materiales sobrantes hasta los diferentes sitios de depósito. | Contratista
RIES-021 | Riesgos por decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión | Juridico | Existe la posibilidad de que se emitan decisiones judiciales que ordenen la suspensión o terminación del contrato, lo cual podría generar la interrupción de las actividades del proyecto, afectaciones al cronograma, sobrecostos y posibles conflictos legales o contractuales. | Media | Alto | Responder de forma coordinada entre Patrimonio Autónomo Aerocafé y el Contratista, los requermientos de terceros. | Contratista y Entidad contratante
RIES-022 | Riesgos por desviaciones económicas no cubiertas por las fórmulas de ajuste en un contrato a precio global fijo | Administrativo y financiero | Desviaciones económicas no cubiertas por las fórmulas de ajuste en un contrato a precio global fijo. | Media | Media | 1. Consolidación de fuentes de financiación y revisión periódica de presupuestos. 2. Aplicación de fórmula de reajuste económico por IPC e ICOCIV, con límite contractual según Hoja de Términos. | Contratista
RIES-023 | Riesgo de funcionamiento deficiente o defectuoso de la maquinaria empleada en la ejecución del proyecto, ya sea por fallas mecánicas, falta de mantenimiento preventivo o uso de equipos en condiciones no óptimas | Técnico | Existe la posibilidad de que la maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto presente fallas mecánicas, funcionamiento deficiente o condiciones no óptimas debido a un mantenimiento inadecuado o al desgaste de los equipos, lo que podría generar retrasos en las actividades, disminución en la calidad de la obra y mayores costos operativos. | Media | Alto | Realizar una revisión técnica de la maquinaria antes del inicio de actividades para asegurar que se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. Exigir al CONTRATISTA la implementación y cumplimiento de un plan detallado de mantenimiento para toda la maquinaria y equipo, con registros actualizados y verificables. | Contratista
RIES-024 | Desprendimiento de taludes por falta de protección provisional durante lluvias. | Técnico | Existe la posibilidad de que, durante la temporada de lluvias, se presenten desprendimientos de taludes debido a la ausencia o insuficiencia de medidas de protección provisional, lo que podría generar afectaciones a la estabilidad de las obras, retrasos en el cronograma y riesgos para la seguridad del personal y del entorno. | Media | Alto | Realizar inspecciones periódicas a los taludes para identificar signos de inestabilidad y aplicar correctivos inmediatos. Instruir a los equipos de obra sobre procedimientos de emergencia y medidas de prevención ante lluvias, garantizando una respuesta rápida y segura. Asimismo establecer coberturas temporales como lonas, geotextiles o barreras físicas que eviten la erosión y el desprendimiento de material durante las lluvias. | Contratista
RIES-025 | Riesgo de fallas en la logística de transporte de materiales hacia los diferentes ZODMES (Zonas de Disposición de Materiales de Excavación), debido a problemas de coordinación, disponibilidad de vehículos, condiciones deficientes de las vías, restricciones de acceso o errores en la programación de entregas. | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten fallas en la logística de transporte de materiales hacia los diferentes ZODMES, ocasionadas por problemas de coordinación, falta de disponibilidad de vehículos, malas condiciones de las vías, restricciones de acceso o errores en la programación, lo cual podría generar retrasos en la disposición del material, afectaciones en el avance de obra y sobrecostos operativos. | Media | Alto | Diseñar e implementar un plan de transporte y disposición de materiales que contemple rutas, horarios, frecuencias, tipos de vehículos y tiempos estimados para cada ZODMES. Establecer un sistema de comunicación y coordinación continua entre el equipo de obra, los transportadores y los responsables de la gestión en cada ZODME, para evitar sobrecargas o interrupciones. Realizar inspecciones previas y periódicas a las vías de acceso a los ZODMES, asegurando su transitabilidad y, en caso necesario, implementar acciones de mejora o mantenimiento temporal. | Contratista
RIES-026 | Incompatibilidad entre software de modelación y equipos topográficos. | Técnico | Posibilidad de incompatibilidad entre el software de modelación utilizado en el proyecto y los equipos topográficos empleados en campo, lo que puede generar errores en la interpretación de datos, dificultades en la transferencia de información, reprocesos en diseños o replanteos, y retrasos en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto. | Media | Media | Asegurar que tanto el software como los equipos cuenten con las versiones actualizadas y los formatos estandarizados requeridos para garantizar una correcta operabilidad. Capacitar al equipo técnico en el manejo adecuado de los programas y equipos, incluyendo procedimientos para conversión y validación de datos. | Contratista
RIES-027 | Daños o afectación de obras por deslizamientos o movimientos en masa del terreno adyacente | Técnico | Posibilidad de que se presenten deslizamientos o movimientos en masa provenientes de zonas adyacentes al área de construcción, que afecten estructuras en ejecución o terminadas, debido a inestabilidad geológica o lluvias intensas. | Media | Media | Implementación de un Plan de Monitoreo Geotécnico y Gestión de Movimientos en Masa | Contratista
RIES-028 | Riesgo de interferencias entre redes técnicas (eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de comunicaciones, entre otras) y los diferentes frentes de trabajo que se ejecutan de manera simultánea | Técnico | Existe la posibilidad de que se presenten interferencias entre las redes técnicas existentes o en instalación (eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de comunicaciones, etc.) y los frentes de trabajo simultáneos, lo que podría ocasionar afectaciones en la ejecución coordinada de las actividades, daños a infraestructuras, retrasos en el cronograma y mayores costos por reprocesos o ajustes no previstos. | Media | Media | Elaborar un cronograma detallado que contemple la ejecución coordinada de redes técnicas y frentes de obra, evitando superposición de actividades en los mismos espacios. Utilizar herramientas de modelado (como BIM) o planos detallados que permitan identificar anticipadamente posibles cruces o interferencias entre redes y frentes de trabajo. Establecer reuniones periódicas de coordinación entre los responsables de cada especialidad o frente de obra para revisar avances, identificar interferencias potenciales y ajustar el plan de trabajo. | Contratista
RIES-029 | Inconsistencias entre planos, especificaciones y condiciones reales del terreno | Técnico | Durante la ejecución de la obra pueden identificarse discrepancias en las condiciones físicas reales del terreno (topografía, geotecnia, hidráulica), lo que puede generar demoras, ajustes o reclamos. | Media | Media | Apropiación de estudios y diseños , igualmente se deberá realizar una verificación detallada y cruzada entre los planos, especificaciones técnicas y las condiciones reales del terreno antes del inicio de las obras. | Contratista
RIES-030 | Daños o afectación de equipos instalados por falta de protección durante la obra | Técnico | Una vez instalados equipos electromecánicos o eléctricos, estos pueden sufrir daños por falta de protección física, impactos de maquinaria, exposición a humedad o polvo si no se delimitan adecuadamente durante la ejecución de otras fases constructivas. | Media | Media | Implementación de un Plan de Protección de Equipos Instalados Durante la Obra, incluyendo: - Señalización y cerramiento temporal de zonas con equipos instalados. - Instalación de cubiertas, barreras y amortiguadores físicos. - Prohibición de tránsito de maquinaria sobre o cerca de equipos terminados. - Coordinación entre frentes para evitar superposición de actividades. - Verificación técnica de integridad antes de su entrega o puesta en funcionamiento. | Contratista
RIES-031 | Riesgo de ocurrencia de contingencias ambientales derivadas de la ejecución inadecuada de procesos constructivos | Técnico | Riesgo de ocurrencia de contingencias ambientales derivadas de la ejecución inadecuada de procesos constructivos, tales como mala disposición de residuos, vertimientos no controlados, afectación a cuerpos de agua, emisiones contaminantes o daños a la cobertura vegetal y fauna del entorno, lo que puede generar sanciones por parte de las autoridades ambientales, suspensión de actividades y afectación a la imagen del proyecto. | Media | Alto | Asegurar que todas las actividades constructivas se ejecuten conforme a las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas en el PMA aprobado. Realizar jornadas periódicas de formación y sensibilización para todos los trabajadores sobre buenas prácticas ambientales y manejo adecuado de residuos y vertimientos. | Contratista
RIES-032 | Afectación al cronograma por requerimientos de ajustes, revisiones o aprobaciones institucionales | Técnico | El avance de la obra puede verse afectado por demoras en revisiones, aprobaciones o validaciones técnicas exigidas por la entidad contratante o por terceros institucionales, sobre entregables, diseños, pruebas o modificaciones contractuales, interfiriendo con el cronograma. | Media | Alto | Implementación de un Plan de Gestión Institucional de Aprobaciones, incluyendo: - Identificación anticipada de entregables sujetos a validación o aprobación. - Calendario conjunto de revisiones técnicas con plazos máximos establecidos. - Prevalidación de entregables antes de radicación formal. - Participación activa del interventor como articulador técnico. - Registro documental de fechas de radicación y respuesta institucional. | Entidad contratante
RIES-034 | Conflictos o afectaciones por falta de gestión social con la comunidad aledaña | Social | Durante la ejecución de la obra pueden surgir conflictos, bloqueos o reclamos por parte de la comunidad aledaña debido a afectaciones no mitigadas, falta de información, acceso restringido, ruidos, polvo, seguridad vial o ausencia de canales de comunicación institucional. | Media | Alto | Implementación de un Plan de Gestión Social con la comunidad aledaña, incluyendo: - Diagnóstico social de actores relevantes y áreas de influencia directa. - Canales permanentes de información y atención a inquietudes. - Señalización y medidas de seguridad vial en accesos comunitarios. - Atención prioritaria a quejas o reclamaciones relacionadas con impactos de obra. - Coordinación entre contratista y entidad para atención de situaciones críticas. | Contratista
RIES-035 | Pérdida, robo o vandalismo de materiales y equipos durante la obra | Social | Durante la ejecución del contrato, materiales, maquinaria o equipos almacenados en obra pueden ser objeto de hurto, vandalismo o daño intencional, generando pérdidas económicas y retrasos operativos. | Media | Media | Implementación de un Plan de Seguridad Física del Sitio de Obra, incluyendo: - Cerramiento y control de acceso a áreas de almacenamiento. - Iluminación, vigilancia y rondas periódicas. - Registro documental de ingreso y salida de equipos. - Póliza de seguro contra hurto de bienes y materiales. - Coordinación con autoridades locales en zonas vulnerables. | Contratista
RIES-036 | Interrupción o limitación de la obra por conflictos con propietarios o tenedores de predios colindantes | Social | Propietarios o tenedores de predios vecinos a la zona de intervención pueden generar bloqueos o reclamos por ocupación no autorizada, uso de accesos, afectación de drenaje o interferencia con actividades de obra, provocando paralización informal de frentes. | Media | Media | Implementación de un Protocolo de Gestión de Relación con Predios Colindantes, incluyendo: - Revisión predial georreferenciada y delimitación física clara del área de obra entregada. - Coordinación institucional con autoridades locales para la atención de reclamaciones. - Prohibición expresa de ocupación o uso de predios no entregados. - Atención inmediata de conflictos a través de la entidad, no del contratista. - Registro documental de cada incidente y sus medidas de gestión. | Contratista
RIES-037 | Afectación al cronograma por restricciones de acceso vehicular en vías externas al proyecto | Técnico | Las vías externas utilizadas para el ingreso de maquinaria, materiales o personal pueden presentar restricciones, cierres o deterioro, generando afectación al cronograma por demoras logísticas fuera del control del contratista. | Media | Alto | Implementación de un Plan de Gestión de Accesibilidad Externa, incluyendo: - Diagnóstico de las condiciones de las vías utilizadas como acceso. - Coordinación con autoridades locales y actores comunitarios. - Identificación de rutas alternas y almacenamiento preventivo en sitio. - Registro y documentación de restricciones logísticas y respuesta institucional. - Ajuste del cronograma si se materializa una restricción significativa no imputable al contratista. | Contratista
RIES-038 | Interrupción de la obra por presencia de hallazgos arqueológicos no previstos | Técnico | Durante la ejecución de excavaciones o movimientos de tierra, pueden encontrarse restos arqueológicos (materiales, estructuras, osamentas), lo que obliga a la suspensión inmediata de las actividades, evaluación por parte del ICANH y posible rediseño o rescate arqueológico. | Media | Alto | Implementación de un Protocolo de Gestión de Hallazgos Arqueológicos Fortuitos, incluyendo: - Capacitación básica del personal para la identificación de materiales. - Suspensión inmediata y delimitación del área del hallazgo. - Notificación al ICANH y gestión institucional de la evaluación. - Coordinación para rescate arqueológico o rediseño si es requerido. - Cronograma contingente sujeto al tiempo de respuesta de la autoridad. | Contratista
RIES-039 | Interrupción parcial de obra por condiciones meteorológicas extremas no previstas | Técnico | Durante la ejecución de obra pueden presentarse lluvias atípicas, crecientes súbitas o tormentas severas que superen las condiciones normales previstas, lo que genera suspensión temporal de actividades por razones de seguridad o imposibilidad técnica. | Media | Alto | Implementación de un Plan de Contingencia por Condiciones Climáticas Extremas, incluyendo: - Monitoreo meteorológico permanente. - Programación adaptativa en actividades sensibles. - Protección de áreas críticas mediante drenajes y coberturas provisionales. - Suspensión segura y justificada de frentes en caso de evento extremo. - Registro técnico y soporte documental para ajustes al cronograma si se requiere. | Contratista y Entidad contratante
RIES-040 | Daños o interferencias por presencia de fauna silvestre en zona de obra | Técnico | La presencia no controlada de fauna silvestre en el área de ejecución puede generar interrupciones en la obra, afectación de especies protegidas o incidentes con personal y maquinaria, lo que conlleva sanciones o parálisis temporal. | Media | Alto | Implementación de un Plan de Manejo de Fauna Silvestre Durante la Ejecución, incluyendo: - Diagnóstico inicial de especies y zonas de tránsito de fauna. - Señalización y control físico en zonas de posible cruce. - Procedimientos de captura y liberación con personal capacitado. - Reporte inmediato a la autoridad ambiental en caso de hallazgo de especies protegidas. - Registro y trazabilidad documental de cada evento. | Contratista
RIES-041 | Interferencia o afectación por actividades no coordinadas de otras entidades públicas o proyectos paralelos | Técnico | Proyectos o actividades promovidas por otras entidades públicas en zonas cercanas al proyecto pueden generar interferencias logísticas, técnicas o de acceso, afectando el cronograma y la operación de los frentes de obra. | Media | Alto | Implementación de un Plan de Coordinación Interinstitucional para Actividades Paralelas, incluyendo: - Identificación de actores institucionales con proyectos en la zona. - Comunicación y cronogramas compartidos entre entidades. - Comité técnico de seguimiento con participación de terceros relevantes. - Registro de restricciones e interferencias documentadas con trazabilidad. - Gestión institucional por parte de la entidad contratante ante conflictos o afectaciones. | Contratista y Entidad contratante
RIES-042 | Falta de articulación entre cronogramas y/o conceptos técnicos de contratistas e interventoría. | Técnico | Existe la posibilidad de que los cronogramas de actividades entre el contratista de obra y la interventoría no estén debidamente alineados, lo que puede generar retrasos en aprobaciones, evaluaciones técnicas, verificaciones previas al inicio de actividades o en la validación de cambios durante la ejecución. Esto puede comprometer la eficiencia y calidad del seguimiento técnico, así como generar reclamos contractuales. | Media | Alto | Exigir la entrega y revisión cruzada de los cronogramas detallados del contratista y la interventoría antes de iniciar obra, garantizando cobertura técnica oportuna. Incluir en los contratos compromisos específicos de coordinación y mecanismos de solución de controversias frente a cambios no concertados. | Contratista
RIES-044 | Ocurrencia de factores externos que impidan el cumplimiento de las obligaciones establecidas de las licencias Ambientales otorgadas | Técnico | Ejecución de actividades no autorizadas, cambios no reportados en diseño creando sanciones por parte de la Corporcaldas, suspensión de actividades, multas | Media | Alto | Revisión permanente de la licencia y sus modificaciones, socialización técnica con todos los actores del proyecto, gestión anticipada de ajustes | Contratista
RIES-045 | Afectación a fuentes hídricas superficiales por descargas o sedimentos | Técnico | manejo inadecuado de aguas lluvias, falta de sistemas de control de escorrentía. | Media | Alto | implementación estricta de los (PMA), instalación de filtros, zanjas, trampas de sedimentos, y monitoreo continuo. | Contratista
RIES-051 | Trámites de Licencias y Permisos por cambios en diseños | Técnico | Trámite de licencias y permisos que sean consecuencia por cambio en diseños, para el desarrollo del Proyecto que implique una modificación en el alcance de las especificaciones técnicas definidas en el contrato y bajo las cuales el Contratista elaboró su oferta. | Bajo | Alto | Realizar una revisión técnica y jurídica temprana de todos los requisitos asociados a licencias, permisos y autorizaciones requeridas para el proyecto, articulando con las entidades competentes desde la fase de planeación. Establecer una mesa de seguimiento permanente con la entidad contratante y la Interventoría para identificar posibles impactos sobre el diseño y generar planes de ajuste anticipados. Incluir cláusulas contractuales que contemplen plazos y responsabilidades frente a cambios normativos o requerimientos institucionales. | Contratista
RIES-052 | Acceso no autorizado a información sensible del proyecto | Administrativo | Existe el riesgo de que personas no autorizadas accedan, manipulen o filtren información sensible relacionada con el proyecto, como estudios técnicos, reportes de interventoría, conceptos legales, cronogramas, presupuestos o información contractual, lo cual puede comprometer la confidencialidad, integridad y legalidad del proceso, generando riesgos institucionales, reputacionales y contractuales. | Media | Alto | Asignación de permisos y responsabilidades a un numero limitado de integrantes del contratista, minimizando así, posibles fugas de información a personal no autorizado. | Contratista
RIES-053 | Perdida de información del proyecto | Administrativo | Existe la posibilidad de pérdida información privada o pública, fisica o digital relacionada con el proyecto, que se encuentre en custodia de la interventoría por causas como: Virus, ataques ciberneticos, robos, errores humanos, entre otros. | Media | Alto | Realizar copias de seguridad periódicas en ubicaciones distintas, con pruebas regulares de recuperación de datos. Capacitar al personal en buenas prácticas de gestión documental y ciberseguridad para prevenir errores humanos y ataques informáticos. Designar responsables del manejo y custodia de la información, con controles de acceso según niveles de responsabilidad y asi mismo incoporar planes de: continuidad del negocio y recuperación ante desastres. | Contratista