## MATRIZ RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS - OBRA
OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS. CONTRACTUAL
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | ART | CONTRATISTA
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como ficha de solicitud contractual, analisis preliminar, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | CONSORCIO FCP -ART | Desde la publicación del proceso | Hasta el plazo máximo de la expedición de adendas al Análisis preliminar | Revisión de las condiciones del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no | Diario
2 | General | Externo | Planeación | Operacional | El presupuesto no es suficiente para la ejecución del contrato | Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | Rieso Bajo |  | X | Contar de manera previa con la disponibilidad presupuestal | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO FCP -ART | Desde la planeación del proceso | Hasta la terminación del contrato. | Revisión de la correcta ejecución de los recursos destinados para la obra | Mensual
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Recibir propuestas artificialmente bajas | Reclamaciones por posible desequilibrio contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Verificar Análisis de Precios Unitarios e implementar una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO FCP -ART | Desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Evaluación de las ofertas enviadas por los proponentes | En el período de evaluación de las propuestas
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se declare desierto el proceso. | Imposibilidad de suscribir el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Garantizar la participación amplia y oportuna a través de requisitos claros | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO FCP -ART | Desde la publicación del proceso | Hasta el plazo máximo de la expedición de adendas al Análisis preliminar | Revisión de las condiciones del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no | Diario
5 | General | Externo | Selección | Operacional | El oferente seleccionado se abstiene de suscribir el contrato | Imposibilidad de suscribir el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta | 1 | 3 | 4 | Riego Bajo | Si | CONSORCIO FCP | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la suscripción del contrato | Comunicar la aceptación de la oferta al oferente seleccionado | Diario
6 | General | Externo | Contractal | Operacional | El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y ejecución del contrato en el término establecido por el consorcio | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Exigir el cumplimiento del término establecido en el Análisis preliminar para la presentación de los documentos necesarios para la legalización del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONSORCIO FCP | Desde la suscripción del contrato | Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato | Requerimientos al contratista | Diario
7 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación inesperada en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de proyecto | Incumplimiento del contrato Necesidad es insatisfechas de la comunidad y la entidad pública. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Monitoreo de la dinámica del mercado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONSORCIO FCP -ART | Desde la suscripción del contrato | Hasta la suscripción del acta de terminación | Revisión de la fluctuación de los precios del mercado | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional y Económico | Cambio de los precios del mercado a causa del retraso en el inicio de la ejecución del contrato de obra por la falta de interventoría. | Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista | 2 | 5 | 7 | Riego Alto | X |  | El consorcio fiduciario y la ART, en el marco de sus competencias deben adelantar la pronta contratación de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | CONSORCIO FCP -ART | Desde la publicación del proceso | Hasta la suscripción del contrato de Interventoría | Revisión del estado del proceso de contratación de la interventoría | Diario
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional y Económico | Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente al contratista | Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El contratista debe tener la capacidad de resolver las diferentes contingencias en la ejecución del contrato que le permitan cumplir el plazo inicialmente pactado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Solución permanent e de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente al contratista | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional y Económico | Cambio de los precios del mercado a causa del incumplimiento del plazo inicialmente pactado, por causas atribuibles directamente a la Agencia | Solicitud de reajuste de precios por parte del contratista | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | X |  | El consorcio fiduciario y la ART, procurará resolver las diferentes contingencias que se presenten en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Solución permanent e de las diversas contingencias que sean atribuibles directamente a la Agencia | Semanal
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, interventor, supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
12 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de la obra los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, interventor, supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Obras adicionales que pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados | Necesidad de recurso para obras adicionales | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | X |  | Revisión del proyecto aprobado | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor y Supervisor ART Consorcio Fiduciario | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisión permanente del proyecto aprobado | Diario
14 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Ataques terroristas, violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo | Retraso o suspensión temporal en la ejecución del proyecto, provocado por la imposibilidad de trasladar materiales y personal humano requerido para la ejecución del mismo. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | X |  | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez la Agencia solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor y Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Diario
15 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Imposibilidad de ejecutar correctamente las actividades contractuales, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Afecta la programación de la obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X |  | Contar con planes de seguridad y contingencia | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor y Supervisor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Diario
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que no presente las garantías o que estas no cumplan las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de las mismas sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Advertir al contratista para que modifique o aportes las respectivas pólizas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Consorcio Fiduciario | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Diario
17 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Agotamiento prematuro de los recursos destinados para el ejecución del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la Agencia y del FCP | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Exigir que el contratista tenga capacidad financiera, que permita el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisión de la ejecución financiera del contrato | Semanal
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribir actas de ejecución parcial | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo una vez autorizados y/o aprobados por el interventor | Retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado y en la ejecución de la obra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Tomar medidas inmediatas para disminuir y reparar el daño causado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Interventor y Contratista de obra | Cuando se presente el evento | Cuando se subsane el evento | Revisión y monitoreo permanente | Diario
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando el contratista no puede o no consigue proveedores de los servicios o materiales ofrecidos en la propuesta tanto en calidad como en cantidad. | Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista. Posible retraso en los cronogramas de ejecución. Posible ajuste o cambio de especificaciones técnicas, sin afectar la calidad del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Realizar oportunamente las compras para dar cumplimiento al cronograma de ejecución, o realizar compras anticipadas cuando el mercado advierta o de indicios serios de la escases de bienes y servicios. Igualmente el contratista deberá tener un plan de contingencia que le permita continuar la ejecución de otras actividades contenidas en el cronograma y así evitar la parálisis de las obras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del interventor | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. | Baja calidad de la obra, retraso en el cronograma pactado | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Exigir al contratista de obra trabajar con el equipo de trabajo y equipos minimos requeridos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Diario
22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes. | Retraso en la ejecución del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Contar con un cronograma en el cual se establezcan los términos para la presentación de informes por parte del contratista. Igualmente en caso de tardanza solicitud por parte del supervisor e interventor para la entrega de los informes | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Requerimientos al contratista por parte del interventor | Con cada acta parcial presentada
23 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad que incida directamente en la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato, ajustes o complementos al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio afecte sustancialmente el proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones legales | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Atender los cambios normativos que se presenten | Diario
24 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macro económicas. | Incremento presupuestal | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Control de la inversión según programación y flujo de caja | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista e interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Semanal
25 | Específico | Externo | Ejecución | Naturales | Cambios climáticos que impidan el acceso o la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Elaboración de planes de contingencia | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista e interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Diario
26 | Específico | Extterno | Ejecución | Operacional | Retraso en la obra por suspensiones solicitadas por el contratista, a causa de una circunstancia directamente atribuible al mismo | Retraso en la ejecución del contrato. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Disponer de cuadrillas adicionales de trabajo para recuperar el tiempo perdido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista e interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Diario
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños en las redes de servicios públicos en el lugar de ejecución de la obra | Reclamaciones de terceros afectados | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El contratista debe solucionar por su cuenta todos los daños causados a las redes de servicios públicos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Diario
28 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de la obra por la mala calidad de materiales o la inadecuada técnica de construcción | Falla en la calidad de la obra | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Supervisión permanente de la calidad de los materiales y de las adecuadas técnicas de construcción | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Interventor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Diario
29 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 | Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista y Agencia | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual | Diario
30 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Daños a terceros tanto a propiedades como daños a pesonas durante la ejecución del contrato | pleitos y demandas en contra del FCP; ART y contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | exigir el cumplimiento de normas de seguridad y constitución de pólizas de RCE | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista - interventor_ ocnsorcio FCP | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la suscripción del acta de terminación | Supervisión permanente | Diario