## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION | [6 empty] | EVALUACION Y CALIFICACION |  |  |  |  | ASIGNACION |  |  |  | TRATAMIENTO | [5 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR |  |  |  | PLAZO TRATAMIENTO (Estimado) |  | MONITOREO Y REVISION
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto cualitativo | Impacto Monetario | Valoración | Categoría | FCP- Consorcio |  | Contratista |  | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir probabilidad | Reducir consecuencias | Tratamiento/ Control a implementar | Probabilidad | Impacto cualitativo | Impacto Monetario | Valoración | Categoría |  | FCP- Consorcio |  | Contratista |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Indebida identificación de requisitos habilitantes | Retraso en inicio de actividades contractuales | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | X | 100% | - | 0% | - | - | - | X | - | Definición de los requisitos habilitantes exigidos a los oferentes los cuales, deben estar aprobados o modificados según la aprobación que sobre los mismos realice el área jurídica. | 1 | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | X | 100% | - | 0% | Entrega terminos de referencia | Revisión Comité Técnico términos de referencia | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Indebida cuantificación del valor del contrato en relación con el estudio de mercado | Retraso en inicio de actividades contractuales | 2 | 4 | 4 | 6 | alto | X | 100% | - | 0% | X | - | - | - | - | Realización de estudio de mercado que cuente con al menos tres (3) propuestas para conocer el estimado de los honorarios de la contratación. | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | X | 100% | - | 0% | Previo a la entrega de terminos de referencia | Revisión jurídica y financiera términos de referencia | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Ausencia de medidas para garantizar selección objetiva de mejor propuesta | Selección de propuesta menos benéfica para intereses de la entidad | 2 | 4 | 4 | 6 | alto | X | 100% | - | 0% | X | - | - | - | - | Definición de medidas claras en los términos de referencia que permitan garantizar la objetividad y transparencia del proceso de contratación. | 1 | 3 | 3 | 4 | medio | SI | X | 100% | - | 0% | Previo a la entrega de terminos de referencia | Revisión jurídica términos de referencia | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Ambiguedades en delimitación del alcance, objeto de contrato, entregables | Retraso en apertura del proceso contractual | 3 | 3 | 3 | 6 | alto | X | 100% | - | 0% | - | - | - | X | - | Definición precisa, clara y concisa del alcance, objeto y entregables. Adicional se puede implementar una etapa de preguntas y respuestas con el propósito de acotar el entendimiento y alcance del contrato. | 2 | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X | 50% | - | 50% | Previo a la entrega de terminos de referencia | Culminación etapa de preguntas y respuestas. | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
7 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Indebida definición en los términos de referencia de las necesidades de la entidad contratante que se pretenden subsanar con la firma del contrato | Existencia de un contrato que no suple necesidades de la entidad | 1 | 4 | 4 | 8 | extremo | X | 100% | - | 0% | X | - | - | - | - | Revisión jurídica, técnica y financiera con áreas usuarias para precisar necesidades a suplir y obligaciones contractuales | 1 | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X | 100% | - | 0% | Previo a la entrega de terminos de referencia | Revisión áreas usuarias términos de referencia | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
5 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de colusión | Retraso en elproceso contractual | 1 | 4 | 4 | 8 | extremo | X | 100% | - | 0% | X | - | - | - | - | Identificación de patrones sospechosos en la presentación de ofertas y su posterior denuncia para investigación. | 1 | 4 | 4 | 8 | extremo | SI | X | 100% |  | 0% | Desde el proceso de revisión de propuestas presentados | Legalizacion del contrato | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
6 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Retraso en apertura del proceso contractual | 2 | 5 | 5 | 10 | extremo | X | 100% | - | 0% | X | - | - | - | - | Definición en los términos de referencia del valor presupuestado como honorarios del contrato para poder revisar en relación con este valor, las propuestas recibidas. | 1 | 3 | 3 | 6 | alto | SI | X | 100% |  | 0% | Desde el proceso de revisión de propuestas presentados | Legalizacion del contrato | Realizar seguimiento a antes de la legalización del contrato | En el momento del trámite
8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la firma del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 1 | 6 | alto | X | 50% | X | 50% | - | - | - | X | - | Establecer plazos en documentos precontractuales para el cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | X | 50% | X | 50% | Adjudicación del contrato | Legalización del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio del contrato | 3 | 3 | 1 | 6 | alto | x | 10% | X | 90% | - | - | - | X | - | Establecer plazos en documentos precontractuales para el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento del contrato. Se solicitará póliza de garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Adjudicación contrato | Perfeccionamiento del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Indebida suscripción de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio del contrato | 1 | 3 | 1 | 4 | bajo | x | 0% | X | 100% | X | - | - | X | - | Precisar con contratistas las particularidades de las pólizas de seguro que se vayan a exigir. Se solicitará póliza de garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 1 | 4 | bajo | SI | x | 0% | X | 100% | Adjudicación del contrato | Legalización del contrato | Realizar seguimiento a la legalización del contrato | En el momento del trámite
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros). | Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades o activación de póliza de seguros. | 2 | 3 | 3 | 5 | medio | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | Seguimiento por parte del contratista a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Revisión por parte del contratista de la afiliación a seguridad social de sus empleados. Adelantar el proceso del cambio de personal si hay lugar a ello. | 2 | 2 | 2 | 4 | bajo | SI | X | 10% | X | 90% | Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Garantizar la permanencia y continuidad del personal requerido para la ejecución del contrato. | Ejecución del contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma de ejecución de actividades | Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento | 3 | 4 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | El contratista debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución e implementar planes de contingencia. | 2 | 2 | 1 | 4 | medio | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Ejecución del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de reuniones periódicas | En el transcurso del contrato
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la calidad y cantidad de los entregables definidos en el contrato | Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento | 2 | 3 | 3 | 6 | alto | - | - | X | 100% | X | - | - | - | - | Definición de un plan de trabajo conjunto con un cronograma donde se detalle las especificaciones de los entregables además de la programación de reuniones de seguimiento. | 1 | 3 | 3 | 6 | alto | SI | - | - | X | 100% | Adjudicación del contrato | Liquidación del contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de reuniones periódicas | En el transcurso del contrato
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento obligaciones contractuales por parte del contratista | Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento o activación pólizas | 1 | 5 | 5 | 10 | extremo | X | 10% | X | 90% | X | - | - | - | - | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por medio de mesas de trabajo, reuniones en las cuales se pueda evidenciar el cumplimiento de las mismas. | 1 | 4 | 4 | 8 | extremo | SI | X | 50% | X | 50% | Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de mesas de trabajo | En el transcurso del contrato
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de equipo de trabajo mínimo requerido. | Revisión contrato y/o replanteamiento condiciones contratuales | 2 | 3 | 2 | 5 | Medio | - | - | X | 100% | - | - | X | X | - | Solicitud por escrito donde conste razones del contratista para cambiar el personal asignado al proyecto que debe ser aprobada | 1 | 2 | 1 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Liquidación del contrato | Verificación autorizaciones escritas | Ejecución del contrato
17 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes | Incumplimiento en la prestación de los servicios o suspensión de la ejecución del objeto contractual | 3 | 4 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | X | - | X | Aceptar los incidentes de orden natural y Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación. | 2 | 2 | 2 | 3 | medio | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Realizar seguimiento al cronograma de actividades y seguimiento a través de reuniones periodicas. | Ejecución del contrato
18 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato | Parálisis de la ejecución de las actividades. Generación de incumplimiento | 2 | 5 | 4 | 7 | alto | - | - | X | 100% | - | - | - | X | - | El contratista debe garantizar condiciones de liquidez para su empresa durante la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | SI | X | 10% | X | 90% | Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del supervisor | Ejecución del contrato
19 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retraso en pagos al contratista | Retraso en el cumplimiento de obligaciones contractuales. Posibles acciones judiciales | 2 | 5 | 4 | 7 | alto | X | 100% | - | - | X | - | - | X | - | Reducir la probabilidad del riesgo mediante el establecimiento documentos pre y contractuales de las condiciones de pago | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | SI | X | 50% | X | 50% | Adjudicación del contrato | Liquidación del Contrato | Informes de cumplimiento para el pago correspondiente a cargo del supervisor del contrato | Ejecución del contrato
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista | Retraso en la ejecución contractual | 1 | 4 | 2 | 5 | medio | - | - | X | 100% | X | - | - | X | X | Exigir al contratista cumplimiento de obligaciones laborales. | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Ejecución del Contrato | Liquidación del Contrato | Presentación de informes por parte del contratista que den cuenta de alguna anormalidad en este sentido | Ejecución del contrato
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la política de protección de datos | Revelación de la información – protección de datos personales y a la información de carácter confidencial del PA-FCP | 3 | 4 | 3 | 7 | alto | - | - | X | 100% | X | - | - | X | - | Con la suscripción del documento de confidencialidad de la información, y la presentación de la política de protección de datos personales. | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | x | 10% | X | 90% | Adjudicación del contrato | Liquidación del Contrato | Con el acuerdo de confidencialidad que se firme al inicio de las actividades. | Ejecución del contrato
23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista | Daño a terceros, responsabilidad extracontractual. | 1 | 3 | 4 | 4 | medio | - | - | X | 100% | X | - | - | X | - | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento mediante la exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual y de obligaciones que procuren mantener indemne a FCP | 1 | 2 | 2 | 3 | bajo | SI | - | - | X | 100% | Adjudicación del contrato | Liquidación del Contrato | Con la suscripción y validación del la póliza de responsabilidad extracontractual. | Ejecución del contrato | 45
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis en la ejecución del contrato como consecuencia del COVID-19 | Incumplimiento cronograma de trabajo y de entregables previstos | 3 | 4 | 2 | 5 | medio | X | 50% | X | 50% |  |  |  | X |  | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento mediante la exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual y de obligaciones que procuren mantener indemne a FCP | 2 | 2 | 2 | 3 | medio | SI | X | 50% | X | 50% | Adjudicación del contrato | Liquidación del Contrato | En las reuniones de seguimiento que realicen las partes de la ejecución del contrato. | Ejecución del contrato